# DOCUMENTOS ESTÁNDAR  DE LICITACIÓN

Contratación de Obras y Servicios

mediante

Contratos Viales basados
en Resultados y Desempeño

y

Modelo de Especificaciones

Octubre de 2006

(actualizado en enero de 2017 para mejorar el desempeño ambiental, social
y en materia de seguridad y salud en el trabajo)

Enero de 2017

En esta revisión de enero de 2017 se incorporan cambios para mejorar el desempeño ambiental, social y en materia de seguridad y salud en el trabajo (ASSS).

Revisión de noviembre de 2009

En esta segunda versión se incorporan las cláusulas de fraude y corrupción de las Normas sobre Adquisiciones que se reflejan en las cláusulas 3.1 (“Prácticas corruptas”) y 4.4 (“Licitantes elegibles”) de las Instrucciones a los Licitantes (IAL), y en las cláusulas 11.6 (“Responsabilidades del Contratista”) y 59.2.1 (“Rescisión”) de las Condiciones Generales (CG).

Revisión de octubre de 2006

En esta revisión de octubre de 2006 se incorporan los siguientes cambios:

Sección I. Instrucciones a los Licitantes

- párrafo 16.1: “...requisito de Obras y plazos de finalización” fue reemplazado por requisitos de la sección VI, “Especificaciones”.

- párrafo 29.3: “sección VI, Requisitos de las Obras” se reemplazó por “sección VI, Especificaciones”.

Sección III. Criterios de evaluación y calificación

- (tras la precalificación): Debajo del párrafo 2.2 se agregaron los términos faltantes “CCC”y “FIN-1”.

- (sin precalificación): Se agregaron los cuadros faltantes con los criterios de calificación y evaluación.

Sección VI. Especificaciones

Se eliminó el siguiente párrafo, ubicado hacia el final de esta sección: Así y todo, es importante recordar, nuevamente, que este modelo de documento de licitación no debe usarse para carreteras o redes viales en muy malas condiciones que requieran un reacondicionamiento o una rehabilitación de gran envergadura y de un costo considerable antes de que pueda procederse a su mantenimiento. Lo aconsejable es que, cuando el costo aproximado de las obras iniciales de reacondicionamiento, rehabilitación o mejoramiento ascienda a más del 45 % del monto total del contrato, no se utilice este modelo de documento de licitación.

Aviso importante para los usuarios
de este documento

Este Documento de Licitación para la Contratación de Obras y Servicios mediante Contratos Viales basados en Resultados y Desempeño (CVBRD) han sido publicado por el Banco Mundial, a título de prueba, con el objetivo de brindar a sus clientes una alternativa a los métodos tradicionales para la adquisición de obras de reconstrucción, rehabilitación y mantenimiento vial. Los documentos son una actualización de los anteriores “Modelos de Documentos de Licitación para la Contratación de Gestión y Mantenimiento Vial basados en Desempeño (GMVBD)”, publicados por el Banco en febrero de 2002. Al igual que su antecesor, estos documentos se adaptan a la naturaleza específica de GMVBD, pero también son aptos para la contratación de Obras y Servicios en el marco de contratos viales de “Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento” de largo plazo.

El contrato que aquí se incluye difiere considerablemente de los contratos tradicionales de obras civiles. La diferencia básica es que, en los CVBRD, la mayor parte de los pagos que se han de efectuar al Contratista no se basa en cantidades de Obras medidas en función de precios unitarios correspondientes a aportes a las Obras, sino de “resultados” medidos que reflejan las condiciones previstas de las Carreteras objeto del Contrato (en otras palabras: “el aspecto que debieran tener las Carreteras”), expresado por medio de “niveles de servicio”. Estos niveles de servicio se definen en el Contrato. Otra diferencia importante es que el Contratista es enteramente responsable del diseño de las Obras que son necesarias para alcanzar los niveles de servicio establecidos, y de la durabilidad y el desempeño de las Carreteras durante un período más prolongado.

Los presentes documentos están diseñados para permitir un amplio grado de flexibilidad en su uso, según las necesidades específicas de la red vial objeto del Contrato (denominada “la Carretera” o “las Carreteras” en los documentos). Un aspecto central del Contrato son los Servicios de Gestión y Mantenimiento, incluidas las Obras físicas en las Carreteras objeto del Contrato que son necesarias para mantener en el tiempo los niveles de servicio acordados, y también todas las actividades relacionadas con la gestión y la evaluación de la red vial objeto del Contrato. El Contrato también permite la ejecución de i) las Obras de Rehabilitación que deben llevarse a cabo para poder garantizar que las Carreteras cumplan con normas predefinidas; ii) las Obras de Mejoramiento tendientes a incorporar nuevas características a las Carreteras en respuesta a nuevas condiciones de tráfico, cuestiones de seguridad u otras consideraciones, y iii) las Obras de Emergencia consistentes en las actividades necesarias para restablecer el estado de las Carreteras afectadas por daños resultantes de fenómenos naturales imprevistos con consecuencias imponderables.

Cabe aclarar que el CVBRD no está diseñado para que el Contratista simplemente construya una Carretera y luego siga adelante con otros proyectos, sino que apunta a establecer una asociación público-privada más prolongada entre el Contratista y el Gobierno, en la que ambas partes asuman compromisos a largo plazo. El Contratista no se centrará simplemente en la construcción de la Carretera, sino en la gestión integral del activo vial a lo largo de un período que deberá reflejar la vida útil prevista del activo. En este sentido, el “Contratista” debe ser una firma o una asociación comercial que posea la capacidad técnica, financiera y de gestión necesaria para cumplir con el Contrato en todos sus aspectos.

En las páginas siguientes se incluyen más aclaraciones sobre la naturaleza y el carácter de los CVBRD.

Prólogo

1.	El presente Documento de Licitación tiene una estructura general similar a la del Documento Estándar de Licitación para Contratos de Obras del Banco Mundial (mayo de 2005), que se basa en la versión de julio de 2004 del Documento Maestro para la Contratación de Obras y la Guía para el Usuario, preparados por los bancos multilaterales de desarrollo y las instituciones financieras internacionales. Habida cuenta de las características específicas de los Contratos Viales basados en Resultados y Desempeño, se introdujeron modificaciones en la mayoría de las secciones del documento, incluido el uso de varios aspectos del Documento Estándar de Licitación para el suministro y la instalación de planta y equipos del Banco Mundial. En particular, las Condiciones Contractuales se han redactado teniendo en cuenta la naturaleza específica de los Servicios que ha de prestar el Contratista, los cuales van mucho más allá de la mera ejecución de Obras físicas predefinidas e incorporan el concepto de “resultado” en el Contrato. El Contrato contempla una variedad de actividades necesarias para alcanzar y mantener un cierto nivel de servicio para los usuarios viales, por ejemplo, diversas actividades relacionadas con la Gestión y el Mantenimiento (incluida la evaluación periódica) de la red vial objeto del Contrato. Incluye llevar a cabo Obras de Rehabilitación destinadas a garantizar que la Carretera esté a la altura de normas predefinidas, Obras de Mejoramiento especificadas por el Contratante con el objeto de incorporar nuevas características a las Carreteras en respuesta a nuevas condiciones de tráfico, de seguridad o de otra índole, y Obras de Emergencia necesarias para restablecer las Carreteras afectadas por daños ocurridos como resultado de fenómenos naturales con consecuencias imponderables (como tormentas intensas, inundaciones y terremotos) conforme a las condiciones definidas en el Contrato. También se ha preparado un documento aparte que se incluye como anexo, en el que se estipula un “Modelo de especificaciones para CVBRD”. Las especificaciones incluidas en el modelo están orientadas principalmente a la gestión y el mantenimiento de una variedad de tipos de Carreteras y apuntan a facilitar la preparación de las especificaciones reales específicas que deben formar parte del Documento de Licitación final.

2.	En este prefacio se resume el concepto de Contratos Viales basados en Resultados y Desempeño (CVBRD). A los efectos legales, el texto del cuerpo principal de este documento es vinculante y prevalece sobre este prefacio.

3.	Los Contratos Basados en Resultados y en Desempeño para Carreteras están diseñados para aumentar la eficiencia y la eficacia de la gestión y el mantenimiento de activos viales. Deben garantizar que las condiciones físicas de las Carreteras que son objeto del Contrato se adecuen a las necesidades de los usuarios viales a lo largo de todo el plazo del Contrato, que normalmente se extiende durante varios años. Este tipo de Contrato supone una ampliación considerable del papel que desempeña el sector privado, que pasa de la simple ejecución de las Obras a la gestión y la conservación de los activos viales.

4.	En los contratos tradicionales de construcción y mantenimiento vial, el Contratista es responsable de la ejecución de Obras que normalmente son definidas por la Administración Vial o por el Contratante, y el pago al Contratista se realiza en función de precios unitarios para diferentes elementos de trabajo, es decir, de un contrato basado en los “aportes” realizados a las Obras. Los resultados de los contratos viales tradicionales, en muchos casos, distan de ser óptimos. El problema reside en que el Contratista tiene el incentivo equivocado: llevar a cabo la mayor cantidad posible de Obras con el fin de maximizar su facturación y sus utilidades. Incluso si las Obras se llevan a cabo conforme a un plan y se destinan fondos considerables, la calidad general del servicio para los usuarios viales depende de la calidad del diseño que se entrega al Contratista, quien no es responsable en este sentido. En muchos casos, las Carreteras no duran el tiempo que debieran a causa de deficiencias en el diseño original, que se ven agravadas por un mantenimiento inadecuado.

5.	Los CVBRD dan respuesta al problema de los incentivos inadecuados. Durante el proceso licitatorio, los Contratistas compiten entre sí básicamente proponiendo precios fijos globales por llevar la Carretera a un nivel de servicio determinado y luego mantenerla a ese nivel durante un período relativamente prolongado. Es importante entender que a los Contratistas no se les paga directamente en contraprestación por “aportes” u Obras físicas (que indiscutiblemente deberán llevar a cabo), sino por alcanzar niveles de servicio especificados, por ejemplo la Rehabilitación de una Carretera conforme a normas predefinidas (si así se estipula en el Documento de Licitación), el Servicio de Mantenimiento necesario para garantizar ciertos niveles de servicio en las Carreteras objeto del Contrato y mejoras específicas (si así se estipula en el Documento de Licitación), todos los cuales representan productos o resultados. Mediante una remuneración global mensual pagada al Contratista, se cubren todos los costos de los Servicios de Mantenimiento tanto físicos como de otra índole prestados por este, salvo las Obras de Emergencia no previstas, que se pagan por separado. Las Obras de Rehabilitación y Mejoramiento que el Contratante haya especificado explícitamente en el Contrato se cotizan en función de cantidades de resultados susceptibles de medición y se pagan a medida que se ejecutan. Para poder acceder al pago mensual en concepto de Servicios de Mantenimiento, el Contratista debe garantizar que las Carreteras objeto del Contrato cumplan con los niveles de servicio que se hayan especificado en el Documento de Licitación. Es posible que durante algunos meses se vea obligado a llevar a cabo una cantidad considerable de Obras físicas a fin de cumplir con los niveles de servicio establecidos y que, durante otros meses, la cantidad se reduzca significativamente. No obstante, su pago mensual se mantendrá inalterada, siempre que se cumpla con los niveles de servicio establecidos.

6.	Una característica fundamental de los CVBRD es que el “Contratista” no necesariamente ni en todos los casos debe ser un Contratista de Obras tradicional, sino que puede ser (si así lo permite el Documento de Licitación) cualquier tipo de firma o empresa comercial que cuente con la capacidad técnica, gerencial y financiera para cumplir con el Contrato. En todo caso, el Contratista es responsable de diseñar y llevar a cabo las Obras, los Servicios y las acciones que considere necesarios para alcanzar y mantener los niveles de servicio estipulados en el Contrato. Los niveles de servicio se definen desde la perspectiva de los usuarios viales y pueden incluir factores como velocidades de desplazamiento promedio, comodidad de conducción, características de seguridad, etc. Si el nivel de servicio no se alcanza en un mes dado, el pago correspondiente a dicho mes podrá reducirse o incluso suspenderse.

7.	En el marco de los CVBRD, el Contratista tiene un fuerte incentivo financiero para ser eficiente y eficaz cada vez que emprende una obra. Para maximizar las utilidades, debe reducir sus actividades al menor volumen posible de intervenciones inteligentemente diseñadas capaces de garantizar el logro de indicadores predefinidos de nivel de servicio y su mantenimiento en el tiempo. Este tipo de contrato requiere que el Contratista posea una buena capacidad de gestión. En este contexto, “gestión” significa la capacidad de definir, optimizar y llevar a cabo en tiempo y forma las intervenciones físicas necesarias a corto, mediano y largo plazo para garantizar que las Carreteras se mantengan por encima de los niveles de servicio acordados. Dicho de otro modo, dentro de las limitaciones contractuales y de aquellas necesarias para cumplir con la legislación local, las especificaciones técnicas y de desempeño y las reglamentaciones ambientales y sociales, el Contratista tiene derecho a definir de manera independiente: i) qué hacer, ii) dónde hacerlo, iii) cómo hacerlo y iv) cuándo hacerlo. La función de la Administración Vial y del Contratante es exigir que se respete el Contrato mediante la verificación del cumplimiento de los niveles de servicio acordados y de todas las leyes y reglamentaciones aplicables.

8.	El mantenimiento de una red vial incluye tareas tanto de rutina como periódicas. El mantenimiento de rutina consiste en una serie de tareas diferentes que suelen ser necesarias para preservar el funcionamiento de la Carretera (tales como reparación de baches, limpieza de desagües, sellado de grietas, poda y desmalezamiento, etc.). El mantenimiento periódico consiste en medidas previsibles más costosas que se requieren con menor frecuencia y están diseñadas para impedir el deterioro de la Carretera (como nivelación, obras de desagüe, repavimentación, revestimiento con hormigón asfáltico, etc.). La gestión inteligente, la puntualidad de las intervenciones y la adecuación de las soluciones técnicas revisten vital importancia. Conforme a lo previsto, el uso de firmas especializadas privadas en virtud de contratos basados en resultados y en desempeño redundará en mejoras considerables en términos de eficiencia y estimulará la innovación en comparación con las prácticas tradicionales de Administración Vial.

9.	A través de medidas de resultados y desempeño se definen condiciones viales y niveles de servicio mínimos, que se utilizan en el marco del CVBRD para establecer y medir el desempeño deseado del Contratista. Por ende, en el CVBRD, las medidas de desempeño definidas constituyen los umbrales mínimos considerados aceptables respecto de los niveles de calidad de las Carreteras de las cuales el Contratista es responsable.

10. 	Idealmente, los criterios de desempeño deben contemplar todos los aspectos del Contrato y deben tener en cuenta el hecho de que las diferentes áreas secundarias incluidas dentro del área del Contrato podrían requerir diferentes niveles de servicio. Los criterios pueden definirse en torno a tres niveles (si bien en los contratos más simples no se usarán todos los criterios que se identifican a continuación):

- Medidas de servicio y comodidad para el usuario vial, que pueden expresarse en términos tales como:

  - rugosidad de la Carretera;

  - ancho de Carreteras y carriles;

  - marcas de rodadura;

resistencia al derrape;

control de la vegetación;

visibilidad de carteles y señales viales;

disponibilidad de indicadores de kilómetros en cada carril para uso de los usuarios;

tiempos de respuesta para rectificar defectos que pongan en riesgo la seguridad de los usuarios viales;

asistencia en caso de accidentes de tránsito;

drenaje de agua acumulada en el pavimento (el agua estancada es peligrosa para los usuarios viales).

- Medidas de durabilidad de las Carreteras, que pueden expresarse en términos tales como:

- perfil longitudinal;

- resistencia del pavimento;

magnitud de las reparaciones permitidas antes de que sea necesario efectuar un tratamiento de mantenimiento periódico más extenso;

grado de sedimentación en instalaciones de desagüe.

- Medidas de desempeño de gestión, que definen la información que exige el Contratante, por un lado, para regular el activo durante el plazo del Contrato y, por el otro, para facilitar la próxima ronda de licitación. Los requisitos incluyen:

presentación de informes regulares sobre los avances ante la Autoridad de Control Vial;

actualizaciones de inventarios y otros requisitos relativos al intercambio de datos;

historial de mantenimiento (de modo que los Licitantes venideros puedan cotizar la obra).

Con el fin de evitar ambigüedades, todas las medidas de desempeño deben definirse de manera clara y ser susceptibles de medición objetiva.

11. 	Juntas, las medidas de desempeño definen el nivel de servicio mínimo aceptable para una Carretera en particular. Al establecer las medidas, deben considerarse detenidamente diferentes criterios (tanto técnicos como prácticos), entre los cuales pueden mencionarse: i) volumen de tráfico y su composición, ii) diferencias entre Carreteras urbanas y rurales, iii) terrenos planos, con pendientes o montañosos, iv) calidad y tipo de capas de asiento, v) calidad de los materiales de construcción disponibles, vi) capacidad de los Contratistas disponibles, y vii) toda restricción ambiental, como áreas protegidas, parques, reservas forestales, etc. Sin embargo, probablemente el criterio más importante sea la cuestión de determinar qué nivel de servicio puede afrontarse y justificarse desde el punto de vista económico para la Carretera en cuestión. [En el documento del Banco Mundial Draft Infrastructure Note: Economically Justified Level of Service of Unpaved Roads (Nota preliminar sobre infraestructura: Nivel de servicio económicamente justificado en carreteras sin pavimentar), Rodrigo Archondo-Callao, enero de 2004, se brinda orientación sobre los niveles de servicio en Carreteras sin pavimentar].

12.	En el marco del Contrato, el Contratista también será responsable del seguimiento y control permanentes de las condiciones de las Carreteras y de los niveles de servicio para todas las Carreteras o tramos de Carreteras contemplados en el Contrato. Esto no solo será necesario para cumplir los requisitos contractuales, sino que constituye una actividad que le proporcionará la información necesaria para poder i) conocer el grado de cumplimiento propio de los requisitos sobre niveles de servicio, y ii) definir y planificar, en tiempo y forma, todas las intervenciones físicas necesarias para asegurarse de que los indicadores de calidad del servicio nunca caigan por debajo de los umbrales mínimos indicados. Bajo la modalidad de CVBRD, el Contratista no recibirá instrucciones del Contratante con respecto al tipo y el volumen de las Obras de mantenimiento vial que deben llevarse a cabo. En lugar de ello, toda la iniciativa recaerá en el Contratista, que deberá hacer todo lo que resulte necesario y eficiente para alcanzar los niveles de calidad exigidos. Conforme a lo previsto, este concepto no solo redundará en mejoras considerables, como se mencionó anteriormente, sino que también contribuirá a la innovación tecnológica.

13.	También conforme a lo previsto, los beneficiarios de este nuevo concepto serán los usuarios viales, la Administración Vial y los Contratistas u otras empresas del sector privado. En un sentido más amplio, las futuras generaciones podrán beneficiarse de una mejor preservación de las inversiones en Carreteras realizadas en el pasado. Los usuarios viales podrán conocer el nivel de servicio que pueden esperar como contraprestación por los pagos que realizan por el uso de la infraestructura (peajes, aranceles, tasas de uso, impuestos, etc.). Las Administraciones Viales se beneficiarán al obtener mejores condiciones viales generales con los mismos niveles de gasto. Para los Contratistas y demás empresas del sector privado, el nuevo tipo de Contrato generará nuevas oportunidades comerciales, gracias a las cuales los plazos contractuales más prolongados generarán un ambiente comercial más estable y favorecerán la creación de verdaderas relaciones en el marco de las asociaciones público-privadas. No obstante, probablemente sean las futuras generaciones quienes más se beneficien, ya que no deberán afrontar los gastos de la reconstrucción de Carreteras destruidas debido a la falta de mantenimiento actual.

14.	Si bien el diseño de las Obras y Servicios que se han de llevar a cabo es responsabilidad del Contratista, este tipo de adquisiciones exige un buen trabajo preparatorio de ingeniería. Es necesario preparar información exhaustiva sobre la condición real de las Carreteras contempladas en el Contrato. En el caso de que sea necesario realizar Obras de Rehabilitación, el Contratante deberá definir el nivel de calidad (o la norma) que el Contratista deberá alcanzar en relación con sus obligaciones de entrega y cumplimiento durante la vigencia del Contrato. En el caso de que se prevea realizar Obras de Mejoramiento, reviste especial importancia contar con una lista de cantidades debidamente diseñada que defina los productos y resultados específicos que los Licitantes deberán cotizar y que, posteriormente, posibilite la medición y el pago al Contratista. Las Obras de Emergencia, si bien no pueden cuantificarse con antelación, seguramente serán necesarias. A fin de permitir a los Licitantes ofrecer precios para las Obras de Emergencia en el marco de la evaluación de las Ofertas, deberá prepararse una lista de cantidades donde se consignen precios unitarios (similar a los contratos de obras civiles basados en precios unitarios) con estimaciones de cantidades. Más adelante, estos precios unitarios y los volúmenes efectivamente medidos de las Obras de Emergencia ejecutadas se usarán para efectuar los pagos correspondientes. Otro aspecto importante que requiere un asesoramiento de ingeniería exhaustivo consiste en definir si las Obras de Rehabilitación deben incluirse en el Contrato o deben llevarse a cabo con antelación en virtud de un contrato de obras civiles “estándar” por separado. Esta decisión depende en cada caso de los riesgos que el Prestatario (y su asesor) consideren que el Contratista está en condiciones de administrar de manera rentable. En general, si tales Obras iniciales representan más del 40 % al 50 % del valor del Contrato, posiblemente los riesgos sean demasiado altos y la situación justifique el otorgamiento de un contrato inicial aparte. No obstante, si el Contratante desea que las Obras de Rehabilitación se lleven a cabo conforme a un diseño predefinido y prefiere usar este documento para conectarlo a futuras tareas de mantenimiento a cargo del mismo Contratista, será necesario adaptar los documentos. En este caso, deberá modificarse la lista de cantidades correspondiente a las Obras de Rehabilitación para que sea similar a la de las Obras de Emergencia, y las cláusulas relativas a la medición y el pago deberán reemplazarse por las de un contrato “basado en aportes”.

15.	Cuando en el Documento de Licitación no se estipulan específicamente Obras de Rehabilitación ni Obras de Mejoramiento, es probable que, a fin de cumplir con el Contrato, el Contratista deba llevar a cabo diferentes tipos de Obras, incluidas algunas tareas de rehabilitación y mejoras iniciales menores, actividades de mantenimiento de rutina y Obras de mantenimiento periódicas. La definición de la naturaleza exacta de las Obras, sus plazos, sus costos y su ejecución quedará a criterio del Contratista. Esto significa que su capacidad debe estar por encima de la capacidad habitual de un Contratista de obras civiles tradicional. En efecto, un atributo indispensable es la capacidad de administrar Carreteras, mientras que la ejecución física propiamente dicha puede ser llevada a cabo por el propio Contratista, por diferentes empresas especializadas que formen parte de una APCA junto con el Contratista principal o en el marco de subcontratos. Las asociaciones temporales podrán incluir firmas de ingeniería y pequeñas y medianas empresas (incluidas microempresas). Por consiguiente, se recomienda especialmente contar con un proceso de precalificación debidamente diseñado a fin de garantizar que únicamente los Licitantes calificados participen del proceso licitatorio, si bien este Documento de Licitación también puede usarse cuando se prevé una instancia de poscalificación. En el diseño de los requisitos de precalificación, el Prestatario deberá considerar si es aconsejable permitir que se incluya la experiencia de Subcontratistas Especializados (por ejemplo, un consultor de ingeniería) junto con la de los postulantes. Las actividades que el Contratista principal pueda delegar en los Subcontratistas que no participen del proceso de precalificación deberán enumerarse en las Condiciones Especiales, y deberá advertirse a los Licitantes sobre este punto en los Datos de la Licitación.

16.	Los CVBRD transfieren una carga de riesgo considerable al Contratista. Es importante que esta carga sea equitativa y no exceda la capacidad del sector. En el Contrato se definen los riesgos que deberá asumir Contratista en caso de tormentas, cambios legislativos, cambios en los volúmenes de tráfico y desarrollo a la vera de las Carreteras.

17.	Siempre deben preverse algunas Obras de Emergencia. Tales Obras tienen por objeto remediar los daños imprevistos que ocurren como resultado de fenómenos naturales extraordinarios y que afectan el uso normal de la red vial o la seguridad y la protección de los usuarios. En el caso de las Obras de Emergencia, el Contrato limita la responsabilidad del Contratista al establecer que el Contratante aprobará la ejecución de los Servicios y una remuneración aparte estipulada a partir de montos específicos propuestos por el Contratista en cada caso, basados en el volumen de las Obras estimadas en cada oportunidad y en precios unitarios incluidos en la Oferta y el Contrato. Normalmente, se reserva un monto provisional para Obras de Emergencia.

18.	El Contratista deberá tener derecho a implementar un sistema de control de cargas pesadas por eje, basado en la legislación vigente y en colaboración con las autoridades policiales locales.

19.	Los Licitantes presentarán su Oferta financiera para los siguientes aspectos:

- los Servicios de Mantenimiento, expresados como la suma global mensual exigida por el Licitante de acuerdo con las Condiciones Contractuales (será un monto mensual que se aplicará durante toda la vigencia del Contrato);

- las Obras de Rehabilitación (si así se establece en los Datos de la Licitación), expresadas como una suma global, y se indicarán las cantidades de resultados susceptibles de medición que se han de ejecutar, de modo que la Carretera cumpla las normas de desempeño especificadas en el Documento de Licitación (los pagos se realizarán conforme al avance en la ejecución de tales resultados medidos);

- las Obras de Mejoramiento (si así se exige y en relación con las mejoras indicadas en el Documento de Licitación), expresadas como precios unitarios para los resultados de cada tipo de Obras de Mejoramiento; los pagos por las mejoras se realizarán de acuerdo con los precios unitarios cotizados para dichos resultados;

- los precios unitarios de las Obras de Emergencia, expresadas como una lista de cantidades tradicional. Los pagos se realizarán según cada emergencia en particular, en un monto consistente en un valor global estimado por el Contratista y aprobado por el Contratante, en función de las cantidades estimadas y los precios unitarios cotizados.

También deberá incluirse una cláusula de ajuste de precios que regirá para todos los precios y las actividades con el fin de compensar los aumentos en los índices de costos.

20.	El pago mensual acordado para Obras y Servicios de Mantenimiento se realizará al Contratista si este ha cumplido, durante el mes al cual corresponde el pago, con los niveles de servicio acordados para la red vial objeto del Contrato. Junto con su factura mensual, el Contratista informará el resultado de su propia evaluación de cumplimiento de los niveles de servicio estipulados, realizada a través de su propio sistema de seguimiento, que reviste carácter obligatorio. Su declaración será posteriormente verificada por el Contratante o su representante (consultor de supervisión) por medio de inspecciones. Si no se alcanzan los niveles de servicio, los pagos se reducirán en función de una escala especificada en el Contrato. Los pagos podrán incluso suspenderse, y el Contrato cancelarse, si el Contratista no alcanza ciertos valores mínimos establecidos para los niveles de servicio durante un período prolongado. En el Contrato se describen las fórmulas utilizadas para calcular la reducción de los pagos y las potenciales rescisiones del Contrato.

Se invita a quienes deseen hacernos llegar comentarios o preguntas acerca del presente Documento de Licitación u obtener información adicional sobre adquisiciones en el marco de proyectos financiados por el Banco Mundial a comunicarse con:

Oficial Principal de Adquisiciones

Departamento de Normas, Adquisiciones y Gestión Financiera

Banco Mundial

1818 H Street NW

Washington, DC 20433, EE. UU.

http://www.worldbank.org/

Resumen descriptivo

Este Documento de Licitación correspondientes a los Contratos Viales basados en Resultados y Desempeño (CVBRD) se aplica tanto cuando ha tenido lugar un proceso de precalificación antes de la licitación como cuando no ha tenido lugar un proceso de ese tipo (siempre que se seleccionen documentos alternativos según corresponda). A continuación se incluye una descripción breve de estos documentos.

Documento de Licitación
para la Contratación de Obras
y Servicios en el marco de CVBRD

Resumen

PARTE 1: PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN

Sección I.	Instrucciones a los Licitantes (IAL)

En esta sección se brinda información pertinente para asistir a los Licitantes en la preparación de sus Ofertas. También se ofrece información sobre la presentación, apertura y evaluación de las Ofertas y la adjudicación de los Contratos. La sección I contiene disposiciones que deben usarse sin modificación alguna.

Sección II.	Datos de la Licitación (DDL)

En esta sección se enumeran disposiciones que son específicas para cada contratación y complementan la información o los requisitos que se incluyen en la sección I, “Instrucciones a los Licitantes”.

Sección III.	Criterios de Evaluación y Calificación (sección III alternativa para utilizar cuando ha tenido lugar un proceso de precalificación antes de la licitación)

En esta sección se incluyen los criterios para determinar la Oferta evaluada más baja y establecer si el Licitante mantiene las calificaciones para ejecutar el Contrato.

Sección III.	Criterios de evaluación y calificación (sección III alternativa para utilizar cuando no ha tenido lugar un proceso de precalificación antes de la licitación)

En esta sección se incluyen los criterios para determinar la Oferta evaluada más baja y las calificaciones del Licitante para ejecutar el Contrato.

Sección IV.	Formularios de la Oferta

Esta sección contiene los formularios que el Licitante debe completar y presentar como parte de su Oferta.

Sección V. Países elegibles

Esta sección contiene información acerca de los países elegibles.

PARTE 2: REQUISITOS DE LAS OBRAS

Sección VI. Especificaciones para CVBRD

Esta sección contiene las especificaciones, los planos y la información complementaria que describen los Servicios y las Obras que se contratarán. Las especificaciones deberán prepararse específicamente para cada Contrato. Para facilitar esta tarea, el Banco ha provisto un volumen independiente con un Modelo de especificaciones para CVBRD. En los Requisitos de las Obras, también se incluirán las exigencias ambientales, sociales y en materia de seguridad y salud en el trabajo (ASSS) que el Contratista deberá cumplir en el diseño y la ejecución de las Obras.

PARTE 3: CONDICIONES CONTRACTUALES Y FORMULARIOS DEL CONTRATO

Sección VII.	Condiciones Generales (CG)

Esta sección contiene las cláusulas generales que deberán aplicarse en todos los contratos. El texto de las cláusulas incluidas en esta sección no debe modificarse.

Sección VIII.	Condiciones Especiales (CE)

Esta sección consta de una Parte A, “Datos del Contrato”, que contiene datos, y una Parte B, “Disposiciones Específicas”, que contiene cláusulas propias para cada Contrato. El contenido de esta sección modifica o complementa las Condiciones Generales y deberá ser preparado por el Contratante.

Sección IX.	Anexo a las Condiciones Especiales: Formularios del Contrato

Esta sección contiene formularios que, una vez completados, formarán parte del Contrato. Los formularios correspondientes a la garantía de cumplimiento y, si se exige, a la garantía de cumplimiento de las obligaciones ambientales, sociales y en materia de seguridad y salud en el trabajo (ASSS), así como a la garantía por anticipo, cuando se exija, solo podrán ser completados por el Licitante seleccionado después de la adjudicación del Contrato.

Adjunto:	 Invitación a presentar Ofertas

Con fines informativos, al final del Documento de Licitación, se incluye una “Invitación a presentar Ofertas”. Además, al final del Documento de Licitación se incluyen los siguientes formularios alternativos de “Invitación a presentar Ofertas”:

A-1. Formulario de Invitación a presentar Ofertas (formulario alternativo para utilizar cuando ha tenido lugar un proceso de precalificación antes de la licitación)

A-2. Anuncio Específico de Adquisiciones/Formulario de Invitación a presentar Ofertas (formulario alternativo para utilizar cuando no ha tenido lugar un proceso de precalificación antes de la licitación)

ANEXO: MODELO DE ESPECIFICACIONES PARA CVBRD

DOCUMENTO DE LICITACIÓN

Publicado el: ____________________

para la

Contratación de Obras y Servicios

mediante

Contratos Viales basados
en Resultados y en Desempeño

para las siguientes Carreteras:

[indicar la identificación de las carreteras] ____________________________

_______________________________

LPI N.º: [indicar el número de LPI]

Proyecto: [indicar el nombre del proyecto]

Contratante: [indicar el nombre del contratante]

Índice

PARTE 1: Procedimientos de Licitación	1

Sección I. Instrucciones a los Licitantes	3

Sección II. Datos de la Licitación	32

Sección III. Criterios de evaluación y calificación (sin precalificación)	44

Sección IV. Formularios de la Oferta	59

Sección V. Países elegibles	110

PARTE 2: Requisitos de las Obras	111

Sección VI. Especificaciones	112

PARTE 3: Condiciones Contractuales y Formularios del Contrato	119

Sección VII. Condiciones Generales (CG)	120

Sección VIII. Condiciones Especiales (CE)	197

Sección IX. Anexo a las Condiciones Especiales: Formularios del Contrato	206

Adjuntos: Formularios de invitación a presentar una Oferta	220

Modelo de especificaciones para CVBRD	225

PARTE 1: Procedimientos
de Licitación

Sección I. Instrucciones a los Licitantes

A. Disposiciones generales	5

1.	Alcance de la Oferta	5

2.	Fuente de los fondos	6

3.	Prácticas corruptas	6

4.	Licitantes elegibles	9

5.	Materiales, equipos y servicios elegibles	11

B. Contenido del Documento de Licitación	11

6.	Secciones del Documento de Licitación	11

7.	Aclaración del Documento de Licitación, visita al Sitio, reunión previa a la Licitación	12

8.	Enmienda del Documento de Licitación	14

C. Preparación de las Ofertas	14

9.	Costo de la Licitación	14

10.	Idioma de la Oferta	14

11.	Documentos que conforman la Oferta	14

12.	Carta de la Oferta y listas	15

13.	Ofertas Alternativas	15

14.	Precios de la Oferta y Descuentos	16

15.	Monedas de la Oferta y de pago	17

16.	Documentos que conforman la Propuesta Técnica	17

17.	Documentos que establecen las calificaciones del Licitante	17

18.	Período de validez de las Ofertas	18

19.	Garantía de mantenimiento de la Oferta	18

20.	Formato y firma de la Oferta	20

D. Presentación y apertura de las Ofertas	21

21.	Procedimiento para sellar y marcar las Ofertas	21

22.	Plazo para la presentación de Ofertas	22

23.	Ofertas tardías	22

24.	Retiro, sustitución y modificación de Ofertas	22

25.	Apertura de las Ofertas	23

E. Evaluación y comparación de las Ofertas	24

26.	Confidencialidad	24

27.	Aclaración de las Ofertas	24

28.	Desviaciones, reservas y omisiones	25

29.	Determinación del cumplimiento de los requisitos	25

30.	Discrepancias no significativas	26

31.	Corrección de errores aritméticos	26

32.	Conversión a una única moneda	27

33.	Margen de preferencia	27

34.	Evaluación de las Ofertas	27

35.	Comparación de las Ofertas	29

36.	Calificación del Licitante	29

37.	Derecho del Contratante a aceptar cualquier Oferta y a rechazar todas o cualquiera de las Ofertas	30

F. Adjudicación del Contrato	30

38.	Criterios de adjudicación	30

39.	Notificación de la adjudicación	30

40.	Firma del Contrato	31

41.	Garantía de cumplimiento	31

| Sección I. Instrucciones a los Licitantes |
| --- |
|  | A. Disposiciones generales |
| Alcance de la Oferta | 1.1 En relación con la Invitación a presentar Ofertas que se indica en los Datos de la Licitación (DDL), el Contratante, según se indica en los DDL, emite este Documento de Licitación para la contratación de las Obras y Servicios que se enumeran a continuación para la adjudicación de un Contrato Vial Basado en Resultados y en Desempeño (CVBRD). Las Obras y Servicios objeto del CVBRD cubrirán las Carreteras que se detallan en los DDL y consistirán en lo siguiente: Servicios de Mantenimiento o “Servicios” consistentes en todas las intervenciones en las Carreteras que el Contratista ha de llevar a cabo a fin de cumplir y mantener las normas de desempeño vial definidas por el nivel de servicio que se incluye en la sección VI, “Especificaciones”, de este Documento de Licitación, y todas las actividades relacionadas con la gestión y la evaluación de la red vial objeto del Contrato; Obras de Rehabilitación, cuando se estipulen en los DDL para los tramos de las Carreteras detalladas en los DDL, consistentes en los tipos específicos de Obras civiles descritos en las especificaciones; Obras de Mejoramiento, cuando se estipulen en los DDL, consistentes en una serie de intervenciones específicas detalladas en las especificaciones y destinadas a incorporar nuevas características a las Carreteras en respuesta a condiciones de tráfico, cuestiones de seguridad u otras consideraciones tanto nuevas como existentes; Obras consistentes en las actividades necesarias para restablecer el estado de las Carreteras y reconstruir su estructura o su derecho de paso cuando hayan sido dañados como resultado de fenómenos naturales con consecuencias imponderables, como tormentas intensas, inundaciones y terremotos. |
|  | 1.2 Para todos los efectos de este Documento de Licitación: Por el término “por escrito” se entiende comunicado de manera escrita y entregado contra acuse de recibo. Salvo cuando el contexto requiera lo contrario, las palabras que indican el singular incluirán también el plural, y viceversa. Por “día” se entiende un día calendario. |
| Fuente de los fondos | 2.1 El Prestatario o Beneficiario (en adelante, el “Prestatario”) indicado en los DDL ha solicitado o recibido financiamiento (en adelante, “fondos”) del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) o de la Asociación Internacional de Fomento (AIF) (en adelante, “el Banco”) para sufragar parte del costo del proyecto consignado en los DDL. El Prestatario se propone destinar una parte de dichos fondos para efectuar pagos elegibles en virtud del Contrato o Contratos para los que se emite este Documento de Licitación. |
|  | 2.2 El Banco efectuará los pagos solamente a pedido del Prestatario del Prestatario, una vez que los haya aprobado de conformidad con los términos y condiciones del convenio de financiamiento entre el Prestatario y el Banco (en adelante, el “Convenio de Préstamo”), y se ajustarán en todos sus aspectos a los términos y condiciones de dicho Convenio de Préstamo. Nadie sino el Prestatario tendrá derecho alguno en virtud del Convenio de Préstamo, ni podrá reclamar los fondos. Dicho convenio prohíbe todo retiro de fondos de la cuenta del préstamo para efectuar pagos a personas físicas o jurídicas, o financiar la importación de equipos, planta o materiales, si dichos pagos o dicha importación están prohibidos por una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud del capítulo VII de la Carta de esa organización. |
| Prácticas Corruptas | 3.1 El Banco exige que todos los prestatarios (incluidos los beneficiarios de préstamos concedidos por el Banco), así como a los licitantes, proveedores, contratistas y consultores que participen en proyectos que financie, observen los más altos niveles éticos durante el proceso de adquisición y ejecución de dichos contratos. A tal fin, el Banco: Define de la siguiente manera, a los efectos de esta disposición, las expresiones que se indican a continuación: por “práctica corrupta” se entiende el ofrecimiento, suministro, aceptación o solicitud directa o indirecta de cualquier cosa de valor con el fin de influir indebidamente en accionar de otra parte; por “práctica fraudulenta” se entiende cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de información, con el que se engañe o se intente engañar en forma deliberada o imprudente a una parte con el fin de obtener un beneficio financiero o de otra índole, o para evadir una obligación; por “práctica colusoria” se entiende todo arreglo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito indebido, como el de influir de forma indebida en el accionar de otra parte; por “práctica coercitiva” se entiende el perjuicio o daño o la amenaza de causar perjuicio o daño directa o indirectamente a cualquiera de las partes o a sus bienes para influir de forma indebida en su accionar; por “práctica obstructiva” se entiende: aa) la destrucción, falsificación, alteración u ocultamiento deliberado de pruebas materiales referidas a una investigación o el acto de dar falsos testimonios a los investigadores para impedir materialmente que el Banco investigue denuncias de prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas o colusorias, o la amenaza, persecución o intimidación de otra parte para evitar que revele lo que conoce sobre asuntos relacionados con una investigación o lleve a cabo la investigación, o bb) los actos destinados a impedir materialmente que el Banco ejerza sus derechos de inspección y auditoría establecidos en el párrafo 3.1 e), que figura a continuación. Rechazará toda propuesta de adjudicación si determina que el licitante seleccionado para dicha adjudicación ha participado, directamente o a través de un agente, en actividades corruptas, fraudulentas, colusorias o coercitivas para competir por el contrato en cuestión. Anulará la parte del préstamo asignada al contrato si determina en cualquier momento que los representantes del prestatario o de un beneficiario del préstamo han participado en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias o coercitivas durante el proceso de licitación o de la ejecución de dicho contrato, y que el prestatario no tomó medidas oportunas y adecuadas que el Banco considere satisfactorias para corregir la situación. Sancionará a cualquier empresa o persona, declarándolas inelegibles indefinidamente o por un período determinad, para adjudicarles contratos que financie si en cualquier momento determina que han participado, directamente o a través de sus agentes, en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias o coercitivas para competir por un contrato financiado por el Banco o para ejecutarlo. Tendrá derecho a exigir a los licitantes, proveedores, contratistas y consultores que en el Documento de Licitación y en los contratos financiados con un préstamo del Banco incluyan una disposición que permita al Banco inspeccionar sus cuentas, registros y otros documentos relacionados con la presentación de ofertas o el cumplimiento del contrato, y someterlos a la auditoría de profesionales nombrados por dicho organismo. |
|  | 3.2 Asimismo, los licitantes deberán tener en cuenta las disposiciones de la cláusula 15.6 de las Condiciones Especiales. |
| Licitantes elegibles | 4.1 El Licitante podrá ser una persona física, una entidad privada, una empresa estatal (con sujeción a la cláusula 4.6 de las IAL) o una combinación de estas respaldada por una carta de intención de celebrar un convenio o en virtud de un convenio existente bajo la forma de Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (“APCA”). En el caso de una APCA: salvo que se especifique lo contrario en los DDL, todos los integrantes serán responsables en forma conjunta y solidaria; la APCA deberá nombrar un representante, quien deberá estar autorizado a llevar a cabo todas las operaciones en nombre y representación de todos y cualquiera de los integrantes de la APCA durante el proceso licitatorio y, en caso de que esta obtenga la adjudicación, durante la ejecución del Contrato. |
|  | 4.2 El Licitante y todas las partes que constituyen el Licitante pueden tener la nacionalidad de cualquier país, según se estipula en el documento Normas: Adquisiciones con préstamos del BIRF y créditos de la AIF (en adelante, las “Normas”), con sujeción a las restricciones especificadas en la sección V, “Países elegibles”. Se considerará que un Licitante tiene la nacionalidad de un país si es un ciudadano o está constituido o inscrito en ese país y opera de conformidad con las disposiciones de las leyes de ese país. Estos criterios también se aplicarán a la determinación de la nacionalidad de los Subcontratistas o proveedores propuestos por cualquiera de las partes del Contrato, incluidos los Servicios conexos. |
|  | 4.3 Los Licitantes no deberán tener conflictos de intereses. Todo Licitante respecto del cual se determine que tiene un conflicto de intereses será descalificado. Podrá considerarse que un Licitante tiene un conflicto de intereses con una o más partes en este proceso licitatorio en los siguientes casos: El Licitante tiene socios controladores en común con otro Licitante. El Licitante recibe o ha recibido algún subsidio directo o indirecto de otro Licitante. El Licitante tiene el mismo representante legal a efectos de esta Oferta. El Licitante tiene una relación con otro Licitante, directamente o a través de terceros en común, que le permite obtener acceso a información sobre la Oferta, o influir en la Oferta de otro Licitante o en las decisiones del Comprador relativas a proceso licitatorio. Un Licitante participa en más de una Oferta en este proceso licitatorio. La participación de un Licitante en más de una Oferta conllevará la descalificación de todas las Ofertas en las que la parte esté involucrada. Sin embargo, esto no limita la inclusión del mismo Subcontratista en más de una Oferta. Un Licitante ha participado como consultor en la preparación del diseño o las especificaciones técnicas de las Obras que constituyen el objeto de la Oferta. Un Licitante que estaba afiliado a una empresa o entidad que ha sido contratada (o se propone para ser contratada) por el Contratante o el Prestatario como Ingeniero para el Contrato. |
|  | 4.4 Todo Licitante que el Banco haya determinado que es inelegible de acuerdo con las Normas: Adquisiciones con Préstamos del BIRF y Créditos de la AIF; las Normas: Selección y Contratación de Consultores por Prestatarios del Banco Mundial, o las Normas para la prevención y lucha contra el fraude y la corrupción en proyectos financiados con préstamos del BIRF y créditos y donaciones de la AIF, publicadas por el Banco, no serán elegibles para la adjudicación de un Contrato. |
|  | 4.5 Las entidades públicas del País del Contratante serán elegibles únicamente si pueden establecer que tienen autonomía legal y financiera y que operan conforme al derecho comercial. Tampoco deberán ser organismos dependientes del Contratante. |
|  | 4.6 Los Licitantes deberán proporcionar al Contratante las pruebas de su elegibilidad que el Contratante razonablemente solicite y considere satisfactorias. |
|  | 4.7 Las empresas quedarán excluidas: si, en virtud de las leyes o regulaciones oficiales, el país del Prestatario prohíbe las relaciones comerciales con ese país, siempre que el Banco considere que dicha exclusión no impide la competencia efectiva en la prestación de los Servicios requeridos; si, en cumplimiento de una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud del capítulo VII de la Carta de dicho organismo, el país del Prestatario prohíbe la importación de productos o la contratación de Obras o Servicios de ese país, o los pagos a personas o entidades de ese país. 4.8 Esta Licitación está abierta únicamente a Licitantes precalificados, salvo que en los DDL se estipule lo contrario. |
| Materiales, equipos y servicios elegibles | 5.1 Los materiales, equipos y servicios a cuyo suministro se refiere el Contrato y que sean financiados por el Banco podrán proceder de cualquier país sujeto a las restricciones de la sección V, “Países elegibles”, y todos los gastos realizados en el marco del Contrato estarán limitados a tales materiales, equipos y servicios. A solicitud del Contratante, se podrá exigir a los Licitantes que presenten pruebas del origen de los materiales, equipos y servicios. |
|  | 5.2 Para los fines de la IAL 5.1, por “origen” se entiende el lugar en que los materiales o equipos sean extraídos, cultivados o producidos, y desde el que se suministren los Servicios. Se producen materiales y equipos cuando, mediante un proceso de fabricación, elaboración o ensamblado sustancial o significativo de componentes se obtiene un producto reconocido comercialmente que difiere sustancialmente de sus componentes en lo que respecta a sus características básicas o a sus fines o usos. |
|  | B. Contenido del Documento de Licitación |
| Secciones del Documento de Licitación | 6.1 El Documento de Licitación se compone de las partes 1, 2 y 3, que comprenden todas las secciones indicadas a continuación, y debe leerse en conjunto con cualquier enmienda que se formule de conformidad con la IAL 8. PARTE 1: Procedimientos de Licitación Sección I. Instrucciones a los Licitantes (IAL) Sección II. Datos de la Licitación (DDL) Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación Sección IV. Formularios de la Oferta Sección V. Países Elegibles PARTE 2 Especificaciones para Obras y Servicios Sección VI. Especificaciones para Obras y Servicios PARTE 3 Condiciones Contractuales y Formularios del Contrato Sección VII. Condiciones Generales (CG) Sección VIII. Condiciones Especiales (CE) Sección IX. Anexo a las Condiciones Especiales: Formularios del Contrato |
|  | 6.2 La Invitación a presentar Ofertas emitida por el Contratante no forma parte del Documento de Licitación. |
|  | 6.3 El Contratante no será responsable de la integridad del Documento de Licitación ni sus anexos, salvo que estos se obtuvieron directamente de la fuente establecida por el Contratante en la Invitación a presentar Ofertas. |
|  | 6.4 El Licitante deberá examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones y especificaciones contenidas en el Documento de Licitación. La presentación incompleta de la información o documentación requerida en el Documento de Licitación podrá constituir causal de rechazo de la Oferta. |
| Aclaración del Documento de Licitación, visita al Sitio, reunión previa a la Licitación | 7.1 Todo Licitante que necesite alguna aclaración del Documento de Licitación podrá solicitarla por escrito a la dirección del Contratante indicada en los DDL o plantear sus dudas durante la reunión previa a la licitación, si se dispusiera la celebración de tal reunión de conformidad con la IAL 7.4. El Contratante responderá por escrito a todas las solicitudes de aclaración, siempre que dichas solicitudes reciban, a más tardar, veintiún (21) días antes de que se venza el plazo para la presentación de las Ofertas. El Contratante enviará copia de las respuestas a todos los Licitantes que hubiesen adquirido el Documento de Licitación de conformidad con la IAL 6.3 de las IAL, e incluirá una descripción de las consultas realizadas, pero sin identificar su fuente. Si el Contratante considera necesario modificar el Documento de Licitación como resultado de la solicitud de aclaración, lo hará según el procedimiento que se describe en las IAL 8 y 22.2. |
|  | 7.2 El Licitante debe visitar y examinar el Sitio de las Carreteras y sus alrededores y obtener por sí mismo, bajo su propia responsabilidad, toda la información que pueda necesitar para preparar la Oferta y celebrar un Contrato para la construcción de las Obras. El costo de la visita al Sitio correrá por cuenta del Licitante. |
|  | 7.3 El Contratante autorizará la visita del Licitante y cualquier miembro de su personal o agente a las Carreteras y los terrenos circundantes para los fines de dicha inspección, pero solo con la condición expresa de que el Licitante, su personal y sus agentes dispensarán e indemnizarán al Contratante y a su personal y sus agentes por toda responsabilidad a ese respecto, y se harán responsables de toda circunstancia que resulte en muerte o lesiones personales, pérdida o daños a la propiedad y cualquier otra pérdida, daño, costo y gasto resultantes de la inspección. |
|  | 7.4 Si así se estipula en los DDL, el representante designado por el Licitante deberá asistir a una reunión previa a la licitación. La reunión tendrá por finalidad ofrecer aclaraciones y responder preguntas sobre cualquier asunto que pudiera plantearse en esa etapa. |
|  | 7.5 Se pide al Licitante que, en la medida de lo posible, haga llegar sus preguntas por escrito al Contratante de manera que este las reciba a más tardar una semana antes de la reunión. |
|  | 7.6 El acta de la reunión previa a la Licitación, incluido el texto de las preguntas formuladas (sin identificar la fuente) y sus respectivas respuestas, además de las eventuales respuestas preparadas después de la reunión, se hará llegar sin demora a todos los Licitantes que hayan adquirido el Documento de Licitación de conformidad con la IAL 6.3. Cualquier modificación que fuera preciso introducir en el Documento de Licitación como consecuencia de la reunión previa a la licitación será hecha por el Contratante exclusivamente mediante la publicación de una enmienda, de conformidad con la IAL 8, y no por medio del acta de la reunión previa a la licitación. |
|  | 7.7 La inasistencia a la reunión previa a la licitación no será causal de descalificación de un Licitante. |
| Enmienda del Documento de Licitación | 8.1 El Contratante podrá, en cualquier momento antes de que venza el plazo de presentación de las Ofertas, enmendar el Documento de Licitación mediante la publicación de enmiendas. |
|  | 8.2 Todas las enmiendas emitidas formarán parte del Documento de Licitación y deberán ser comunicadas por escrito a todos los interesados que hubiesen obtenido el Documento de Licitación del Contratante de conformidad con la IAL 6.3. |
|  | 8.3 A fin de dar a los posibles Licitantes un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta la enmienda en la preparación de sus Ofertas, el Contratante podrá, a su discreción, prorrogar el plazo de presentación de Ofertas, de conformidad con la IAL 22.2. |
|  | C. Preparación de las Ofertas |
| Costo de la Licitación | 9.1 El Licitante asumirá todos los costos asociados a la preparación y presentación de su Oferta, y el Contratante no tendrá responsabilidad ni obligación alguna respecto de tales costos, independientemente del desarrollo o el resultado del proceso licitatorio. |
| Idioma de la Oferta | 10.1 La Oferta, así como toda la correspondencia y los documentos relativos a ella que intercambien el Licitante y el Contratante, se redactarán en el idioma especificado en los DDL. Los documentos justificativos y el material impreso que formen parte de la Oferta podrán estar escritos en otro idioma, siempre que vayan acompañados de una traducción fidedigna de las secciones pertinentes al idioma que se especifica en los DDL, en cuyo caso la traducción prevalecerá en lo que respecta a la interpretación de la Oferta. |
| Documentos que conforman la Oferta | 11.1 La Oferta deberá constar de lo siguiente: Carta de la Oferta. Las listas exigidas, incluidas las listas de cantidades, completadas de conformidad con las IAL 12 y 14. Garantía de mantenimiento de la Oferta, de conformidad con la IAL 19. Ofertas alternativas, cuando se permitan, de conformidad con la IAL 13. Confirmación por escrito en la que se autorice al firmante de la Oferta a comprometer al Licitante, de conformidad con la IAL 20.2. Prueba documental, de conformidad con la IAL 17, que establezca que el Licitante está calificado para ejecutar el Contrato en caso de que su Oferta sea aceptada. Una propuesta técnica de conformidad con la IAL 16. Cualquier otro documento exigido en los DDL. 11.2 Además de los requisitos estipulados en la cláusula 11.1 de las IAL, las Ofertas presentadas por una APCA deberán incluir una copia del Acuerdo de APCA celebrado por todos los integrantes. Como alternativa, todos los integrantes firmarán y presentarán, junto con la Oferta, una carta de intención donde conste que suscribirán un Acuerdo de APCA si la Oferta es aceptada, y una copia del acuerdo propuesto. |
| Carta de la Oferta y listas | 12.1 La Carta de la Oferta y las listas, incluidas las listas de cantidades, se prepararán valiéndose de los formularios pertinentes que se incluyen en la sección IV, “Formularios de la Oferta”. Los formularios deberán completarse sin alteraciones de ningún tipo en el texto, y no se aceptarán sustituciones. Todos los espacios en blanco deberán completarse con la información solicitada. |
| Ofertas Alternativas | 13.1 Salvo que en los DDL se indique lo contrario, no se considerarán las Ofertas alternativas. |
|  | 13.2 Cuando se permitan explícitamente plazos alternativos para alcanzar los niveles de servicio establecidos o para la terminación de las Obras de Rehabilitación o de Mejoramiento, deberá incluirse en los DDL una declaración a tal efecto, además del método con el que se evaluarán los diferentes plazos para la terminación. |
|  | 13.3 Excepto en los casos previstos en la IAL 13.4, los Licitantes que deseen proponer soluciones técnicas alternativas a los requisitos que se exponen en el Documento de Licitación deberán cotizar primero el diseño del Contratante según se describe en el Documento de Licitación y suministrar, asimismo, toda la información necesaria para permitir que el Contratante efectúe una evaluación completa de las soluciones alternativas, con inclusión de Planos, cálculos del diseño, especificaciones técnicas, desgloses de precios y metodología de construcción propuesta, así como cualquier otro detalle pertinente. El Contratante solo considerará las soluciones técnicas alternativas, si las hubiere, del Licitante cuya Oferta se haya evaluado como la más baja y se ajuste a los requisitos técnicos básicos. |
|  | 13.4 Cuando así se especifique en los DDL, los Licitantes podrán presentar soluciones técnicas alternativas para partes específicas de las Obras de Rehabilitación o Mejoramiento, y dichas partes se identificarán en los DDL, junto con el método que se usará para su evaluación, y se describirán en la sección VI, “Requisitos de las Obras”. |
| Precios de la Oferta y Descuentos | 14.1 Los precios y los descuentos cotizados por el Licitante en la Carta de la Oferta y las listas de cantidades deberán cumplir con los requisitos que se detallan a continuación. |
|  | 14.2 El Licitante deberá consignar las tarifas y los precios correspondientes a todos los artículos de las Obras y los Servicios descritos en las listas de cantidades. Los artículos para los cuales el Licitante no haya incluido tarifas o precios no serán pagados por el Contratante tras su ejecución y se considerarán comprendidos en las tarifas de otros artículos y en los precios consignados en las listas de cantidades. |
|  | 14.3 El precio que debe cotizarse en la Carta de la Oferta de conformidad con lo dispuesto en la IAL 12.1 es el precio total de la Oferta, sin incluir ningún descuento ofrecido. |
|  | 14.4 El Licitante deberá cotizar todo descuento no condicionado ofrecido e indicar la metodología para su aplicación en la Carta de la Oferta, de conformidad con la IAL 12.1. |
|  | 14.5 Salvo que en los DDL y el Contrato se disponga lo contrario, las tarifas y los precios cotizados por el Licitante están sujetos a ajuste durante el período de ejecución del Contrato de acuerdo con las disposiciones de las Condiciones Contractuales. En tal caso, el Licitante deberá consignar los índices y las ponderaciones utilizados en las fórmulas de ajuste de precios en el cuadro de Datos de Ajuste, y el Contratante podrá exigir al Licitante que los justifique. |
|  | 14.6 Si así se indica en la IAL 1.1, las Ofertas se realizarán por lotes individuales (contratos) o por cualquier combinación de lotes (paquetes). Los Licitantes que deseen ofrecer descuentos por la adjudicación de más de un lote deberán indicar en su Oferta las reducciones de precios aplicables a cada paquete o, como alternativa, a cada lote dentro del paquete. Las reducciones del precio o los descuentos deberán presentarse de conformidad con la IAL 14.4, siempre que las Ofertas para todos los lotes (contratos) se presenten y se abran simultáneamente. |
|  | 14.7 Todos los derechos, impuestos y demás gravámenes que deba pagar el Contratista en virtud del Contrato, o por cualquier otro motivo, a partir de la fecha que sea 28 días anterior a la fecha límite para la presentación de las Ofertas, se incluirán en las tarifas y los precios y en el precio total de la Oferta que presente el Licitante. |
| Monedas de la Oferta y de pago | 15.1 La moneda o las monedas de la Oferta se especificarán en los DDL. 15.2 El Contratante podrá exigir a los Licitantes que justifiquen, a su satisfacción, sus requerimientos de pagos en moneda local y extranjera, y que fundamenten que las cantidades incluidas en las tarifas y los precios unitarios que se indican en el Resumen del cuadro de Monedas de Pago son razonables, en cuyo caso los Licitantes deberán presentar un desglose detallado de las necesidades de moneda extranjera. |
| Documentos que conforman la Propuesta Técnica | 16.1 El Licitante entregará una Propuesta Técnica con una descripción de los métodos de trabajo, los equipos, el personal y el cronograma de las Obras, así como cualquier otra información estipulada en la sección IV, con detalles suficientes para demostrar que la propuesta del Licitante cumple adecuadamente los requisitos de la sección VI, “Especificaciones”. |
| Documentos que establecen las calificaciones del Licitante | 17.1 Con el fin de establecer sus calificaciones para ejecutar el Contrato de conformidad con la sección III, “Criterios de evaluación y calificación”, el Licitante proporcionará los datos solicitados en las planillas de información correspondientes que aparecen en la sección IV, “Formularios de la Oferta”. |
|  | 17.2 Los Licitantes nacionales, ya sea a título individual o como parte de asociaciones temporales, que soliciten la aplicación del régimen de preferencia nacional deberán aportar toda la información requerida para cumplir los criterios de elegibilidad de conformidad con la IAL 33. |
| Período de Validez de las Ofertas | 18.1 Las Ofertas serán válidas durante el período especificado en los DDL a partir de la fecha límite de presentación de las Ofertas prescrita por el Contratante. Toda Oferta con un plazo menor será rechazada por incumplir los requisitos pertinentes. |
|  | 18.2 En casos excepcionales, antes del vencimiento del período de validez de la Oferta, el Contratante podrá solicitar a los Licitantes que prorroguen dicho período de validez. Tanto la solicitud como las respuestas se harán por escrito. Si se ha solicitado una garantía de mantenimiento de la Oferta de conformidad con la IAL 19, esta también deberá prorrogarse por un plazo de 28 (veintiocho) días a partir de la fecha en que finaliza la prórroga del período de validez. Los Licitantes podrán rechazar la solicitud sin que la garantía de mantenimiento de la Oferta se haga efectiva. Los Licitantes que acepten la solicitud no podrán modificar su Oferta, salvo en los casos previstos en la IAL 18.3. |
|  | 18.3 En el caso de los contratos con precio fijo, si la adjudicación se retrasa por un período mayor a cincuenta y seis (56) días a partir del vencimiento del período de validez inicial de la Oferta, el precio del Contrato se reajustará según un factor especificado en la solicitud de prórroga. La evaluación de la Oferta se basará en el precio del Contrato, sin considerar dicha corrección. |
| Garantía de mantenimiento de la Oferta | 19.1 Salvo que en los DDL se estipule lo contrario, el Licitante presentará, como parte de su Oferta, el original de una garantía de mantenimiento de la Oferta por la cantidad y en la moneda que se especifican en los DDL. |
|  | 19.2 La garantía de mantenimiento de la Oferta deberá ser una garantía a primer requerimiento, en cualquiera de las siguientes formas, a opción del Licitante: una garantía bancaria incondicional, una carta de crédito irrevocable, un cheque de caja o cheque certificado, otra garantía especificada en los DDL, emitida por una institución de prestigio de un país elegible. Si la garantía de mantenimiento de la Oferta presentada por el Licitante consiste en una fianza emitida por una compañía de seguros o compañía de fianzas situada fuera del país del Contratante, la institución emisora deberá contar con una institución financiera corresponsal en el país del Contratante para hacerla efectiva. En el caso de una garantía bancaria, la garantía de mantenimiento de la Oferta deberá presentarse utilizando el formulario de garantía de mantenimiento de la Oferta que se incluye en la sección IV, “Formularios de la Oferta”, o en otro formato sustancialmente similar aprobado por el Contratante antes de la presentación de las Ofertas. En cualquiera de los dos casos, el formulario deberá incluir el nombre completo del Licitante. La garantía de mantenimiento de la Oferta será válida durante 28 (veintiocho) días a partir del vencimiento del período original de validez de la Oferta o del vencimiento de la prórroga solicitada de conformidad con la IAL 18.2. |
|  | 19.3 Las Ofertas que no vayan acompañadas de una garantía de mantenimiento de la Oferta que pueda hacerse efectiva y cumpla con los requisitos pertinentes, cuando ello fuera exigido conforme a lo dispuesto en la IAL 19.1, serán rechazadas por incumplimiento por el Contratante. |
|  | 19.4 Las garantías de mantenimiento de la Oferta de los Licitantes cuyas Ofertas no fueron seleccionadas serán devueltas tan pronto como sea posible, una vez que el Licitante adjudicado haya suministrado su garantía de cumplimiento, y, si se exigiese en los DDL, la garantía de cumplimiento de las obligaciones ambientales, sociales y en materia de seguridad y salud en el trabajo (ASSS), de conformidad con la IAL 41. |
|  | 19.5 La garantía de mantenimiento de la Oferta del Licitante cuya Oferta fue seleccionada será devuelta tan pronto como sea posible una vez que el Licitante adjudicado haya firmado el Contrato y suministrado la garantía de cumplimiento exigida, y, si se exige en los DDL, la garantía de cumplimiento de las obligaciones ambientales, sociales y en materia de salud y seguridad. |
|  | 19.6 La garantía de mantenimiento de la Oferta podrá hacerse efectiva: si el Licitante retira su Oferta durante el período de validez de la Oferta estipulado por él en la Carta de la Oferta, a excepción de lo dispuesto en la IAL 18.2; si el Licitante seleccionado: (i) no suscribe el Contrato de conformidad con la IAL 40; (ii) no suministra una garantía de cumplimiento ni, si se exige en los DDL, la garantía de cumplimiento de las obligaciones ambientales, sociales y en materia de seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con la IAL 41. |
|  | 19.7 La garantía de mantenimiento de la Oferta de una APCA deberá emitirse en nombre de la APCA que presenta la Oferta. Si la APCA no se ha constituido legalmente al momento de la Licitación, la garantía de mantenimiento de la Oferta deberá emitirse en nombre de todos los futuros integrantes de la APCA, tal como figuren en la carta de intención a la que hace referencia la IAL 4.1. 19.8 Si en los DDL no se exige una garantía de mantenimiento de la Oferta, y si el Licitante retira su Oferta durante el período de validez de la Oferta estipulado por él en la Carta de la Oferta, con excepción de lo dispuesto en la IAL 18.2; si el Licitante seleccionado: (i) no suscribe el Contrato de conformidad con la cláusula 40 de las IAL, o (ii) no suministra una garantía de cumplimiento ni, si se exige en los DDL, la garantía de cumplimiento de las obligaciones ambientales, sociales y en materia de seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con la IAL 41, el Prestatario podrá, si así se estipula en los DDL, declarar al Licitante inelegible para adjudicarle un contrato por el período que se especifique en los DDL. |
| Formato y firma de la Oferta | 20.1 El Licitante preparará un juego original de los documentos que componen la Oferta, según se describe en la IAL 11, y lo marcará claramente como “ORIGINAL”. Las Ofertas alternativas, si se permiten en virtud de la IAL 13, se marcarán claramente como “ALTERNATIVAS”. Además, el Licitante deberá presentar el número de copias de la Oferta que se indica en los DDL y marcar claramente cada ejemplar como “COPIA”. En caso de discrepancia entre el original y las copias, prevalecerá el texto del original. |
|  | 20.2 El original y todas las copias de la Oferta serán mecanografiados o escritos con tinta indeleble y deberán estar firmados por la persona debidamente autorizada para firmar en nombre del Licitante. Esta autorización consistirá en una confirmación por escrito según se especifica en los DDL y adjuntarse a la Oferta. El nombre y el cargo de cada una de las personas que firman la Oferta deberán mecanografiarse o escribirse en letra de imprenta de la firma. Todas las hojas de la Oferta donde se hayan incorporado entradas o correcciones deberán llevar la firma o las iniciales de la que firma la Oferta. |
|  | 20.3 Los textos entre líneas, las tachaduras o las palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma o las iniciales de la persona que firma la Oferta. |
|  | D. Presentación y Apertura de las Ofertas |
| Procedimiento para sellar y marcar las Ofertas | 21.1 El Licitante colocará el original y todas las copias de la Oferta, incluidas las Ofertas alternativas, si se permiten de conformidad con la IAL 13, en sobres cerrados separados, que marcará como “Original,” “Alternativa” y “Copia”. Los sobres que contienen el original y las copias serán incluidos a su vez en un solo sobre. |
|  | 21.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberán: llevar el nombre y la dirección del Licitante; estar dirigidos al Contratante de conformidad con la IAL 22.1; llevar la identificación específica de este proceso de licitación indicado en la IAL 1.1; llevar una advertencia de no abrir antes de la fecha y hora de apertura de las Ofertas. |
|  | 21.3 Si todos los sobres no están sellados e identificados conforme a lo prescrito, el Contratante no asumirá responsabilidad alguna en caso de extravío o apertura prematura de la Oferta. |
| Plazo para la presentación de Ofertas | 22.1 Las Ofertas deberán ser recibidas por el Contratante en la dirección y a más tardar en la fecha y hora que se indican en los DDL. Cuando así se estipule en los DDL, los Licitantes tendrán la opción de presentar sus Ofertas en formato electrónico. Los Licitantes que presenten sus Ofertas en formato electrónico deberán seguir los procedimientos indicados en los DDL para la presentación de dichas Ofertas. |
|  | 22.2 El Contratante podrá, a su criterio, prorrogar el plazo para la presentación de Ofertas mediante una enmienda al Documento de Licitación, de conformidad con la IAL 8. En tal caso, todos los derechos y obligaciones del Contratante y de los Licitantes previamente sujetos a la fecha límite original quedarán sujetos a la nueva fecha prorrogada. |
| Ofertas tardías | 23.1 El Contratante no considerará ninguna Oferta que llegue con posterioridad al plazo estipulado para la presentación de Ofertas en virtud de la IAL 22. Toda Oferta que el Contratante reciba después del plazo para la presentación de las Ofertas será declarada tardía, rechazada y devuelta al Licitante sin abrir. |
| Retiro, sustitución y modificación de Ofertas | 24.1 El Licitante podrá retirar, sustituir o modificar su Oferta después de presentada mediante el envío de una comunicación por escrito debidamente firmada por un representante autorizado, junto con una copia de dicha autorización, de conformidad con la IAL 20.2 (con excepción de la comunicación de retiro, que no requiere copias). La sustitución o modificación correspondiente de la Oferta deberá adjuntarse a la respectiva comunicación por escrito. Todas las comunicaciones: deberán prepararse y presentarse de conformidad con las IAL 20 y 21 (con excepción de la comunicación de retiro, que no requiere copias), y los respectivos sobres deberán marcarse claramente con los rótulos “Retiro,” “Sustitución” o “Modificación”; deberán ser recibidas por el Contratante antes de la fecha límite establecida para la presentación de las Ofertas, de conformidad con la IAL 22. |
|  | 24.2 Las Ofertas cuyo retiro haya sido solicitado de conformidad con la IAL 24.1 serán devueltas sin abrir a los Licitantes. |
|  | 24.3 Ninguna Oferta podrá retirarse, sustituirse ni modificarse durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para presentar Ofertas y el vencimiento del período de validez de la Oferta especificado por el Licitante en la Carta de la Oferta o cualquier prórroga otorgada, si la hubiera. |
| Apertura de las Ofertas | 25.1 El Contratante abrirá públicamente las Ofertas, en presencia de los representantes designados por los Licitantes y de quienquiera que desee asistir a dicho acto, en la dirección, en la fecha y a la hora que se indican en los DDL. El procedimiento para la apertura de Ofertas que se hayan presentado en formato electrónico, en caso de que se permita usar dicho sistema de conformidad con la IAL 22.1, será el indicado en los DDL. |
|  | 25.2 Primero se abrirán los sobres marcados con el rótulo “Retiro” y se leerán en voz alta y el sobre con la Oferta correspondiente no se abrirá, sino que se devolverá al Licitante. No se permitirá el retiro de ninguna Oferta, a menos que la comunicación de retiro pertinente contenga la autorización válida para solicitar el retiro y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas. A continuación, se abrirán y se leerán en voz alta los sobres marcados con el rótulo “Sustitución”, y se intercambiarán con la Oferta correspondiente que está siendo sustituida, y la Oferta sustituida no se abrirá y se devolverá al Licitante. No se permitirá ninguna sustitución de Ofertas, a menos que la comunicación de sustitución correspondiente contenga una autorización válida para solicitar la sustitución y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas. A continuación, se abrirán y se leerán en voz alta los sobres marcados con el rótulo “Modificación” con la Oferta correspondiente. No se permitirá ninguna modificación de Ofertas, a menos que la comunicación de modificación correspondiente contenga una autorización válida para solicitar la modificación y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas. Solo se considerarán en mayor detalle los sobres abiertos y leídos en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas. |
|  | 25.3 Todos los demás sobres se abrirán de uno en uno, leyendo en voz alta: el nombre del Licitante y si contiene modificaciones; los precios de la Oferta, incluidos los descuentos u Ofertas alternativas, si los hubiera; la existencia de la garantía de mantenimiento de la Oferta, cuando esta sea obligatoria, y cualquier otro detalle que el Contratante considere pertinente. Solo se considerarán para la evaluación los descuentos y las Ofertas alternativas que se hayan leído en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas. Si así lo exige el Contratante en los DDL, la Carta de la Oferta y las listas de cantidades deberán estar firmadas con las iniciales de los representantes del Contratante que asistan al acto de apertura de las Ofertas de la forma que se indica en los DDL. Ninguna Oferta será rechazada durante el acto de apertura, excepto las Ofertas tardías, de conformidad con la IAL 23.1. |
|  | 25.4 El Contratante preparará un acta de la apertura de las Ofertas, en la que se incluirá, como mínimo, la siguiente información: el nombre del Licitante y si hubo retiro, sustitución o modificación de Ofertas; el precio de la Oferta, por lote si corresponde, con inclusión de los descuentos o las Ofertas, y la existencia o la falta de una garantía de mantenimiento de la Oferta, cuando esta sea obligatoria. Se solicitará a los representantes de los Licitantes presentes que firmen el acta. La falta de firma de algún Licitante no invalidará su contenido ni sus efectos. Todos los Licitantes recibirán una copia del acta. |
|  | E. Evaluación y Comparación de las Ofertas |
| Confidencialidad | 26.1 No se divulgará a los Licitantes, ni a ninguna persona que no esté oficialmente vinculada a dicho proceso, información alguna relacionada con la evaluación de las Ofertas o con la recomendación de adjudicación del Contrato, hasta que la información sobre la adjudicación del Contrato se comunique a todos los Licitantes. |
|  | 26.2 Cualquier intento por parte de un Licitante de influenciar al Contratante en la evaluación de las Ofertas o en la decisión de adjudicación del Contrato podrá resultar en el rechazo de su Oferta. |
|  | 26.3 No obstante lo dispuesto en la IAL 26.2, si durante el plazo transcurrido entre el acto de apertura de las Ofertas y la fecha de adjudicación del Contrato un Licitante desea comunicarse con el Contratante por cualquier asunto relacionado con el proceso licitatorio, podrá hacerlo por escrito. |
| Aclaración de las Ofertas | 27.1 Para facilitar la revisión, evaluación y comparación de las Ofertas y la calificación de los Licitantes, el Contratante podrá, a su discreción, solicitar a cualquier Licitante que brinde aclaraciones sobre su Oferta. No se considerarán aclaraciones presentadas por un Licitante cuando estas no respondan a una solicitud del Contratante. La solicitud de aclaración que formule el Contratante y la respuesta correspondiente deberán hacerse por escrito. No se solicitarán, ofrecerán ni permitirán cambios en los precios o la esencia de la Oferta, excepto para confirmar la corrección de errores aritméticos descubiertos por el Contratante en la evaluación de las Ofertas, de conformidad con la IAL 31. |
|  | 27.2 En caso de que un Licitante no haya brindado aclaraciones de su Oferta en la fecha y a la hora estipuladas en la solicitud de aclaración formulada por el Organismo Contratante, su Oferta podrá ser rechazada. |
| Desviaciones, reservas y omisiones | 28.1 Durante la evaluación de las Ofertas, se aplicarán las siguientes definiciones: Por “desviación” se entiende un apartamiento con respecto a los requisitos especificados en el Documento de Licitación. Por “reserva” se entiende la imposición de condiciones limitativas o la negativa a aceptar plenamente los requisitos especificados en el Documento de Licitación. Por “omisión” se entiende la falta de presentación de una parte o de la totalidad de la información o la documentación requerida en el Documento de Licitación. |
| Determinación del cumplimiento de los requisitos | 29.1 Para determinar si una Oferta cumple o no con los requisitos, el Contratante debe basarse en el contenido de la Oferta propiamente dicha, según se define en la IAL 11. |
|  | 29.2 Una Oferta que cumple sustancialmente con los requisitos es aquella que satisface las disposiciones establecidas en el Documento de Licitación sin desviaciones, reservas ni omisiones importantes. Una desviación, reserva u omisión importante es aquella que: (a) en caso de ser aceptada: (i) afectaría de manera sustancial el alcance, la calidad o el funcionamiento de las Obras especificadas en el Contrato; (ii) limitaría de una manera sustancial, contraria al Documento de Licitación, los derechos del Contratante o las obligaciones del Licitante en virtud del Contrato propuesto, o (b) en caso de ser rectificada, afectaría injustamente la posición competitiva de otros Licitantes que presenten Ofertas que cumplen sustancialmente con los requisitos. |
|  | 29.3 El Contratante examinará los aspectos técnicos de la Oferta presentada de conformidad con la IAL 16, “Propuesta Técnica”, en particular para confirmar que todos los requisitos estipulados en la sección VI, “Especificaciones”, se hayan cumplido sin desviaciones ni reservas importantes. |
|  | 29.4 El Contratante rechazará toda Oferta que no cumpla sustancialmente con los requisitos del Documento de Licitación, y, posteriormente, no podrán corregirse las desviaciones, reservas u omisiones importantes con el fin de subsanar dicho incumplimiento. |
| Discrepancias no significativas | 30.1 Si una Oferta cumple sustancialmente con los requisitos, el Contratante podrá dispensar cualquier discrepancia identificada en ella que no constituya una desviación, reserva u omisión significativa. |
|  | 30.2 Siempre que la Oferta cumpla sustancialmente con los requisitos, el Contratante podrá solicitar al Licitante que presente dentro de un plazo razonable la información o documentación necesaria para rectificar discrepancias no significativas identificadas en la Oferta en relación con los requisitos de documentación. La solicitud de información o documentación concerniente a dichas discrepancias no podrá vincularse en modo alguno con el precio de la Oferta. Si el Licitante no atiende a la solicitud, podrá rechazarse su Oferta. |
|  | 30.3 Siempre que una Oferta cumpla sustancialmente con los requisitos, el Contratante podrá rectificar las discrepancias no significativas relacionadas con el precio de la Oferta. A tal efecto, deberá ajustarse el precio de la Oferta, únicamente con fines comparativos, para que refleje el precio de un artículo o componente faltante o no conforme. El ajuste se realizará utilizando el método indicado en la sección III, “Criterios de evaluación y calificación”. |
| Corrección de errores aritméticos | 31.1 Si una Oferta cumple sustancialmente con los requisitos, el Contratante corregirá los errores aritméticos identificados de la siguiente manera: (a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido. Si, en opinión del Contratante, hay un error obvio en la colocación de la coma decimal en el precio unitario, el precio total cotizado prevalecerá y se corregirá el precio unitario. (b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se corregirá el total. (c) Si hay discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en letras, a menos que corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de conformidad con los apartados (a) y (b) precedentes. |
|  | 31.2 Si el Licitante que presentó la Oferta evaluada más baja no acepta la corrección de los errores, su Oferta será descalificada. |
| Conversión a una única moneda | 32.1 A los fines de la evaluación y la comparación, las monedas de la Oferta se convertirán a una única moneda conforme a lo especificado en los DDL. |
| Margen de preferencia | 33.1 Salvo que en los DDL se estipule lo contrario, no se aplicará un margen de preferencia. |
| Evaluación de las Ofertas | 34.1 El Contratante aplicará los criterios y las metodologías que se enumeran en esta cláusula. No se permitirán otros criterios ni metodologías. 34.2 Al evaluar las Ofertas, el Contratante considerará lo siguiente: el precio de la Oferta, excluidos los montos provisionales y, de haberla, la reserva para imprevistos que se indican en el resumen de la lista de cantidades; el ajuste de precios por corrección de errores aritméticos, de conformidad con la IAL 31.1; el ajuste de precios por descuentos ofrecidos, de conformidad con la IAL 14.4; la conversión del monto resultante de la aplicación de los puntos a) a c) anteriores, si corresponde, a una sola moneda, de conformidad con la IAL 32; el ajuste por discrepancias, de conformidad con la IAL 30.3; los factores de evaluación que se indican en la sección III, “Criterios de evaluación y calificación”. |
|  | 34.3 El efecto estimado de las disposiciones en materia de ajuste de precios establecidas en las Condiciones Contractuales, aplicadas durante el período de ejecución del Contrato, no se tomará en cuenta en la evaluación de la Oferta. |
|  | 34.4 Si en el Documento de Licitación se permite que los Licitantes coticen precios separados para diferentes lotes (contratos) y que se adjudiquen varios lotes (contratos) a un solo Licitante, en la sección III, “Criterios de evaluación y calificación”, se especificará la metodología para determinar el costo evaluado más bajo para las combinaciones de lotes (contratos), incluidos los descuentos que se hayan ofrecido en la Carta de la Oferta. |
|  | 34.5 Si la Oferta que resulta tener el precio evaluado de la Oferta más bajo está seriamente desequilibrada o implica pagos iniciales abultados a juicio del Contratante, este podrá exigir al Licitante que presente análisis de precios detallados de uno o todos los artículos de la lista de cantidades para demostrar la uniformidad interna de esos precios con los métodos de construcción y el cronograma propuestos. Luego de evaluar el análisis de precios, teniendo en cuenta el cronograma de pagos estimados del Contrato, el Contratante podrá solicitar que se incremente el monto de la garantía de cumplimiento, por cuenta del Licitante, hasta un nivel suficiente para proteger al Contratante contra pérdidas financieras en caso de incumplimiento del Licitante seleccionado en virtud del Contrato. |
|  | 34.6 El precio de las Obras de Rehabilitación y Mejoramiento incluido en cada Oferta no podrá superar el límite estipulado en los DDL. Si el Licitante estima que sus costos para las Obras de Rehabilitación y Mejoramiento son superiores al límite consignado en los DDL, deberá incluir la parte que supere el límite en el precio propuesto para los Servicios de Mantenimiento. Si la Oferta que resulta tener el precio evaluado de la Oferta más bajo es superior al límite indicado en los DDL para las Obras de Rehabilitación y Mejoramiento, el Contratante podrá rechazar la Oferta. |
| Comparación de las Ofertas | 35.1 El Contratante comparará todas las Ofertas que cumplan sustancialmente con los requisitos para determinar la Oferta con el costo evaluado más bajo, de conformidad con la IAL 34.2. 35.2 Tras la aplicación de los criterios establecidos en las IAL 34.1 a 34.6, el precio evaluado de la Oferta a los efectos de la comparación de las Ofertas será: el precio global ofrecido por el Licitante para los Servicios de Mantenimiento; más el precio global ofrecido por el Licitante para las Obras de Rehabilitación si en el Documento de Licitación se exigen precios para este tipo de Obras; más el precio total de la lista de cantidades cotizada para las Obras de Mejoramiento si en el Documento de Licitación se exigen precios para este tipo de Obras; más el precio total de la lista de cantidades cotizada para las Obras de Emergencia. |
| Calificación del Licitante | 36.1 El Contratante determinará, a su entera satisfacción, si el Licitante seleccionado por haber presentado una Oferta que cumple sustancialmente con los requisitos y ofrece el costo evaluado más bajo se ajusta a los criterios de calificación especificados en la sección III, “Criterios de evaluación y calificación”. |
|  | 36.2 Esta determinación se basará en el análisis de los documentos presentados por el Licitante para demostrar que está debidamente calificado, de conformidad con la IAL 17.1. 36.3 Una determinación afirmativa será un requisito previo para la adjudicación del Contrato al Licitante. Una determinación negativa resultará en la descalificación de la Oferta, en cuyo caso el Contratante procederá con la Oferta que ofrezca el siguiente costo evaluado más bajo a fin de determinar si este nuevo Licitante está calificado para ejecutar el Contrato satisfactoriamente. |
| Derecho del Contratante a aceptar cualquier Oferta y a rechazar todas o cualquiera de las Ofertas | 37.1 El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier Oferta, de anular el proceso licitatorio y de rechazar todas las Ofertas en cualquier momento antes de la adjudicación del Contrato sin incurrir por ello en responsabilidad alguna para con los Licitantes. En caso de anularse el proceso, todas las Ofertas presentadas y, específicamente, las garantías de mantenimiento de la Oferta, serán devueltas prontamente a los Licitantes. |
|  | F. Adjudicación del Contrato |
| Criterios de adjudicación | 38.1 El Contratante adjudicará el Contrato al Licitante cuya Oferta cumpla sustancialmente con los requisitos y haya sido evaluada como la más baja, a condición de que, además, se haya determinado que ese Licitante está calificado para cumplir satisfactoriamente el Contrato. |
| Notificación de la adjudicación | 39.1 Antes del vencimiento del período de validez de la Oferta, el Contratante notificará por escrito al Licitante seleccionado que su Oferta ha sido aceptada. En la carta de notificación (en adelante y en las Condiciones Contractuales y Formularios del Contrato, la “Carta de Aceptación”), se especificará la suma que el Contratante pagará al Contratista en contraprestación por la ejecución del Contrato (en adelante y en las Condiciones Contractuales y Formularios del Contrato, el “precio del Contrato”). Al mismo tiempo, el Contratante notificará los resultados de la licitación a todos los demás Licitantes y publicará los resultados en el sitio web de Development Business de las Naciones Unidas (UNDB) y en dgMarket, con la identificación de la Oferta y los números de lotes, además de la siguiente información: i) el nombre de cada Licitante que presentó una Oferta; ii) los precios de las Ofertas, tal como se leyeron en voz alta en la apertura de las Ofertas; iii) el nombre y los precios evaluados de cada Oferta que se evaluó; iv) el nombre de los Licitantes cuyas Ofertas fueron rechazadas y los motivos del rechazo, y v) el nombre del Licitante seleccionado y el precio que ofreció, así como la duración del Contrato adjudicado y un resumen de su alcance. |
|  | 39.2 Hasta que se prepare y ejecute un Contrato formal, la notificación de la adjudicación constituirá un contrato vinculante. |
|  | 39.3 El Contratante responderá prontamente por escrito a todos los Licitantes no seleccionados que, con posterioridad a la notificación de la adjudicación según la IAL 39.1, soliciten por escrito las razones por las cuales sus Ofertas no fueron seleccionadas. |
| Firma del Contrato | 40.1 Inmediatamente después de la notificación, el Contratante enviará el Convenio Contractual al Licitante seleccionado. |
|  | 40.2 Dentro del plazo de veintiocho (28) días después de haber recibido el Convenio Contractual, el Licitante seleccionado deberá firmarlo, fecharlo y devolverlo al Contratante. |
| Garantía de Cumplimiento | 41.1 Dentro de los veintiocho (28) días siguientes a la recepción de la Notificación de Adjudicación del Contratante, el Licitante seleccionado deberá presentar la garantía de cumplimiento, y, si se exige en los DDL, la garantía de cumplimiento de las obligaciones ambientales, sociales y en materia de seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con las Condiciones Contractuales, con sujeción a la IAL 34.5, usando para ello los Formularios de garantía de cumplimiento y de garantía de cumplimiento de las obligaciones ambientales, sociales y en materia de seguridad y salud en el trabajo incluidos en la sección IX, “Anexo a las Condiciones Especiales: Formularios del Contrato”, u otro formulario que resulte aceptable para el Contratante. Si el Licitante seleccionado suministra una fianza como garantía de cumplimiento, dicha fianza deberá haber sido emitida por una compañía de fianzas o seguros que, a criterio del Licitante seleccionado, sea aceptable para el Contratante. Toda institución extranjera que proporcione una fianza deberá tener una institución financiera corresponsal en el País del Contratante. |
|  | 41.2 El incumplimiento por parte del Licitante seleccionado de sus obligaciones de presentar la garantía de cumplimiento antes mencionada y, si se exige en los DDL, la garantía de cumplimiento de las obligaciones ambientales, sociales y en materia de seguridad y salud en el trabajo, o de firmar el Contrato será causa suficiente para anular la adjudicación y hacer efectiva la garantía de mantenimiento de la Oferta. En ese caso, el Contratante podrá adjudicar el Contrato al Licitante que ofrezca el siguiente costo evaluado más bajo cuya Oferta cumpla sustancialmente con los requisitos y que esté calificado, según lo haya determinado el Contratante, para ejecutar el Contrato satisfactoriamente. |

Sección II. Datos de la Licitación

Nota: El Contratante deberá completar la sección II, “Datos de la Licitación” antes de la publicación del Documento de Licitación [se incluyen instrucciones en bastardilla cuando son necesarias].

| Referencia a las cláusulas IAL | Datos de la Oferta |
| --- | --- |
| A. Introducción |
| IAL 1.1 | El número de la Invitación a presentar Ofertas es: [indicar el número de la invitación a presentar ofertas] |
| IAL 1.1 | El Contratante es: [indicar el nombre del contratante] |
| IAL 1.1 | El nombre de la LPI es: [indicar el nombre de la LPI] El número de identificación de la LPI es: [indicar el número de la LPI] [El texto siguiente debe incluirse y la información correspondiente debe indicarse únicamente si el contrato se ha de licitar simultáneamente con otros contratos según el procedimiento de fraccionamiento y agrupación de contratos. En caso contrario, debe omitirse]. El número y la identificación de los lotes (contratos) que componen esta LPI es:______________________________________________________ [indicar el número y la identificación de los lotes (contratos)] |
| IAL 1.1 | Las Carreteras son: ______________[indicar la identificación de las carreteras contempladas en el contrato] |
| IAL 1.1 | _________ requieren Obras de Rehabilitación. [Indicar “Se” o “No se”, según corresponda]. Los tramos de las Carreteras sujetos a Obras de Rehabilitación son: ___________________________[Si se requieren obras de rehabilitación, indicar la identificación de los tramos de las carreteras contemplados en el contrato; en caso contrario, indicar “No corresponde”]. |
| IAL 1.1 | _________ requieren Obras de Mejoramiento. [Indicar “Se” o “No se”, según corresponda]. |
| IAL 2.1 | El Prestatario es: [indicar el nombre del prestatario y la relación con el contratante, si es diferente del prestatario. Estos datos deben coincidir con la información suministrada en la invitación a presentar ofertas] |
| IAL 2.1 | El nombre del Proyecto es: [indicar el nombre del proyecto] |
| IAL 4.1 (a) | [La disposición siguiente debe incluirse y la información correspondiente debe indicarse únicamente si no se exigirá que los integrantes de una APCA sean responsables en forma conjunta y solidaria. En caso contrario, debe omitirse]. Las personas o firmas de una APCA ____________________ [indicar “no serán”] responsables en forma conjunta y solidaria. |
| IAL 4.8 | [En los casos excepcionales en que no se ha realizado un proceso de precalificación, indicar que la licitación está abierta a todos los licitantes interesados]. |
| B. Documento de Licitación |
| IAL 7.1 | Exclusivamente a los efectos de la aclaración, la dirección del Contratante es: [Indicar la información correspondiente que se solicita a continuación. Esta dirección puede ser la misma u otra diferente de la que se indica en la IAL 22.1 para la presentación de las ofertas]. Atención: Dirección: Piso/oficina: Ciudad: Código postal: País: Teléfono: Número de fax: Dirección de correo electrónico: |
| IAL 7.4 | Una reunión previa a la Licitación ___________ [en caso de que esté prevista una reunión previa a la licitación, indicar “tendrá lugar” y consignar en los espacios provistos a continuación la información correspondiente a la fecha, la hora y el lugar, teniendo en cuenta que dicha reunión debe realizarse a más tardar cuatro semanas antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas. En caso contrario, indicar “no tendrá lugar” e insertar luego “No corresponde”] en la fecha, a la hora y en el lugar que se indican a continuación: Fecha: Hora: Lugar: El Contratante___________ [indicar “organizará” o “no organizará”, según corresponda] una visita al Sitio. |
| C. Preparación de las Ofertas |
| IAL 10.1 | El idioma de la Oferta es: [indicar “inglés” o “español” o “francés”]. [En los países en los que el Banco ha acordado con el prestatario que, además de uno de los tres idiomas mencionados anteriormente, el documento de licitación podrá prepararse y las ofertas podrán presentarse en el idioma nacional del país del prestatario (o el idioma utilizado en todo el país del prestatario para las transacciones comerciales), se deberá agregar el siguiente texto:] Además del idioma indicado anteriormente, este Documento de Licitación se ha publicado en [indicar el idioma del país del prestatario o el idioma utilizado en todo el país del prestatario para las transacciones comerciales]. Los Licitantes podrán presentar sus Ofertas, según prefieran, en uno de los dos idiomas indicados anteriormente, pero no podrán presentar Ofertas en más de un idioma. El Contrato que firme el Licitante seleccionado estará escrito en el idioma en que presentó su Oferta, y será el idioma que regirá las relaciones contractuales entre el Comprador y el Licitante seleccionado. Ningún Licitante podrá firmar una versión traducida de su Contrato. |
| IAL 11.1 (h) | El Licitante deberá presentar la siguiente documentación adicional con su Oferta: [Enumerar todos los documentos adicionales que no se hayan incluido en la IAL 11.1 y que deban presentarse junto con la oferta. La lista de documentos adicionales debe incluir lo siguiente:] Normas de Conducta de las obligaciones ambientales, sociales y en materia de seguridad y salud en el trabajo (ASSS) El Licitante deberá presentar las Normas de Conducta que se aplicarán a sus empleados y Subcontratistas a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones ambientales, sociales y en materia de salud y seguridad en virtud del Contrato. [Nota: Completar e incluir los riesgos que deben abordarse en las normas de conformidad con la sección VI, “Requisitos de las Obras”, como los relacionados con la afluencia de mano de obra, la propagación de enfermedades contagiosas, el acoso sexual, la violencia de género, las conductas ilícitas y los delitos, el mantenimiento de un ambiente seguro, etc.]. Asimismo, el Licitante deberá detallar la manera en que se aplicarán las Normas de Conducta. Esto incluirá la forma en que estas se introducirán en las condiciones de empleo/contratación, la capacitación que se brindará, y la manera en que se realizará el seguimiento de las Normas y en que el Contratista propone abordar los casos de incumplimiento. El Contratista deberá aplicar las Normas de Conducta acordadas al momento de la adjudicación del Contrato. Estrategias de Gestión y Planes de Ejecución para gestionar los riesgos ambientales, sociales y en materia de seguridad y salud en el trabajo (ASSS) El Licitante deberá presentar las Estrategias de Gestión y Planes de Ejecución (EGPE) para gestionar los principales riesgos ambientales, sociales y en materia de salud y seguridad que se mencionan a continuación. [Nota: Indicar el nombre del plan y los riesgos específicos]; [por ejemplo, plan de gestión del tráfico para garantizar la protección de las comunidades locales con respecto al tráfico generado por las obras]; [por ejemplo, plan de protección de los recursos hídricos para prevenir la contaminación del agua potable]; [por ejemplo, estrategia de protección y demarcación de límites para la movilización y la construcción a fin de prevenir impactos negativos fuera del sitio]; [por ejemplo, estrategia para obtener consentimientos o permisos antes del inicio de las obras pertinentes, como la apertura de una cantera o zona de préstamo]. El Contratista deberá presentar para la aprobación, y posteriormente ejecutar, el Plan de Gestión Ambiental y Social del Contratista, de conformidad con la cláusula 10.1 de las Condiciones Especiales del Contrato, que incluye las Estrategias de Gestión y Planes de Ejecución que se describen aquí. [Nota: El alcance y la extensión de estos requisitos deben reflejar los principales riesgos o exigencias ambientales, sociales y en materia de seguridad y salud en el trabajo que se establecen en la sección VII según las recomendaciones de los especialistas en cuestiones ambientales o sociales. Los principales riesgos que debe abordar el licitante serán identificados por los especialistas en cuestiones ambientales o sociales; por ejemplo, a partir de la evaluación del impacto ambiental y social (EIAS), el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS), el Plan de Acción para el Reasentamiento (PAR), o las Condiciones de Consentimiento (condiciones de la autoridad de reglamentación adjuntas a los permisos o aprobaciones del proyecto), hasta un máximo de cuatro. Los riesgos pueden ser surgir durante la movilización, la construcción, la rehabilitación, el mejoramiento o los servicios de mantenimiento, y pueden incluir impactos en la comunidad debidos al tráfico generado por las obras, contaminación del agua potable, depósitos en tierras privadas e impactos en especies raras, etc. Las estrategias de gestión o los planes de ejecución para abordar tales riesgos pueden incluir, según corresponda, una estrategia de movilización, una estrategia para obtener consentimientos o permisos, un plan de gestión del tráfico, un plan de protección de los recursos hídricos, un plan de protección de la biodiversidad y una estrategia para demarcar y respetar los límites del sitio de las obras, etc.]. |
| IAL 13.1 | [La siguiente disposición deberá incluirse, y la información solicitada correspondiente deberá insertarse, únicamente si se considerarán ofertas alternativas. En caso contrario, deberá omitirse]. ___________ permite la presentación de Ofertas alternativas [indicar “Se”]. |
| IAL 13.2 | ________________________ [indicar “Se” o “No se”, según corresponda] permitirán plazos alternativos para alcanzar los niveles de servicio estipulados y para la terminación de las Obras de Rehabilitación o de Mejoramiento. [Es aconsejable permitir plazos alternativos para la terminación de las obras cuando el contratante considere que la existencia de plazos diferentes podría conllevar beneficios netos potenciales; también pueden permitirse cuando se sigue un procedimiento de fraccionamiento y agrupación de contratos]. Si se permiten plazos alternativos para la terminación de las Obras, se usará el método de evaluación que se indica en la sección III, “Criterios de evaluación y calificación”. |
| IAL 13.4 | Deberán permitirse soluciones técnicas alternativas para las Obras de Rehabilitación o Mejoramiento para las siguientes partes de las Obras: ______________________________________ [enumerar las partes de las obras]. Si se permiten soluciones técnicas alternativas, se usará el método de evaluación que se indica en la sección III, “Criterios de Evaluación y Calificación”. |
| IAL 14.5 | [El ajuste de precios es obligatorio para los contratos que tengan una duración prevista de más de 18 meses. La siguiente disposición deberá incluirse, y la información solicitada correspondiente deberá insertarse, únicamente si los precios cotizados por el licitante no están sujetos a un ajuste de precios. En caso contrario, deberá omitirse]. Los precios cotizados por el Licitante serán: ___________________________ [indicar “fijos; de este modo, el licitante no estará obligado a suministrar los índices y las ponderaciones usados en las fórmulas de ajuste de precios en el cuadro de Datos de Ajuste”.] |
| IAL 15.1 | Las monedas de la Oferta serán las siguientes:_______________[indicar los nombres de las monedas] |
| IAL 18.1 | El período de validez de la Oferta será de ____________________________ [indicar el número de días a partir de la fecha límite para la presentación de la oferta] días. [Este período debe ser realista, de modo que permita evaluar las ofertas, teniendo en cuenta la complejidad de las obras y el tiempo necesario para obtener referencias, aclaraciones, autorizaciones y aprobaciones (incluida la “no objeción” del Banco) y para la notificación de la adjudicación. Normalmente, el período de validez no debe superar los 182 días]. |
| IAL 19.1 | [La siguiente disposición se incluirá, y la información solicitada correspondiente se insertará, únicamente si no se exigirá una garantía de mantenimiento de la oferta. En caso contrario, deberá omitirse]. __________________ [indicar “No se”] exige una garantía de mantenimiento de la Oferta. Si se exige una garantía de mantenimiento de la Oferta, el monto y la moneda de la garantía de mantenimiento de la Oferta será de [Si se exige una garantía de mantenimiento de la oferta, indicar el monto y la moneda de dicha garantía. De lo contrario, indicar “No corresponde”]. |
| IAL 19.2 (d) | Otros tipos de garantías admisibles: [Indicar los nombres de otras garantías admisibles. Indicar “Ninguna” si no se exige una garantía de mantenimiento de la oferta de conformidad con las disposiciones de la IAL 19.1 o si se exige una garantía de mantenimiento de la oferta, pero no hay otras formas aceptables además de las enumeradas en la IAL 19.2 (a) a (c)]. |
| IAL 19.8 | [La siguiente disposición se incluirá, y la información solicitada correspondiente se indicará, únicamente si no se exige una garantía de mantenimiento de la oferta de conformidad con la IAL 19.1 y el contratante desea declarar inelegible al licitante por un período determinado en caso de que el licitante realice las acciones mencionadas en la IAL 19.8. En caso contrario, deberá omitirse]. El período de inelegibilidad será ________________ [indicar el período]. |
| IAL 20.1 | El número de copias de la Oferta, además del original, es de: [indicar el número de copias correspondiente] |
| IAL 20.2 | La confirmación escrita de la autorización para firmar en nombre del Licitante consistirá en: [indicar en qué debe consistir la confirmación escrita de la autorización] |
| D. Presentación y apertura de las Ofertas |
| IAL 22.1 | Exclusivamente a los efectos de la presentación de la Oferta, la dirección del Contratante es: [Indicar la información correspondiente que se solicita a continuación. Esta dirección puede ser la misma u otra diferente de la que se indica en la IAL 7.1 para las aclaraciones]. Atención: Dirección: Piso/Oficina: Ciudad: Código postal: País: La fecha de vencimiento del plazo para la presentación de Ofertas es: [indicar la fecha y la hora en los espacios provistos a continuación] Fecha: Hora: [La fecha y la hora deben ser las mismas que se indicaron en la invitación a presentar ofertas, a menos que posteriormente se haya efectuado una enmienda de conformidad con la IAL 22.2]. Los Licitantes _______________ [insertar “tendrán” o “no tendrán”] la opción de presentar sus Ofertas en formato electrónico. Si los Licitantes tienen la opción de presentar sus Ofertas en formato electrónico, el procedimiento de presentación de las Ofertas en dicho formato será el siguiente: [Si anteriormente se insertó “tendrán”, describir el procedimiento de presentación de las ofertas en formato electrónico; de lo contrario, indicar “No corresponde”]. |
| IAL 25.1 | El acto de apertura de las Ofertas tendrá lugar en: [indicar la información correspondiente que se solicita a continuación] Dirección: Piso/oficina: Ciudad: País: Fecha: Hora: [La fecha y la hora deben ser las mismas que se establecieron como fecha y hora límite para la presentación de ofertas (cláusula 22)]. Si los Licitantes tienen la opción de presentar sus Ofertas en formato electrónico, el procedimiento para la apertura de Ofertas que se hayan presentado en dicho formato será el siguiente: [Si anteriormente se insertó “tendrán”, en la IAL 22.1, describir el procedimiento de apertura de las ofertas que se hayan presentado en formato electrónico; de lo contrario, indicar “No corresponde”]. |
| IAL 25.3 | La Carta de la Oferta y las listas de cantidades _____________ [indicar “deben” o “no deben”] estar firmadas con las iniciales de los representantes del Contratante que asistan al acto de apertura de las Ofertas. Si los documentos deben estar firmados con las iniciales, el procedimiento será el siguiente: ______________________________________________ [Si en la disposición anterior se indicó “debe”, describir la forma en la que debe procederse a la firma con las iniciales de la carta de la oferta y de las listas de cantidades; por ejemplo, qué páginas deben firmarse con las iniciales (todas o algunas) y cuántos de los representantes del contratante que asisten al acto deben firmar con sus iniciales los documentos en cuestión. De lo contrario, indicar “No corresponde”]. |
| E. Evaluación y Comparación de las Ofertas |
| IAL 32.1 | Las monedas de la Oferta se convertirán a una única moneda de la siguiente forma: ____________________________________________ [describir el proceso que se ha de utilizar] La moneda que se utilizará a los efectos de la evaluación y comparación de las Ofertas para convertir todos los precios de las Ofertas expresados en diferentes monedas a una sola moneda es: _________________________ [indicar el nombre de la moneda] La fuente del tipo de cambio será: _______________________ [indicar el nombre de la fuente de los tipos de cambio (por ejemplo, el Banco Central del país del contratante)]. La fecha para el tipo de cambio será: [indicar la fecha]. [La fecha seleccionada no deberá ser anterior a los 28 días previos a la presentación de las ofertas y posterior a la fecha original date de vencimiento del período de validez de la oferta]. |
| IAL 33.1 | [La siguiente disposición se incluirá, y la información solicitada correspondiente se insertará, únicamente si en el convenio de préstamo se autoriza la aplicación de la preferencia para licitantes nacionales y el contratante tiene la intención de aplicarla al contrato. En caso contrario, deberá omitirse]. __________________ [indicar “Se”] aplicará un margen de preferencia. Si se aplica un margen de preferencia, la metodología de aplicación será la siguiente: [Si se aplica un margen de preferencia, describir la metodología que se aplicará. De lo contrario, indicar “No corresponde”]. |
| IAL 34.6 | El precio combinado para las Obras de Rehabilitación y Mejoramiento no podrá superar el siguiente límite máximo: [seleccionar una de las dos opciones a continuación] Opción 1: El _______ % del precio total del Contrato sin incluir las sumas provisionales [indicar el porcentaje], o bien Opción 2: El monto de …………………[indicar el monto y la moneda correspondientes] |
| IAL 41.1 y 41.2 | [Eliminar lo siguiente si no corresponde] El Licitante seleccionado deberá presentar una garantía de cumplimiento de las obligaciones ambientales, sociales y en materia de seguridad y salud en el trabajo (ASSS). [Nota: La garantía de cumplimiento de las obligaciones ambientales, sociales y en materia de salud y seguridad generalmente se exigirá cuando los riesgos ASSS sean significativos]. |

Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación (tras la precalificación)

Esta sección contiene todos los criterios que el Contratante utilizará para evaluar las Ofertas y determinar si los Licitantes cumplen con las calificaciones requeridas. De conformidad con las IAL 34 y 36, no se utilizará ningún otro factor, método o criterio. El Licitante proporcionará toda la información solicitada en los formularios que se incluyen en la sección IV, “Formularios de la Oferta”.

1. 	Evaluación

Además de los que se señalan en la IAL 34.2 a) a e), se aplicarán también los siguientes criterios:

1.1	Evaluación de la adecuación de la Propuesta Técnica a los requisitos

Los plazos alternativos para la terminación de las Obras, si se permiten de conformidad con la IAL 13.2, se evaluarán de la siguiente  manera:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Las Alternativas Técnicas, si se permiten de conformidad con la cláusula 13.4 de las IAL, se evaluarán de la siguiente manera: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2.	Calificación

2.1	Actualización de información

El Licitante deberá seguir cumpliendo los criterios aplicados en el momento de la precalificación.

2.2	Recursos financieros

Mediante el uso de los Formularios pertinentes CCC y FIN-1 de la sección IV, “Formularios de la Oferta”, el Licitante deberá demostrar que dispone de recursos financieros tales como activos líquidos, bienes inmuebles no gravados con hipoteca, líneas de crédito y otros medios financieros distintos de pagos por anticipos contractuales, o tiene acceso a dichos recursos, con los cuales cubrir:

i) el siguiente requisito de flujo de efectivo:

…………………………………………………………………………………

y

ii) los requisitos generales de flujo de efectivo dispuestos para este Contrato y los trabajos que tenga comprometidos en ese momento.

2.3	Personal

El Licitante deberá demostrar que cuenta con el personal necesario para desempeñar los cargos clave de acuerdo con los siguientes requisitos:

| N.º | Cargo | Experiencia total similar en Obras (años) | Experiencia en Obras similares (años) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

El Licitante deberá proporcionar datos detallados sobre el personal propuesto y su experiencia en los correspondientes formularios de información que se incluyen en la sección IV, “Formularios de la Oferta”.

2.4	Equipos

El Licitante deberá demostrar que tiene acceso a los equipos clave que se enumeran a continuación:

| N.º | Tipo de equipo y características | Número mínimo exigido |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

El Licitante deberá proporcionar mayores detalles sobre los equipos propuestos empleando el formulario pertinente de la sección IV, “Formularios de la Oferta”.

Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación (sin precalificación)

Esta sección contiene todos los criterios que el Contratante utilizará para evaluar las Ofertas y determinar si los Licitantes cumplen con las calificaciones requeridas. De conformidad con las IAL 34 y 36, no se utilizará ningún otro factor, método o criterio. El Licitante proporcionará toda la información solicitada en los formularios que se incluyen en la sección IV, “Formularios de la Oferta”.

1.	Evaluación

Además de los que se señalan en la IAL 34.2 (a) a (e), se aplicarán también los siguientes criterios:

1.1	Evaluación de la adecuación de la Propuesta Técnica a los Requisitos

  - Los plazos alternativos para la terminación de las Obras, si se permiten de conformidad con la IAL 13.2, se evaluarán de la siguiente manera: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  - Las Alternativas Técnicas, si se permiten de conformidad con la IAL 13.4, se evaluarán de la siguiente manera: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2.	Calificación

| Factor | 2.1 Elegibilidad |
| --- | --- |
| Ítem | Criterios | Documentación exigida |
|  | Requisito | Licitante |  |
|  |  | Entidad única | APCA |  |
|  |  |  | Todos los integrantes combinados | Cada integrante | Al menos un integrante |  |
| Nacionalidad | Nacionalidad de conformidad la IAL 4.2. | Debe cumplir con el requisito. | La APCA constituida o por constituir debe cumplir con el requisito. | Debe cumplir con el requisito. | N/C | Formularios ELI 1.1 y 1.2, con adjuntos |
| Conflicto de intereses | Ausencia de conflictos de intereses de conformidad con la cláusula 4.3 de las IAL. | Debe cumplir con el requisito. | La APCA por constituir deben cumplir con el requisito. | Debe cumplir con el requisito. | N/C | Carta de la Oferta |
| Inelegibilidad del Banco | No haber sido declarado inelegible por el Banco, de conformidad con la IAL 4.4. | Debe cumplir con el requisito. | La APCA constituida debe cumplir con el requisito. | Debe cumplir con el requisito. | N/C | Carta de la Oferta |
| Empresa estatal | Cumplimiento de las condiciones establecidas en la cláusula 4.5 de las IAL. | Debe cumplir con el requisito. | Debe cumplir con el requisito. | Debe cumplir con el requisito. | N/C | Formularios ELI 1.1 y 1.2, con adjuntos |
| Inelegibilidad conforme a una resolución de las Naciones Unidas o a las leyes del país del Prestatario | No haber sido excluido como resultado de las leyes o reglamentaciones oficiales del país del Prestatario, o en cumplimiento de una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de conformidad con la IAL 4.7. | Debe cumplir con el requisito. | La APCA constituida debe cumplir con el requisito. | Debe cumplir con el requisito. | N/C | Carta de la Oferta |

| Factor | 2.2 Historial de incumplimiento de contratos |
| --- | --- |
| Ítem | Criterios | Documentación exigida |
|  | Requisito | Licitante |  |
|  |  | Entidad única | APCA |  |
|  |  |  | Todos los integrantes combinados | Cada integrante | Al menos un integrante |  |
| Historial de incumplimiento de contratos | No se ha incurrido en incumplimiento de contratos dentro de los últimos __________ (_) años, con anterioridad a la fecha límite para la presentación de solicitudes, de acuerdo con toda la información sobre controversias o litigios resueltos de manera definitiva. Una controversia o litigio que se ha resuelto de manera definitiva es una controversia o litigio cuya resolución ha tenido lugar en el marco del mecanismo de resolución de controversias contemplado en el respectivo contrato y en los que se han agotado todas las instancias de apelación que el Licitante tiene a su disposición. | Debe cumplir con el requisito por sí mismo o como integrante de una APCA, anterior o actual. | N/C | Debe cumplir con el requisito por sí mismo o como integrante de una APCA, anterior o actual. | N/C | Formulario CON - 2 |
| Litigios pendientes | Todos los litigios pendientes no deberán representar, en total, más del ______________ por ciento (_____ %) del patrimonio neto del Licitante y se tratarán como si se hubieran resuelto en contra del Licitante. | Debe cumplir con el requisito por sí mismo o como integrante de una APCA anterior o actual. | N/C | Debe cumplir con el requisito por sí mismo o como integrante de una APCA, anterior o actual. | N/C | Formulario CON – 2 |
| Declaración: Desempeño anterior con respecto a las exigencias ambientales, sociales y en materia de seguridad y salud en el trabajo | Declarar todos los contratos de Obras civiles que se hayan suspendido o rescindido o las garantías de cumplimiento que hayan sido utilizadas por un Contratante por razones vinculadas con el incumplimiento de cualquier requisito o salvaguarda ambiental, social o en materia de salud o seguridad en los últimos cinco años. | Debe hacer la declaración. | N/C | Cada integrante debe hacer la declaración. | N/C | Formulario CON-3: Declaración de desempeño ambiental, social y en materia de salud y seguridad |

| Factor | 2.3. Situación financiera |
| --- | --- |
| Ítem | Criterios | Documentación exigida |
|  | Requisito | Licitante |  |
|  |  | Entidad única | APCA |  |
|  |  |  | Todos los integrantes combinados | Cada integrante | Al menos un integrante |  |
| Historial de desempeño financiero | Presentación de los balances generales auditados o, si no fueran obligatorios en virtud de las leyes del país del Licitante, otros estados financieros que el Contratante considere aceptables, correspondientes a los últimos ____ [ ] años para demostrar la solvencia financiera actual del Licitante y sus perspectivas de rentabilidad a largo plazo. (criterio 1) (criterio 2) c) __________ | Debe cumplir con el requisito. | N/C | Debe cumplir con el requisito. | N/C | Formulario FIN-3.1 con adjuntos |
| 2.3.2. Facturación media anual | Facturación media anual mínima de __________________, calculada como el total de pagos certificados recibidos por contratos en curso o terminados, dentro de los últimos ______( ) años | Debe cumplir con el requisito. | Debe cumplir con el requisito. | Debe cumplir con el _________ por ciento (_____ %) del requisito. | Debe cumplir con el _________ por ciento (_____ %) del requisito. | Formulario FIN –3.2 |
| 2.3.3 Recursos financieros | El Licitante deberá demostrar que dispone de recursos financieros tales como activos líquidos, bienes inmuebles no gravados con hipoteca, líneas de crédito y otros medios financieros distintos de pagos por anticipos contractuales, o tiene acceso a dichos recursos, con los cuales cubrir: i) el siguiente requisito de flujo de efectivo: ………………………………y ii) los requisitos generales de flujo de efectivo dispuestos para este Contrato y los compromisos que tenga en ese momento. | Debe cumplir con el requisito. | Debe cumplir con el requisito. | Debe cumplir con el _________ por ciento (_____ %) del requisito. | Debe cumplir con el _________ por ciento (_____ %) del requisito. | Formulario FIN-3.3 |

| Factor | 2.4 Experiencia |
| --- | --- |
| Ítem | Criterios | Documentación exigida |
|  | Requisito | Licitante |  |
|  |  | Entidad única | APCA |  |
|  |  |  | Todos los integrantes combinados | Cada integrante | Al menos un integrante |  |
| 2.4.1 Experiencia general | Experiencia en contratos como contratista, subcontratista o contratista administrador por lo menos en los últimos ________ [____] años, con anterioridad a la fecha límite para la presentación de solicitudes, y con actividad durante, al menos, nueve (9) meses en cada año. | Debe cumplir con el requisito. | N/C | Debe cumplir con el requisito. | N/C | Formulario EXP-4.1 |
| 2.4.2 Experiencia específica | a) Participación como contratista, contratista administrador o subcontratista, en al menos _________ (___) contratos dentro de los últimos ________ ( ) años, cada uno con un valor de al menos ____________ (___), que se hayan terminado de forma satisfactoria o sustancial y que sean similares a las Obras y Servicios propuestos. La similitud se basará en las dimensiones físicas, la complejidad, los métodos, la tecnología u otras características, de conformidad con la sección VI, “Requisitos del Contratante”. | Debe cumplir con el requisito. | Debe cumplir con el requisito con respecto a todas las características. | N/C | Debe cumplir con el requisito con respecto a una característica. | Formulario EXP 2.4.2 a) |
| 2.4.2 Experiencia específica | b) Para los contratos anteriormente descritos u otros contratos ejecutados durante el período estipulado en la cláusula 2.4.2 a) anterior, experiencia mínima en las siguientes actividades claves: ….. | Debe cumplir con los requisitos. | Debe cumplir con los requisitos. | N/C | Debe cumplir con los requisitos. | Formulario EXP-2.4.2 b) |

2.5	Personal Clave

[Nota: Indicar en el cuadro siguiente los especialistas claves que se requieren, como mínimo, para ejecutar el contrato, teniendo en cuenta la naturaleza, el alcance, la complejidad y los riesgos del contrato].

El Licitante deberá demostrar que contará con el Personal Clave mínimo debidamente calificado (y en número suficiente), según se describe en el cuadro siguiente.

El Licitante deberá proporcionar detalles del Personal Clave y de todo otro Personal Clave que considere pertinente, junto con sus calificaciones académicas y su experiencia laboral. Asimismo, deberá completar los formularios pertinentes de la sección IV, “Formularios de la Oferta”.

El Contratista necesitará el consentimiento del Contratante para sustituir o reemplazar al Personal Clave (de conformidad con la cláusula 19.1 de las Condiciones Especiales del Contrato).

Personal Clave

| Artículo n.o | Cargo/especialización | Calificaciones académicas pertinentes | Cantidad mínima de años de experiencia laboral pertinente |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gerente de Obras y Servicios Viales |  |  |
| 2 | … |  |  |
| Especialistas idóneos en las siguientes especializaciones |
| 3 | [Aspectos ambientales] | Por ejemplo, título en materia ambiental pertinente. | Por ejemplo, un mínimo de 10 años en entornos laborales similares. |
| 4 | [Salud y seguridad] |  |  |
| 5 | [Aspectos sociales] |  |  |
| 6 | [Agregar otros según corresponda] |  |  |

  - Equipos

El Licitante deberá demostrar que tiene acceso a los equipos clave que se enumeran a continuación:

| N.º | Tipo y características del equipo | Número mínimo exigido |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

El Licitante deberá proporcionar mayores detalles sobre los equipos propuestos empleando el Formulario EQU que se incluye en la sección IV, “Formularios de la Oferta”.

Sección IV. Formularios de la Oferta

Carta de la Oferta	60

Apéndice de la Oferta	63

Listas de cantidades	67

Lista de cantidades para Servicios de Mantenimiento	68

Lista de cantidades para Obras de Rehabilitación  y Mejoramiento	71

Listas de cantidades para Obras de Emergencia	75

Formularios de Propuesta Técnica	79

Formularios de calificaciones del Licitante	92

Formulario de garantía de mantenimiento de la Oferta	108

Carta de la Oferta

Fecha:

LPI n.º:

Invitación a presentar Ofertas n.o:

Para: _______________________________________________________________________

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

- Hemos examinado el Documento de Licitación, incluidas las enmiendas publicadas de conformidad con el párrafo 8 de las Instrucciones a los Licitantes (IAL), y no tenemos reserva alguna al respecto.

- Ofrecemos ejecutar, de conformidad con el Documento de Licitación, las siguientes Obras:

- El precio de nuestra Oferta, excluido todo descuento ofrecido en el punto d) a continuación, está formado por los siguientes componentes:

| Descripción | Monto (en cifras) |
| --- | --- |
| (a) Servicios de Mantenimiento por un monto de [cifra en palabras] [nombre de la moneda]. (b) Obras de Rehabilitación por un monto de [cifra en palabras] [nombre de la moneda]. (c) Obras de Mejoramiento por un monto de [cifra en palabras] [nombre de la moneda]. |  |
| A. SUBTOTAL = (a) + (b) + (c) |  |
| (d) Obras de Emergencia por un monto de [cifra en palabras] [nombre de la moneda]. |  |
| B. TOTAL = A + (d) |  |

- Por la presente, confirmamos que nuestro precio combinado para las Obras de Rehabilitación y las Obras de Mejoramiento no supera el límite máximo establecido en los DDL (IAL 34.6), que es de [indicar monto o porcentaje del precio total del contrato].

- Los descuentos ofrecidos y la metodología para su aplicación son los siguientes:

;

- Nuestra Oferta será válida por un período de _________________ días a partir del día fijado como fecha límite para la presentación de Ofertas de conformidad con el Documento de Licitación, y seguirá siendo de carácter vinculante para nosotros y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de la finalización de ese período.

- Si nuestra Oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una garantía de cumplimiento [y una garantía de cumplimiento de las obligaciones ambientales, sociales y en materia de seguridad y salud en el trabajo; eliminar si no corresponde] de conformidad con el Documento de Licitación.

- Nosotros, incluidos todos los Subcontratistas o proveedores de cualquier parte del Contrato, tenemos o tendremos nacionalidades de los países elegibles, de conformidad con la IAL 4.2.

- Nosotros, incluidos todos los Subcontratistas o proveedores de cualquier parte del Contrato, no tenemos conflictos de intereses, de conformidad con la IAL 4.3.

- No participamos, como Licitantes o Subcontratistas, en más de una Oferta de este proceso licitatorio, de conformidad con la IAL 4.3, salvo las Ofertas alternativas presentadas de conformidad con la IAL 13.

- Nosotros, al igual que nuestros Subcontratistas, proveedores, consultores, fabricantes o prestadores de servicios que intervienen en alguna parte del Contrato, no estamos sujetos ni sometidos al control de ninguna entidad ni individuo que sea objeto de una suspensión temporal o una inhabilitación impuesta por una institución miembro del Grupo Banco Mundial, ni de una inhabilitación impuesta por el Grupo Banco Mundial conforme al acuerdo para el cumplimiento conjunto de las decisiones de inhabilitación firmado por el Banco Mundial y otros bancos de desarrollo. Asimismo, no somos inelegibles de acuerdo con las leyes o reglamentaciones oficiales del País del Contratante o de conformidad con una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

- No somos una entidad de propiedad estatal / Somos una entidad de propiedad estatal, pero reunimos los requisitos establecidos en la IAL 4.5.

- Hemos realizado o realizaremos los siguientes pagos en concepto de comisiones, gratificaciones u honorarios relacionados con el proceso licitatorio o la ejecución del Contrato:

| Nombre del beneficiario | Dirección | Motivo | Monto |
| --- | --- | --- | --- |

(Si no se ha realizado ni se realizará ningún pago por dichos conceptos, indicar “Ninguno”)

- Entendemos que esta Oferta, junto con su debida aceptación por escrito incluida en su notificación de la adjudicación, constituirá una obligación contractual entre nosotros, hasta que se prepare y se perfeccione el Contrato formal.

- Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la Oferta evaluada más baja, así como ninguna otra Oferta que reciban.

- Certificamos por la presente que hemos adoptado medidas tendientes a garantizar que ninguna persona que actúe por nosotros o en nuestro nombre incurrirá en soborno.

Nombre 		En calidad de 	_

Firmado

Debidamente autorizado para firmar la Oferta por y en nombre de

Con fecha el ________________________________ de ___________________ de _____

Apéndice de la Oferta

Cuadro de Datos de Ajuste

[En los cuadros A, B y C que siguen a continuación, el Licitante deberá a) indicar el monto de pago en moneda local, b) indicar la fuente y los valores de base de los índices propuestos para los diferentes elementos del costo expresados en monedas extranjeras, c) derivar sus ponderaciones para el pago en moneda local y extranjera, y d) enumerar los tipos de cambio usados en la conversión de monedas. En el caso de contratos muy grandes o complejos, es posible que sea necesario especificar varias familias de fórmulas de ajuste de precios en función de las diferentes Obras involucradas].

Cuadro A. Moneda local

| Código del índice* | Descripción del índice* | Fuente del índice* | Valor de base y fecha* | Monto en la moneda relacionada del Licitante | Ponderación propuesta por el Licitante |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | No ajustable | — | — | — | A: * B: C: D: E: |
|  |  |  | Total |  | 1,00 |

[*Esta información deberá ser completada por el Contratante].

Cuadro B. Moneda extranjera

Indicar el tipo: ....................... [Si el Licitante desea presentar su cotización en más de una moneda extranjera, este cuadro deberá repetirse para cada moneda extranjera].

| Código del índice | Descripción del índice | Fuente del índice | Valor de base y fecha | Moneda fuente relacionada del Licitante en tipo/monto | Equivalente en moneda extranjera 1 | Ponderación propuesta por el Licitante |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | No ajustable | — | — | — |  | A: ________* B: C: D: E: |
|  |  |  |  | Total |  | 1,00 |

[*Esta información deberá ser completada por el Contratante].

Cuadro C. Resumen de monedas de pago

Para ………………………..[indicar el nombre del tramo de las Obras]

[Es posible que sea necesario incluir cuadros separados si los diferentes tramos de las Obras (o secciones de la lista de cantidades) tendrán requerimientos de pagos en moneda local y extranjera sustancialmente diferentes. El Contratante deberá indicar los nombres de cada tramo de las Obras].

| Nombre de la moneda de pago | A Monto de la moneda | B Tipo de cambio (moneda local por unidad de moneda extranjera) | C Equivalente en moneda local C = A x B | D Porcentaje del Precio neto de la Oferta (PNO) 100xC PNO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Moneda local |  | 1,00 |  |  |
| Moneda extranjera n.° 1 |  |  |  |  |
| Moneda extranjera n.° 2 |  |  |  |  |
| Moneda extranjera n.° |  |  |  |  |
| Precio neto de la Oferta |  |  |  | 100,00 |
| Sumas Provisionales expresadas en moneda local | [Esta información deberá ser completada por el contratante]. |  | [Esta información deberá ser completada por el contratante]. |  |
| Eliminar si no corresponde: Sumas provisionales adicionales, expresadas en la moneda nacional, para los resultados ambientales, sociales y en materia de seguridad y salud en el trabajo | [Esta información deberá ser completada por el contratante]. |  | [Esta información deberá ser completada por el contratante]. |  |
| PRECIO DE LA OFERTA: |  |  |  |  |

Listas de cantidades

La Oferta incluye las siguientes listas de cantidades:

- Lista de cantidades para Servicios de Mantenimiento

- Lista de cantidades para Obras de Rehabilitación (si estuvieran estipuladas en el Contrato)

- Lista de cantidades para Obras de Mejoramiento (si estuvieran estipuladas en el Contrato)

- Lista de cantidades para Obras de Emergencia

[En las siguientes páginas se incluyen modelos de las listas de cantidades mencionadas].

Lista de cantidades para Servicios de Mantenimiento

1.	La lista de cantidades para Servicios de Mantenimiento se leerá junto con las Instrucciones a los Licitantes, las Condiciones Contractuales, las especificaciones y los Planos.

2.	La lista de cantidades constituye la base para el pago de los Servicios de Mantenimiento que se han de prestar, consistente en una suma global por kilómetro, para el mantenimiento de las Carreteras contempladas en el Contrato, conforme a los niveles de servicio definidos en las especificaciones. Las tasas propuestas por el Licitante deberán incluir, salvo que en el Contrato se disponga lo contrario, todos los elementos de planta, equipos, mano de obra, gestión y supervisión, materiales, construcción, mantenimiento, seguro, utilidades, impuestos y derechos, junto con todos los riesgos generales, pasivos y obligaciones estipulados de manera expresa o implícita en el Contrato.

3.	El pago se efectuará en función del desempeño real del Contratista y del cumplimiento de los criterios de niveles de servicio estipulados en las especificaciones correspondientes a cada Carretera. Si no se alcanzan los niveles de servicio especificados, se aplicarán descuentos en el pago de conformidad con la cláusula 47 de las Condiciones Generales y de las especificaciones sobre Desempeño.

4.	Las tarifas y los precios unitarios deberán cotizarse íntegramente en moneda local; no obstante, el pago se efectuará en las proporciones y las monedas detalladas en el cuadro de Datos de Ajuste.

5.	El Licitante deberá consignar una tarifa o precio unitario para cada artículo de la lista de cantidades. El costo de los artículos para los cuales el Licitante no haya consignado ninguna tarifa o precio unitario se considerará cubierto por otras tarifas y precios unitarios debidamente consignados en la lista de cantidades.

6.	Las indicaciones generales y las descripciones de las Obras y los materiales no se repiten ni se resumen en la lista de cantidades. Deberá hacerse referencia a las secciones pertinentes de la documentación del Contrato antes de consignar las tarifas o los precios correspondientes a cada artículo en la lista de cantidades.

7.	A los efectos del pago, el método de medición de las Obras terminadas deberá cumplir con las disposiciones sobre medición y pago de la sección pertinente de las especificaciones sobre desempeño.

8.	El Contratante deberá corregir los errores aritméticos identificados antes de la adjudicación del Contrato de conformidad con lo dispuesto en las Instrucciones a los Licitantes.

Lista de cantidades y precios unitarios para Servicios de Mantenimiento

[Esta información deberá ser completada por el licitante].

| Precio n.o | Descripción del servicio y precio | Precio unitario |
| --- | --- | --- |
|  |  | En moneda local |
| 1. | Precio unitario por kilómetro y mes |  |
|  | Este precio constituye la remuneración total al Contratista en contraprestación por los Servicios y las Obras necesarios para alcanzar y mantener los niveles de servicio descritos en las especificaciones y en otras secciones del Contrato. También incluye las actividades del Contratista relacionadas con el autocontrol, el control de calidad y las pruebas realizadas en los materiales. El precio unitario por kilómetro y mes es: Tramo de Carretera a: ………………………………….. Tramo de Carretera b: ………………………………….. Tramo de Carretera c: …………………………………. Etc..……….. [Nota: Podrá consignarse un único precio unitario para todas las carreteras o tramos de carretera incluidos en el contrato, o diferentes precios para las distintas carreteras]. | ………… ………… ………… |

Lista de cantidades para Servicios de Mantenimiento y sus precios

|  |  |  |  | Precio unitario por kilómetro y mes | Precio total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Precio n.o | Carretera o tramo de Carretera | Distancia (km) | Nivel de servicio |  |  |
| 2. | Pago mensual global |  |  |  |  |
| 2a 2b 2c … | [Indicar las carreteras o los tramos de carreteras] | km | [Indicar el nivel de servicio para cada carretera o tramo de carretera] |  |  |
| SUBTOTAL por mes : |  |  |
| Multiplicar por el número de meses (duración del Contrato) | [Número de meses] |
| Total para el período del Contrato |  |

Lista de Cantidades para Obras de Rehabilitación y Mejoramiento

1.	Las listas de cantidades para Obras de Rehabilitación y para Obras de Mejoramiento se leerán junto con las Instrucciones a los Licitantes, las Condiciones Contractuales, las especificaciones y los planos.

Lista de cantidades para Obras de Rehabilitación

2.	La lista de cantidades para Obras de Rehabilitación presenta una serie de actividades explícitas consideradas necesarias para rehabilitar tramos de Carreteras particulares antes de que pueda aplicarse la totalidad o parte de los criterios de niveles de servicio para las tareas de mantenimiento basadas en el desempeño que se definen en las especificaciones. El Licitante deberá llevar a cabo una evaluación exhaustiva de las condiciones de la Carretera al momento de la presentación de la Oferta. El Licitante deberá indicar en su Oferta la ubicación y la extensión de las Obras de Rehabilitación particulares consideradas necesarias para alcanzar los niveles de servicio especificados.

3. 	Si bien en el Documento de Licitación se podrán mostrar cantidades estimadas de Obras de Rehabilitación, es responsabilidad del Licitante preparar su propia estimación de las cantidades de Obras necesarias para cada actividad de rehabilitación y consignarlas en la lista de cantidades.

4.	En algunos casos, el Contratante podrá indicar cantidades fijas para algunas Obras de Rehabilitación específicas, como las tareas de repavimentación. El Contratante especifica estos casos claramente en los Datos de la Licitación, las especificaciones y la lista de cantidades para Obras de Rehabilitación.

5. 	Los pagos en concepto de Obras de Rehabilitación se efectuarán en función de los resultados de las Obras terminadas satisfactoriamente de conformidad con las especificaciones, medidos por el Contratista y verificados por el Gerente de Proyecto, y valuados de acuerdo con las tarifas y los precios unitarios consignados en la lista de cantidades. El precio total para las Obras de Rehabilitación y las Obras de Mejoramiento, si corresponde, no podrá superar el valor o porcentaje límite máximo indicado por el Contratante en los Datos de la Licitación.

Lista de cantidades para Obras de Mejoramiento

6.	En la lista de cantidades para Obras de Mejoramiento se enumera una serie de intervenciones que el Contratista ha de llevar adelante para incorporar nuevas características a la Carretera en respuesta a condiciones de tráfico, cuestiones de seguridad u otras consideraciones, tanto nuevas como existentes, según se define en los Datos de la Licitación y en las especificaciones.

7.	Los pagos en concepto de Obras de Mejoramiento se efectuarán en función de los elementos de las Obras terminadas satisfactoriamente de conformidad con las especificaciones, medidos por el Contratista y verificados por el Gerente de Proyecto, y valuados de acuerdo con las tarifas y los precios unitarios consignados en la lista de cantidades para Obras de Mejoramiento.

Aspectos generales

8.	Las tarifas y los precios unitarios propuestos en la lista de cantidades cotizada deberán incluir, salvo que en el Contrato se disponga lo contrario, todos los elementos de planta, equipos, mano de obra, supervisión, materiales, construcción, mantenimiento, seguro, utilidades, impuestos y derechos, junto con todos los riesgos, responsabilidades y obligaciones estipulados de manera expresa o implícita en el Contrato. Las tarifas y los precios unitarios también deberán incluir el costo en concepto de Servicios de diseño de ingeniería, así como las medidas necesarias para prevenir o mitigar impactos ambientales y las medidas de seguridad.

9.	Las tarifas y los precios unitarios deberán cotizarse íntegramente en moneda local; no obstante, el pago se efectuará en las proporciones y las monedas detalladas en el cuadro de Datos de Ajuste.

10.	Únicamente deberán consignarse cantidades, tarifas o precios unitarios para aquellos elementos de las Obras que se consideren necesarios para alcanzar los niveles de servicio establecidos y para mantener dichos niveles de servicio en lo sucesivo por medio de la ejecución de Servicios de Mantenimiento que se prestarán por separado.

11.	Las indicaciones generales y las descripciones de las Obras y los materiales no se repiten ni se resumen en la lista de cantidades. Deberá hacerse referencia a las secciones pertinentes de la documentación del Contrato antes de consignar las tarifas o los precios correspondientes a cada artículo en la lista de cantidades.

12.	A los efectos del pago, el método de medición de las Obras terminadas deberá cumplir con las disposiciones sobre medición y pago de la sección pertinente de las especificaciones.

13.	El Contratante deberá corregir los errores aritméticos identificados antes de la adjudicación del Contrato de conformidad con lo dispuesto en las Instrucciones a los Licitantes.

Muestra

| Lista de cantidades para Obras de Rehabilitación |
| --- |
| Actividad | Cantidad | Unidad | Precio unitario | Escrito en letras | Precio total |
| Levantamiento y reposición de asfalto |  |  |  |  |  |
| Carril |  | Km |  |  |  |
| Banquina |  | Km |  |  |  |
| Rellenado con retroexcavadora |  |  |  |  |  |
| Carril |  | Km |  |  |  |
| Banquina |  | Km |  |  |  |
| Lechada asfáltica |  |  |  |  |  |
| Carril |  | Km |  |  |  |
| Banquina |  | Km |  |  |  |
| Etc. |  |  |  |  |  |
| Precio total por Obras de Rehabilitación |  |

Muestra

| Lista de cantidades para Obras de Mejoramiento |
| --- |
| Actividad | Cantidad | Unidad | Precio unitario | Escrito en letras | Precio total |
| Carril adicional entre los km 50 y 80 | 30 | Km |  |  |  |
| Pavimentación de banquina entre los km 50 y 80 | 30 | Km |  |  |  |
| Construcción de paradas de autobuses en 5 ciudades | 5 | Parada de autobuses tipo A |  |  |  |
| Precio total por Obras de Mejoramiento |  |

Listas de Cantidades para Obras de Emergencia

ASPECTOS GENERALES

1.	La lista de cantidades para Obras de Emergencia se leerá junto con las Instrucciones a los Licitantes, las Condiciones Contractuales, las especificaciones y los planos.

2.	Las cantidades consignadas en la lista de cantidades tienen carácter hipotético y provisional, y se incluyen a los fines de brindar una base común para la licitación. Las cantidades reales para las Obras de Emergencia se especificarán en Órdenes de Trabajo expedidas por el Gerente de Proyecto de conformidad con las Condiciones Generales. La base para el pago de las Obras de Emergencia serán las cantidades reales de Obras efectivamente solicitadas y llevadas a cabo, medidas por el Contratista y verificadas por el Gerente de Proyecto, y valuadas conforme a las tarifas y los precios unitarios propuestos en la lista de cantidades cotizada, cuando corresponda, o, de lo contrario, conforme a las tarifas y los precios unitarios que el Gerente de Proyecto acepte o determine en virtud de las disposiciones del Contrato.

3.	Las tarifas y los precios unitarios propuestos en la lista de cantidades cotizada deberán incluir, salvo que en el Contrato se disponga lo contrario, todos los elementos de planta, equipos, mano de obra, supervisión, materiales, construcción, mantenimiento, seguro, utilidades, impuestos y derechos, junto con todos los riesgos generales, responsabilidades y obligaciones estipulados de manera expresa o implícita en el Contrato.

4.	Las tarifas y los precios unitarios deberán cotizarse íntegramente en moneda local; no obstante, el pago se efectuará en las proporciones y las monedas detalladas en el cuadro de Datos de Ajuste.

5.	Deberá consignarse una tarifa o precio unitario para cada artículo de la lista de cantidades. El costo de los artículos para los cuales el Contratista no haya consignado ninguna tarifa o precio unitario se considerará cubierto por otras tarifas y precios unitarios debidamente consignados en la lista de cantidades.

6.	Las indicaciones generales y las descripciones de las Obras y los materiales no se repiten ni se resumen en la lista de cantidades. Deberá hacerse referencia a las secciones pertinentes de la documentación del Contrato antes de consignar las tarifas o los precios correspondientes a cada artículo en la lista de cantidades.

7.	A los efectos del pago, el método de medición de las Obras terminadas deberá cumplir con las disposiciones sobre medición y pago de la sección pertinente de las especificaciones.

8.	El Contratante deberá corregir los errores aritméticos identificados antes de la adjudicación del Contrato de conformidad con la cláusula 29 de las Instrucciones a los Licitantes.

Muestra

Lista de Cantidades para Obras de Emergencia

B. Elementos de las Obras

1.	Por lo general, la lista de cantidades contiene las siguientes Facturas parciales, que se han agrupado según su naturaleza o el momento de realización de las Obras:

Factura n.° 1: Elementos generales

Factura n.° 2: Tareas de movimientos de tierra

Factura n.° 3: Alcantarillas y puentes

Factura n.o 4: etc., según resulte necesario

y

Resumen de la lista de cantidades

2.	Los Licitantes deberán cotizar la lista de cantidades en moneda local únicamente y deberán indicar en el cuadro de Datos de Ajuste el porcentaje previsto de pago en moneda/s extranjera/s.

Muestra

## Lista de cantidades para Obras de Emergencia

#### Factura n.° 1: Elementos generales

| Artículo n.° | Descripción | Unidad | Cantidad | Tasa | Monto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | Carretera de desvío con superficie de grava | km | 5 |  |  |
| 102 | Control de tráfico y mantenimiento para Carretera de desvío | Km/día | 30 |  |  |
| 103 | Transporte de material para relleno o mejoramiento de capas de asiento | m3 x km | 2500 |  |  |
| 104 | Transporte de material para capa de rodadura de grava | m3 x km | 1400 |  |  |
| 105 | —etc.— |  |  |  |  |
| Total para factura n.° 1 (trasladado al Resumen, p. ) |  |

Muestra

Lista de Cantidades para Obras de Emergencia

#### Factura n.o 2: Tareas de movimientos de tierra

| Artículo n.o | Descripción | Unidad | Cantidad | Tasa | Monto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201 | Excavación de capa superficial a una profundidad máxima de 25 cm y escombrera para reutilización, distancia máxima de recorrido 1 km | m3 | 95 000 |  |  |
| 202 | Excavación de capa superficial a una profundidad máxima de 25-50 cm y eliminación | m3 | 15 000 |  |  |
| 203 | —etc.— |  |  |  |  |
| 206 | Excavación de material de relleno de recortes o zonas de préstamo aprobadas, recorrido de hasta 1 km, depósito, moldeado y compactación para relleno | m3 | 258 000 |  |  |
| 207 | Excavación de roca en recortes y eliminación, profundidad indistinta | m3 | 25 000 |  |  |
| 208 | —etc.— |  |  |  |  |
| Total para factura n.o 2 (trasladado al Resumen, p. ) |  |

Formularios de Propuesta Técnica

La Propuesta Técnica del Licitante deberá incluir los siguientes elementos:

ANEXO A.	Flujo de efectivo proyectado

ANEXO B.	Organización del Sitio

ANEXO C.	Subcontratistas/socios

ANEXO D.	Equipos del Contratista

ANEXO E.	Programa tentativo inicial de ejecución

ANEXO F.	Personal Clave propuesto

ANEXO G.	Estrategias de gestión y planes de ejecución de cuestiones ambientales, sociales, de salud y seguridad

ANEXO H.	Normas de Conducta (cuestiones ambientales, sociales, de salud y de seguridad)

En las siguientes páginas se incluyen indicaciones sobre cómo presentar los diferentes anexos de la Propuesta Técnica.

ANEXO A

Flujo de efectivo proyectado

1) A continuación, los Licitantes deberán tabular las estimaciones, basadas en su programa de Obras preliminar, de los siguientes aspectos:

a) en relación con los gastos, el valor de la obra que se llevará a cabo;

b) en relación con los ingresos, los pagos netos que les corresponderán teniendo en cuenta el pago de anticipos y los reembolsos, pagos anticipados en concepto de materiales y montos retenidos, sin incluir los ajustes de precios por aumentos y caídas ni las sumas provisionales para Obras de Emergencia;

c) el flujo de efectivo neto proyectado durante el período del Contrato.

2) Es posible que el potencial Licitante seleccionado deba presentar detalles completos para fundamentar sus estimaciones.

| Plazo (meses) | Costo/valor de las Obras de Rehabilitación y Mejoramiento [indicar el monto y la moneda] | Costo/valor de los Servicios de Mantenimiento [indicar el monto y la moneda] | Pagos netos por cobrar [indicar el monto y la moneda] | Flujo de efectivo neto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha de comienzo |  |  |  |  |
| 1 a 6 |  |  |  |  |
| 6 a 12 |  |  |  |  |
| 12 a 18 |  |  |  |  |
| 18 a 24 |  |  |  |  |
| 24 a 30 |  |  |  |  |
| 30 a 36 |  |  |  |  |
| 36 a 42 |  |  |  |  |
| 42 a 48 |  |  |  |  |
| 48 a 54 |  |  |  |  |
| 54 a 60 |  |  |  |  |
| … etc. |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |

ANEXO B

Organización del Sitio

Los Licitantes deberán indicar a continuación los datos de la organización que proponen para establecer, dirigir y administrar la ejecución del Contrato. En particular, deberán consignar la ubicación de los campamentos y los recursos que prevén asignar a Unidades de Autocontrol a efectos de la planificación y el seguimiento.

1.	ORGANIGRAMA DEL SITIO

2.	DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL ORGANIGRAMA DEL SITIO

ANEXO C

SUBCONTRATISTAS/SOCIOS

A continuación, los Licitantes deberán enumerar las partes de las Obras y los Servicios que proponen subcontratar, y consignar el valor aproximado de tales partes junto con los nombres y las direcciones de los Subcontratistas propuestos, si dicha información es conocida en la etapa de licitación. Asimismo, deberán enumerar a otros socios comerciales involucrados en la ejecución del Contrato junto con sus respectivas funciones y responsabilidades.

Parte de las Obras o los Servicios:

Valor aproximado:

Nombre y dirección del

Subcontratista o socio propuesto:

Parte de las Obras o los Servicios:

Valor aproximado:

Nombre y dirección del

Subcontratista o socio propuesto:

Parte de las Obras o los Servicios:

Valor aproximado:

Nombre y dirección del

Subcontratista o socio propuesto:

Parte de las Obras o los Servicios:

Valor aproximado:

Nombre y dirección del

Subcontratista o socio propuesto:

ANEXO D

Equipos del Contratista

Formulario EQU

El Licitante deberá proporcionar información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir con los requisitos relativos a los equipos clave enumerados en la sección III, “Criterios de evaluación y calificación”. Deberá preparar un formulario separado para cada uno de los equipos enumerados (con un precio de compra nuevo actualizado de más de USD 5000), o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante.

| Elemento del equipo |
| --- |
| Información del equipo | Nombre del fabricante | Modelo y potencia nominal |
|  | Capacidad | Año de fabricación |
| Situación actual | Ubicación actual |
|  | Detalles de compromisos actuales |
| Procedencia | Indicar la procedencia del equipo o Propio o Alquiler o Arrendamiento financiero o Fabricación especial |

Omítase la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante.

| Propietario | Nombre del propietario |
| --- | --- |
|  | Dirección del propietario |
|  | Teléfono | Nombre y cargo de la persona de contacto |
|  | Fax | Télex |
| Convenios | Detalle de convenios de alquiler, arrendamiento financiero o fabricación específicos del proyecto |

ANEXO E

Programa tentativo inicial de ejecución

A fin de demostrar que comprenden claramente los requisitos del Contrato, los Licitantes deberán proporcionar lo siguiente:

i) Un gráfico de barras subdividido en secciones para cada Carretera donde se muestren las principales actividades que se llevarán a cabo en relación con los Servicios de Mantenimiento, las Obras de Rehabilitación y las Obras de Mejoramiento, si las hubiere. Las actividades deberán reflejarse en función de plazos y deberán establecerse vínculos entre actividades relacionadas/secuenciales, en la medida en que resulte posible y adecuado.

ii) Un gráfico de barras o una lista donde se refleje el uso de los principales elementos de planta, incluidos los enumerados en el anexo D (“Equipos del Contratista”).

ANEXO F

Formulario PER -1

Personal Clave

Cronograma

Los Licitantes deberán suministrar los nombres y detalles del Personal Clave debidamente calificado para ejecutar el Contrato. Los datos sobre la experiencia de dicho personal deberán proporcionarse en el formulario PER-2 que se incluye a continuación para cada candidato.

Personal Clave

| 1. | Cargo: Gerente de Obras y Servicios Viales |
| --- | --- |
|  | Nombre del candidato: |
|  | Duración del nombramiento: | [indicar el período completo (fechas de inicio y terminación) durante el cual se mantendrá este cargo] |
|  | Tiempo destinado a este cargo: | [indicar el número de días/semanas/meses que se ha programado para este cargo] |
|  | Calendario previsto para este cargo: | [indicar el calendario previsto para este cargo (por ejemplo, adjuntar un diagrama de Gantt de alto nivel] |
| 2. | Cargo: … |
|  | Nombre del candidato: |
|  | Duración del nombramiento: | [indicar el período completo (fechas de inicio y terminación) durante el cual se mantendrá este cargo] |
|  | Tiempo destinado a este cargo: | [indicar el número de días/semanas/meses que se ha programado para este cargo] |
|  | Calendario previsto para este cargo: | [indicar el calendario previsto para este cargo (por ejemplo, adjuntar un diagrama de Gantt de alto nivel] |
| 3. | Cargo: Agrimensor |
|  | Nombre del candidato: |
|  | Duración del nombramiento: | [indicar el período completo (fechas de inicio y terminación) durante el cual se mantendrá este cargo] |
|  | Tiempo destinado a este cargo: | [indicar el número de días/semanas/meses que se ha programado para este cargo] |
|  | Calendario previsto para este cargo: | [indicar el calendario previsto para este cargo (por ejemplo, adjuntar un diagrama de Gantt de alto nivel] |
| 4. | Cargo: [Especialista en medio ambiente] |
|  | Nombre del candidato: |
|  | Duración del nombramiento: | [indicar el período completo (fechas de inicio y terminación) durante el cual se mantendrá este cargo] |
|  | Tiempo destinado a este cargo: | [indicar el número de días/semanas/meses que se ha programado para este cargo] |
|  | Calendario previsto para este cargo: | [indicar el calendario previsto para este cargo (por ejemplo, adjuntar un diagrama de Gantt de alto nivel] |
| 5. | Cargo: [Especialista en salud y seguridad] |
|  | Nombre del candidato: |
|  | Duración del nombramiento: | [indicar el período completo (fechas de inicio y terminación) durante el cual se mantendrá este cargo] |
|  | Duración del compromiso para este cargo: | [indicar el número de días/semanas/meses que se ha programado para este cargo] |
|  | Plazo previsto para este cargo: | [indicar el plazo previsto para este cargo (por ejemplo, adjuntar un diagrama de Gantt de alto nivel] |
| 6. | Cargo: [Especialista en asuntos sociales] |
|  | Nombre del candidato: |
|  | Duración del nombramiento: | [indicar el período completo (fechas de inicio y terminación) durante el cual se mantendrá este cargo] |
|  | Tiempo destinado a este cargo: | [indicar el número de días/semanas/meses que se ha programado para este cargo] |
|  | Calendario previsto para este cargo: | [indicar el calendario previsto para este cargo (por ejemplo, adjuntar un diagrama de Gantt de alto nivel] |
| 7. | Cargo: [indicar el cargo] |
|  | Nombre del candidato: |
|  | Duración del nombramiento: | [indicar el período completo (fechas de inicio y terminación) durante el cual se mantendrá este cargo] |
|  | Tiempo destinado a este cargo: | [indicar el número de días/semanas/meses que se ha programado para este cargo] |
|  | Calendario previsto para este cargo: | [indicar el calendario previsto para este cargo (por ejemplo, adjuntar un diagrama de Gantt de alto nivel] |

Formulario PER-2

Currículum y declaración

Personal Clave

Nombre del Licitante

| Cargo [n.º 1]: [cargo del formulario PER-1] |
| --- |
| Información del personal | Nombre: | Fecha de nacimiento: |
|  | Dirección: | Correo electrónico: |
|  | Calificaciones profesionales: |
|  | Calificaciones académicas: |
|  | Nivel de idiomas: [idiomas y niveles de competencia para la expresión oral y escrita y la lectura] |
| Detalles |  |
|  | Dirección del Contratante: |
|  | Teléfono: | Persona de contacto (gerente/jefe de personal): |
|  | Fax: |  |
|  | Denominación del cargo: | Años con el Contratante actual: |

Resumir la experiencia profesional en orden cronológico inverso, señalando en particular la experiencia técnica y gerencial que sea pertinente para este proyecto.

| Proyecto | Función | Duración | Experiencia pertinente |
| --- | --- | --- | --- |
| [detalles principales del proyecto] | [funciones y responsabilidades en el proyecto] | [plazo durante el cual desempeñó la función] | [describir la experiencia pertinente para este cargo] |

Declaración

En mi calidad de miembro del Personal Clave abajo firmante, certifico que, a mi leal saber y entender, la información incluida en este formulario PER-2 describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia.

Confirmo que estoy disponible como se certifica en el cuadro siguiente y durante el plazo previsto para este cargo según lo dispuesto en la Oferta:

| Compromiso | Detalles |
| --- | --- |
| Compromiso con la duración del Contrato: | [indicar el período (fechas de inicio y terminación) durante el cual este miembro del personal clave está disponible para trabajar en virtud de este contrato] |
| Duración del compromiso: | [indicar el número de días/semanas/meses que trabajará este miembro del personal clave] |

Comprendo que cualquier tergiversación u omisión de los hechos en este formulario podrá:

- ser tenida en cuenta durante la evaluación de la Oferta;

- ser causal de descalificación para participar en la Oferta;

- ocasionar mi exclusión del Contrato.

Nombre del Personal Clave: [indicar el nombre]

Firma: __________________________________________________________

Fecha: (día mes año): _______________________________________________

Refrendo del representante autorizado del Licitante:

Firma: ________________________________________________________

Fecha: (día mes año): __________________________________

ANEXO G

Estrategias de gestión y planes de ejecución
de cuestiones ambientales, sociales, de salud y de seguridad

[Nota para el contratante: Modificar el texto en bastardilla en los puntos enumerados a continuación para mencionar los documentos correspondientes].

El Licitante deberá presentar estrategias de gestión y planes de ejecución de cuestiones ambientales, sociales y en materia de seguridad y salud en el trabajo completas y concisas, según se exige en la IAL 11.1 (h) de los Datos de la Licitación. En estos planes y estrategias se deberán describir en detalle las medidas, los materiales, los equipos, los procesos de gestión, etc., que aplicarán el Contratista y sus Subcontratistas.

Al elaborar estos planes y estrategias, el Licitante tendrá en cuenta las disposiciones sobre cuestiones ambientales, sociales y en materia de salud y seguridad del Contrato, incluidas aquellas que puedan describirse con mayor detalle en los siguientes documentos:

- [los requisitos de las Obras y los Servicios, descritos en la sección VII];

- [evaluación del impacto ambiental y social (EIAS)];

- [Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS)];

- [Plan de Acción para el Reasentamiento (PAR)];

- [Condiciones de Consentimiento (condiciones de la autoridad de reglamentación adjuntas a los permisos o aprobaciones del proyecto)];

- [especificar otros documentos pertinentes].

ANEXO H

Normas de Conducta

Cuestiones ambientales, sociales, de salud y de seguridad

[Nota para el contratante: Modificar el texto en bastardilla en los puntos enumerados a continuación para mencionar los documentos correspondientes].

El Licitante deberá presentar el Normas de Conducta que se aplicará a los empleados y Subcontratistas del Contratista, según lo exigido en la IAL 11.1 h) de los Datos de la Licitación. En el Normas de Conducta se deberá garantizar el cumplimiento de las disposiciones sobre cuestiones ambientales, sociales, de salud y de seguridad del Contrato, incluidas aquellas que puedan describirse con mayor detalle en los siguientes documentos:

- [los requisitos de las Obras y los Servicios, descritos en la sección VII];

- [evaluación del impacto ambiental y social (EIAS)];

- [Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS)];

- [Condiciones de Consentimiento (condiciones de la autoridad de reglamentación adjuntas a los permisos o aprobaciones del proyecto)];

- [especificar otros documentos pertinentes]

Asimismo, el Licitante deberá presentar un esquema en el que se detalle la manera en que se aplicará este Normas de Conducta. Ello incluirá la forma en que se introducirá el Código en las condiciones de empleo/contratación, la capacitación que se brindará, y la manera en que se realizará el seguimiento del Código y en que el Contratista propone abordar los casos de incumplimiento.

Formularios de calificaciones del Licitante

Formulario ELI -1.1

Formulario de Información sobre el Licitante

Fecha: _________________ N.o y título de la LPI: _________________ Página __________de _______________páginas

Nombre del Licitante Si se trata de una APCA, nombre de cada integrante: País donde está registrado el Licitante en la actualidad o país donde pretende registrarse: [indicar el país de constitución] Año de constitución efectiva o prevista del Licitante: Domicilio legal del Licitante [en el país de registro]: Información del representante autorizado del Licitante Nombre: _____________________________________ Dirección: ___________________________________ Números de teléfono/fax: _______________________ Dirección de correo electrónico: ______________________________ 1. Se adjuntan copias de los siguientes documentos originales: ( Acta de constitución (o documentos de constitución o asociación equivalentes) o documentación de registro de la entidad jurídica antes mencionada, de conformidad con la IAL 4.2. ( Si se trata de una APCA, carta de intención de conformar una APCA de conformidad con la IAL 4.1. ( Si se trata de una empresa o ente de propiedad estatal, de conformidad con la IAL 4.5 de las IAL, documentación que acredite: autonomía jurídica y financiera; que opera conforme al derecho comercial; que el Licitante no es un organismo dependiente del Contratante. 2. Se incluyen el organigrama, una lista de los integrantes del Directorio y la titularidad del beneficiario.

Formulario ELI -1.2

Formulario de información de la APCA del Licitante
(deberá completarse para cada integrante de la APCA del Licitante)

Fecha: _______________
N.o y título de la LPI: __________________
Página _______________ de ____________ páginas

Nombre de la APCA del Licitante:

Nombre del integrante de la APCA:

País de registro del integrante de la APCA:

Año de constitución del integrante de la APCA:

Domicilio legal en el país de constitución del integrante de la APCA:

Información sobre el representante autorizado del integrante de la APCA Nombre: ____________________________________ Dirección: __________________________________ Números de teléfono/fax: _____________________ Dirección de correo electrónico: _____________________________

1. Se adjuntan copias de los siguientes documentos originales: ( Acta de constitución (o documentos de constitución o asociación equivalentes) o documentación de registro de la entidad jurídica antes mencionada, de conformidad con la IAL 4.2. ( Si se trata de una empresa o ente de propiedad estatal, documentación que acredite su autonomía jurídica y financiera, su operación de conformidad con el Derecho comercial y que no es un organismo dependiente del Contratante, de conformidad con la IAL 4.5. 2. Se incluyen el organigrama, una lista de los integrantes del Directorio y la titularidad del beneficiario.

Formulario CON-2: Historial de incumplimiento de contratos, litigios pendientes y antecedentes de litigios

Nombre del Licitante: ________________
Fecha: ______________________
Nombre del integrante de la APCA _________________________
N.o y título de la LPI: ___________________________
Página _______________de ______________páginas

| Incumplimientos de contratos de conformidad con la sección III, “Criterios de evaluación y calificación” |
| --- |
| ( No se ha incurrido en incumplimiento de contrato desde el 1 de enero de [indicar el año], como se especifica en el ítem 2.2.1 de la sección III, “Criterios de Evaluación y Calificación”. ( Se produjo algún incumplimiento de contrato desde el 1 de enero de [indicar el año], como se especifica en el ítem 2.2.1 de la sección III, “Criterios de Evaluación y Calificación”. |
| Año | Parte del Contrato afectada por el incumplimiento | Identificación del Contrato | Monto total del Contrato (valor actualizado, moneda, tipo de cambio y equivalente en USD) |
|  |  | Identificación del Contrato: Nombre del Contratante: Dirección del Contratante: Motivos del incumplimiento: |  |
| Litigio pendiente, de conformidad con la sección III, “Criterios de evaluación y calificación”. |
| ( No existen litigios pendientes, de conformidad con el ítem 2.2.2 de la sección III, “Criterios de Evaluación y Calificación”. |
| ( Existen litigios pendientes, de conformidad con el ítem 2.2.2 de la sección III, “Criterios de Evaluación y Calificación”, como se indica a continuación. |

Formulario CON-3

Declaración sobre el desempeño ambiental, social y en materia de seguridad y salud en el trabajo (ASSS)

[El siguiente cuadro deberá completarse con la información del licitante, y de cada uno de los integrantes de una APCA].

Nombre del Licitante: [indicar el nombre completo]
Fecha: [indicar día, mes, año]
Nombre del integrante de la APCA: [indicar el nombre completo]
N.o y título de la LPI: [indicar número y título de la LPI]
Página [indicar número de página] de [indicar número total] páginas

| Declaración sobre el desempeño ambiental, social y en materia de seguridad y salud en el trabajo de conformidad con la sección III, “Criterios de Evaluación y Calificación” |
| --- |
| ( Ninguna suspensión o rescisión de Contrato: Ningún Contratante ha suspendido ni rescindido un Contrato, ni ha cobrado la garantía de cumplimiento de un contrato por razones vinculadas con el desempeño ambiental, social y en materia de seguridad y salud en el trabajo desde la fecha estipulada en el ítem 2.2.3 de la sección III, “Criterios de Evaluación y Calificación”. ( Declaración de suspensión o rescisión de Contrato: Los siguientes Contratos han sido suspendidos o rescindidos o la garantía de cumplimiento ha sido cobrada por el Contratante por razones vinculadas con el desempeño ambiental, social y en materia de seguridad y salud en el trabajo desde la fecha estipulada en el ítem 2.2.3 de la sección III, “Criterios de Evaluación y Calificación”. Los detalles se describen a continuación: |
| Año | Parte suspendida o rescindida del Contrato | Identificación del Contrato | Monto total del Contrato (valor actualizado, moneda, tipo de cambio y equivalente en USD) |
| [indicar el año] | [indicar el monto y el porcentaje] | Identificación del Contrato: [indicar el nombre completo y el número del contrato, y cualquier otra identificación pertinente] Nombre del Contratante: [indicar el nombre completo] Dirección del Contratante: [indicar la calle, la ciudad y el país] Razones de la suspensión o rescisión: [indicar los motivos principales] | [indicar el monto] |
| [indicar el año] | [indicar el monto y el porcentaje] | Identificación del Contrato: [indicar el nombre completo y el número del contrato, y cualquier otra identificación pertinente] Nombre del Contratante: [indicar el nombre completo] Dirección del Contratante: [indicar la calle, la ciudad y el país] Razones de la suspensión o rescisión: [indicar el/los motivo/s principal/es] | [indicar el monto] |
| … | … | [enumerar todos los contratos pertinentes] | … |
| Garantías de Cumplimiento cobradas por un Contratante por razones vinculadas con el desempeño ambiental, social y en materia de seguridad y salud en el trabajo |
| Año | Identificación del Contrato | Monto total del Contrato (valor actualizado, moneda, tipo de cambio y equivalente en USD) |
| [indicar el año] | Identificación del Contrato: [indicar el nombre completo y el número del contrato y toda otra identificación pertinente] Nombre del Contratante: [indicar el nombre completo] Dirección del Contratante: [indicar la calle, la ciudad y el país] Razones por las cuales se cobró la garantía de cumplimiento: [indicar los motivos principales] | [indicar el monto] |

Formulario FIN-3.1:

Situación y resultados financieros

Nombre del Licitante: ________________
Fecha: ______________________
Nombre del integrante de la APCA_________________________
N.o y título de la LPI: ___________________________
Página _______________de ______________páginas

1. Datos financieros

| Tipo de información financiera en (moneda) | Información histórica de los _________ años anteriores, ______________ (monto en moneda, moneda, tipo de cambio*, equivalente en USD) |
| --- | --- |
|  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |
| Declaración de posición financiera (información del balance general) |
| Activo total |  |  |  |  |  |
| Pasivo total |  |  |  |  |  |
| Patrimonio total/patrimonio neto |  |  |  |  |  |
| Activo corriente |  |  |  |  |  |
| Pasivo corriente |  |  |  |  |  |
| Capital de trabajo |  |  |  |  |  |
| Información del estado de ingresos |
| Total de ingresos |  |  |  |  |  |
| Utilidades antes de impuestos |  |  |  |  |  |
| Información de flujo de efectivo |
| Flujo de efectivo de actividades operativas |  |  |  |  |  |

Formulario FIN-1

Recursos financieros

Se deben especificar las fuentes de financiamiento propuestas, por ejemplo, activos líquidos, bienes inmuebles libres de gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros, descontados los compromisos vigentes, que estén disponibles para satisfacer todas las necesidades de flujo de fondos para construcción asociadas al Contrato o los Contratos en cuestión, conforme se especifica en la sección III, “Criterios de evaluación y calificación”.

| Fuente del financiamiento | Monto (equivalente en USD) |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |

Formulario FIN-3.2:

Facturación media anual de construcción

Nombre del Licitante: ________________
Fecha: ______________________
Nombre del integrante de la APCA_________________________
N.o y título de la LPI: ___________________________
Página _______________de ______________

|  | Datos sobre la facturación anual (solo construcción) |
| --- | --- |
| Año | Monto Moneda | Tipo de cambio | Equivalente en USD |
| [indicar el año] | [indicar el monto y la moneda] |  |  |
| Facturación media anual de construcción* |  |  |  |

* Consulte el ítem 2.3.2 de la sección III, “Criterios de evaluación y calificación”.

Formulario CCV

Compromisos vigentes/recursos financieros

Compromisos contractuales vigentes/obras en ejecución

Los Licitantes y cada uno de los integrantes de una APCA deberán proporcionar información sobre sus compromisos vigentes respecto de todos los contratos que les hayan sido adjudicados, o para los cuales se haya recibido una carta de intención o de aceptación, o que estén por finalizar, pero para los cuales aún no se haya emitido un Certificado de Terminación final sin salvedades.

| Nombre del Contrato | Contratante, dirección/tel./fax | Valor de trabajos por ejecutar (valor actual, equivalente en USD) | Fecha prevista de terminación | Facturación mensual promedio en los últimos seis meses (USD/mes) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| etc. |  |  |  |  |

Formulario EXP-4.1

Experiencia general en construcción

Nombre del Licitante: ________________
Fecha: ______________________
Nombre del integrante de la APCA_________________________
N.o y título de la LPI: ___________________________
Página _______________de ______________

| Año de inicio | Año de finalización | Identificación del Contrato | Función del Licitante |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nombre del Contrato: ____________________ Descripción breve de las Obras y los Servicios ejecutados por el Licitante: __________________ Monto del Contrato: _______________________ Nombre del Contratante: ____________________ Dirección: _______________________________ |  |
|  |  | Nombre del Contrato: ____________________ Descripción breve de las Obras y los Servicios ejecutados por el Licitante: __________________ Monto del Contrato: _______________________ Nombre del Contratante: ____________________ Dirección: _____________________________ |  |
|  |  | Nombre del Contrato: ____________________ Descripción breve de las Obras y los Servicios ejecutados por el Licitante: __________________ Monto del Contrato: _______________________ Nombre del Contratante: ____________________ Dirección: ______________________________ |  |

Formulario EXP-2.4.2 (a)

Experiencia específica en construcción
y gestión de Contratos

Nombre del Licitante: ________________
Fecha: ______________________
Nombre del integrante de la APCA_________________________
N.o y título de la LPI: ___________________________
Página _______________de ______________

| Contrato similar n.° | Información |
| --- | --- |
| Identificación del Contrato |  |
| Fecha de adjudicación |  |
| Fecha de terminación |  |
| Función en el Contrato | Contratista principal ( | Integrante de APCA ( | Contratista administrador ( | Subcontratista ( |
| Monto total del Contrato |  | USD |
| Si es integrante de una APCA o Subcontratista, especificar la participación en el monto total del Contrato |  |  |  |
| Nombre del Contratante: |  |
| Dirección: Número de teléfono/fax: Correo electrónico: |  |

Formulario EXP-2.4.2 (a) (cont.)

Experiencia específica en construcción
y gestión de Contratos (cont.)

| Contrato similar n.° | Información |
| --- | --- |
| Descripción de las similitudes de conformidad con el ítem 2.4.2 a) de la sección III: |  |
| 1. Monto |  |
| 2. Dimensiones físicas de los elementos de las Obras y los Servicios estipulados |  |
| 3. Complejidad |  |
| 4. Métodos/tecnología |  |
| 5. Tasa de construcción para actividades clave |  |
| 6. Otras características |  |

Formulario EXP-2.4.2 (b)

Experiencia en construcción en actividades clave

Nombre del Licitante: ________________
Fecha: ___________________
Nombre del integrante de la APCA del Licitante: __________________
N.o y título de la LPI: _____________________

Página ______________de ________________

1.	Actividad clave n.° 1: ________________________

|  | Información |
| --- | --- |
| Identificación del Contrato |  |
| Fecha de adjudicación |  |
| Fecha de terminación |  |
| Función en el Contrato | Contratista principal ( | Integrante de APCA ( | Contratista administrador ( | Subcontratista ( |
| Monto total del Contrato |  | USD |
| Cantidad (volumen, número o tasa de producción, según corresponda) ejecutada en virtud del Contrato por año o parte del año | Cantidad total en el Contrato i) | Participación porcentual ii) | Cantidad real ejecutada i) x ii) |
| Año 1 |  |  |  |
| Año 2 |  |  |  |
| Año 3 |  |  |  |
| Año 4 |  |  |  |
| Nombre del Contratante: |  |
| Dirección: Número de teléfono/fax: Correo electrónico: |  |

Formulario de garantía de mantenimiento de la Oferta

(Garantía bancaria)

__________________________ [nombre del banco y dirección de la sucursal u oficina emisora]

Beneficiario: __________________________ [nombre y dirección del contratante]

Fecha: __________________________

GARANTÍA DE LA OFERTA N.o: __________________________

Se nos ha informado que __________________________ [nombre del licitante] (en adelante, “el Licitante”) le ha presentado su Oferta el ___________ (en adelante, “la Oferta”) para la ejecución de ________________ [nombre del contrato] en virtud de la Invitación a presentar Ofertas N.o ___________ (“la Invitación a presentar Ofertas”).

Asimismo, entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Ofertas deben estar respaldadas por una garantía de la Oferta.

A solicitud del Licitante, nosotros, ____________________ [nombre del banco], mediante la presente garantía nos obligamos irrevocablemente a pagar a ustedes una suma o sumas que no exceda(n) un monto total de ___________ [cifra en números] (____________) [cifra en palabras] una vez que hayamos recibido en nuestras oficinas su primera solicitud por escrito y acompañada de una comunicación escrita que declare que el Licitante ha incumplido sus obligaciones contraídas en virtud de las condiciones de la Oferta por las siguientes razones:

a) 	ha retirado su Oferta durante el período de validez establecido por el Licitante en el Formulario de Presentación de Oferta;

b) 	habiendo sido notificado por el Contratante de la aceptación de su Oferta dentro del período de validez de la Oferta, i) no firma o se niega a firmar el Convenio Contractual, o ii) no suministra o se niega a suministrar la garantía de cumplimiento y, en caso de que se requiera, la garantía de cumplimiento de las obligaciones ambientales, sociales y en materia de seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con las IAL.

Esta garantía expirará: a) en el caso de que el Licitante haya sido seleccionado, cuando recibamos en nuestras oficinas las copias del Contrato firmado por el Licitante y de la garantía de cumplimiento y, en caso de que se requiera, la garantía de cumplimiento de las obligaciones ambientales, sociales y en materia de seguridad y salud en el trabajo, emitida a ustedes por instrucciones del Licitante, y b) en el caso de que el Licitante no haya sido seleccionado, i) cuando hayamos recibido una copia de la notificación en la que le informa el nombre del Licitante seleccionado o ii) cuando hayan transcurrido veintiocho días después del vencimiento de la Oferta, lo que ocurra primero.

En consecuencia, cualquier solicitud de pago en virtud de esta garantía deberá recibirse en esta institución a más tardar en la fecha estipulada.

Esta garantía está sujeta a las Reglas uniformes relativas a las garantías a primer requerimiento, publicación n.o 458 de la Cámara de Comercio Internacional.

_____________________________

[firma/s]

Nota: Todo el texto en bastardilla se incluye para su uso durante la preparación de este formulario y deberá eliminarse del producto final.

Sección V. Países Elegibles

Elegibilidad para el suministro de bienes y Servicios y la contratación de Obras
en las adquisiciones financiadas por el Banco

1.	De acuerdo con el párrafo 1.8 de las Directrices: Adquisiciones con Préstamos del BIRF y Créditos de la AIF, de mayo de 2004, el Banco permite a empresas e individuos de todos los países ofrecer bienes, ejecutar obras y proveer servicios en los proyectos financiados por él. Excepcionalmente, las empresas de un país o los bienes producidos en un país pueden ser excluidos si:

Párrafo 1.8 (a) (i): las leyes o las reglamentaciones oficiales del país del Prestatario prohíben las relaciones comerciales con aquel país, a condición de que se demuestre satisfactoriamente al Banco que esa exclusión no impedirá la competencia efectiva respecto al suministro de los bienes o la construcción de las obras de que se trate, o

Párrafo 1.8 (a) (ii): en cumplimiento de una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas del país Prestatario prohíbe la importación de bienes del país en cuestión o pagos de cualquier naturaleza a ese país, a una persona o una entidad.

2.	Para información de los prestatarios y Licitantes, las firmas, los bienes y los Servicios de los siguientes países están excluidos actualmente de participar en esta licitación:

a) 		Con referencia al párrafo 1.8 (a) (i) de las Directrices:

_________________________

_________________________

b) 		Con referencia al párrafo 1.8 (a) (ii) de las Directrices:

_________________________

_________________________

PARTE 2: Requisitos de las Obras

Sección VI. Especificaciones

Notas para la preparación de Contratos Viales basados en Resultados y Desempeño

A fin de que los Licitantes puedan cumplir de manera realista y competitiva los requisitos establecidos por el Contratante sin tener que incluir objeciones ni condicionantes en sus Ofertas, es necesario contar con especificaciones claras y precisas. En el marco del Documento de Licitación para los Contratos Viales basados en Resultados y Desempeño, las especificaciones deben contemplar diferentes áreas (criterios de desempeño, aspectos técnicos generales, organización, reglamentaciones ambientales, etc.) y deben redactarse de tal forma que permitan la competencia más amplia posible y, a su vez, definan de manera clara las normas obligatorias que se deben cumplir. Las especificaciones deben ser redactadas especialmente por el Contratante para adecuarse a las condiciones específicas de cada país y de las Carreteras incluidas en el Contrato. En reconocimiento del hecho de que no puede haber especificaciones obligatorias de aplicación universal en todos los países, este documento no incluye ningún modelo de texto para las especificaciones. Sin embargo, a fin de orientar y facilitar la tarea a sus clientes y demás usuarios de este documento, el Banco ha preparado un anexo, en un volumen independiente, denominado “Modelo de especificaciones para CVBRD”, que incluye modelos de textos y orientación técnica para la preparación de la sección VI, “Especificaciones”. Estos modelos pueden aplicarse, con los ajustes necesarios, a diferentes tipos de Carreteras, desde Carreteras rurales sin pavimentar con poco volumen de tráfico hasta autopistas pavimentadas con carriles múltiples. El Banco aconseja su uso cuando corresponda; no obstante, deberán ser adaptados a las condiciones específicas de las redes viales objeto del Contrato. El modelo de especificaciones proporcionado refleja los principios básicos adoptados en el marco de este modelo de Documento de Licitación para los Contratos Viales basados en Resultados y Desempeño. Asimismo, resulta útil para prevenir conflictos que puedan suscitarse a raíz de contradicciones entre las secciones administrativas del documento de Licitación y las especificaciones.

El documento Modelo de especificaciones para CVBRD se encuentra disponible en el sitio web de Adquisiciones del Banco Mundial.

La sección VI del Documento de Licitación debe incluir, como mínimo, las siguientes partes:

Parte A: Especificaciones de desempeño

Este parte debe incluir una descripción detallada de i) los conceptos en los que se basan los Contratos Viales basados en Resultados y Desempeño; ii) los niveles de servicio requeridos para las Carreteras contempladas en el Contrato; iii) los métodos y procedimientos que han de aplicarse para medir el grado de cumplimiento de los niveles de servicio; iv) los descuentos en el pago o la indemnización por daños y perjuicios que han de aplicarse en caso de incumplimiento; v) las Obras de Rehabilitación y las Obras de Mejoramiento que el Contratista deberá llevar a cabo además de los Servicios de Gestión y Mantenimiento, y vi) otros aspectos, como la organización interna del Contratista, etc.

Parte B: Especificaciones generales para Obras viales

Esta parte es muy específica de cada país y debe presentar las normas y especificaciones de aplicación general para Obras viales en un país específico, sobre todo en términos de calidad y mano de obra. La parte B se aplica principalmente a Obras de Rehabilitación y de Mejoramiento específicas descritas en la parte A, si bien algunas partes también pueden aplicarse a los Servicios de Mantenimiento y las Obras de Emergencia.

Parte C: Especificaciones para Obras de Emergencia

En esta parte deben describirse los procedimientos y demás normas que han de aplicarse si está prevista la realización de Obras de Emergencia en virtud del Contrato. El uso del modelo de texto ayudará a evitar que se utilice de forma indebida el concepto de Obras de Emergencia.

Parte D: Especificaciones ambientales y sociales

Esta parte debe incluir una serie de normas que el Contratista deberá seguir a fin de evitar daños innecesarios en el medio ambiente y contemplar aspectos sociales relacionados con la vivienda, el saneamiento y la salud de la mano de obra.

Es posible que sea necesario incluir otras especificaciones relacionadas con el uso de materiales, elementos de planta y equipos por parte del Contratista, en caso de que el Contratante considere insuficientes las disposiciones incluidas en las Condiciones Generales (CG, sección IV) y complementadas en las Condiciones Especiales (CE, sección V). No obstante, es posible que estas cuestiones ya estén contempladas en las especificaciones generales para Obras viales.

Solo si se completan correctamente las distintas partes de las especificaciones y se las incluye en el Documento de Licitación podrán lograrse los objetivos de economía, eficiencia e igualdad en las adquisiciones, podrá asegurarse que las Ofertas cumplan con los requisitos establecidos y podrá facilitarse la tarea posterior de su evaluación.

El BIRF recomienda el uso de unidades métricas.

Al redactar las especificaciones, deben tomarse los recaudos necesarios para garantizar que las disposiciones no sean excesivamente restrictivas. Cuando se especifiquen los criterios a los cuales deben ajustarse los bienes, los materiales y los trabajos, se tratará de utilizar, en la mayor medida posible, normas internacionalmente reconocidas.

Estas notas para la preparación de especificaciones tienen exclusivamente el propósito de brindar información al Contratante o la persona que redacte el Documento de Licitación.
No deben incluirse en el Documento de Licitación definitivo.

# Exigencias ambientales, sociales y en materia
de seguridad y salud en el trabajo

El Contratante deberá utilizar los servicios de uno o varios especialistas debidamente calificados en cuestiones ambientales, sociales, de salud y de seguridad para preparar las especificaciones relativas a dichas cuestiones, quienes deberán trabajar con los especialistas en adquisiciones.

El Contratante deberá adjuntar las políticas ambientales, sociales, de salud y de seguridad del contratante que se aplicarán al proyecto, o bien hacer referencia a ellas. Si dichas políticas no están disponibles, deberá utilizar las siguientes orientaciones a fin de elaborar una política adecuada para las Obras.

Contenido recomendado para una política ambiental y social

El objetivo de la política de las Obras se debe establecer, como mínimo, para integrar la protección ambiental, la salud y la seguridad ocupacional y comunitaria, las cuestiones de género, la equidad, la protección de la infancia, las personas vulnerables (incluidas aquellas con discapacidades), la violencia de género, la sensibilización y la prevención del VIH/sida, y la amplia participación de las partes interesadas en los procesos de planificación, los programas y las actividades de las partes involucradas en la ejecución de las obras. Se recomienda al Contratante realizar una consulta con el Banco Mundial para acordar los temas que han de incluirse y que también pueden abordar, entre otras cosas, la adaptación al cambio climático, la adquisición de tierras y los reasentamientos, y los pueblos indígenas. La política deberá establecer el marco para el seguimiento, la mejora continua de los procesos y las actividades, y para la presentación de informes sobre su cumplimiento.

En la medida de lo posible, debe ser breve, pero específica, explícita y cuantificable para permitir la presentación de informes sobre su cumplimiento, de conformidad con la cláusula 17.3 de las Condiciones Especiales del Contrato y el apéndice A de las Condiciones Generales del Contrato.

En la política se deberán asumir, como mínimo, los siguientes compromisos:

- aplicar las prácticas internacionales recomendadas para el sector a fin de proteger y conservar el medio ambiente natural y minimizar los impactos inevitables;

- propiciar y mantener un ambiente de trabajo saludable y seguro, y sistemas de trabajo seguros;

- proteger la salud y la seguridad de las comunidades y los usuarios locales, con especial atención a aquellos que son discapacitados, ancianos o vulnerables;

- garantizar que los términos de empleo y las condiciones de trabajo de todos los trabajadores de las Obras cumplan con los requisitos de los convenios de trabajo de la Organización Internacional del Trabajo que el país anfitrión ha suscrito;

- no tolerar las actividades ilegales y aplicar las medidas disciplinarias pertinentes; no tolerar la violencia de género, el sacrificio de niños, la desfloración de niños y el acoso sexual, y aplicar las medidas disciplinarias pertinentes;

- incorporar una perspectiva de género y promover un entorno propicio donde las mujeres y los hombres tengan igualdad de oportunidades para participar en la planificación y la ejecución de las Obras, y beneficiarse de ellas;

- trabajar de manera cooperativa, incluso con los usuarios finales de las Obras, las autoridades pertinentes, los contratistas y las comunidades locales;

- interactuar con las personas y las organizaciones afectadas, escucharlas y responder a sus inquietudes, con especial atención a las personas vulnerables, discapacitadas y ancianas;

- generar un entorno que fomente el intercambio de información, opiniones e ideas, sin temor a represalias;

- minimizar el riesgo de transmisión del VIH y mitigar los efectos del VIH/sida relacionados con la ejecución de las obras.

La política debe estar firmada por la autoridad superior del Contratante para señalar la intención de aplicarla estrictamente.

Contenido mínimo de las exigencias ambientales, sociales
y en materia de seguridad y salud en el trabajo

Al elaborar especificaciones detalladas de las exigencias ambientales, sociales y en materia de seguridad y salud en el trabajo, los especialistas deben hacer referencia a lo siguiente:

- informes del proyecto; por ejemplo, EIAS/MGAS;

- condiciones de consentimientos o permisos;

- normas exigidas, incluidas las directrices sobre medio ambiente, salud y seguridad del Grupo Banco Mundial;

- exigencias y normas jurídicas o reglamentarias nacionales (cuando representan normas más estrictas que las directrices sobre medio ambiente, salud y seguridad del Grupo Banco Mundial);

- normas internacionales pertinentes; por ejemplo, las directrices de la Organización Mundial de la Salud para el uso seguro de plaguicidas;

- normas pertinentes del sector; por ejemplo, la Directiva del Consejo de la Unión Europea 91/271/EEC sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas;

- mecanismos de atención de reclamos.

Las exigencias ambientales, sociales y en materia de seguridad y salud en el trabajo deben prepararse de modo tal que no entren en conflicto con las Condiciones Generales del Contrato y las Condiciones Especiales del Contrato, y en particular:

Condiciones Generales del Contrato;

Cláusula 4 	Idioma y ley aplicables

Cláusula 11 	Responsabilidades del Contratista

Cláusula 12	Subcontratación

Cláusula 18 	Ejecución de las Obras

Cláusula 19	Personal y mano de obra

Cláusula 25	Autocontrol de la calidad y la seguridad por parte del 	Contratista

Cláusula 26 	Requisitos ambientales y de seguridad

Requisitos mínimos de las Normas de Conducta

Se debe establecer requisitos mínimos para las Normas de Conducta, teniendo en cuenta los problemas, los impactos y las medidas de mitigación identificados en los siguientes documentos:

- informes del proyecto; por ejemplo, EIAS/MGAS;

- condiciones de consentimientos o permisos;

- normas exigidas, incluidas las directrices sobre medio ambiente, salud y seguridad del Grupo Banco Mundial;

- exigencias y normas jurídicas o reglamentarias nacionales (cuando representan normas más estrictas que las directrices sobre medio ambiente, salud y seguridad del Grupo Banco Mundial);

- normas pertinentes; por ejemplo, Alojamiento de los Trabajadores: Proceso y Normas (Corporación Financiera Internacional y Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo);

- normas pertinentes del sector; por ejemplo, alojamiento de los trabajadores;

- mecanismos de resolución de reclamaciones.

Los tipos de problemas identificados pueden incluir riesgos vinculados con la afluencia de mano de obra, la propagación de enfermedades transmisibles, el acoso sexual, la violencia de género, las conductas ilícitas y los delitos, el mantenimiento de un ambiente seguro, etc.

Los requisitos mínimos de las Normas de Conducta pueden basarse en lo siguiente:

Requisitos de las Normas de Conducta

Una Norma de Conducta satisfactoria contendrá obligaciones para todo el personal del proyecto (incluidos los Subcontratistas y jornaleros) que sean adecuadas para abordar, como mínimo, las cuestiones que se enumeran a continuación. Se podrán agregar obligaciones adicionales para responder a inquietudes específicas de la región, la ubicación y el sector del proyecto, o a sus requisitos específicos. Los temas a tratar son los siguientes:

- El cumplimiento de las leyes, normas y reglamentaciones vigentes de la jurisdicción.

- El cumplimiento de los requisitos pertinentes en materia de seguridad y salud en el trabajo (lo que incluye el uso de los equipos de protección personal establecidos, la prevención de accidentes evitables y la obligación de denunciar condiciones o prácticas que representen un riesgo para la seguridad o una amenaza para el medio ambiente).

- El uso de sustancias ilegales.

- La no discriminación (por ejemplo, en razón de la situación de familia, el origen étnico, la raza, el género, la religión, el idioma, el estado civil, el nacimiento, la edad, la discapacidad o las convicciones políticas).

- Las interacciones con los miembros de la comunidad (por ejemplo, para transmitir una actitud de respeto y no discriminación).

- El acoso sexual (por ejemplo, prohibir el uso de lenguaje o el comportamiento, en particular hacia mujeres o niños, que sea inapropiado, hostigador, abusivo, sexualmente provocativo, despectivo o inapropiado desde el punto de vista cultural).

- La violencia o explotación (por ejemplo, prohibir el intercambio de dinero, empleo, bienes o servicios por sexo, incluidos los favores sexuales u otras formas de comportamiento humillante, degradante o explotador).

- La protección de los niños (lo que incluye prohibir el abuso, la desfloración u otros comportamientos inaceptables con niños, limitar las interacciones con niños y garantizar su seguridad en las zonas del proyecto).

- Los requisitos en materia de saneamiento (por ejemplo, garantizar que los trabajadores utilicen las instalaciones sanitarias específicas provistas por el Contratante, y no zonas abiertas).

- La necesidad de evitar los conflictos de interese (de modo que no se proporcionen beneficios, contratos o empleo, o cualquier clase de tratamiento preferencial o favor, a personas con quienes exista una conexión financiera, familiar o personal).

- El cumplimiento de instrucciones de trabajo razonables (incluso con respecto a las normas ambientales y sociales).

- La protección y el uso adecuado de los bienes (por ejemplo, prohibir los robos, la falta de precaución o el desperdicio).

- La obligación de denunciar las infracciones a este Código.

- La ausencia de represalias contra los trabajadores que denuncian infracciones al Código, si tales denuncias se hacen de buena fe.

Las Normas de Conducta deberán ser redactadas en lenguaje sencillo y firmado por cada trabajador para indicar que:

- ha recibido una copia de las Normas;

- se le ha explicado las Normas;

- reconoce que el cumplimiento de las Normas de Conducta es una condición del empleo;

- comprende que las infracciones a las Normas pueden ocasionar consecuencias graves, que incluyen el despido o la remisión a las autoridades legales.

Pago de las exigencias ambientales, sociales y en materia de seguridad y salud en el trabajo

Los especialistas en adquisiciones y en cuestiones ambientales, sociales y de seguridad y salud en el trabajo (ASSS) del Contratante deberán considerar la manera en la que este calculará el costo del cumplimiento de las exigencias ambientales, sociales y en materia de seguridad y salud en el trabajo. En la mayoría de los casos, el pago del cumplimiento de dichas exigencias será una obligación secundaria del Contratista incluida en los precios cotizados para otros artículos de la lista de cantidades. Por ejemplo, normalmente el costo de instalar sistemas de trabajo seguros en el lugar de trabajo, incluidas las medidas necesarias para garantizar la seguridad del tráfico, estará incluido en las tarifas del Licitante para las obras pertinentes. En circunstancias excepcionales, es posible que se exijan rubros separados en la lista de cantidades para incluir actividades ambientales, sociales y en materia de seguridad y salud en el trabajo particulares o únicas, por ejemplo: orientación sobre el VIH y sensibilización y concientización sobre cuestiones de género.

PARTE 3: Condiciones Contractuales y Formularios del Contrato

Sección VII. Condiciones Generales (CG)

## Índice de cláusulas

A. Contrato e interpretación	122

1. Definiciones	122

2. Interpretación	125

3. Documentos que conforman el Contrato	125

4. Idioma y ley aplicables	126

5. Notificaciones	126

6. Resolución de controversias (alternativa al usar un Comité de Resolución de Controversias)	127

6. Resolución de controversias (alternativa al usar un experto en resolución de controversias)	131

B. Asignación de responsabilidades	134

7. Alcance de las Obras y los Servicios	134

8. Responsabilidad respecto del Diseño	134

9. Derechos de autor	137

10. Fecha de inicio y terminación	137

11. Responsabili-dades del Contratista	138

12. Subcontratación	139

13. Cesión del Contrato	139

14. Responsabilidades del Contratante	139

15. Confidencialidad de la información	140

C. Ejecución de las Obras y los Servicios	142

16. Representantes	142

17. Programa de trabajo	144

18. Ejecución de las Obras	145

19. Personal y mano de obra	148

20. Pruebas e inspecciones	150

21. Obras de Rehabilitación	152

22. Obras de Mejoramiento	152

23. Servicios de Mantenimiento	153

24. Normas de Desempeño	153

25. Autocontrol de la calidad y la seguridad por parte del Contratista	153

26. Requisitos ambientales y de seguridad	154

27. Órdenes de trabajo para Obras de Mejoramiento y Obras de Emergencia	154

28. Procedimientos de recepción	155

29. Obras de Emergencia	156

30. Calidad de los materiales usados por el Contratista	156

31. Señalización y demarcación de zonas de trabajo y desvíos	157

D. Asignación de riesgos	158

32. Riesgos a los que está expuesto el Contratante	158

33. Riesgos a los que está expuesto el Contratista	158

34. Pérdidas o daños materiales; lesiones o accidentes laborales; indemnizaciones	158

35. Seguro	160

36. Condiciones imprevistas	161

37. Cambio en las leyes y regulaciones	162

38. Fuerza mayor	163

E. Garantías y responsabilidades	165

39. Garantía y responsabilidad respecto del plazo de terminación	165

40. Garantía y responsabilidad respecto del desempeño	165

42. Limitación de responsabilidad	168

43. Responsabilidad respecto de daños por accidentes de tráfico e interrupciones del tráfico	168

F. Pago	169

44. Precio del Contrato	169

45. Anticipo	169

46. Lista de cantidades	170

47. Medición	171

48. Ajustes de precios	171

49. Cuentas y pagos mensuales	172

50. Pagos	173

51. Retenciones y reducciones	173

52. Impuestos y derechos	174

53. Garantías	175

54. Certificado de terminación	176

55. Estado de cuenta final	176

56. Liquidación	176

57. Planos y manuales actualizados	176

G. Recursos	177

58. Suspensión	177

59. Rescisión	178

H. Suma provisional	186

60. Suma Provisional	186

61. Uso de sumas provisionales para Obras de Emergencia	186

62. Uso de sumas provisionales para contingencias	186

I. Modificación de los elementos del Contrato	187

63. Modificaciones en las tareas asignadas al Contratista	187

64. Prórroga del plazo de terminación	190

65. Liberación de cumplimiento	191

A. Contrato e interpretación

| 1. Definiciones | 1.1 Los términos y las expresiones definidos aparecen en negrita. Por lista de cantidades se entiende la lista que contiene las cantidades y los precios que forman parte de la Oferta del Contratista. Por certificado de terminación se entiende un documento expedido por el Gerente de Proyecto tras la finalización de las Obras de Rehabilitación, las Obras de Mejoramiento y las Obras de Emergencia, en forma total o parcial, según corresponda, de conformidad con la cláusula 54.1 de las CG. Por fecha de terminación se entiende la fecha de culminación de los Servicios y las Obras certificados por el Gerente de Proyecto, de conformidad con la cláusula 10.2. Por Contrato se entiende el acuerdo celebrado entre el Contratante y el Contratista para la ejecución de los Servicios que el Contratista ha de prestar, y para la ejecución, la terminación y el mantenimiento de las Obras. Está compuesto por los documentos que se enumeran en la cláusula 3 a continuación. Por Contratista se entiende una persona física o jurídica, cuya Oferta para llevar a cabo las Obras y los Servicios ha sido aceptada por el Contratante. Por Oferta del Contratista se entiende el Documento de Licitación completo presentado por el Contratista al Contratante. Por precio del Contrato se entiende el precio que se consigna en la Carta de Aceptación y, en lo sucesivo, se ajusta de acuerdo con las disposiciones del Contrato. Por días se entiende días calendario; por meses se entiende meses calendario. Por defecto se entiende cualquier parte de las Obras y los Servicios que no haya sido terminada conforme al Contrato. Por certificado de responsabilidad por defectos se entiende el certificado emitido por el Gerente de Proyecto una vez que el Contratista ha corregido los defectos. Por período de responsabilidad por defectos se entiende el período estipulado en el Contrato y se aplica a las Obras de Rehabilitación y a las Obras de Mejoramiento, con las exclusiones identificadas en las CE, si las hubiere. El Comité de Resolución de Controversias (CRC) es un comité conformado por tres integrantes cuya selección y accionar se rigen por las normas y los procedimientos definidos en el Contrato y cuya función consiste en resolver cualquier tipo de controversia que pueda suscitarse entre el Contratante y el Contratista en relación con el Contrato o a raíz de este, conforme a lo dispuesto en la cláusula 6 de estas condiciones. Por experto en resolución de controversias (ERC) se entiende un experto cuya selección y accionar se rigen por las normas y los procedimientos definidos en el Contrato y cuya función consiste en resolver cualquier tipo de controversia que pueda suscitarse entre el Contratante y el Contratista en relación con el Contrato, o como resultado de este, conforme a lo dispuesto en la cláusula 6 de estas condiciones. Por planos se entiende los cálculos y otra información provista por el Contratista a los efectos de la ejecución del Contrato. Por Obras de Emergencia se entiende una serie de actividades necesarias y suficientes para restablecer el estado de las Carreteras y reconstruir su estructura o su derecho de paso cuando hayan sido dañados como resultado de fenómenos naturales con consecuencias imponderables, como tormentas intensas, inundaciones y terremotos. La responsabilidad de identificar la necesidad de Obras de Emergencia recae conjuntamente en el Contratante y el Contratista, y para dar comienzo a la ejecución de Obras de Emergencia el Contratante debe expedir una orden de trabajo. Por Contratante se entiende la parte que contrata al Contratista para la ejecución de las Obras y los Servicios. Por equipos se entiende la maquinaria y los vehículos del Contratista que han sido trasladados transitoriamente al Sitio para la construcción de las Obras y la prestación de los Servicios. Por Obras de Mejoramiento se entiende una serie de intervenciones necesarias para incorporar nuevas características a la Carretera en respuesta a condiciones de tráfico, cuestiones de seguridad u otras consideraciones, tanto nuevas como existentes, según se define en las especificaciones. Por Obras de Rehabilitación se entiende obras civiles específicas y claramente identificadas que el Contratista está obligado a llevar a cabo en virtud de las Condiciones Contractuales, conforme se define en las especificaciones. Las cantidades correspondientes a las Obras de Rehabilitación fueron estimadas por el Contratista con el fin de alcanzar las normas de desempeño estipuladas por los niveles de servicio y ofrecidas por un precio global. Por fecha prevista de terminación se entiende la fecha en que se prevé que el Contratista terminará las Obras y los Servicios. Está especificada en las Condiciones Especiales (CE) y podrá ser modificada únicamente por el Gerente de Proyecto mediante una prórroga del plazo. Por materiales se entiende todos los suministros, incluidos los bienes fungibles, utilizados por el Contratista para ser incorporados en las Obras y para la prestación de los Servicios. Por Gerente de Proyecto se entiende la persona cuyo nombre se indica en las CE responsable de la administración general del Contrato en nombre del Contratante y de supervisar la ejecución de las Obras y los Servicios en el marco del Contrato. El Gerente de Proyecto podrá delegar, mediante un instrumento escrito, parte de sus funciones a cualquier otra persona competente, pero conservará la responsabilidad general respecto de las acciones de dicha persona. Asimismo, no podrá delegar su función de control administrativo general del Contrato. Por Carretera se entiende la carretera o red vial para la cual se contratan las Obras y los Servicios objeto del Contrato. Por oficina de gestión vial se entiende el lugar indicado por el Contratista desde donde desempeña sus funciones el Gerente de Obras y Servicios Viales y adonde deberán dirigirse las notificaciones destinadas al Contratista. Por Gerente de Obras y Servicios Viales se entiende una persona designada por el Contratista que tiene a su cargo la gestión de todas las actividades llevadas a cabo por este en el marco del Contrato. También se desempeña como representante del Contratista a los efectos de este Contrato. Por Servicios se entiende todas las intervenciones llevadas a cabo en la Carretera en virtud del Contrato y todas las actividades relacionadas con la gestión y la evaluación de la Carretera que el Contratista ha de llevar adelante con el fin de alcanzar y mantener las normas de desempeño vial que se definen en los niveles de servicio, y de recibir el pago total de la tarifa mensual conforme al Contrato. Por niveles de servicio se entiende las normas de desempeño mínimas para el nivel de calidad de las condiciones de la Carretera que se definen en las especificaciones y que deberán ser cumplidas por el Contratista. Por Sitio se entiende el área definida como tal en las CE. Por informes de investigación del Sitio se entiende los informes incluidos en el Documento de Licitación que describen con precisión y explican las condiciones de la superficie y el subsuelo del Sitio. Por fecha de inicio se entiende la fecha en que el Contratista empieza la ejecución física de las Obras y la prestación de los Servicios en el Sitio. No necesariamente coincide con alguna de las fechas de toma de posesión del Sitio. Por Subcontratista se entiende una persona, física o jurídica, contratada por el Contratista para realizar ciertas actividades relacionadas con los Servicios que se han de prestar en virtud del Contrato, lo que puede incluir trabajos en el Sitio. Por especificaciones se entienden las especificaciones de las Obras y los Servicios incluidas en el Contrato y cualquier modificación o adición hecha o aprobada por el Gerente de Proyecto. Por variación se entiende una instrucción impartida por el Gerente de Proyecto que modifica las Obras o los Servicios. Por Obras se entiende aquello que, según lo establecido en el Contrato, el Contratista deberá construir, instalar y entregar al Contratante, tal como se define en las Obras de Rehabilitación, Obras de Mejoramiento y Obras de Emergencia. Por orden de trabajo se entiende una orden expedida por el Gerente de Proyecto y dirigida al Contratista en la cual se autoriza la ejecución de Obras de Mejoramiento y Obras de Emergencia, conforme a lo dispuesto en la cláusula 27 del presente. |
| --- | --- |
| 2. Interpretación | 2.1 A los efectos de la interpretación de estas Condiciones Generales (CG), el singular significa también plural, y el masculino significa también femenino y viceversa. Los encabezamientos de las cláusulas no tienen relevancia por sí mismos. Las palabras que se usan en el Contrato tienen su significado corriente, a menos que se las defina específicamente. El Gerente de Proyecto proporcionará aclaraciones a las consultas sobre estas Condiciones Generales (CG). |
| 3. Documentos que conforman el Contrato | 3.1 Los documentos que conforman el Contrato se interpretarán en el siguiente orden de prioridad: 1) Convenio Contractual; 2) carta de aceptación; 3) Oferta del Contratista; 4) Condiciones Especiales (CE); 5) Condiciones Generales (CG); 6) especificaciones; 7) planos; 8) lista de cantidades; 9) cualquier otro documento enumerado en las CE como parte integrante del Contrato. |
| 4. Idioma y ley aplicables | 4.1 El idioma del Contrato y la ley que lo regirá constan en las CE. |
| 5. Notificaciones | 5.1 A menos que en el Contrato se indique lo contrario, todas las notificaciones que deban hacerse conforme al Contrato se harán por escrito y se entregarán personalmente, o se enviarán por correo aéreo, servicio especial de correo, fax o correo electrónico a la dirección de la parte que corresponda especificada en las CE, con las siguientes disposiciones: 5.1.1 Las notificaciones enviadas por fax o correo electrónico deberán ser confirmadas dentro de los dos (2) días de su despacho mediante notificación enviada por correo aéreo o servicio especial de correo, a menos que en el Contrato se especifique lo contrario. 5.1.2 Se considerará que las notificaciones enviadas por correo aéreo o servicio especial de correo (en ausencia de pruebas de que se ha recibido antes) han sido entregadas diez (10) días después de su despacho. Para probar que una notificación ha sido despachada, bastará con demostrar que el sobre tenía escrita la dirección correcta, estaba estampillado y fue entregado a las autoridades postales o al servicio especial de correo para su envío por correo aéreo o correo especial. 5.1.3 Las notificaciones entregadas personalmente o enviadas por fax o correo electrónico se considerarán entregadas en la fecha de su despacho. 5.1.4 Las partes podrán cambiar su dirección postal, de fax o de correo electrónico, o la persona encargada de recibir esas notificaciones mediante notificación por escrito cursada a la otra parte con diez (10) días de antelación. Se considerará que las notificaciones incluyen las aprobaciones, los consentimientos, las instrucciones, las órdenes y los certificados que han de suministrarse conforme al Contrato. 5.3 El Contratista deberá suministrar y mantener en funcionamiento ininterrumpido, a su propia cuenta y durante todo el plazo del Contrato, los equipos de comunicaciones que garanticen en todo momento las comunicaciones tanto escritas (fax o correo electrónico) como verbales (voz) a) entre el Gerente de Obras y Servicios Viales y su personal de campo de nivel superior; b) entre el Gerente de Proyecto y el Gerente de Obras y Servicios Viales; c) entre el sistema de telefonía pública y el Gerente de Obras y Servicios Viales; d) Los equipos que deberán suministrarse y mantenerse en funcionamiento incluyen los ubicados en la oficina del Gerente de Proyecto. 5.4 En la fecha de inicio del Contrato, el Contratista deberá comunicar al Contratante la dirección de su oficina (incluida la dirección postal, el número de fax y la dirección de correo electrónico), que, a los efectos del presente Contrato se denominará “oficina de gestión vial” y es el lugar al que deberán dirigirse las notificaciones. El Contratante podrá exigir que la ubicación física de la oficina de gestión vial se encuentre próxima al área geográfica de la Carretera. Si el Contratista no comunica debidamente la dirección de la oficina de gestión vial, y el Contratante no puede localizar al Gerente de Obras y Servicios Viales por otros medios, todas las notificaciones dirigidas al Contratista se considerarán válidas si se depositan en un área designada de la oficina del Gerente de Proyecto y se envía una copia al domicilio legal del Contratista. |
| 6. Resolución de controversias (alternativa al usar un Comité de Resolución de Controversias) | 6.1 Comité de Resolución de Controversias 6.1.1 Si surge una controversia de cualquier clase entre el Contratante y el Contratista en relación con el Contrato o a raíz de este, con inclusión y sin perjuicio del carácter general de lo que antecede, toda cuestión relativa a su existencia, validez o rescisión, o a la ejecución de las Obras y la prestación de los Servicios —ya sea en el transcurso de la ejecución o tras la terminación, o antes o después de la rescisión, el abandono o el incumplimiento del Contrato—, las partes procurarán resolver dicha controversia o diferencia mediante consultas entre ellas. Si no logran hacerlo, cualquiera de ellas podrá, en principio, remitir la controversia por escrito al Comité de Resolución de Controversias (“el Comité”), con copia a la otra parte. 6.1.2 El Comité quedará establecido una vez que cada uno de sus tres integrantes haya firmado una declaración de aceptación de la designación como tales, de acuerdo con las disposiciones de las Normas y Procedimientos del Comité de Resolución de Controversias (que se adjuntan al Contrato junto con la declaración de aceptación). El Comité estará conformado por tres integrantes con experiencia en el tipo de construcción y los Servicios contemplados en el Contrato y en la interpretación de documentos contractuales. El Contratante y el Contratista seleccionarán un integrante cada uno, que deberán contar con la aprobación de la otra parte. Si no se selecciona y aprueba a alguno de estos integrantes dentro de los 28 días posteriores a la fecha de la carta de aceptación, a pedido de cualquiera de las partes, o de ambas, la autoridad nominadora especificada en las CE deberá proceder a su selección a la mayor brevedad posible. El tercer integrante será seleccionado por los otros dos y deberá contar con la aprobación de las partes. Si los dos integrantes seleccionados por las partes o en su nombre no seleccionan al tercer integrante dentro de los 14 días posteriores a la última selección realizada, o si dentro de los 14 días posteriores a la selección del tercer integrante las partes no aprueban al integrante en cuestión, a pedido de cualquiera de las partes, o de ambas, la responsabilidad recaerá sobre la autoridad nominadora especificada en las CE, quien, luego de solicitar la aprobación de las partes del tercer integrante propuesto, o en caso de no obtenerse dicha aprobación, procederá a su selección efectiva. El tercer integrante se desempeñará como presidente del Comité. 6.1.3 En caso de muerte, discapacidad o renuncia de un integrante, dicho integrante deberá ser reemplazado de la misma manera en que fue seleccionado. Si por cualquier otro motivo un integrante no pudiera desempeñar sus funciones, el presidente (o, ante la inacción del presidente, cualquiera de los otros integrantes) deberá informar a las partes, y el integrante imposibilitado para desempeñar sus funciones será reemplazado de la misma manera en que fue seleccionado. Los reemplazos efectuados por las partes deberán realizarse dentro de los 28 días posteriores al acontecimiento que dio lugar a la vacante en el Comité. De lo contrario, la responsabilidad recaerá sobre la autoridad nominadora, quien procederá a realizar el reemplazo de la misma manera anteriormente descrita. El reemplazo se considerará realizado una vez que el nuevo integrante firme la declaración de aceptación de la designación del integrante del Comité. A lo largo del proceso de reemplazo, los integrantes no reemplazados continuarán desempeñando sus funciones, y el Comité seguirá operando y sus actividades mantendrán su plena vigencia como si la vacante no se hubiese producido. No obstante ello, dicho órgano no podrá llevar a cabo audiencias ni expedir recomendaciones hasta que el reemplazo se haya realizado efectivamente. 6.1.4 El Contratante o el Contratista podrán remitir una controversia al Comité de acuerdo con las disposiciones de las Normas y Procedimientos del Comité de Resolución de Controversias adjuntas al Contrato. Ambas partes estarán obligadas por la recomendación y la acatarán sin demora hasta tanto dicha decisión se modifique en virtud de un laudo arbitral, conforme se indica más adelante. A menos que el Contrato haya sido repudiado o rescindido, el Contratista continuará con las Obras y los Servicios conforme a lo establecido en dicho instrumento. 6.1.5 Si no están conformes con alguna recomendación del Comité, o si este no expide su recomendación dentro de los 56 días posteriores a la recepción por parte del presidente del Comité de la solicitud de recomendación por escrito, el Contratante o el Contratista podrán, dentro de los 14 días posteriores a la recepción de la recomendación, o dentro de los 14 días posteriores al vencimiento del plazo de 56 días, según corresponda, notificar a la otra parte de su intención de iniciar un proceso de arbitraje, conforme se indica más adelante. En dicha notificación deberá constar el derecho de la parte que la expide a iniciar el procedimiento de arbitraje, conforme se indica más adelante, en relación con la controversia en cuestión, y, sujeto a la cláusula 6.3, dicha controversia no podrá someterse a arbitraje, salvo que se curse la notificación pertinente. 6.1.6 Si el Comité ha expedido una recomendación dirigida al Contratante y al Contratista dentro del plazo de 56 días y ninguna de las partes ha cursado una notificación de su intención de iniciar un proceso de arbitraje dentro de los 14 días después de haber recibido la recomendación del Comité, esta pasará a ser definitiva y vinculante tanto para el Contratante como para el Contratista. 6.1.7 Independientemente de que haya adquirido o no carácter definitivo y vinculante para el Contratante y el Contratista, una recomendación será admisible como prueba en todo procedimiento de resolución de controversias posterior, incluido todo arbitraje o litigio que guarde relación con la controversia respecto de la que se expidió. 6.1.8 Todas las Recomendaciones que hayan adquirido carácter definitivo y vinculante deberán ser implementadas por las partes de inmediato. 6.2 Arbitraje 6.2.1 Si el Contratante o el Contratista están disconformes con la decisión del Comité, cualquiera de los dos podrá, al amparo de las disposiciones de la cláusula 6.1.5, informar al otro sobre sus intenciones de iniciar un proceso de arbitraje, conforme se indica a continuación, y la controversia en cuestión no podrá someterse a arbitraje, salvo que se curse la notificación pertinente. El tribunal arbitral tendrá plena facultad para reabrir, examinar y modificar cualquier decisión, opinión, instrucción, determinación, certificación y recomendación expedida por el Comité. 6.2.2 Toda controversia respecto de la cual se haya notificado la intención de iniciar un proceso de arbitraje de conformidad con la cláusula 6.2.1 de las CG se resolverá definitivamente mediante arbitraje. En el marco de los procedimientos ante dicho tribunal arbitral, ninguna de las partes estará limitada por las pruebas o los argumentos presentados ante el Comité para obtener la recomendación conforme a la cláusula 6.2.1. Ninguna recomendación inhabilitará al Comité para prestar declaración en calidad de testigo ni aportar pruebas ante el/los árbitro/s en relación con cualquier cuestión que resulte pertinente para la resolución de la controversia. El arbitraje podrá iniciarse antes o después de la terminación de las Obras y los Servicios. 6.2.3 El arbitraje se llevará a cabo según lo establecido en el reglamento de procedimientos designado en las CE. Cuando ni el Contratante ni el Contratista hayan notificado su intención de iniciar un proceso de arbitraje en relación con una controversia en el plazo estipulado en la cláusula 6.1.5 y la recomendación relacionada haya adquirido carácter definitivo y vinculante, cualquiera de las partes podrá, si la otra no cumple con la recomendación y sin perjuicio de cualquier otro derecho que pudiera corresponderle, remitir dicho incumplimiento a arbitraje de acuerdo con la cláusula 6.2. Las disposiciones de la cláusula 6.1 no se aplicarán a dicha remisión. 6.4 No obstante cualquier referencia al Comité o al procedimiento de arbitraje contenida en esta cláusula, a) las partes deben continuar cumpliendo con sus obligaciones respectivas en virtud del Contrato, a menos que acuerden lo contrario; b) el Contratante pagará el dinero que adeude al Contratista. |
| 6. Resolución de controversias (alternativa al usar un experto en resolución de controversias) | 6.1 Experto en resolución de controversias 6.1.1 Si surge cualquier tipo de controversia entre el Contratante y el Contratista en relación con el Contrato o a raíz de este, con inclusión y sin perjuicio del carácter general de lo que antecede, toda cuestión relativa a su existencia, validez o rescisión, o a la ejecución de las Obras y la prestación de los Servicios —ya sea durante la ejecución o tras la terminación, o antes o después de la rescisión, el abandono o el incumplimiento del Contrato—, las partes procurarán resolver dicha controversia o diferencia mediante consultas entre ellas. Si no logran hacerlo, cualquiera de ellas podrá, en principio, remitir la controversia por escrito al experto en resolución de controversias (“el ERC”), con copia a la otra parte. 6.1.2 El ERC asumirá sus funciones una vez que haya firmado una declaración de aceptación de la designación en tal carácter, de acuerdo con las disposiciones de las Normas y Procedimientos del ERC (que se adjuntan al Contrato junto con la declaración de aceptación). Deberá tener experiencia en el tipo de construcción y los Servicios contemplados en el Contrato y en la interpretación de documentos contractuales, y será seleccionado de mutuo acuerdo entre el Contratista y el Contratante. Si no se selecciona al ERC dentro de los 28 días posteriores a la fecha de la Carta de Aceptación, a pedido de cualquiera de las partes, o de ambas, la autoridad nominadora especificada en las CE deberá proceder a su selección a la mayor brevedad posible. 6.1.3 En caso de muerte, incapacidad o renuncia del ERC, el Contratista y el Contratante, de común acuerdo, procederán a su reemplazo. Todo reemplazo realizado por las partes deberá realizarse dentro de los 28 días posteriores al acontecimiento que dio lugar a la necesidad de dicho reemplazo. De lo contrario, la responsabilidad recaerá sobre la misma autoridad nominadora internacional mencionada anteriormente. 6.1.4 El Contratante o el Contratista podrán remitir una controversia al ERC de acuerdo con las disposiciones de las Normas y Procedimientos del ERC adjuntas al Contrato. Ambas partes estarán obligadas por la recomendación del ERC y la acatarán sin demora, hasta tanto dicha decisión se modifique en virtud de un laudo arbitral, conforme se indica más adelante. A menos que el Contrato haya sido repudiado o rescindido, el Contratista continuará con las Obras y los Servicios conforme a lo establecido en dicho instrumento. 6.1.5 Si no están conformes con alguna recomendación del ERC, o si el ERC no expide su recomendación dentro de los 56 días posteriores a la recepción por su parte de la solicitud de recomendación, el Contratante o el Contratista podrán, dentro de los 14 días posteriores a la recepción de la recomendación, o dentro de los 14 días posteriores al vencimiento del plazo de 56 días, según corresponda, notificar a la otra parte de su intención de iniciar un proceso de arbitraje, conforme se indica más adelante. En dicha notificación deberá constar el derecho de la parte que la expide a iniciar el procedimiento de arbitraje, conforme se indica más adelante, en relación con la controversia en cuestión, y, sujeto a la cláusula 6.3, dicha controversia no podrá someterse a arbitraje, salvo que se curse la notificación pertinente. 6.1.6 Si el ERC ha expedido una recomendación dirigida al Contratante y al Contratista dentro del plazo de 56 días y ninguna de las partes ha cursado una notificación de su intención de iniciar un proceso de arbitraje dentro de los 14 días después de haber recibido la Recomendación del ERC, la recomendación pasará a ser definitiva y vinculante tanto para el Contratante como para el Contratista. 6.1.7 Independientemente de que haya adquirido o no carácter definitivo y vinculante para el Contratante y el Contratista, una recomendación será admisible como prueba en todo procedimiento de resolución de controversias posterior, incluido todo arbitraje o litigio que guarde relación con la controversia respecto de la que se expidió. 6.1.8 Todas las Recomendaciones que hayan adquirido carácter definitivo y vinculante deberán ser implementadas por las partes de inmediato. 6.2 Arbitraje 6.2.1 Si el Contratante o el Contratista están disconformes con la decisión del ERC, cualquiera de los dos podrá, al amparo de las disposiciones de la cláusula 6.1.5, informar al otro sobre sus intenciones de iniciar un proceso de arbitraje, conforme se indica a continuación, y la controversia en cuestión no podrá someterse a arbitraje, salvo que se efectúe la notificación pertinente. El tribunal arbitral tendrá plena facultad para reabrir, examinar y modificar cualquier decisión, opinión, instrucción, determinación, certificación y recomendación expedida por el ERC. 6.2.2 Toda controversia respecto de la cual se haya notificado la intención de iniciar un proceso de arbitraje de conformidad con la cláusula 6.2.1 de las CG se resolverá definitivamente mediante arbitraje. En el marco de los procedimientos ante dicho tribunal arbitral, ninguna de las partes estará limitada por las pruebas o los argumentos presentados ante el ERC para obtener la recomendación conforme a la cláusula 6.2.1. Ninguna recomendación inhabilitará al ERC para prestar declaración en calidad de testigo ni aportar pruebas ante el/los árbitro/s en relación con cualquier cuestión que resulte pertinente para la resolución de la controversia. El arbitraje podrá iniciarse antes o después de la terminación de las Obras y los Servicios. 6.2.3 El arbitraje se llevará a cabo según lo establecido en el reglamento de procedimientos designado en las CE. 6.3 Cuando ni el Contratante ni el Contratista hayan notificado su intención de iniciar un proceso de arbitraje en relación con una controversia en el plazo estipulado en la cláusula 6.1.5 y la recomendación relacionada haya adquirido carácter definitivo y vinculante, cualquiera de las partes podrá, si la otra no cumple con la recomendación y sin perjuicio de cualquier otro derecho que pudiera corresponderle, remitir dicho incumplimiento a arbitraje de acuerdo con la cláusula 6.2. Las disposiciones de la cláusula 6.1 no se aplicarán a dicha remisión. 6.4 No obstante cualquier referencia al ERC o al procedimiento de Arbitraje contenida en esta cláusula, las partes deben continuar cumpliendo con sus obligaciones respectivas en virtud del Contrato, a menos que acuerden lo contrario; el Contratante pagará el dinero que le adeude al Contratista. |
| B. Asignación de responsabilidades |
| 7. Alcance de las Obras y los Servicios | 7.1 Salvo que estén expresamente limitadas en las especificaciones, las obligaciones del Contratista cubren el diseño, la ejecución de todas las Obras y la prestación de todos los Servicios necesarios para mantener la Carretera en condiciones acordes a los niveles de servicio definidos en las especificaciones, respetando al mismo tiempo los planes, procedimientos, especificaciones, planos, códigos y cualquier otro documento identificado en las especificaciones. Estas incluyen, sin carácter limitativo, la prestación de Servicios de supervisión e ingeniería; el suministro de mano de obra, materiales, equipos; equipos del Contratista; servicios públicos y suministros para la construcción; materiales, estructuras e instalaciones provisionales; transporte (incluidos, entre otros, la descarga y el acarreo hasta y desde el Sitio, y dentro de él), y almacenamiento, a excepción de los suministros, las obras y los servicios que hayan de ser suministrados o realizados por el Contratante, si los hubiera, de conformidad con lo dispuesto en las especificaciones correspondientes. 7.2 El Contratista, salvo que el Contrato lo excluya específicamente, deberá realizar todos los trabajos, prestar todos los Servicios o suministrar todos los artículos y materiales que no se mencionen específicamente en el Contrato, pero cuya necesidad para cumplir con las Normas de Desempeño (según se especifica en la cláusula 24 de las CG) pueda inferirse razonablemente a partir de las disposiciones del Contrato como si tales trabajos, Servicios o artículos y materiales estuviesen expresamente mencionados en el Contrato. |
| 8. Responsabilidad respecto del Diseño | 8.1 El Contratista será responsable del diseño y la programación de las Obras y los Servicios, y de la precisión y la integridad de la información utilizada para tal diseño y programación de conformidad con los requisitos establecidos en las especificaciones. 8.2 Especificaciones y planos 8.2.1 El Contratista realizará el diseño básico y detallado y los trabajos de ingeniería en cumplimiento de las disposiciones del Contrato y las especificaciones o, cuando ello no se especifique, de conformidad con las buenas prácticas de ingeniería. El Contratista será responsable de toda discrepancia, error u omisión en las especificaciones, planos y otros documentos técnicos que haya preparado, ya sea que dichas especificaciones, planos y documentos hayan sido aprobados o no por el Gerente de Proyecto, siempre que tales discrepancias, errores u omisiones no se deban al uso de información inexacta suministrada por escrito al Contratista por el Contratante o en su nombre. 8.2.2 El Contratista tendrá derecho a que se le exima de responsabilidad por todo diseño, dato, plano, especificación u otro documento, o modificación de ellos, proporcionado o diseñado por el Contratante o en su nombre, mediante notificación de ese descargo de responsabilidad al Gerente de Proyecto. 8.3 Códigos y normas Cuando en el Contrato se haga referencia a códigos y normas conforme a los cuales este deba ejecutarse, se aplicará, a menos que se especifique otra cosa, la edición o la versión revisada de esos códigos y normas que esté vigente en la fecha que sea veintiocho (28) días anterior a la fecha de presentación de la Oferta. Durante la ejecución del Contrato, las modificaciones introducidas en esos códigos y normas se aplicarán tras su aprobación por el Contratante y se tratarán de conformidad con la cláusula 63 de las CG. 8.4 Aprobación/revisión de documentos técnicos por el Gerente de Proyecto 8.4.1 Para las Obras especificadas en las CE, el Contratista preparará (o hará que sus Subcontratistas preparen) y entregará al Gerente de Proyecto los documentos que se enumeran en las especificaciones (lista de documentos para aprobación o revisión), a efectos de su aprobación o revisión. Salvo que en las CE se especifique lo contrario, el Contratista no estará obligado a presentar al Contratante para su aprobación el diseño ni ningún otro documento técnico relacionado con los Servicios de Mantenimiento remunerados por medio de pagos globales mensuales. Ninguna parte de las Obras incluidas en los documentos que deba aprobar el Gerente de Proyecto, o relacionada con ellos, se llevará a cabo sin la debida aprobación previa de este. Las cláusulas 8.4.2 a 8.4.7 de las CG se aplicarán únicamente a los documentos para los que se requiera la aprobación del Gerente de Proyecto, pero no a aquellos que se suministren a este exclusivamente con fines informativos o para su revisión. 8.4.2 Dentro de los catorce (14) días siguientes a la fecha en que reciba cualquier documento que requiera su aprobación de conformidad con la cláusula 8.4.1 de las CG, el Gerente de Proyecto devolverá una copia del documento al Contratista, con su aprobación, o le notificará por escrito su falta de aprobación y las razones de ella, así como las modificaciones que propone introducir. El documento en cuestión se considerará aprobado por el Gerente de Proyecto si este no ha tomado ninguna medida al concluir el plazo indicado de catorce (14) días. 8.4.3 El Gerente de Proyecto solamente rehusará aprobar un documento si este no se ajusta a determinada disposición específica del Contrato o es contrario a las buenas prácticas de ingeniería. 8.4.4 Si el Gerente de Proyecto no aprueba el documento, el Contratista lo modificará y volverá a presentarlo al Gerente de Proyecto para su aprobación, de conformidad con la cláusula 8.4.2 de las CG. Si el Gerente de Proyecto aprueba el documento sujeto a modificaciones, el Contratista hará las modificaciones exigidas, tras lo cual el documento se considerará aprobado. 8.4.5 Ante cualquier controversia o diferencia que pueda surgir entre el Contratante y el Contratista en relación con la falta de aprobación por el Gerente de Proyecto de un documento o cualquier modificación de este que las partes no puedan resolver dentro de un plazo razonable, o derivada de dicha falta de aprobación, la controversia o diferencia podrá remitirse al CRC (o ERC) para que este adopte una decisión al respecto de acuerdo con la cláusula 6.1 de estas CG. Si la controversia o diferencia se remite a un CRC (o ERC), el Gerente de Proyecto dará instrucciones sobre si debe seguirse adelante con la ejecución del Contrato, y de qué forma. El Contratista seguirá adelante con el Contrato de conformidad con las instrucciones del Gerente de Proyecto; no obstante, si el CRC (o ERC) apoya el parecer del Contratista en la controversia y el Contratante no ha hecho una notificación conforme a la cláusula 6.1.5 de estas CG, el Contratante reembolsará al Contratista todos los gastos adicionales que este haya efectuado en cumplimiento de tales instrucciones, y el Contratista quedará exento de toda responsabilidad u obligación en relación con la controversia y la ejecución de las instrucciones, según decida el CRC (o ERC), y se prorrogará el plazo de terminación. 8.4.6 La aprobación del Gerente de Proyecto, con o sin modificación, del documento proporcionado por el Contratista no eximirá a este último de ninguna responsabilidad u obligación que le corresponda en virtud de cualquier disposición del Contrato, excepto en la medida en que cualquier falta o incumplimiento resultante sea consecuencia de las modificaciones exigidas por el Gerente de Proyecto. 8.4.7 El Contratista se atendrá estrictamente a los documentos aprobados, a menos que haya presentado primero al Gerente de Proyecto un documento modificado y obtenido la correspondiente aprobación de este de conformidad con las disposiciones de la presente cláusula 8.4 de las CG. Si el Gerente de Proyecto solicita una modificación de un documento ya aprobado o de un documento basado en este último, se aplicarán a esa solicitud las disposiciones de la cláusula 63.2 de las CG. |
| 9. Derechos de autor | 9.1 Los derechos de autor sobre todos los planos, documentos y otros materiales que contengan datos e información suministrados por el Contratista al Contratante seguirán correspondiendo al Contratista o, si dichos Planos, documentos o materiales son suministrados al Contratante por un tercero, incluidos los proveedores de materiales, directamente o a través del Contratista, los derechos de autor sobre esos materiales seguirán correspondiendo a ese tercero. |
| 10. Fecha de inicio y terminación | 10.1 El Contratista deberá comenzar las Obras y los Servicios dentro del plazo especificado en las CE. Cuando el Contratista así lo solicite, el Contratante deberá confirmar por escrito la fecha de inicio, luego de verificar que se haya dado inicio a las Obras y los Servicios en el Sitio. 10.2 El Contratista deberá alcanzar los niveles de servicio establecidos y concluir las Obras de Rehabilitación y Mejoramiento (o una parte de ellas para la cual se especifique en el Contrato un plazo de terminación por separado) dentro de los plazos incluidos en las CE y en las especificaciones, o dentro de la prórroga del plazo a que tenga derecho el Contratista conforme a la cláusula 64 de las CG del presente. |
| 11. Responsabili-dades del Contratista | 11.1 El Contratista deberá diseñar y llevar a cabo las Obras y los Servicios (incluidas las compras o las subcontrataciones relacionadas) necesarios para cumplir con los requisitos establecidos en las especificaciones con el debido cuidado y diligencia, y de conformidad con el Contrato. 11.2 El Contratista confirma que ha celebrado el presente Contrato después de examinar atentamente los datos relacionados con las Obras y los Servicios establecidos, incluidos los datos y las pruebas proporcionados por el Contratante y con base en la información que pudiera haber obtenido de una inspección ocular del Sitio y en otros datos sobre la Carretera que hayan estado a su disposición veintiocho (28) días antes de la fecha de presentación de la Oferta. Asimismo, reconoce que el hecho de no haberse familiarizado con esos datos y esa información no lo exime de su responsabilidad de estimar debidamente la dificultad o el costo de la ejecución satisfactoria de las Obras y los Servicios. 11.3 El Contratista obtendrá en su nombre todos los permisos, aprobaciones o licencias expedidos por todas las autoridades gubernamentales del ámbito local, estatal o nacional o las empresas de servicios públicos del país del Contratante que sean necesarios para el cumplimiento del Contrato, incluidos, sin carácter limitativo, los visados para el personal del Contratista y el Subcontratista y los permisos de entrada de todos los equipos importados del Contratista. Asimismo, obtendrá todos los demás permisos, aprobaciones o licencias que no sean de responsabilidad del Contratante conforme a la cláusula 14.3 de estas CG y que sean necesarios para el cumplimiento del Contrato. El Contratista deberá cumplir con todas las leyes vigentes del País del Contratante y del lugar donde se lleven a cabo las Obras y los Servicios. Esas leyes incluirán todas las leyes locales, estatales, nacionales o de otra índole que afecten al cumplimiento del Contrato y sean obligatorias para el Contratista. El Contratista eximirá al Contratante de toda responsabilidad por daños y perjuicios, demandas, multas, sanciones y gastos de cualquier índole que surjan o sean consecuencia de la violación de esas leyes por parte del Contratista o su personal, incluidos los Subcontratistas y su personal, pero sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula 14.1 de estas CG. Los elementos de planta, materiales y Servicios que vayan a incorporarse en las Obras y los Servicios o sean necesarios para ellos (así como los demás suministros) deberán proceder de un País elegible según se define en las Normas sobre Adquisiciones del Banco. 11.6 El Contratista permitirá que el Banco o las personas designadas por este inspeccionen el Sitio o las cuentas y los registros del Contratista y sus Subcontratistas relacionados con el cumplimiento del Contrato, y que tales cuentas y registros sean fiscalizados por auditores designados por el Banco, si este así lo exigiese. Se señalan a la atención del Contratista las disposiciones de la cláusula 59.2.1, en la que se dispone, entre otras cosas, que los actos destinados a impedir sustancialmente el ejercicio del derecho del Banco de realizar inspecciones y auditorías según se dispone en la cláusula 11.6 constituyen una práctica prohibida que puede dar lugar a la rescisión del Contrato (y a la determinación de la inelegibilidad de conformidad con las Normas sobre Adquisiciones). |
| 12. Subcontratación | El Contratista podrá subcontratar las actividades enumeradas en las CE. Cualquier otra actividad contemplada en el Contrato solo podrá subcontratarse con la aprobación del Gerente de Proyecto. El Contratista no podrá ceder la totalidad del Contrato sin la aprobación por escrito del Contratante. La subcontratación no alterará las obligaciones del Contratista ni lo eximirá de ninguna responsabilidad u obligación que le corresponda en virtud del Contrato, y el Contratista será responsable de los actos, los incumplimientos y la negligencia de cualquier Subcontratista o sus agentes, funcionarios u obreros como si fueran propios o de sus agentes, funcionarios u obreros. Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula 12.1 de las CG, el Contratista podrá subcontratar, bajo su propia responsabilidad y sin la aprobación previa del Contratante, las Obras y los Servicios menores que también se enumeran en las CE. |
| 13. Cesión del Contrato | 13.1 Ni el Contratante ni el Contratista cederán a un tercero, sin el consentimiento previo por escrito de la otra parte (consentimiento que no se negará sin razones válidas), el Contrato o cualquier parte de él, o cualquier derecho, beneficio, obligación o interés en el Contrato o en virtud del Contrato; no obstante, el Contratista tendrá derecho a efectuar la cesión absoluta o con cargo de las sumas que le sean adeudadas y pagaderas o que puedan serle adeudadas y pagaderas en virtud del Contrato. |
| 14. Responsabilidades del Contratante | 14.1 El Contratante deberá aplicar la debida diligencia para garantizar la precisión de toda la información o los datos que deba suministrar al Contratista conforme a lo descrito en las especificaciones, salvo cuando en el Contrato se estipule expresamente lo contrario. 14.2 El Contratante será responsable de obtener y otorgar la posesión jurídica y física del Sitio y el acceso a este, y de otorgar la posesión y el acceso a todos los demás lugares que sean razonablemente necesarios para la adecuada ejecución del Contrato, incluidos todos los derechos de paso que se requieran, de conformidad con lo establecido en las especificaciones correspondientes. El Contratante otorgará plena posesión de esos lugares y concederá todos los derechos de acceso a ellos a más tardar en las fechas que se especifican en las CE. 14.3 El Contratante obtendrá y pagará todos los permisos, aprobaciones o licencias expedidos por todas las autoridades gubernamentales del ámbito local, estatal o nacional o las empresas de servicios públicos del país donde se encuentre el Sitio cuando el Contratante deba tramitarlos en su propio nombre a instancias de dichas autoridades o empresas públicas, cuando sean necesarios para el cumplimiento del Contrato y cuando se especifiquen en las especificaciones correspondientes. 14.4 Si el Contratista así lo solicita, el Contratante hará todo lo posible por ayudarlo a tramitar en forma ágil y oportuna con las autoridades gubernamentales del ámbito local, estatal o nacional o las empresas de servicios públicos todos los permisos, aprobaciones o licencias necesarios para la ejecución del Contrato que dichas autoridades o empresas le exijan o exijan a sus Subcontratistas, o a su personal o al personal de los Subcontratistas, según sea el caso. 14.5 El Contratante será responsable del funcionamiento constante de la Carretera después de su terminación, de conformidad con la cláusula 28 de las CG, y se encargará de facilitar la prueba o pruebas de garantía de la Carretera, de conformidad con la cláusula 20 de las CG. 14.6 Todos los costos y los gastos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones en virtud de la presente cláusula 14 de las CG correrán por cuenta del Contratante, salvo aquellos que deba efectuar el Contratista con respecto a la realización de las pruebas de garantía, de conformidad con la cláusula 20 de las CG. |
| 15. Confidencialidad de la información | 15.1 El Contratante y el Contratista mantendrán con carácter confidencial y se abstendrán de divulgar a terceros, sin el consentimiento expreso por escrito de la otra parte, cualquier documento, dato u otra información proporcionada directa o indirectamente por la otra parte en relación con el Contrato, ya sea que esa información se haya proporcionado antes, durante o después de la rescisión del Contrato. No obstante lo que antecede, el Contratista podrá proporcionar a sus Subcontratistas los documentos, datos u otra información que reciba del Contratante y que sean necesarios para que los Subcontratistas realicen su trabajo en el marco del Contrato, en cuyo caso el Contratista obtendrá de dichos Subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al impuesto al Contratista conforme a la presente cláusula 15 de las CG. 15.2 El Contratante no utilizará esos documentos, datos u otra información recibidos del Contratista para ningún fin que no sea el funcionamiento y mantenimiento de la Carretera. Del mismo modo, el Contratista no utilizará esos documentos, datos u otra información recibida del Contratante para ningún fin que no sea el diseño, la adquisición de los elementos de planta y equipos, la construcción, o las Obras y los Servicios necesarios para el cumplimiento del Contrato. 15.3 Sin embargo, la obligación de una de las partes conforme a las cláusulas 15.1 y 15.2 precedentes de las CG no se aplicará a la información que: a) ahora o más adelante pase a ser de dominio público sin que medie falta de esa parte, b) pueda demostrarse que estaba en posesión de esa parte en el momento de su divulgación y no fue obtenida con anterioridad, directa o indirectamente, de la otra parte, o c) pase a estar legítimamente a disposición de esa parte por obra de un tercero no sujeto a ninguna obligación de confidencialidad. 15.4 Las disposiciones precedentes de esta cláusula 15 de las CG no modificarán de ninguna manera ningún compromiso de confidencialidad asumido por cualquiera de las partes de este instrumento antes de la fecha del Contrato con respecto a las Obras y los Servicios o a cualquier parte de ellos. 15.5 Las disposiciones de la presente cláusula 15 seguirán en vigencia tras la rescisión, por la causa que fuere, del Contrato. |
| C. Ejecución de las Obras y los Servicios |
| 16. Representantes | 16.1 Gerente de Proyecto Si el Gerente de Proyecto no ha sido designado en el Contrato, el Contratante, dentro de los catorce (14) días posteriores a la fecha en que haya emitido la Carta de Aceptación, procederá a su nombramiento y notificará su nombre por escrito al Contratista. El Contratante podrá oportunamente designar Gerente de Proyecto a otra persona en sustitución de la persona designada anteriormente y comunicará sin demora el nombre de esa persona al Contratista. Tal nombramiento no se hará en un momento o un modo que perjudique el progreso de las Obras y los Servicios, y solo será efectivo cuando el Contratista reciba la notificación correspondiente. El Gerente de Proyecto representará al Contratante y actuará en su nombre en todo momento durante la vigencia del Contrato. Todas las notificaciones, instrucciones, órdenes, certificados, aprobaciones y demás comunicaciones en el marco del Contrato serán emitidos por el Gerente de Proyecto, salvo que aquí se disponga otra cosa. Todas las notificaciones, instrucciones, informaciones y demás comunicaciones transmitidas por el Contratista al Contratante en el marco del Contrato se dirigirán al Gerente de Proyecto, salvo que aquí se disponga otra cosa. El Gerente de Proyecto podrá delegar cualquiera de sus funciones y responsabilidades en otras personas, salvo en el Conciliador, luego de notificar debidamente al Contratista, y podrá cancelar cualquier delegación efectuada, previa notificación a este último. 16.2 Gerente de Obras y Servicios Viales 16.2.1 Si el Gerente de Obras y Servicios Viales no ha sido designado en el Contrato, el Contratista procederá a su nombramiento antes de la fecha de inicio y pedirá por escrito al Contratante que apruebe dicho nombramiento. Si el Contratante no presenta objeciones al respecto dentro de un plazo de catorce (14) días, se considerará que el Gerente de Obras y Servicios Viales ha sido aprobado. Si el Contratante presenta objeciones dentro del plazo de catorce (14) días, indicando las razones para ello, el Contratista designará un sustituto dentro de los catorce (14) días posteriores a la presentación de esa objeción, y se aplicarán las anteriores disposiciones de la presente cláusula 16.2.1 de las CG. 16.2.2 El Gerente de Obras y Servicios Viales representará al Contratista y actuará en su nombre en todo momento durante la vigencia del Contrato y transmitirá al Gerente de Proyecto todas las notificaciones, instrucciones, informaciones y demás comunicaciones del Contratista en el marco del Contrato. El Gerente de Obras y Servicios Viales tendrá a su cargo la gestión diaria de las Obras y los Servicios que han de proveerse en nombre del Contratista en virtud del Contrato, y gozará de todas las facultades, tanto legales como de otra índole, para tomar todas las decisiones necesarias para la ejecución del Contrato. Todas las notificaciones, instrucciones, informaciones y demás comunicaciones transmitidas por el Contratante o el Gerente de Proyecto al Contratista en el marco del Contrato se dirigirán al Gerente de Obras y Servicios Viales o, en su ausencia, a su suplente, salvo que aquí se disponga otra cosa. El Contratista no revocará el nombramiento del Gerente de Obras y Servicios Viales sin el consentimiento previo por escrito del Contratante, consentimiento que no se negará sin razones válidas. Si el Contratante consiente en ello, el Contratista designará Gerente de Obras y Servicios Viales a otra persona, según el procedimiento estipulado en la cláusula 16.2.1 de las CG. 16.2.3 Con sujeción a la aprobación del Contratante (que no se negará sin razones válidas), el Gerente de Obras y Servicios Viales podrá en todo momento delegar en cualquier persona cualquier facultad, función y poder que le hayan sido conferidos. Esa delegación podrá revocarse en cualquier momento. Toda delegación o revocación estará sujeta a una notificación previa al Gerente de Proyecto firmada por el Gerente de Obras y Servicios Viales, en la que se especificarán las facultades, funciones y poderes que se delegan o revocan en virtud de ella. La delegación o revocación no tendrá efecto hasta que se haya entregado copia de ella al Gerente de Proyecto. Todo acto o ejercicio por una persona de las facultades, funciones y poderes delegados en ella de conformidad con la presente cláusula 16.2.3 de las CG se considerará como un acto o ejercicio del Gerente de Obras y Servicios Viales. 16.2.4 A partir de la fecha de inicio y hasta la terminación, el Gerente de Obras y Servicios Viales supervisará todas las Obras y los Servicios que el Contratista lleve a cabo en el Sitio y estará presente en el Sitio durante el horario normal de trabajo, excepto cuando se encuentre de licencia, enfermo o ausente por razones vinculadas al debido cumplimiento del Contrato. Cuando el Gerente de Obras y Servicios Viales se ausente del Sitio, se designará a una persona idónea para que actúe en su lugar. 16.2.5 El Contratante podrá, mediante notificación al Contratista, oponer objeciones respecto de cualquier representante o persona empleada por el Contratista en la ejecución del Contrato que, en la opinión razonable del Contratante, pudiera comportarse de manera inapropiada, mostrar incompetencia o negligencia, o infringir gravemente las regulaciones del Sitio dispuestas en las especificaciones. El Contratante suministrará pruebas de ello, tras lo cual el Contratista ordenará que esa persona abandone el Sitio. 16.2.6 Si un representante o persona empleada por el Contratista es retirada conforme a la cláusula 16.2.5 de las CG, el Contratista nombrará sin demora un sustituto, cuando sea necesario. |
| 17. Programa de trabajo | 17.1 Organización del Contratista El Contratista proporcionará al Gerente de Proyecto el organigrama que propone para llevar a cabo las Obras y los Servicios. En él se incluirá la identidad del Personal Clave que se propone emplear conforme a la Oferta del Contratista, junto con los currículums dicho personal. El Contratista informará prontamente por escrito al Gerente de Proyecto de toda rectificación o modificación de dicho organigrama. 17.2 Programa de ejecución A más tardar en la fecha de inicio, el Contratista preparará y presentará al Gerente de Proyecto un programa de ejecución del Contrato, que se preparará de la forma que se indica en las especificaciones e indicará la secuencia que se propone para diseñar y llevar a cabo las Obras y los Servicios, así como la fecha para la cual el Contratista exige razonablemente que el Contratante haya cumplido sus obligaciones derivadas del Contrato a fin de permitir al Contratista ejecutar el Contrato de conformidad con el programa y alcanzar la Terminación de conformidad con el Contrato. El Contratista actualizará y rectificará el programa según sea apropiado, pero sin modificar los plazos para la Terminación establecidos en las CE ni las prórrogas concedidas conforme a la cláusula 64 de las CG, y presentará todas esas rectificaciones al Gerente de Proyecto. 17.3 Informe sobre los avances El Contratista vigilará los avances de todas las actividades especificadas en el programa al que hace referencia la cláusula 17.2 precedente de las CG y presentará al Gerente de Proyecto un informe mensual sobre los avances junto con los estados mensuales. El informe sobre los avances se presentará en una forma que el Gerente de Proyecto considere aceptable de conformidad con las especificaciones. 17.4 Progreso de la ejecución Si en algún momento el progreso real del Contratista acusa un atraso con respecto al programa que se menciona en la cláusula 17.2 de las CG o si resulta evidente que dicho atraso se producirá, el Contratista preparará y presentará al Gerente de Proyecto un programa modificado, teniendo en cuenta las circunstancias imperantes, e informará al Gerente de Proyecto de las medidas adoptadas para acelerar el progreso a fin de concluir las Obras y prestar los Servicios dentro del plazo de terminación estipulado conforme a la cláusula 10.2 de las CG, de las prórrogas de dicho plazo concedidas conforme a la cláusula 64 de las CG o de cualquier prórroga en que pudieran convenir el Contratante y el Contratista. 17.5 Procedimientos de trabajo El Contrato se ejecutará de conformidad con los Documentos del Contrato y los procedimientos establecidos en las especificaciones. |
| 18. Ejecución de las Obras | 18.1 Demarcación, supervisión y mano de obra 18.1.1 Hitos. El Contratista será responsable de la demarcación correcta y adecuada de las Obras en relación con los hitos, marcas de referencia y lindes que le hayan sido proporcionados por escrito por el Contratante o en su nombre. Si en algún momento durante el proceso de ejecución de las Obras se descubre un error en la posición, el nivel o la alineación de las Obras, el Contratista notificará inmediatamente de dicho error al Gerente de Proyecto y, a su propia costa, lo rectificará sin demora de una forma que este último considere razonablemente satisfactoria. Si el error se debe al uso de datos incorrectos suministrados por escrito por el Contratante o en su nombre, el costo de la rectificación correrá por cuenta de este. 18.1.2 Supervisión por parte del Contratista. El Contratista facilitará o proveerá toda la supervisión necesaria durante la ejecución de las Obras, y el Gerente de Obras y Servicios Viales o su suplente permanecerán en el Sitio para asegurar en todo momento la supervisión del proceso. El Contratista suministrará y empleará solamente personal técnico calificado y experimentado en su respectiva actividad, y personal de supervisión competente para vigilar adecuadamente los trabajos. 18.2 Equipos del Contratista 18.2.1 Se considerará que todos los equipos del Contratista transportados por el Contratista al Sitio están destinados a ser utilizados exclusivamente para la ejecución del Contrato. El Contratista no podrá retirarlos del Sitio sin informar al Gerente de Proyecto. 18.2.2 A menos que en el Contrato se especifique lo contrario, una vez terminadas las Obras y los Servicios, el Contratista retirará del Sitio todos los equipos que haya transportado hasta allí, así como los materiales excedentes que hayan quedado en el lugar. 18.2.3 El Contratante, si así se le solicita, hará todo lo posible por ayudar al Contratista a obtener los permisos de las autoridades gubernamentales del ámbito local, estatal o nacional que requiera para la exportación de los equipos que haya importado para su uso en la ejecución del Contrato y que ya no se necesiten para tal fin. 18.3 Reglamentación y seguridad en el Sitio El Contratante y el Contratista establecerán y acatarán un reglamento en el que se definirán las normas que habrán de observarse en el Sitio durante la ejecución del Contrato. El Contratista preparará y presentará al Contratante, con copia al Gerente de Proyecto, la propuesta de reglamento para someter a la aprobación del Contratante, quien no la negará sin razones válidas. Dicho reglamento incluirá, sin carácter limitativo, normas sobre seguridad, control de tráfico, respuesta ante accidentes, control de los accesos, saneamiento, atención médica y prevención de incendios. 18.4 Acceso al Sitio para otros Contratistas 18.4.1 El Contratista, a petición por escrito del Contratante o del Gerente de Proyecto, brindará acceso al Sitio a otros Contratistas empleados por el Contratante en el Sitio o cerca de él. 18.5 Despeje del Sitio 18.5.1 Despeje del Sitio durante la ejecución: Durante la ejecución del Contrato, el Contratista mantendrá el Sitio razonablemente libre de toda obstrucción innecesaria, almacenará o retirará los materiales excedentes, y retirará todos los escombros, desechos u Obras temporales del Sitio, así como sus equipos en la medida en que ya no se necesiten para la ejecución del Contrato. 18.5.2 Despeje del Sitio tras la terminación: Una vez terminadas todas las partes de las Obras y los Servicios, el Contratista retirará del Sitio todos los escombros, desechos y residuos de cualquier tipo y dejará el Sitio y la Carretera en buenas condiciones de limpieza y seguridad. 18.6 Vigilancia e iluminación El Contratista proporcionará y mantendrá a su propia costa toda la iluminación, los cercados y la vigilancia donde y cuando sean necesarios para la correcta ejecución y la protección de las Obras y los Servicios, para la protección de sus propias instalaciones y equipos, o para la seguridad de los propietarios y ocupantes de propiedades adyacentes y del público. 18.7 Acceso al Sitio El Contratista deberá permitir al Gerente de Proyecto y a cualquier persona autorizada por este el acceso al Sitio y a cualquier lugar donde se estén realizando o se vayan a realizar trabajos relacionados con el Contrato. 18.8 Reuniones administrativas 18.8.1 Tanto el Gerente de Proyecto como el Contratista pueden solicitar al otro que asista a reuniones administrativas, en las que se revisará la programación de los trabajos pendientes y se abordarán los asuntos planteados ya sea por el Contratista o por el Contratante. 18.8.2 El Gerente de Proyecto deberá levantar actas de las reuniones administrativas y suministrar copias a los asistentes y al Contratante. Ya sea en la propia reunión o con posterioridad a ella, el Gerente de Proyecto deberá decidir y comunicar por escrito a todos los asistentes sus respectivas obligaciones en relación con las medidas que deban adoptarse. |
| 19. Personal y mano de obra | 19.1 El Contratista deberá emplear al Personal Clave nombrado en su Oferta para que desempeñe las funciones detalladas en las especificaciones o a otro personal aprobado por el Gerente de Proyecto. Este último aprobará todo reemplazo propuesto del Personal Clave únicamente si sus calificaciones y aptitudes pertinentes son equivalentes o superiores a las del personal incluido en la Oferta del Contratista. 19.2 Mano de obra a) El Contratista suministrará y empleará en el Sitio, para la ejecución de las Obras y los Servicios, la mano de obra calificada, semicalificada y no calificada necesaria para la adecuada y oportuna ejecución del Contrato. Se recomienda al Contratista emplear mano de obra local que posea las calificaciones necesarias. b) Salvo que en el Contrato se disponga lo contrario, el Contratista será responsable de la contratación, el transporte, el alojamiento y la comida de toda la mano de obra, ya sea local o extranjera, necesaria para la ejecución del Contrato y de la totalidad de los pagos relacionados con tales responsabilidades. c) El Contratista será responsable de obtener de las autoridades pertinentes todos los permisos o visados necesarios para el ingreso de toda la mano de obra y el personal que deban trabajar en el Sitio al país en que este se ubique. d) El Contratista, a su propia costa, proporcionará a todo su personal y al personal de sus Subcontratistas empleado para la ejecución del Contrato en el Sitio medios de repatriación a sus respectivos países de origen. Además, proporcionará provisionalmente medios de subsistencia adecuados a todas esas personas desde el cese de su relación laboral en virtud del Contrato hasta la fecha programada de su partida. En caso de que el Contratista no proporcione esos medios de transporte y subsistencia provisional, el Contratante podrá proporcionarlos al personal y solicitar al Contratista el reembolso de los costos correspondiente. e) En todo momento durante la ejecución del Contrato, el Contratista hará todo lo posible por prevenir toda conducta o comportamiento ilícito, turbulento o descontrolado de sus empleados y de los trabajadores de sus Subcontratistas. f) El Contratista proveerá alojamiento, asistencia médica, alimentación e instalaciones sanitarias para los empleados que residan en los campamentos base del Contratista a fin de cumplir con los requisitos de las condiciones sociales, sanitarias y de salud para la mano de obra que se estipulan en las especificaciones. g) En todos sus tratos con sus trabajadores y los de sus Subcontratistas que estén empleados para el Contrato o vinculados con este, el Contratista deberá respetar cabalmente todas las festividades reconocidas, los feriados oficiales, las costumbres religiosas o de otra índole y todas las leyes y reglamentos locales relativos al empleo de mano de obra. h) Prevención del VIH-sida. Si así se indica en las CE, el Contratista deberá llevar adelante un programa de concientización sobre VIH/sida a cargo de un prestador de servicios aprobado o una organización no gubernamental especializada, y deberá tomar las demás medidas que se especifiquen en el presente Contrato para reducir el riesgo de contagio del VIH entre el personal del Contratista y la comunidad local, promover el diagnóstico precoz y brindar asistencia a las personas afectadas. Durante la vigencia del Contrato, el Contratista: I) realizará, al menos cada dos meses, campañas de comunicación con fines de información, educación y consulta dirigidas a todo el personal y la mano de obra en el Sitio (incluidos todos los empleados del Contratista, todos los Subcontratistas y los empleados de los Consultores que trabajen en el Sitio, y todos los camioneros y acompañantes que hagan entregas en el Sitio para las Obras y los Servicios ejecutados en el marco del Contrato), así como a las comunidades locales más próximas, sobre los riesgos, los peligros, el impacto y las medidas recomendadas para evitar las enfermedades de transmisión sexual, o infecciones de transmisión sexual, en general, y el VIH/sida en particular; ii) suministrará preservativos masculinos o femeninos a todo el personal y la mano de obra que trabaje en el Sitio, según corresponda, y iii) ofrecerá a todo el personal y la mano de obra del Sitio servicios de detección, diagnóstico, asesoramiento y remisión de casos a un programa nacional exclusivo sobre infecciones de transmisión sexual y VIH/sida (salvo que se acuerde de otra manera). i) Si así se indica en las CE, el Contratista incluirá en el programa que se presente para la ejecución de las Obras y los Servicios conforme a la cláusula 17 un programa sobre infecciones y enfermedades de transmisión sexual, incluido el VIH/sida, para el personal y la mano de obra del Sitio y sus familiares. En dicho programa se indicarán la fecha, el modo y el costo que haya previsto el Contratista para cumplir los requisitos de esta cláusula y las especificaciones conexas. Para cada componente, se detallarán en el programa los recursos que se proporcionarán o utilizarán y cualquier subcontratación que se proponga. El programa incluirá asimismo una estimación de costos pormenorizada y la documentación de respaldo correspondiente. El pago que reciba el Contratista por elaborar y poner en marcha este programa no superará el monto provisional destinado a este fin. 19.3 Remoción de personal Si el Gerente de Proyecto solicita al Contratista la remoción de un integrante del personal o el equipo de trabajo del Contratista indicando las causas que motivan el pedido, el Contratista se asegurará de que dicha persona se retire del Sitio dentro de los siete días siguientes y no tenga ninguna otra participación en los trabajos relacionados con el Contrato. 19.4 Trabajo en horas nocturnas y feriados 19.4.1 Salvo que en el Contrato se disponga lo contrario, si el Contratista juzga necesario adelantar el trabajo en horas nocturnas o en feriados oficiales con el fin de alcanzar los niveles de servicio y cumplir el plazo de terminación y solicita para ello la respectiva autorización del Contratante (si fuera necesaria), el Contratante no negará dicha autorización sin razón válida. |
| 20. Pruebas e inspecciones | 20.1 El Contratista, a su propia costa, llevará a cabo en el Sitio todas las pruebas o inspecciones que se consignen en las especificaciones y de conformidad con los procedimientos allí descritos. 20.2 El Contratante y el Gerente de Proyecto o sus representantes designados tendrán derecho a presenciar tales pruebas o inspecciones. 20.3 En el caso de las pruebas realizadas por iniciativa del Contratista, cuando este se encuentre en condiciones de realizar tales pruebas o inspecciones, informará con la debida antelación al Gerente de Proyecto de esas pruebas o inspecciones y del lugar, fecha y hora de su realización. Asimismo, proporcionará al Gerente de Proyecto un informe firmado de los resultados de esas pruebas o inspecciones. 20.4 Si el Contratante o el Gerente de Proyecto (o sus representantes designados) no asisten a las pruebas o inspecciones programadas, o si las partes convienen en que ni el Contratante ni el Gerente de Proyecto asistirán a ellas, el Contratista podrá llevar a cabo la prueba o inspección en ausencia de esas personas y proporcionar al Gerente de Proyecto un informe firmado de sus resultados. 20.5 El Gerente de Proyecto podrá exigir que el Contratista realice cualquier prueba o inspección que no se exija en el Contrato, con la salvedad de que los costos y gastos razonables que deba cubrir el Contratista para realizar tal prueba o inspección se añadirán al precio del Contrato. Además, si tal prueba o inspección obstaculiza el progreso de las Obras o el cumplimiento por parte del Contratista de sus demás obligaciones en el marco del Contrato, ello deberá tenerse debidamente en cuenta en relación con el plazo de terminación y las demás obligaciones que resulten afectadas. 20.6 Si las Obras de Rehabilitación, las Obras de Mejoramiento o las Obras de Emergencia no superan alguna prueba o inspección, el Contratista rectificará o sustituirá tales Obras y repetirá la prueba o inspección tras efectuar la notificación prevista en la cláusula 20.3 de las CG. 20.7 En caso de que surja entre las partes una controversia o diferencia de opinión en relación con la prueba o la inspección de la totalidad o parte de las Obras y los Servicios, o como resultado de ella, que las partes no puedan resolver dentro de un plazo razonable, dicha controversia o diferencia de opinión podrá remitirse al CRC (o al ERC) para que este adopte una decisión de conformidad con la cláusula 6.1 de las CG. 20.8 El Contratista conviene en que ni la ejecución de una prueba o inspección de la totalidad o parte de las Obras y los Servicios, ni la asistencia a esta por parte del Contratante o del Gerente de Proyecto, ni la emisión de un certificado de prueba conforme a la cláusula 20.4 de las CG eximirán al Contratista de ninguna de las restantes responsabilidades contraídas por este en virtud del Contrato. 20.9 En el Sitio no podrá cubrirse ninguna parte de las instalaciones ni de los cimientos sin que el Contratista haya realizado una prueba o inspección requerida en virtud del Contrato. El Contratista notificará con antelación razonable al Gerente de Proyecto cuando esas partes o los cimientos estén listos o casi listos para la prueba o inspección; tal prueba o inspección y su notificación estarán sujetas a los requisitos del Contrato. 20.10 El Contratista descubrirá cualquier parte de las Obras o de los cimientos, o practicará las aperturas en ellos que pueda requerir oportunamente el Gerente de Proyecto en el Sitio, y volverá a colocar y dejar en buenas condiciones esa parte o partes. Si alguna parte de las Obras o de los cimientos ha sido cubierta en el Sitio después de cumplido el requisito contenido en la cláusula 20.9 de las CG y se determina que se ha realizado de conformidad con el Contrato, los gastos del descubrimiento, las aperturas, la reinstalación y la puesta en buenas condiciones correrán por cuenta del Contratante, y el plazo de terminación se ajustará razonablemente en la medida en que el Contratista se haya visto retrasado u obstaculizado en el cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones en virtud del Contrato. |
| 21. Obras de Rehabilitación | 21.1 Si así se indica en las CE, deberán llevarse a cabo Obras de Rehabilitación específicas explícitamente de conformidad con las especificaciones y según se detalla en el documento de Licitación y en la Oferta del Contratista. El Contratista calculó las cantidades de insumos para las Obras de Rehabilitación necesarias para cumplir con los criterios de desempeño para Obras de Rehabilitación descritos en las especificaciones. El Contratista ofreció las Obras de Rehabilitación específicas a un precio global. |
| 22. Obras de Mejoramiento | Si así se indica en las CE, deberán llevarse a cabo Obras de Mejoramiento de carácter obligatorio, las cuales consistirán en una serie de intervenciones destinadas a incorporar nuevas características a Carreteras en respuesta a nuevas condiciones de tráfico, cuestiones de seguridad u otras consideraciones. Las cantidades de Obras de Mejoramiento se ofrecieron a precios unitarios incluidos en la lista de cantidades. El Gerente de Proyecto será quien solicite la ejecución de las Obras de Mejoramiento, para lo cual expedirá una orden de trabajo donde se definirán los trabajos específicos que el Contratista ha de llevar a cabo en función de las actividades cotizadas en la lista de cantidades. En la orden de trabajo se especificarán las actividades que se han de llevar a cabo junto con el precio correspondiente. Para confirmar su aceptación, el Gerente de Obras y Servicios Viales deberá firmar dicha orden. |
| 23. Servicios de Mantenimiento | Los Servicios de Mantenimiento son las actividades necesarias para garantizar que la Carretera cumpla con las Normas de Desempeño de conformidad con la cláusula 24 de las CG. Los Servicios de Mantenimiento incluirán todas aquellas actividades que resulten necesarias para cumplir con las Normas de Desempeño y alcanzar y mantener los niveles de servicio estipulados para la Carretera. Estos Servicios se remunerarán con un monto global que se pagará en pagos mensuales fijos durante todo el período del Contrato. |
| 24. Normas de Desempeño | 24.1 El Contratista llevará a cabo los Servicios de Mantenimiento para garantizar que la Carretera alcance y mantenga los niveles de servicio y cumpla con las Normas de Desempeño que se definen en las especificaciones. |
| 25. Autocontrol de la calidad y la seguridad por parte del Contratista | Durante toda la ejecución de las Obras y los Servicios, y una vez que dichas Obras y Servicios hayan concluido, el Contratista mantendrá un Sistema mediante el cual deberá garantizar que los métodos y procedimientos de trabajo sean adecuados y seguros en todo momento y no planteen riesgos ni peligros evitables para la salud, la seguridad y los bienes de los trabajadores y agentes empleados por él o por cualquiera de sus Subcontratistas, de los usuarios viales, de las personas que residen en las inmediaciones de las Carreteras objeto del Contrato ni de ninguna otra persona que pueda encontrarse en dichas Carreteras o circular por ellas. Salvo que en las CE se especifique lo contrario, el Contratista establecerá, en el marco de su propia estructura organizativa, una unidad específica equipada con personal calificado, cuya tarea será verificar de manera constante el grado de cumplimiento por parte del Contratista de los niveles de servicio establecidos. Dicha Unidad también será responsable de la generación y presentación de la información que el Contratista necesita para la documentación obligatoria que se define en las especificaciones. La unidad será responsable de mantener un conocimiento detallado y exhaustivo de las condiciones de la Carretera y de brindar al Gerente de Obras y Servicios Viales toda la información necesaria para administrar y mantener la Carretera de manera eficiente. La unidad también llevará a cabo, en estrecha colaboración con el Gerente de Proyecto, las verificaciones concernientes a los niveles de servicio. La unidad de autocontrol del Contratista mencionada en la cláusula 25.2 de las CG informará el nivel de cumplimiento de los niveles de servicio establecidos en el formato estándar presentado en las especificaciones. |
| 26. Requisitos ambientales y de seguridad | 26.1 Durante todo el diseño, la ejecución y la terminación de las Obras y los Servicios, y la rectificación de cualquier defecto en ellos, el Contratista deberá: tener plena consideración por la seguridad de todas las personas empleadas por él y sus Subcontratistas y mantener el Sitio (en la medida en que se encuentre bajo su control) ordenado y en condiciones para evitar poner en peligro a tales personas; proveer y mantener, a su propio costo, defensas y vallas de seguridad, cercos y alambrados, señales de advertencia y vigilancia, cuando y donde sea necesario o cuando así lo requiera la cláusula 18.3 del Contrato o cualquier autoridad debidamente constituida para la protección de las Obras y los Servicios o para la seguridad y la conveniencia de sus trabajadores y de los usuarios viales, el público u otras personas; c ) tomar todas las medidas necesarias para proteger el medio ambiente (tanto dentro como fuera de los límites del Sitio) y para limitar los daños y las molestias ocasionadas a las personas y bienes como resultado de la contaminación, los niveles de ruido y otras consecuencias de sus operaciones. |
| 27. Órdenes de trabajo para Obras de Mejoramiento y Obras de Emergencia | El Contratista ejecutará las Obras de Mejoramiento y las Obras de Emergencia en virtud de órdenes de trabajo expedidas por el Gerente de Proyecto. Las órdenes de trabajo se expedirán por escrito y llevarán la fecha en la cual se expiden y la firma del Gerente de Proyecto. El Gerente de Proyecto deberá proporcionar dos copias de la orden de trabajo al Contratista, quien deberá refrendar de inmediato una copia, incluir la fecha de aceptación y devolverla al Gerente de Proyecto. Si el Contratista tiene alguna objeción respecto de una orden de trabajo, el Gerente de Obras y Servicios Viales notificará al Gerente de Proyecto sobre las razones de tal objeción dentro de los diez (10) días posteriores a la fecha en que se haya expedido la orden. Dentro de los cinco (5) días posteriores a la objeción del Gerente de Obras y Servicios Viales, el Gerente de Proyecto deberá cancelar, rectificar o ratificar la orden de trabajo por escrito. |
| 28. Procedimientos de recepción | 28.1 Cuando la totalidad de las Obras y los Servicios se haya completado sustancialmente y haya aprobado satisfactoriamente todas las pruebas estipuladas en el Contrato, el Contratista podrá notificar de ello al Gerente de Proyecto y acompañar la notificación con una declaración por escrito donde se comprometa a terminar sin demoras todo trabajo pendiente durante el período de responsabilidad por defectos. La notificación y la declaración se considerarán una solicitud por parte del Contratista para que el Gerente de Proyecto expida un certificado de recepción con respecto a las Obras y los Servicios. Dentro de los veintiún (21) días posteriores a la fecha de entrega de dicha notificación, el Gerente de Proyecto deberá entregar al Contratista un certificado de recepción de las Obras donde conste la fecha en la cual se completaron sustancialmente las Obras y los Servicios de conformidad con el Contrato, o bien deberá impartir al Contratista instrucciones por escrito donde se especifiquen todas las condiciones que deben cumplirse y todos los trabajos que este debe llevar a cabo antes de expedir dicho certificado. El Gerente de Proyecto también notificará al Contratista sobre cualquier defecto en las Obras y los Servicios que afecte la terminación sustancial que pueda aparecer luego de tales instrucciones y antes de que se expida el certificado de recepción dentro de los veintiún (21) días posteriores a la terminación, a satisfacción del Gerente de Proyecto, de las Obras y los Servicios especificados y de la rectificación de cualquier defecto debidamente notificado. 28.2 De igual modo, de acuerdo con el procedimiento detallado en la cláusula 28.1, el Contratista podrá solicitar, y el Gerente de Proyecto deberá expedir, un certificado de recepción con respecto a lo siguiente: a) cualquier tramo respecto del cual se haya estipulado un plazo de terminación aparte en el Contrato; b) cualquier parte sustancial de las Obras y los Servicios que se haya completado a satisfacción del Gerente de Proyecto y que, fuera de lo dispuesto en el Contrato, haya sido ocupada o usada por el Contratante; c) cualquier parte de las Obras y los Servicios que el Contratante haya decidido ocupar o utilizar con anterioridad a la terminación (cuando dicha ocupación o uso no esté contemplado en el Contrato o no haya sido acordado por el Contratista como una medida provisoria). |
| 29. Obras de Emergencia | 29.1 La responsabilidad de identificar la necesidad de Obras de Emergencia recae conjuntamente en el Contratante y el Contratista, y para dar comienzo a la ejecución de Obras de Emergencia siempre será necesario contar con una orden de trabajo expedida por el Gerente de Proyecto. 29.2 El Contratista solicitará la ejecución de Obras de Emergencia en función de las pérdidas o los daños ocurridos como resultado de fenómenos naturales (como tormentas intensas, inundaciones o terremotos) con consecuencias imponderables, o de la posibilidad de que ocurran tales daños o pérdidas, o de la seguridad de las personas, las Obras, los Servicios o los equipos expuestos a riesgos como resultado de los fenómenos naturales. A fin de caracterizar las Obras de Emergencia, el Contratista enviará al Gerente de Proyecto un informe técnico donde solicitará la ejecución de Obras de Emergencia y caracterizará la situación. A partir de dicho informe, y su propio análisis de la situación, el Gerente de Proyecto podrá expedir una orden de trabajo al Contratista. 29.3 El Contratante o incluso las autoridades gubernamentales podrán declarar una situación de emergencia al amparo de la legislación local. En tales casos, el Gerente de Proyecto podrá expedir una orden de trabajo para Obras de Emergencias al Contratista incluso sin que este haya presentado una solicitud. Si el Contratista no puede llevar a cabo inmediatamente esos trabajos o no está dispuesto a hacerlo, el Contratante podrá realizar o disponer que se realicen los trabajos que juzgue necesarios para evitar daños a la Carretera. En ese caso, el Contratante, tan pronto como sea factible luego de tal emergencia, notificará por escrito al Contratista la naturaleza de la emergencia, los trabajos realizados y las razones de su realización. Si los trabajos realizados u ordenados por el Contratante eran trabajos que el Contratista debía realizar a su propia costa en virtud del Contrato, el Contratista pagará al Contratante los gastos razonables en los que este haya incurrido en relación con ellos. De no ser así, el costo de esos trabajos correrá por cuenta del Contratante. |
| 30. Calidad de los materiales usados por el Contratista | 30.1 La calidad de los materiales usados por el Contratista para la ejecución del Contrato deberá cumplir con los requisitos estipulados en las especificaciones. Si el Contratista considera que es necesario usar materiales de una calidad superior a la consignada en las especificaciones a fin de garantizar el cumplimiento con las disposiciones del Contrato, deberá usar dichos materiales de mejor calidad sin que ello le dé derecho a aumentar los precios o las remuneraciones percibidas. 30.2 El Contratista no podrá, en ninguna circunstancia, efectuar reclamos basados en la calidad insuficiente de los materiales que haya utilizado, aun cuando estos hayan sido autorizados por el Gerente de Proyecto. 30.3 El Contratista llevará a cabo, a su propio costo, las pruebas de laboratorio y de otra índole que considere necesarias para verificar si los materiales que ha de utilizar cumplen o no con las especificaciones, y mantendrá registros de las pruebas realizadas. Si así lo solicita el Gerente de Proyecto, el Contratista deberá poner a su disposición los resultados de dichas pruebas. |
| 31. Señalización y demarcación de zonas de trabajo y desvíos | A fin de resguardar la seguridad de los usuarios viales, incluidos los usuarios de vehículos no motorizados y los peatones, el Contratista será responsable de instalar y mantener a su propio costo elementos de señalización y demarcación de las zonas de trabajo, los cuales, a su vez, deben cumplir con la legislación aplicable. Si es probable que la ejecución de las Obras y los Servicios contemplados en el Contrato interfiera en el tráfico, el Contratista tomará, a su propio costo, las medidas necesarias para limitar tal interferencia al mínimo indispensable, al igual que cualquier peligro para los trabajadores u otras personas. A tal efecto, tendrá derecho a instalar, dentro de los límites del derecho de paso de la Carretera, desvíos, estructuras u otras modificaciones provisorias para ordenar el tráfico durante la ejecución de las Obras y los Servicios. El Contratista notificará al Gerente de Proyecto sobre cualquier instalación provisoria realizada. Si la ejecución de las Obras y los Servicios por parte del Contratista hace que sea necesario cerrar temporalmente un tramo de la Carretera, y obliga a implementar un desvío por otras carreteras o calles públicas, el Contratista será responsable de señalizar debidamente dicho desvío, en las mismas condiciones estipuladas en la cláusula 31.1 de las CG. El Contratista informará a las autoridades y a la policía del ámbito local cuáles de las actividades que llevará a cabo pueden ocasionar interrupciones o modificaciones significativas en los patrones de tráfico normales. Dicha información deberá consignarse por escrito y notificarse al menos siete (7) días antes del inicio de tales actividades. Cuando el Contratista así lo solicite, el Contratante deberá prestarle asistencia en la coordinación con las autoridades y la policía del ámbito local. |
| D. Asignación de riesgos |
| 32. Riesgos a los que está expuesto el Contratante | 32.1 Desde la fecha de inicio hasta que se expida el certificado de corrección de defectos, el Contratante está expuesto a los siguientes riesgos en la medida en que afecten directamente la ejecución de las Obras y los Servicios contemplados en el presente Contrato: a) guerra, hostilidades (ya sea que se haya declarado o no un estado de guerra), invasión, actos de enemigos extranjeros; b) rebelión, revolución, insurrección, golpe de Estado por fuerzas militares o rebeldes o guerra civil; c) radiación ionizante, contaminación por radiactividad ocasionada por cualquier combustible nuclear o cualquier desecho nuclear resultante de la combustión de combustibles nucleares, propiedades tóxicas, explosivas, radiactivas u otras propiedades peligrosas de cualquier mecanismo nuclear o de cualquiera de sus componentes; d) asonadas, disturbios o tumultos, salvo que se restrinjan exclusivamente a los empleados del Contratista o de sus Subcontratistas y se originen en la ejecución de las Obras y los Servicios; e) pérdidas o daños debidos al uso o la ocupación por parte del Contratante de cualquier tramo o parte no terminada de las Obras, salvo en la medida en que dicha situación esté prevista en el Contrato; f) cualquier fenómeno natural contra el cual no se habría podido esperar razonablemente que un Contratista con experiencia tomara precauciones. |
| 33. Riesgos a los que está expuesto el Contratista | 33.1 Al Contratante le corresponden los riesgos que en este Contrato se estipulen como riesgos del Contratante, y el resto de los riesgos le corresponden al Contratista. |
| 34. Pérdidas o daños materiales; lesiones o accidentes laborales; indemnizaciones | 34.1 Con sujeción a la cláusula 34.3 de las CG, el Contratista eximirá de toda responsabilidad al Contratante y a sus empleados y funcionarios en caso de juicios, acciones judiciales o procedimientos administrativos, reclamaciones, demandas, pérdidas, daños, costos y gastos de cualquier naturaleza, incluidos los honorarios y gastos de abogados, en caso de muerte o lesión de cualquier persona, o de pérdidas o daños materiales originados en la ejecución, o relacionados con esta, o atribuibles a la negligencia del Contratista o sus Subcontratistas, o de sus empleados, funcionarios o agentes, excepto en el caso de lesiones, muerte o daños materiales causados por negligencia del Contratante, sus Contratistas, empleados, funcionarios o agentes. 34.2 Si se inician procedimientos o se formulan demandas contra el Contratante en que la responsabilidad pudiera recaer sobre el Contratista conforme a la cláusula 34.1 de las CG, el Contratante notificará prontamente al Contratista al respecto y este podrá, a su propia costa y en nombre del Contratante, hacerse cargo de los procedimientos o demandas e iniciar negociaciones para el arreglo de tales procedimientos o demandas. Si, dentro de los veintiocho (28) días siguientes al recibo de dicha notificación, el Contratista no notifica al Contratante que tiene la intención de hacerse cargo de esos procedimientos o demandas, el Contratante tendrá libertad para hacerse cargo de ellos por sí mismo. A menos que el Contratista no haya hecho la notificación al Contratante en el plazo de veintiocho (28) días, el Contratante no hará ninguna declaración que pueda ser perjudicial para la defensa en tales procedimientos o demandas. El Contratante proporcionará al Contratista, a solicitud de este, toda la asistencia posible en esos procedimientos o demandas, y el Contratista reembolsará al Contratante todos los gastos razonables que este efectúe al proporcionar dicha asistencia. 34.3 El Contratante eximirá de toda responsabilidad al Contratista y a sus empleados, funcionarios y Subcontratistas ante cualquier pérdida o daño a su propiedad, distinta de las Obras de las cuales aún no se haya tomado posesión, ocasionados por incendio, explosión u otras eventualidades, y que superen el monto recuperable de los seguros obtenidos conforme a la cláusula 35 de las CG, siempre que dicho incendio, explosión u otra eventualidad no haya sido producto de un acto u omisión del Contratista. 34.4 La parte que tenga derecho a recibir una indemnización conforme a la presente cláusula 34 de las CG tomará todas las medidas razonables para mitigar las pérdidas o los daños que se hayan producido. Si no lo hiciera, se reducirán consecuentemente las responsabilidades de la otra parte. |
| 35. Seguro | 35.1 En la medida que se especifique en las CE, el Contratista, a su costa, obtendrá y mantendrá vigentes o hará que se obtengan y se mantengan vigentes durante la ejecución del Contrato los seguros que se señalan a continuación por los montos y con las cantidades deducibles y otras condiciones especificadas en las citadas CE. La identidad de los aseguradores y la modalidad de las pólizas estarán sujetas a la aprobación del Contratante, quien no la negará sin razones válidas. a) Pérdida o daño a los elementos de planta y materiales Este seguro cubrirá las pérdidas o los daños ocurridos antes de la terminación. b) Seguro contra daños a terceros Este seguro cubrirá las lesiones corporales o la muerte de terceros (incluido el personal del Contratante) y las pérdidas o daños materiales que se produzcan en relación con las Obras y los Servicios. c) Seguro de vehículos Este seguro cubrirá el uso de todos los vehículos empleados por el Contratista o sus Subcontratistas (sean o no de su propiedad) en relación con la ejecución del Contrato. d) Indemnización por accidentes de trabajo De conformidad con los requisitos legales aplicables en el país donde se ejecute el Contrato o cualquier parte de este. e) Responsabilidad del Contratante De conformidad con los requisitos legales aplicables en el país donde se ejecute el Contrato o cualquier parte de este. f) Otros seguros Todo otro seguro que las partes acuerden específicamente. 35.2 El Contratante figurará como coasegurado en todas las pólizas de seguro que obtenga el Contratista de conformidad con la cláusula 35.1 de las CG, excepto con respecto a los seguros contra daños a terceros, las indemnizaciones por accidentes de trabajo y responsabilidad del Contratante. Los Subcontratistas del Contratista figurarán como coasegurados en todas las pólizas de seguro que obtenga el Contratista de conformidad con la cláusula 35.1 de las CG, con excepción de los seguros de carga, indemnizaciones por accidentes de trabajo y responsabilidad del Contratante. El asegurador renunciará, en virtud de dichas pólizas, a todos sus derechos de subrogación contra dichos coasegurados por pérdidas o reclamaciones resultantes de la ejecución del Contrato. 35.3 El Contratista entregará al Contratante certificados de aseguramiento (o copias de las pólizas de seguro) como prueba de que las pólizas requeridas están plenamente vigentes. En ellos se dispondrá que los aseguradores notificarán al Contratante de la cancelación o de toda modificación importante de una póliza con no menos de veintiún (21) días de antelación. 35.4 El Contratista se asegurará de que, cuando corresponda, sus Subcontratistas obtengan y mantengan vigentes pólizas de seguro adecuadas para su personal y sus vehículos y para los trabajos que efectúen en virtud del Contrato, a menos que las pólizas obtenidas por el Contratista amparen a dichos Subcontratistas. 35.5 Si el Contratista no obtiene o no mantiene vigentes los seguros mencionados en la cláusula 35.1 de las CG, el Contratante podrá obtener y mantener vigentes cualesquiera de esos seguros y podrá deducir oportunamente de cualquier suma adeudada al Contratista en virtud del Contrato todas las primas que el Contratante haya pagado al asegurador, o podrá considerar esas sumas como monto adeudado por el Contratista y recuperarlas de él. 35.6 Salvo que en el Contrato se disponga lo contrario, el Contratista preparará y planteará todas las reclamaciones formuladas conforme a las pólizas obtenidas por él de conformidad con la presente cláusula 35 de las CG, y todas las sumas pagaderas por los aseguradores serán pagadas al Contratista. El Contratante dará al Contratista toda la asistencia razonable que este pueda necesitar. Con respecto a los reclamos de seguros en que estén en juego los intereses del Contratante, el Contratista no renunciará a ninguno de ellos ni hará ningún arreglo con el asegurador sin antes obtener el consentimiento escrito del Contratante. Con respecto a los reclamos de seguros en que estén en juego los intereses del Contratista, el Contratante no renunciará a ninguno de ellos ni hará ningún arreglo con el asegurador sin antes obtener el consentimiento escrito del Contratista. |
| 36. Condiciones imprevistas | 36.1 Si durante la ejecución del Contrato el Contratista encuentra en el Sitio condiciones físicas (no climáticas) u obstrucciones artificiales que un Contratista experimentado no podría haber previsto razonablemente antes de la fecha del Convenio Contractual a partir de un examen aceptable de los datos relativos a la Carretera (incluidos los datos y las pruebas proporcionados por el Contratante), y sobre la base de la información que pueda haber obtenido de una inspección ocular del Sitio o de otros datos a su disposición relacionados con la Carretera, y si determina que, como consecuencia de esas condiciones u obstrucciones, deberá hacer frente a costos y gastos adicionales o precisará más tiempo para cumplir con sus obligaciones contractuales del que habría necesitado si no hubiera encontrado esas condiciones físicas u obstrucciones artificiales, deberá, antes de realizar trabajos adicionales o de utilizar elementos de planta o equipos, notificar prontamente por escrito al Gerente de Proyecto: a) las condiciones físicas u obstrucciones artificiales encontradas en el Sitio que no podrían haberse previsto razonablemente; b) los trabajos o elementos de planta o equipos adicionales requeridos, incluidas las medidas que tomará o propone tomar para superar tales condiciones u obstrucciones; c) la duración de la demora prevista; d) el costo y los gastos adicionales que deba probablemente asumir. Al recibir una notificación del Contratista conforme a la presente cláusula 36.1 de las CG, el Gerente de Proyecto decidirá las medidas que habrán de tomarse para superar las condiciones físicas u obstrucciones artificiales encontradas. Al cabo de esas consultas, impartirá instrucciones al Contratista, con copia al Contratante, sobre las medidas que han de tomarse. 36.2 Todos los costos y gastos adicionales razonables que deba asumir el Contratista en cumplimiento de las instrucciones del Gerente de Proyecto para superar las condiciones físicas u obstrucciones artificiales a que se hace referencia en la cláusula 36.1 precedente serán pagados por el Contratante al Contratista como una suma adicional al precio del Contrato. 36.3 Si la ejecución del Contrato por el Contratista se ve retrasada u obstaculizada debido a las condiciones físicas u obstrucciones artificiales a que se hace referencia en la cláusula 36.1 de las CG, el plazo de terminación se prorrogará de conformidad con la cláusula 64 de las CG. |
| 37. Cambio en las leyes y regulaciones | 37.1 Si pasado el día veintiocho (28) días anterior a la fecha de la presentación de la Oferta se aprueban, promulgan, derogan o modifican, en el país donde se sitúe el Sitio, leyes, regulaciones, ordenanzas, órdenes o reglamentos con fuerza de ley (se considerará que esto incluye todo cambio en la interpretación o aplicación por parte de las autoridades competentes) que repercutan posteriormente en los costos y gastos del Contratista o en el plazo de terminación, el precio del Contrato se incrementará o se reducirá consecuentemente, o el plazo de terminación se ajustará razonablemente en la medida en que el Contratista haya resultado afectado en el cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones contractuales. No obstante lo anterior, dicho incremento o disminución de los costos no se pagará separadamente ni será acreditado si ya ha sido tenido en cuenta, cuando correspondía, en las disposiciones de ajuste de precio, de conformidad con las CE. |
| 38. Fuerza mayor | 38.1 Se entenderá por “fuerza mayor” cualquier circunstancia que esté fuera del control razonable del Contratante o el Contratista, según sea el caso, en la medida en que afecte directamente la ejecución de las Obras y los Servicios contemplados en el presente Contrato, y que sea inevitable a pesar del cuidado razonable con el que actúe la parte afectada; esta definición incluirá, sin carácter limitativo, lo siguiente: a) guerra, hostilidades u operaciones de carácter bélico (ya sea que se haya declarado o no un estado de guerra), invasión, acto del enemigo extranjero y guerra civil; b) rebelión, revolución, insurrección, motín, usurpación del gobierno civil o militar, conspiración, asonada, disturbios civiles y actos terroristas; c) confiscación, nacionalización, movilización, apropiación forzosa o requisición llevada a cabo u ordenada por un Gobierno o una autoridad o gobernante de jure o de facto, o cualquier otro acto u omisión de una autoridad gubernamental local, estatal o nacional; d) huelga, sabotaje, cierre patronal, embargo, restricción de importaciones, congestión portuaria, falta de los medios habituales de transporte público y comunicaciones, conflicto laboral, naufragio, escasez de electricidad o restricciones al suministro eléctrico, epidemia, cuarentena y peste; e) terremoto, deslizamiento de tierras, actividad volcánica, incendio, inundación, maremoto, tifón o ciclón, huracán, tormenta, rayos u otras condiciones climáticas adversas, ondas nucleares y de choque, u otros desastres naturales o físicos; f) escasez de mano de obra, materiales o servicios públicos, cuando sean causados por circunstancias que constituyen en sí mismas eventos de fuerza mayor. 38.2 Si una de las partes sufre impedimentos, obstáculos o demoras en el cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones en virtud del Contrato por un evento de fuerza mayor, deberá notificar por escrito a la otra parte dicho evento y sus circunstancias particulares dentro de los catorce (14) días posteriores a la fecha en que se haya producido. 38.3 La parte que efectúe tal notificación quedará dispensada del cumplimiento o el cumplimiento puntual de sus obligaciones en virtud del Contrato durante el tiempo en que continúe el evento de fuerza mayor y en la medida en que el cumplimiento de las obligaciones de esa parte se vea impedido, obstaculizado o demorado. El plazo de terminación se prorrogará conforme a la cláusula 64 de las CG. 38.4 La parte o las partes afectadas por el evento de fuerza mayor harán todos los esfuerzos razonables por mitigar los efectos de dicho evento sobre la ejecución del Contrato y por cumplir sus obligaciones contractuales, sin perjuicio del derecho de la otra parte de rescindir el Contrato conforme a la cláusula 38.6 de las CG. 38.5 La demora o la falta de ejecución de cualquiera de las partes ocasionadas por un evento de fuerza mayor: a) no constituirán incumplimiento ni violación del Contrato, ni b) darán lugar a un reclamo por daños y perjuicios o por los costos o gastos adicionales ocasionados por dicho evento, en la medida en que sean ocasionadas por un evento de fuerza mayor. 38.6 Si la ejecución del Contrato se ve sustancialmente impedida, obstaculizada o demorada por un solo período de más de sesenta (60) días o un período acumulado de más de ciento veinte (120) días a causa de uno o más eventos de fuerza mayor durante la vigencia del Contrato, las partes procurarán llegar a una solución mutuamente satisfactoria, a falta de lo cual cualquiera de ellas podrá rescindir el Contrato previa notificación a la otra parte, sin perjuicio del derecho de cualquiera de las partes de rescindir el Contrato conforme a la cláusula 59 de las CG. 38.7 En caso de rescisión del Contrato de conformidad con la cláusula 38.6 precedente, los derechos y obligaciones del Contratante y del Contratista serán los especificados en las cláusulas 59.1.2 y 59.1.3 de las CG. 38.8 No obstante lo dispuesto en la cláusula 38.5 de las CG, el supuesto de Fuerza Mayor no se aplicará a ninguna obligación del Contratante de efectuar pagos al Contratista de acuerdo con estas CG. |
| E. Garantías y responsabilidades |
| 39. Garantía y responsabilidad respecto del plazo de terminación | 39.1 El Contratista garantiza que alcanzará los niveles de servicio especificados y terminará las Obras de Rehabilitación y Mejoramiento (o una parte de ellas para la cual se especifique un plazo de terminación por separado en las CE) dentro de los plazos especificados en las CE y en las especificaciones, de conformidad con la cláusula 10.2 de las CG, o dentro de la prórroga del plazo a que tenga derecho el Contratista conforme a la cláusula 64 de estas CG. 39.2 Si el Contratista no alcanza los niveles de servicio especificados dentro de los plazos contractualmente acordados que se indican en las especificaciones, recibirá pagos reducidos en contraprestación por los Servicios de Mantenimiento, debido al incumplimiento y no a modo de sanción, de conformidad con lo dispuesto en las especificaciones. 39.3 Si el Contratista no termina las Obras de Rehabilitación y de Mejoramiento (o una parte de ellas para la cual se especifique un plazo de terminación por separado en la cláusula 39.1 de las CE) dentro de los plazos contractuales acordados, deberá pagar al Contratante una indemnización por daños y perjuicios, debido al incumplimiento y no a modo de sanción, de conformidad con lo dispuesto en las CE y en las especificaciones. 39.4 Las reducciones del pago y las indemnizaciones por daños y perjuicios estipuladas en las cláusulas 39.2 y 39.3 de las CG serán los únicos montos que el Contratista deberá pagar por tales incumplimientos, y se aplicarán por cada día de demora, de acuerdo con lo estipulado en las CE y en las especificaciones. El monto total de tales indemnizaciones por daños y perjuicios y reducciones de pago no podrá superar, en ningún caso, la “responsabilidad global” conforme a la cláusula 42 de las CG. El pago o la deducción de tales montos no eximirá al Contratista de su obligación de terminar las Obras y los Servicios, ni de ninguna de las obligaciones y responsabilidades que debe cumplir en el marco del Contrato. |
| 40. Garantía y responsabilidad respecto del desempeño | 40.1 El Contratista garantiza que durante las pruebas o inspecciones de desempeño en relación con las Obras de Rehabilitación y de Mejoramiento, y en relación con las Obras de Emergencia, la Carretera y todas sus partes cumplirán con las Normas de Desempeño consignadas en las especificaciones correspondientes. 40.2 Si por razones atribuibles al Contratista no se cumple en todo o en parte con el nivel mínimo de las Normas de Desempeño especificadas en las especificaciones correspondientes, dicha parte hará a su costa los cambios, modificaciones o enmiendas a la Carretera o a cualquier parte de ella que puedan ser necesarios para satisfacer por lo menos el nivel mínimo establecido por tales Normas. El Contratista notificará al Contratante tan pronto como se hayan completado los cambios, modificaciones o enmiendas necesarios y le pedirá que repita la prueba o inspección hasta que se satisfaga el nivel mínimo establecido por las Normas. Si finalmente no satisface el nivel mínimo de las Normas de Desempeño, el Contratante podrá considerar la posibilidad de rescindir el Contrato conforme a la cláusula 59.2.2 de las CG. 40.3 Si por razones atribuibles al Contratista no se cumple en su totalidad o en parte con las Normas de Desempeño en lo que respecta a las Obras de Rehabilitación y de Mejoramiento consignadas en las especificaciones correspondientes, el Contratista optará, a su criterio exclusivo, por una de las siguientes alternativas: a) hacer a su propia costa los cambios, modificaciones o enmiendas a las Obras y los Servicios, o a una parte de ellos, que sean necesarios para cumplir con las Normas de Desempeño, y pedir al Contratante que repita la prueba, o b) pagar al Contratante una indemnización por daños y perjuicios con respecto a las Obras y los Servicios que no cumplan con las Normas de Desempeño de conformidad con las disposiciones de las especificaciones correspondientes. 40.4 El pago de la indemnización por daños y perjuicios conforme a la cláusula 40.3 precedente hasta el límite de la responsabilidad que se especifica en las CE cubrirá por completo las garantías del Contratista conforme a la cláusula 40.1 precedente, y el Contratista no tendrá ninguna otra responsabilidad al respecto frente al Contratante. Una vez que el Contratista haya realizado el pago, el Gerente de Proyecto expedirá el certificado de terminación de las Obras o de la parte de ellas respecto de las cuales se haya pagado la indemnización. |
| Responsabilidad por defectos | 41.1 El Contratista garantiza que las Obras y los Servicios ejecutados o cualquier parte de ellos no presentarán defectos de diseño, ingeniería, materiales y mano de obra. 41.2 El período de responsabilidad por defectos será de doce (12) meses a partir de la fecha de terminación del contrato, o de dieciocho (18) meses a partir de la fecha del certificado de terminación de las Obras (o una parte de ellas), lo que ocurra primero, a menos que en las CE se especifique otra cosa. Si durante el período de responsabilidad por defectos se llega a detectar un defecto de diseño, ingeniería, materiales o mano de obra de las Obras y los Servicios ejecutados por el Contratista, este último, actuando en consulta y acuerdo con el Contratante respecto de la corrección apropiada de los defectos, procederá inmediatamente y a su propia costa a reparar, sustituir o corregir (según determine, a su discreción, el Contratista) tales defectos, así como todos los daños que estos hayan causado a la Carretera. El Contratista no será responsable de la reparación, sustitución o corrección de ningún defecto o daño a la Carretera que resulte o sea consecuencia de la operación o el mantenimiento inadecuados de la Carretera por el Contratante luego de recepción. 41.3 Las obligaciones del Contratista de acuerdo con esta cláusula 41 de las CG no se aplicarán a lo siguiente: a) trabajos o materiales que tengan una vida útil normal más breve que el período de responsabilidad por defectos establecido en estas CG; b) los diseños, especificaciones u otros datos concebidos, suministrados o especificados por el Contratante o en nombre del Contratante, o cualquier asunto respecto del cual el Contratista haya rehusado toda responsabilidad en estas CG; c) todos los demás materiales suministrados o los trabajos ejecutados por el Contratante o en nombre del Contratante, con excepción de los trabajos ejecutados por el Contratante conforme a la cláusula 41.6 de las CG. 41.4 El Contratante notificará al Contratista la naturaleza de esos defectos y le suministrará todos los indicios disponibles sobre ellos inmediatamente después de su descubrimiento. El Contratante brindará al Contratista todas las oportunidades razonables de inspeccionar dichos defectos. 41.5 El Contratante brindará al Contratista el acceso necesario al Sitio para permitirle cumplir con sus obligaciones conforme a la presente cláusula 41 de las CG. El Contratista podrá retirar del Sitio cualquier elemento de planta y equipos que sean defectuosos si la naturaleza del defecto impide efectuar las reparaciones de forma expeditiva en el Sitio. 41.6 Si el Contratista no inicia los trabajos necesarios para corregir el defecto o los daños a la Carretera causados por ese defecto dentro de un plazo razonable, que en ningún caso se considerará inferior a quince (15) días, el Contratante, previa notificación al Contratista, podrá proceder a realizar esos trabajos. Los gastos razonables que deba realizar el Contratante en relación con esos trabajos le serán reembolsados por el Contratista, o bien podrán ser deducidos por el Contratante de las sumas adeudadas al Contratista, o ser reclamados en virtud de la garantía de cumplimiento. 41.7 Si la Carretera o una parte de ella no pueden utilizarse debido a esos defectos o a su corrección, el período de responsabilidad por defectos de la carretera o de esa parte de ella, según sea el caso, se prorrogará por un período igual al período durante el cual la Carretera o esa parte de ella no puedan ser utilizadas a causa de cualquiera de las razones antes mencionadas. 41.8 A excepción de lo dispuesto en las cláusulas 40 y 41 de las CG, el Contratista no tendrá responsabilidad alguna, independientemente de su naturaleza y origen, ya sea en virtud del Contrato o de la ley, respecto de los defectos en la Carretera o parte de ella, los elementos de planta y equipos, el diseño o la ingeniería o los trabajos ejecutados que surjan luego de la terminación de las Obras y los Servicios, excepto cuando esos defectos sean el resultado de negligencia grave, fraude, delito o dolo del Contratista. |
| 42. Limitación de responsabilidad | 42.1 Excepto en los casos de negligencia criminal o de dolo, a) el Contratista no tendrá ninguna responsabilidad contractual, civil o de otra índole frente al Contratante por pérdidas o daños indirectos o eventuales, pérdidas de utilización, pérdidas de producción, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses; esta exclusión no se aplicará a ninguna de las obligaciones del Contratista de pagar al Contratante los daños y perjuicios previstos en el Contrato; b) la responsabilidad global del Contratista frente al Contratante, sea esta contractual, extracontractual o de otra índole, no excederá el límite especificado en las CE. |
| 43. Responsabilidad respecto de daños por accidentes de tráfico e interrupciones del tráfico | 43.1 No podrá responsabilizarse al Contratista por pérdidas o daños de ningún tipo originados en accidentes de tráfico ocurridos en las Carreteras contempladas en el Contrato, salvo que tales accidentes hayan sido causados de manera directa por baches u otros defectos considerables de la Carretera objeto del Contrato que el Contratista no haya reparado en tiempo y forma, o bien por actos delictivos, dolo o negligencia de dicha parte. 43.2 En ningún caso podrá responsabilizarse al Contratista por pérdidas o daños de ningún tipo frente a ninguna persona originados en interrupciones en el tráfico o demoras en la Carretera objeto del Contrato, incluidos pérdidas o daños indirectos o eventuales, pérdidas de utilización, pérdidas de producción, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses. |
| F. Pago |
| 44. Precio del Contrato | 44.1 El precio del contrato será el que se especifique en el Convenio Contractual y se pagará en las monedas que se indiquen en las CE. 44.2 Salvo que en las CE se indique lo contrario, y excepto en caso de un Cambio conforme a lo estipulado en el Contrato, el precio del Contrato será: en el caso de las Obras de Rehabilitación, una suma global fija que no estará sujeta a ninguna alteración y se pagará en función del avance de los trabajos; en el caso de los Servicios de Mantenimiento, una suma global fija que se pagará en cuotas mensuales; en el caso de las Obras de Mejoramiento, el precio total consignado en la lista de cantidades en este concepto; en el caso de las Obras de Emergencia, la suma provisional reservada a tal fin. 44.3 Se considerará que el Contratista ha aceptado como correcto y suficiente el precio del Contrato, el cual, salvo que en el Contrato se disponga otra cosa, deberá cubrir todas las obligaciones contractuales de dicha parte. |
| 45. Anticipo | 45.1 El Contratante pagará al Contratista un anticipo por el monto y en la fecha indicados en las CE cuando este último presente una garantía bancaria incondicional emitida en una forma y por un banco que el Contratante considere aceptables, en los mismos montos y monedas del anticipo. La garantía deberá permanecer vigente hasta que el anticipo pagado haya sido reembolsado, pero el monto de la garantía será reducido progresivamente en proporción equivalente a los montos reembolsados por el Contratista. El anticipo no devengará intereses. 45.2 El Contratista deberá usar el anticipo únicamente para pagar equipos, elementos de planta, materiales y gastos de movilización que se requieran específicamente para la ejecución del Contrato. Deberá demostrar que ha utilizado el anticipo para tales fines mediante la presentación de copias de las facturas u otros documentos al Gerente de Proyecto. 45.3 El anticipo se reembolsará mediante la deducción de montos proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de conformidad con la valoración del porcentaje de las Obras y los Servicios que haya sido terminado según se indica en las CE. |
| 46. Lista de cantidades | 46.1 La lista de cantidades contendrá partidas para grupos de actividades entre los cuales se incluirán la prestación de Servicios (medidos por normas de desempeño) y la ejecución de Obras (medidas por unidad de productos o resultados). La lista de cantidades para las Obras incluirá, cuando corresponda, el monto global y el precio unitario para las Obras de Rehabilitación, y las tarifas unitarias para las Obras de Mejoramiento y las Obras de Emergencia. 46.2 Los Servicios de Mantenimiento se medirán y facturarán por separado y se remunerarán con un monto global que se pagará en pagos mensuales fijos durante todo el período del Contrato. Los valores correspondientes a la remuneración de los Servicios de Mantenimiento son los que se consignan en la lista de cantidades. 46.3 Las Obras de Rehabilitación se remunerarán con un monto global durante la vigencia del Contrato; no obstante, se indicarán las cantidades de resultados susceptibles de medición que se han de ejecutar a fin de que la Carretera cumpla las normas de desempeño especificadas en el Documento de Licitación. Los pagos se efectuarán de acuerdo con la ejecución de dichos resultados medidos pagados en función de los resultados de las Obras ejecutadas. Los precios serán los consignados en la lista de cantidades. 46.4 Las Obras de Mejoramiento se remunerarán luego de la aceptación por parte del Contratante y de acuerdo con el precio unitario del producto consignado en la lista de cantidades. 46.5 Cada orden de trabajo de Obras de Emergencia expedida por el Gerente de Proyecto incluirá un monto global por las Obras que se llevarán a cabo. El Contratista le presenta el monto global por las Obras de Emergencia al Gerente de Proyecto en cada emergencia de conformidad con las cláusulas 29 y 61 de las CG, y este será calculado a partir de las especificaciones y de los precios unitarios incluidos en la lista de cantidades para Obras de Emergencia y servirá para remunerar todas las actividades de emergencia. Los precios incluyen el cumplimiento de todos los índices de desempeño descritos en las especificaciones. Una vez aprobadas, las Obras de Emergencia se pagarán como un monto global de acuerdo con el cronograma de pagos propuesto por el Contratista para la Emergencia específica de que se trate y aprobado por el Contratante. 46.6 La lista de cantidades se usa para calcular el precio del Contrato. Los montos correspondientes a los Servicios de Mantenimiento y a las Obras de Rehabilitación son los montos globales que se proponen en la Oferta del Contratista. El monto correspondiente a las Obras de Mejoramiento incluido en el Contrato es un cálculo aproximado basado en los precios unitarios consignados en la Oferta del Contratista. La suma provisional incluida en el precio del contrato es un cálculo aproximado para su uso para Obras de Emergencia y contingencias cuando así lo autorice el Contratante. |
| 47. Medición | Si bien los Servicios de Mantenimiento no se medirán en volumen, su pago se verá afectado por el cumplimiento de las Normas de Desempeño de conformidad con la cláusula 24 de las CG. Los Servicios de Mantenimiento se facturarán en montos mensuales fijos según el monto global consignado en la lista de cantidades para los Servicios de Mantenimiento, a partir de la fecha de inicio. se aplicarán reducciones en los pagos si no se cumple con las Normas de Desempeño, según se define en las especificaciones. Las reducciones por incumplimiento de las Normas de Desempeño se aplicarán por día para el período durante el cual la Carretera no cumpla con dichas normas, de acuerdo con la metodología que se estipula en las especificaciones. 47.2 Las Obras de Rehabilitación se medirán conforme se indica en las CE, en función de la cantidad de resultados reales de las Obras que se definen en las especificaciones, terminadas por el Contratista y aprobadas por el Gerente de Proyecto. Los precios serán los consignados en la lista de cantidades. 47.3 Las Obras de Mejoramiento se medirán según se especifica en las CE y de acuerdo con la unidad de medida utilizada para los precios unitarios de los productos que se incluye en la lista de cantidades. Los precios serán los consignados en esa lista. 47.4 Las Obras de Emergencia no se medirán y se facturarán de acuerdo con el cronograma de pagos acordado para cada Obra de Emergencia específica aprobado por el Contratante. |
| 48. Ajustes de precios | 48.1 Los precios se ajustarán en función de las fluctuaciones en el costo de los insumos únicamente si así se estipula en las CE. En tal caso, los montos certificados en cada certificado de pago, una vez deducido el anticipo, se ajustarán mediante la aplicación del respectivo factor de ajuste de precios a los montos de pago adeudados en cada moneda. Para cada moneda del Contrato se aplicará por separado una fórmula similar a la siguiente: Pc = Ac + Bc Imc/Ioc donde: Pc es el factor de ajuste correspondiente a la porción del precio del Contrato que debe pagarse en una moneda específica, “c”; Ac y Bc son coeficientes especificados en las CE que representan, respectivamente, las porciones no ajustables y ajustables del precio del Contrato que deben pagarse en esa moneda específica “c”; Imc es el índice vigente al final del mes que se factura, e Ioc es el índice vigente veintiocho (28) días antes de la apertura de las Ofertas para los insumos pagaderos, ambos en la moneda específica “c”. 48.2 Si el valor del índice se modifica luego de haber sido usado en un cálculo, deberá corregirse dicho cálculo y aplicarse un ajuste en el próximo certificado de pago. Se considerará que el valor del índice incluye todos los cambios en el costo atribuibles a fluctuaciones en los costos. |
| 49. Cuentas y pagos mensuales | 49.1 El Contratista presentará al Gerente de Proyecto cuentas mensuales en el formato que se indica en las especificaciones del valor aproximado de los Servicios de Mantenimiento, las Obras de Rehabilitación y las Obras de Emergencia en partidas separadas que cubran las Obras y los Servicios para el mes correspondiente. 49.2 El Gerente de Proyecto verificará las cuentas mensuales del Contratista y certificará dentro de los catorce (14) días el monto que se le pagará. 49.3 Para certificar el valor de los Servicios ejecutados, el Gerente de Proyecto tomará en cuenta el monto mensual incluido en la lista de cantidades para los Servicios de Mantenimiento y el cumplimiento de las Normas de Desempeño para los Servicios de Mantenimiento ajustado en función de cualquier reducción de pago de conformidad con la cláusula 47.1 de las CG. 49.4 Para certificar el valor de las Obras ejecutadas, el Gerente de Proyecto tendrá en cuenta el valor de las cantidades de los productos ejecutados y los precios consignados en la lista de cantidades. 49.5 Teniendo en cuenta información más reciente, el Gerente de Proyecto puede excluir cualquier partida incluida en un certificado anterior o reducir la proporción de cualquier partida que se hubiera certificado anteriormente. |
| 50. Pagos | 50.1 Los pagos se ajustarán para deducir los pagos de anticipo, las retenciones y las reducciones que se apliquen por incumplimiento de las Normas de Desempeño correspondientes a los Servicios de Mantenimiento. El Contratante pagará al Contratista los montos certificados por el Gerente de Proyecto de conformidad con la cláusula 49 de las CG dentro de los veintiocho (28) días siguientes a la fecha de cada certificado. Si el Contratante efectúa un pago atrasado, en el pago siguiente deberá pagar al Contratista intereses sobre dicho pago. Los intereses se calcularán desde la fecha en que el pago atrasado debería haberse efectuado hasta la fecha en que se haya efectuado, al tipo de interés vigente para préstamos comerciales para cada una de las monedas de pago. 50.2 Si un monto certificado se ve incrementado en un certificado posterior o como resultado de un laudo del Conciliador o un Árbitro, se pagarán intereses al Contratista sobre el pago demorado, como se establece en esta cláusula. Los intereses se calcularán a partir de la fecha en que debería haberse certificado dicho incremento si no hubiera habido controversia. El tipo de interés se determinará conforme a la cláusula 50.1. 50.3 Salvo que se disponga otra cosa, todos los pagos y deducciones se efectuarán en las proporciones de las monedas que constituyen el precio del Contrato. 50.4 El Contratante no pagará las partidas de las Obras para las cuales no se haya indicado ningún precio o tarifa en la lista de Cantidades, y se entenderá que dichas partidas están cubiertas por otros precios y tarifas del Contrato. |
| 51. Retenciones y reducciones | 51.1 El Contratante retendrá, de cada pago que se adeude al Contratista por Obras de Rehabilitación y Obras de Mejoramiento, el porcentaje indicado en las CE, salvo los tipos de Obras que allí se especifiquen. Los montos globales mensuales pagados regularmente en contraprestación por Servicios de Mantenimiento basados en el desempeño no estarán sujetos a retenciones, salvo que en las CE se indique lo contrario. 51.2 Una vez terminadas las Obras de Rehabilitación y de Mejoramiento, se pagará al Contratista la mitad del total retenido; la otra mitad se le reembolsará cuando hayan transcurrido doce (12) meses y el Gerente de Proyecto haya certificado que todos los defectos notificados al Contratista han sido corregidos antes del vencimiento de este período. Al terminar la totalidad de las Obras y los Servicios, el Contratista podrá sustituir la retención con una garantía bancaria “pagadera a primer requerimiento”. La reducción de los pagos mensuales por Servicios de Mantenimiento debido a incumplimientos de los niveles de servicio se realizará como se indica en la cláusula 47.1 de las CG. El monto de la reducción correspondiente a los días durante los cuales la Carretera no haya cumplido con las Normas de Desempeño no se pagará ni reembolsará, incluso luego de que el Contratista rectifique los niveles de calidad para que cumplan con las normas establecidas en el Contrato. |
| 52. Impuestos y derechos | 52.1 Salvo que en el Contrato se disponga específicamente otra cosa, el Contratista deberá asumir y pagar todos los impuestos, derechos, gravámenes y cargos que las autoridades municipales, estatales o nacionales impongan al Contratista, sus Subcontratistas o sus empleados en relación con las Obras y los Servicios dentro y fuera del país donde se encuentre el Sitio. 52.2 Si el Contratista tuviera derecho a algún tipo de exención impositiva, deducción, desgravación o privilegio fiscal en el país donde se encuentre el Sitio, el Contratante hará todo lo posible por conseguir que el Contratista se beneficie en la mayor medida posible de esos ahorros tributarios. 52.3 Para los fines del Contrato, queda convenido que el precio del Contrato que se especifica en el Convenio Contractual se basa en los impuestos, derechos, gravámenes y cargos que se encontraban vigentes veintiocho (28) días antes de la fecha de presentación de la Oferta en el país en que esté situado el Sitio (en adelante, “impuestos”). Si las tasas impositivas aumentan o disminuyen, si se introducen nuevos impuestos o se elimina un impuesto existente, o si durante la ejecución del Contrato se produce algún cambio en la interpretación o la aplicación de un impuesto que se haya cobrado o haya de cobrarse al Contratista, a los Subcontratistas o a sus empleados en relación con el cumplimiento del Contrato, el precio del Contrato se ajustará de manera equitativa para tener plenamente en cuenta dicho cambio; el ajuste se hará mediante una adición o deducción con respecto al precio del Contrato, según sea el caso, de conformidad con la cláusula 37 de estas CG. |
| 53. Garantías | 53.1 Suministro de garantías El Contratista suministrará al Contratante las garantías que se especifican a continuación en el plazo, por el monto y en la forma que se especifican a continuación. 53.2 Garantía por anticipo 53.2.1 El Contratista proporcionará, dentro de los veintiocho (28) días posteriores a la notificación de la adjudicación del Contrato, una garantía por un monto igual al del anticipo calculado de conformidad con las CE correspondientes del Convenio Contractual y en la misma moneda o monedas. 53.2.2 La garantía se suministrará en la forma prevista en el Documento de Licitación o en otra forma que el Contratante considere aceptable. El monto de la garantía se reducirá en proporción al valor de las Obras y los Servicios ejecutados por el Contratista y pagados oportunamente a este, y se anulará automáticamente cuando el Contratante haya recuperado la totalidad del monto del anticipo. La garantía se devolverá al Contratista inmediatamente después de su expiración. 53.3 Garantía de cumplimiento 53.3.1 El Contratante deberá, dentro de los veintiocho (28) días posteriores a la notificación de la adjudicación del Contrato, suministrar una garantía de fiel cumplimiento del Contrato por el monto especificado en las CE. 53.3.2 La garantía deberá estar denominada en la moneda o las monedas del Contrato, o en una moneda de libre convertibilidad que el Contratante considere aceptable, y se otorgará en uno de los formatos de garantía proporcionados en el Documento de Licitación, según lo estipulado por el Contratante en las CE, o en otro formato que sea aceptable para el Contratante. 53.3.3 La garantía se anulará automáticamente doce (12) meses después de la terminación de todas las Obras y los Servicios contemplados en el Contrato, a condición de que, si se ha concedido una prórroga del período de responsabilidad por defectos en relación con cualquier parte de las Obras de conformidad con la cláusula 41.8 de estas CG, el Contratista expida una garantía adicional por un monto proporcional al precio del Contrato correspondiente a la parte en cuestión. La garantía se devolverá al Contratista inmediatamente después de su expiración. |
| 54. Certificado de terminación | 54.1 El Contratista solicitará al Gerente de Proyecto que expida un certificado de terminación de las Obras de Rehabilitación, de las Obras de Mejoramiento y de las Obras de Emergencia, o de parte de ellas, según corresponda, y el Gerente de Proyecto lo hará tras determinar que las Obras se han terminado efectivamente. |
| 55. Estado de cuenta final | 55.1 Antes del vencimiento del período de responsabilidad por defectos, el Contratista proporcionará al Gerente de Proyecto un estado de cuenta detallado del monto total que el Contratista considere que se le adeuda en virtud del Contrato. El Gerente de Proyecto expedirá un certificado de responsabilidad por defectos y certificará cualquier pago final que se adeude al Contratista dentro de los cincuenta y seis (56) días siguientes a haber recibido del Contratista el estado de cuenta, siempre que este estuviera correcto y completo. Si no lo estuviera, el Gerente de Proyecto deberá confeccionar y hacer llegar al Contratista, dentro de dicho plazo, una lista que establezca la naturaleza de las correcciones o adiciones que sean necesarias. Si, después de que el Contratista volviese a presentarlo, el estado de cuenta final aún no fuera satisfactorio a juicio del Gerente de Proyecto, este decidirá el monto que deberá pagarse al Contratista y expedirá el certificado de pago correspondiente. |
| 56. Liquidación | 56.1 Tras la presentación del estado de cuenta final, el Contratista entregará al Gerente de Proyecto una liquidación final en que confirmará que el total consignado en el estado de cuenta final constituye la liquidación total y definitiva de todos los montos adeudados al Contratista en virtud del Contrato o en relación con este. Dicha liquidación entrará en vigor únicamente después de que se haya efectuado el pago de los montos adeudados de conformidad con el certificado de pago final expedido de acuerdo con la cláusula 55 y una vez que la garantía de cumplimiento estipulada en la cláusula 53.3, si la hubiere, se haya devuelto al Contratista. |
| 57. Planos y manuales actualizados | 57.1 Si se requieren planos o manuales actualizados, el Contratista deberá proporcionarlos dentro de los plazos estipulados en las CE. 57.2 Si el Contratista no proporciona los planos o los manuales dentro de los plazos estipulados en las CE, o no recibe la aprobación del Gerente de Proyecto, este último retendrá el monto consignado en las CE de los pagos que se adeuden al Contratista. |
| G. Recursos |
| 58. Suspensión | 58.1 El Contratante podrá pedir al Gerente de Proyecto que, mediante notificación al Contratista, ordene a este que suspenda el cumplimiento de todas las obligaciones que le caben en virtud del Contrato, o de alguna de ellas. En esa notificación se especificarán la obligación cuyo cumplimiento ha de suspenderse, la fecha de la suspensión y las razones del caso. El Contratista suspenderá en ese momento el cumplimiento de esa obligación (con excepción de las obligaciones necesarias para el cuidado o la preservación del Sitio y de las Obras) hasta que el Gerente de Proyecto le ordene por escrito que reanude ese cumplimiento. Si, en virtud de una orden de suspensión emitida por el Gerente de Proyecto, por razones que no sean el incumplimiento o la violación del Contrato por el Contratista, se suspende el cumplimiento por el Contratista de cualquiera de sus obligaciones por un período acumulado de más de noventa (90) días, este último podrá, en cualquier momento posterior y siempre que el cumplimiento siga suspendido en ese momento, enviar una notificación al Gerente de Proyecto en la que solicite que el Contratante, dentro de los veintiocho (28) días siguientes a la recepción de la notificación, ordene la reanudación de ese cumplimiento o solicite y posteriormente ordene una modificación de conformidad con la cláusula 63.1 de las CG excluyendo del Contrato el cumplimiento de las obligaciones suspendidas. Si el Contratante no lo hace dentro del plazo establecido, el Contratista podrá, previa notificación al Gerente de Proyecto, optar por interpretar la suspensión como una rescisión del Contrato conforme a la cláusula 59.1 de las CG. 58.2 Si a) el Contratante no ha pagado al Contratista cualquier suma adeudada en virtud del Contrato dentro del período especificado, no ha aprobado una factura o documentación de respaldo sin justa causa de acuerdo con el Contrato, o incurre en incumplimiento sustancial del Contrato, el Contratista podrá enviar una notificación al Contratante exigiendo el pago de esa suma junto con los correspondientes intereses estipulados en la cláusula 50.1 de las CG, solicitando la aprobación de esa factura o documentación de respaldo o especificando el incumplimiento y exigiendo que el Contratante lo corrija, según sea el caso. Si el Contratante no paga esa suma junto con los intereses, no aprueba la factura o documentación de respaldo ni da sus razones para negar esa aprobación, o no corrige el incumplimiento ni toma medidas para corregirlo dentro de los catorce (14) días siguientes a la recepción de la notificación del Contratista, o b) el Contratista no puede desempeñar alguna de las obligaciones que le caben en virtud del Contrato por razones atribuibles al Contratante, lo que incluye, entre otras cosas, el hecho de que el Contratante no haya otorgado la posesión del Sitio ni brindado acceso a este, o no haya obtenido un permiso gubernamental necesario para la ejecución o la terminación de las Obras y los Servicios, el Contratista podrá, mediante notificación hecha con catorce (14) días de antelación al Contratante, suspender el cumplimiento de todas las obligaciones que le caben en virtud del Contrato, o de algunas de ellas, o reducir el ritmo de avance. 58.3 Si el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones se suspende o el ritmo de avance se reduce de conformidad con la presente cláusula 58 de las CG, el plazo de terminación se prorrogará conforme a la cláusula 64 de las CG, y el Contratante pagará al Contratista, además del precio del Contrato, todos los costos o gastos adicionales que este deba asumir como resultado de esa suspensión o reducción, excepto cuando la orden de suspensión o de reducción del ritmo de avance se deba al incumplimiento o violación del Contrato por parte del Contratista. 58.4 Durante el período de suspensión, el Contratista no retirará del Sitio ningún elemento de planta ni equipo ni ningún equipo del Contratista sin el consentimiento previo por escrito del Contratante. |
| 59. Rescisión | 59.1 Rescisión por conveniencia del Contratante 59.1.1 El Contratante podrá rescindir el Contrato en cualquier momento y por cualquier razón mediante el envío de una notificación de rescisión al Contratista en la que se haga referencia a la presente cláusula 59.1 de las CG. 59.1.2 Al recibir la notificación de rescisión conforme a la cláusula 59.1.1 de las CG, el Contratista, inmediatamente o en la fecha especificada en la notificación de rescisión, a) suspenderá todos los trabajos, con excepción de aquellos que pueda especificar el Contratante en la notificación de rescisión con el único propósito de proteger la parte de las Obras y los Servicios ya ejecutada, o cualquier trabajo requerido para dejar el Sitio en buenas condiciones de limpieza y seguridad; b) rescindirá todos los subcontratos, excepto los que hayan de cederse al Contratante de conformidad con el apartado d) ii) de la presente cláusula; c) retirará todos los equipos del Contratista del Sitio, repatriará al personal del Contratista y de sus Subcontratistas, retirará del Sitio los escombros, desechos y residuos de cualquier tipo, y dejará la totalidad del Sitio en buenas condiciones de limpieza y seguridad. d) Asimismo, el Contratista, con sujeción al pago especificado en la cláusula 59.1.3 de las CG, i) entregará al Contratante las partes de las Obras ejecutadas por el Contratista hasta la fecha de la rescisión; ii) cederá al Contratante, en la medida legalmente posible, todos los derechos, títulos y beneficios del Contratista respecto de las Obras y los Servicios y los elementos de planta y equipos a partir de la fecha de la rescisión y, a requerimiento del Contratante, respecto de cualesquiera subcontratos formalizados entre el Contratista y sus Subcontratistas, y iii) entregará al Contratante todos los planos, especificaciones y otros documentos no registrados preparados por el Contratista o sus Subcontratistas a la fecha de la rescisión en relación con las Obras. 59.1.3 En caso de rescisión del Contrato conforme a la cláusula 59.1.1 de las CG, el Contratante pagará al Contratista las sumas siguientes: a) el precio del Contrato, que reflejará debidamente las partes de las Obras y los Servicios ejecutados por el Contratista a la fecha de la rescisión; b) los costos que haya pagado razonablemente el Contratista para retirar sus equipos del Contratista del Sitio y para repatriar al personal del Contratista y de sus Subcontratistas; c) todas las sumas que el Contratista haya de pagar a sus Subcontratistas en relación con la rescisión de los subcontratos, incluidos los cargos por cancelación; d) los costos que haya pagado el Contratista para proteger el Sitio y dejar la zona en buenas condiciones de limpieza y seguridad de conformidad con el apartado a) de la cláusula 59.1.2 de las CG; e) el costo de satisfacer todas las demás obligaciones, compromisos y reclamos que de buena fe haya asumido el Contratista con terceros en relación con el Contrato y que no estén cubiertos por los apartados a), b), c) y d) precedentes. 59.2 Rescisión por incumplimiento del Contratista 59.2.1 El Contratante, sin perjuicio de cualesquiera otros derechos o recursos de que pueda disponer, podrá rescindir inmediatamente el Contrato en las siguientes circunstancias mediante notificación de la rescisión y de sus razones al Contratista, con referencia a la presente cláusula 59.2 de las CG: a) si el Contratista se declara en quiebra o en concurso de acreedores, se ponen sus bienes bajo administración judicial, llega a un compromiso con sus acreedores o, cuando el Contratista es una persona jurídica, si se ha aprobado una resolución o una ordenanza disponiendo su liquidación (que no sea una liquidación voluntaria con fines de fusión o de reorganización), se ha designado un síndico para cualquier parte de sus empresas o activos, o si el Contratista realiza o es objeto de cualquier otra acción análoga como consecuencia de sus deudas; b) si el Contratista cede o transfiere el Contrato o cualquier derecho o interés en virtud del Contrato en violación de las disposiciones de la cláusula 13 de las CG; c) si el Contratista, en opinión del Contratante, ha incurrido en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias o coercitivas al competir por el Contrato o durante su ejecución. A los efectos de esta cláusula: i) Por “práctica corrupta” se entiende el ofrecimiento, suministro, aceptación o solicitud, directa o indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin de influir indebidamente en el accionar de otra persona. ii) Por “práctica fraudulenta” se entiende cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de información, con el que se engañe o se intente engañar en forma deliberada o imprudente a una parte con el fin de obtener un beneficio financiero o de otra índole, o para evadir una obligación. iii) Por “práctica colusoria” se entiende todo arreglo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito indebido, como el de influir de forma indebida en el accionar de otra parte. iv) Por “práctica coercitiva” se entiende el perjuicio o daño o la amenaza de causar perjuicio o daño directa o indirectamente a cualquiera de las partes o a sus bienes para influir de forma indebida en su accionar. v) Por “práctica obstructiva” se entiende aa) la destrucción, falsificación, alteración u ocultamiento deliberado de pruebas materiales referidas a una investigación o el acto de dar falsos testimonios a los investigadores para impedir materialmente que el Banco investigue denuncias de prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas o colusorias, o la amenaza, persecución o intimidación de otra parte para evitar que revele lo que conoce sobre asuntos relacionados con una investigación o lleve a cabo la investigación, o bb) los actos destinados a impedir materialmente que el Banco ejerza sus derechos de inspección y auditoría establecidos en la cláusula 1.15 (“Inspecciones y auditorías por parte del Banco”). 59.2.2 Si el Contratista: a) ha denunciado el Contrato o desistido de él, b) sin razón válida, no ha dado pronto inicio a los trabajos en la Carretera, o ha suspendido (por razones distintas de las previstas en la cláusula 58.2 de las CG) el avance del cumplimiento del Contrato durante más de veintiocho (28) días después de recibir una orden escrita del Contratante de seguir adelante, c) incumple reiteradamente el Contrato de acuerdo con los términos establecidos en él, cuando dicho incumplimiento se encuentre definido en las CE, o descuida en forma persistente y sin justa causa el cumplimiento de las obligaciones que le caben en virtud del Contrato, d) rehúsa o no puede proporcionar materiales, Servicios o mano de obra suficientes para ejecutar y completar las Obras y los Servicios de la manera especificada en el programa presentado conforme a la cláusula 17 de las CG a un ritmo que dé al Contratante una seguridad razonable de que puede completar las Obras y los Servicios dentro del plazo de terminación prorrogado, el Contratante podrá, sin perjuicio de cualquier otro derecho que pueda tener en virtud del Contrato, enviarle una notificación en la que indique la naturaleza del incumplimiento y le solicite que lo subsane. Si el Contratista no lo subsana o no toma medidas para hacerlo dentro de los catorce (14) días siguientes a la recepción de esa notificación, el Contratante podrá rescindir inmediatamente el Contrato mediante notificación de rescisión al Contratista con referencia a la presente cláusula 59.2 de las CG. 59.2.3 Al recibir la notificación de rescisión conforme a las cláusulas 59.2.1 o 59.2.2 de las CG, el Contratista, inmediatamente o en la fecha que se especifique en la notificación de rescisión: suspenderá todos los trabajos, con excepción de aquellos que pueda especificar el Contratante en la notificación de rescisión con el único propósito de proteger la parte de las Obras y los Servicios ya ejecutada, o cualquier trabajo requerido para dejar el Sitio en buenas condiciones de limpieza y seguridad; b) rescindirá todos los subcontratos, excepto los que hayan de cederse al Contratante de conformidad con la solicitud por escrito del Contratante; c) entregará al Contratante todos los planos, especificaciones y otros documentos preparados por el Contratista o sus Subcontratistas a la fecha de la rescisión en relación con las Obras y los Servicios. 59.2.4 El Contratista tendrá derecho a que se le pague el precio del Contrato que corresponda a las Obras y los Servicios ejecutados hasta la fecha de la rescisión, y los gastos (de haberlos) que haya efectuado para proteger y dejar el Sitio en buenas condiciones de limpieza y seguridad de conformidad con el apartado a) de la cláusula 59.2.3 de las CG. Todas las sumas que el Contratista adeude al Contratante y que se hayan acumulado antes de la fecha de la rescisión se deducirán del monto que deba pagarse al Contratista en virtud del presente Contrato. 59.3 Rescisión por el Contratista 59.3.1 Si a) el Contratante no ha pagado al Contratista cualquier suma adeudada en virtud del Contrato dentro del período especificado, no ha aprobado una factura o documentación de respaldo sin justa causa de acuerdo con la cláusula 50 de las CG, o incurre en incumplimiento sustancial del Contrato, el Contratista podrá enviarle una notificación en la que exija el pago de esa suma junto con los correspondientes intereses estipulados en la cláusula 50.2 de las CG, solicite la aprobación de esa factura o documentación de respaldo o especifique el incumplimiento, y exija que el Contratante lo corrija, según sea el caso. Si el Contratante no paga esas sumas con los correspondientes intereses, no aprueba esas facturas o documentación de respaldo ni da sus razones para negar esa aprobación, o no subsana el incumplimiento ni toma medidas para subsanarlo dentro de los catorce (14) días siguientes al recibo de la notificación del Contratista, o b) el Contratista no puede desempeñar cualquiera de las obligaciones que le caben en virtud del Contrato por razones atribuibles al Contratante, lo que incluye, entre otras cosas, el hecho de que el Contratante no haya otorgado la posesión del Sitio u otras áreas, ni haya brindado acceso a ellos, o no haya obtenido un permiso gubernamental necesario para la ejecución o la terminación de las Obras y los Servicios, el Contratista podrá enviar una notificación al Contratante, y si este no ha pagado las sumas pendientes, aprobado las facturas o documentación de respaldo, dado sus razones para negar esa aprobación, o subsanado el incumplimiento dentro de los veintiocho (28) días siguientes a la notificación, o si el Contratista no puede todavía cumplir alguna de las obligaciones contraídas en virtud del Contrato por cualquier razón atribuible al Contratante dentro de los veintiocho (28) días posteriores a la notificación, podrá, mediante nueva notificación al Contratante con referencia a la presente cláusula 59.3.1 de las CG, rescindir inmediatamente el Contrato. 59.3.2 El Contratista podrá rescindir inmediatamente el Contrato cursando notificación en ese sentido al Contratante, en la que hará referencia a la presente cláusula 59.3.2 de las CG, si el Contratante se declara en quiebra o en concurso de acreedores, se ponen sus bienes bajo administración judicial, llega a un compromiso con sus acreedores o, cuando el Contratante es una persona jurídica, si se ha aprobado una resolución o una ordenanza disponiendo su liquidación (que no sea una liquidación voluntaria con fines de fusión o reorganización), se ha designado un síndico para cualquier parte de sus empresas o activos, o si el Contratante realiza o es objeto de cualquier otra acción análoga como consecuencia de sus deudas. 59.3.3 Si el Contrato se rescinde conforme a las cláusulas 59.3.1 o 59.3.2 de las CG, el Contratista inmediatamente a) suspenderá todos los trabajos, con excepción de los que sean necesarios con el fin de proteger la parte de la Carretera ya ejecutada, o que tengan por objeto dejar el Sitio en buenas condiciones de limpieza y seguridad; b) rescindirá todos los subcontratos, excepto los que hayan de asignarse al Contratante de conformidad con lo dispuesto más adelante en el apartado d) ii); c) retirará todos los equipos del Contratista del Sitio y repatriará al personal del Contratista y de sus Subcontratistas. d) Asimismo, el Contratista, con sujeción al pago especificado en la cláusula 59.3.4 de las CG, i) entregará al Contratante las partes de la Carretera ejecutadas por el Contratista hasta la fecha de la rescisión; ii) en la medida legalmente posible, cederá al Contratante todos los derechos, títulos y beneficios del Contratista respecto de la Carretera y los elementos de planta y equipos a partir de la fecha de la rescisión y, a requerimiento del Contratante, respecto de cualesquiera subcontratos formalizados entre el Contratista y sus Subcontratistas, y iii) entregará al Contratante todos los planos, especificaciones y otros documentos preparados por el Contratista o sus Subcontratistas a la fecha de la rescisión en relación con las Obras y los Servicios. 59.3.4 Si el Contrato se rescinde conforme a las cláusulas 59.3.1 o 59.3.2 de las CG, el Contratante pagará al Contratista todas las sumas que se especifican en la cláusula 59.1.3 de las CG, junto con una indemnización razonable por todas las pérdidas (excepto el lucro cesante) o daños sufridos por el Contratista como resultado o consecuencia de esa rescisión o en relación con ella. 59.3.5 La rescisión por el Contratista conforme a la presente cláusula 59.3 de las CG se hará sin perjuicio de cualquier otro derecho o recurso que pueda ejercer el Contratista en lugar o además de los derechos conferidos en virtud de la cláusula 59.3 de las CG. 59.4 En la presente cláusula 59 de las CG, al calcular las sumas que el Contratante adeuda al Contratista, se tendrán en cuenta todas las sumas que el primero haya pagado anteriormente al segundo en virtud del Contrato, incluido cualquier anticipo realizado. |
| H. Suma provisional |
| 60. Suma Provisional | 60.1 Por “suma provisional” se entenderá una suma incluida en el Contrato para su uso para Obras de Emergencia y contingencias cuando así lo autorice el Contratante, la cual podrá usarse (o no), en su totalidad o en parte, de acuerdo con las instrucciones de este último. El Contratista tendrá derecho únicamente a los montos con respecto a los trabajos, los suministros o las contingencias con los que se relacionen las sumas provisionales en cuestión, según lo determine el Gerente de Proyecto, de conformidad con la presente cláusula. |
| 61. Uso de sumas provisionales para Obras de Emergencia | 61.1 Luego de detectar una situación en la que, a su entender, se justifique la ejecución de Obras de Emergencia u otras medidas de conformidad con la cláusula 29 de las CG, el Contratista presentará al Gerente de Proyecto un informe técnico en el que caracterizará la situación y consignará las cantidades de trabajos necesarios para corregir la situación de emergencia, junto con una cotización del monto global para llevar a cabo las Obras de Emergencia. La cotización del monto deberá basarse en las especificaciones estipuladas en la sección VII usando los precios unitarios incluidos en la lista de cantidades. 61.2 Si la ejecución de las Obras de Emergencia requiere alguna actividad cuyo precio no figura en la lista de cantidades, el Contratista usará los desgloses de precios incluidos en su Oferta para formular los precios unitarios de las partidas no cotizadas que se han de incluir en la cotización de precios de las Obras de Emergencia, todo ello de conformidad con la metodología acordada para la aprobación de nuevos precios. 61.3 Luego de recibir la solicitud de Obras de Emergencia con una cotización de precios incluida, el Gerente de Proyecto podrá expedir una orden de trabajo de acuerdo con la cláusula 29.2 de las CG para la ejecución de las Obras de Emergencia en contraprestación por un monto global con un cronograma de pagos acordado con el Contratista. El costo de estas Obras se cubrirá con los montos incluidos en la suma provisional. |
| 62. Uso de sumas provisionales para contingencias | 62.1 El uso de la suma provisional para cubrir las contingencias se realizará bajo el control y la iniciativa del Gerente de Proyecto de conformidad con las Condiciones Contractuales. |
| I. Modificación de los elementos del Contrato |
| 63. Modificaciones en las tareas asignadas al Contratista | 63.1 Introducción de una modificación 63.1.1 Si así se indica en las CE, el Contratante tendrá derecho a proponer y posteriormente a requerir que el Gerente de Proyecto ordene oportunamente al Contratista que haga durante el cumplimiento del Contrato cualquier modificación, cambio, adición o supresión en las tareas asignadas al Contratista (en adelante, “modificación”), siempre que esa modificación se inscriba dentro del alcance general de la tarea y no constituya un trabajo no relacionado, y que sea técnicamente viable, teniendo en cuenta el grado de avance de las Obras y los Servicios y la compatibilidad técnica de la modificación prevista con la naturaleza de las Obras y los Servicios según se especifica en el Contrato. 63.1.2 Si así se indica en las CE, el Contratista podrá, oportunamente, durante el cumplimiento del Contrato proponer al Contratante (con copia al Gerente de Proyecto) cualquier modificación que considere necesaria para mejorar la calidad, la eficiencia o la seguridad de las Obras y los Servicios. El Contratante podrá, a su criterio, aprobar o rechazar toda modificación propuesta por el Contratista. 63.1.3 No obstante lo dispuesto en las cláusulas 63.1.1 y 63.1.2 de las CG, ningún cambio que resulte necesario a causa de un incumplimiento por el Contratista de sus obligaciones contractuales se considerará como una modificación, y dicho cambio no dará lugar a ningún ajuste del precio del Contrato ni del plazo de terminación. 63.1.4 El procedimiento sobre cómo seguir adelante con las modificaciones que se especifican en las cláusulas 63.2 y 63.3 de las CG y ejecutarlas, y los demás detalles y formularios tipo correspondientes figuran en la sección de formularios tipo y procedimientos del Documento de Licitación. 63.2 Modificaciones originadas por el Contratante 63.2.1 Si el Contratante propone una modificación de conformidad con la cláusula 63.1.1 de las CG, enviará al Contratista una “solicitud de propuesta de modificación”, en la que solicitará al Contratista que prepare y proporcione al Gerente de Proyecto en el menor plazo razonablemente factible una “propuesta de modificación” que incluirá lo siguiente: a) una breve descripción de la modificación; b) el efecto de la modificación en el plazo de terminación; c) el costo estimado de la modificación; d) el efecto de la modificación en las garantías de funcionamiento (de haberlas); e) el efecto de la modificación en cualquier otra disposición del Contrato. 63.2.2 Antes de preparar y entregar la propuesta de modificación, el Contratista presentará al Gerente de Proyecto una “estimación de la propuesta de modificación”, en la que se estimará el costo de preparar y presentar la propuesta de modificación. Al recibir del Contratista la estimación de la propuesta de modificación, el Contratante procederá de una de las siguientes formas: a) aceptará la estimación del Contratista y dará a este instrucciones para preparar la propuesta de modificación; b) llamará la atención del Contratista sobre cualquier parte de su estimación de la propuesta de modificación que sea inaceptable y pedirá al Contratista que revise su estimación; c) informará al Contratista que el Contratante no tiene la intención de seguir adelante con la modificación. 63.2.3 Al recibir las instrucciones del Contratante de seguir adelante conforme a la cláusula 63.2.2 a) de las CG, el Contratista procederá, con la diligencia debida, a preparar la propuesta de modificación de conformidad con la cláusula 63.2.1 de las CG. 63.2.4 En la medida en que sea factible, la determinación del precio de una modificación se calculará conforme a las tarifas y los precios incluidos en el Contrato. Si esas tarifas y precios no son equitativos, las partes convendrán en tarifas específicas para valorar la modificación. 63.2.5 Si antes de la preparación de la propuesta de modificación, o durante ella, resulta evidente que el efecto agregado de ejecutar esta y cualesquiera otras órdenes de modificación que hayan pasado a ser obligatorias para el Contratista conforme a la presente cláusula 63 de las CG sería aumentar o reducir el precio del Contrato originalmente establecido en el Convenio Contractual en más del quince por ciento (15 %), el Contratista podrá notificar por escrito sus objeciones al respecto antes de presentar la propuesta de modificación en la forma antes indicada. Si el Contratante acepta las objeciones del Contratista, retirará la modificación propuesta y notificará por escrito al Contratista. El hecho de no presentar objeciones no menoscabará el derecho del Contratista a presentar objeciones a cualesquiera solicitudes de modificación u órdenes de modificación posteriores, ni su derecho a tener en cuenta, cuando presente esas objeciones posteriores, el aumento o la reducción porcentual del precio del Contrato que represente cualquier modificación no objetada por el Contratista. 63.2.6 Al recibirse la propuesta de modificación, el Contratante y el Contratista convendrán mutuamente en todas las cuestiones contenidas en ella. Dentro de los catorce (14) días siguientes a ese acuerdo, el Contratante, si tiene la intención de llevar adelante la modificación, entregará al Contratista una orden de cambio. Si el Contratante no puede llegar a una decisión en el plazo de catorce (14) días, deberá notificarlo al Contratista, precisando cuándo puede este último esperar una decisión. Si por algún motivo el Contratante decide no llevar a cabo la modificación, deberá notificar de ello Contratista dentro del período indicado de catorce (14) días. En esas circunstancias, el Contratista tendrá derecho a que se le reembolsen todos los costos que razonablemente haya efectuado para preparar la propuesta de modificación, siempre que no excedan la suma indicada por él en su estimación de la propuesta de modificación presentada de conformidad con la cláusula 63.2.2 de las CG. 63.2.7 Si el Contratante y el Contratista no pueden llegar a un acuerdo sobre el precio de la modificación, sobre un ajuste equitativo del plazo de terminación o sobre otras cuestiones señaladas en la propuesta de modificación, el Contratante podrá de todos modos requerir al Contratista que efectúe la modificación mediante la emisión de una “orden de cambio con acuerdo pendiente”. Al recibir una orden de cambio con acuerdo pendiente, el Contratista efectuará inmediatamente las modificaciones dispuestas en esa orden. Las partes tratarán posteriormente de llegar a un acuerdo sobre los aspectos pendientes conforme a la propuesta de modificación. Si las partes no pueden llegar a un acuerdo dentro de los sesenta (60) días posteriores a la presentación de la orden de cambio con acuerdo pendiente, el asunto podrá remitirse al Conciliador de conformidad con las disposiciones de la cláusula 6.1 de las CG. 63.3 Modificaciones originadas por el Contratista 63.3.1 Si el Contratista propone una modificación de conformidad con la cláusula 63.1.2 de las CG, presentará por escrito al Gerente de Proyecto una “solicitud de propuesta de modificación”, en la que se indicarán las razones para efectuar la modificación propuesta y se incluirá la información especificada en la cláusula 63.2.1 de las CG. Al recibir la solicitud de propuesta de modificación, las partes seguirán los procedimientos que se indican en las cláusulas 63.2.6 y 63.2.7 de las CG. Sin embargo, si el Contratante decide no efectuar las modificaciones, el Contratista no tendrá derecho a recuperar los costos de preparación de la solicitud de propuesta de modificación. |
| 64. Prórroga del plazo de terminación | 64.1 El plazo o los plazos de terminación que se especifican en las CE se prorrogarán si el Contratista se ve retrasado u obstaculizado en el cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones en virtud del Contrato por causa de: a) una modificación de las Obras y los Servicios según lo previsto en la cláusula 63 de las CG; b) un evento de fuerza mayor conforme a lo establecido en la cláusula 38 de las CG y condiciones imprevistas conforme a lo establecido en la cláusula 36 de las CG, c) una orden de suspensión expedida por el Contratante al amparo de la cláusula 58 de las CG, d) un cambio en las leyes y regulaciones según se dispone en la cláusula 37 de las CG, o en) el incumplimiento o la violación del Contrato por el Contratante, o cualquier actividad, acto u omisión por parte de cualquier otro Contratista empleado por el Contratante, o f) cualquier otro asunto mencionado específicamente en el Contrato, por un período que sea justo y razonable en todas las circunstancias y que refleje cabalmente la demora o el impedimento sufridos por el Contratista. 64.2 Excepto cuando se disponga específicamente otra cosa en el Contrato, el Contratista presentará al Gerente de Proyecto una notificación de solicitud de prórroga del plazo de terminación, junto con los detalles del evento o circunstancia que justifique dicha prórroga, en cuanto sea razonablemente posible después del inicio de ese evento o circunstancia. Tan pronto como sea razonablemente posible tras recibir esa notificación y los detalles que sustenten la solicitud, el Contratante y el Contratista convendrán en la duración de la prórroga. En caso de que el Contratista no acepte la estimación del Contratante respecto de una prórroga justa y razonable, el Contratista tendrá derecho a remitir el asunto a un Conciliador, de conformidad con la cláusula 6.1 de las CG. 64.3 El Contratista hará en todo momento cuanto sea razonablemente posible por reducir al mínimo cualquier demora en el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato. |
| 65. Liberación de cumplimiento | 65.1 Si el Contrato se frustra por motivo de una guerra o por cualquier otro evento totalmente ajeno al control del Contratante o del Contratista, el Gerente de Proyecto certificará que el Contrato ha quedado sin efecto. El Contratista deberá disponer las medidas de seguridad necesarias en el Sitio y suspender los trabajos a la mayor brevedad posible luego de recibir dicho certificado, y se le pagarán todos los trabajos realizados antes de la recepción del certificado, así como cualquier otro realizado posteriormente que ya estuviera comprometido. |

APÉNDICE A

Requisitos ambientales, sociales, y de seguridad y salud en el trabajo (ASSS)

Información que deberá incluirse en los informes
sobre los avances

[Nota para el contratante: La siguiente información podrá modificarse para reflejar las exigencias ambientales, sociales y en materia de seguridad y salud en el trabajo del contratante que se apliquen al proyecto. La información necesaria deberá determinarse en función de los riesgos ambientales, sociales, de salud y de seguridad de las obras, y no necesariamente en función de su escala].

Información que deberá incluirse en los informes periódicos:

- incidentes ambientales o incumplimientos de los requisitos del contrato, lo que incluye la contaminación o los daños al suelo o las fuentes de agua;

- incidentes relacionados con la salud y la seguridad, accidentes, lesiones y todas las fatalidades que requieran tratamiento;

- interacciones con organismos reguladores: identificar el organismo, las fechas, los sujetos y los resultados (si no hubo interacciones, informarlo);

- estado de todos los permisos y convenios:

- permisos de trabajo: cantidad exigida, cantidad recibida, medidas adoptadas en el caso de los permisos no recibidos;

- estado de los permisos y consentimientos:

enumerar las zonas/instalaciones para las que se han solicitado permisos (canteras, plantas de asfalto y talleres de composición), las fechas de solicitud, las fechas de emisión (las medidas para el seguimiento si no se emitieron), las fechas de envío al ingeniero residente (o equivalente), el estado de la zona (a la espera del otorgamiento de permisos, con obras en curso, abandonada sin reclamación, con la ejecución de un plan de desmantelamiento, etc.);

enumerar las zonas para las que se han solicitado convenios con propietarios (zonas de extracción de materiales y escombreras, campamentos), fechas de los convenios, fechas de envío al ingeniero residente (o equivalente);

identificar las principales actividades realizadas en cada zona este mes y las medidas más destacadas en materia de protección ambiental y social (desmonte, demarcación de límites, salvamento del mantillo, gestión del tráfico, planificación del desmantelamiento, ejecución del desmantelamiento);

en el caso de las canteras: estado de reubicación e indemnización (completado, o detalles de las actividades mensuales y el estado actual);

- supervisión en materia de seguridad y salud en el trabajo;

- responsable de la seguridad: cantidad de días trabajados, número de inspecciones completas y parciales, informes presentados al gerente de obras o del proyecto;

- cantidad de trabajadores, horas de trabajo, medición del uso de equipos de protección personal (EPP) (porcentaje de trabajadores con EPP completos, parciales, etc.), infracciones de los trabajadores observadas (por tipo de infracción, EPP u otros aspectos), advertencias hechas, advertencias hechas en reiteradas oportunidades, medidas de seguimiento adoptadas (si las hubiera);

- alojamiento de los trabajadores;

- cantidad de expatriados que viven en el alojamiento, cantidad de habitantes locales;

- fecha de la última inspección y detalles de la inspección, lo que comprende la medida en que el alojamiento se ajusta a las leyes y buenas prácticas nacionales y locales, incluidos el saneamiento, el espacio, etc.;

- medidas adoptadas para recomendar o exigir mejores condiciones, o para mejorar las condiciones;

- VIH/sida: prestador de servicios de salud, información o capacitación, ubicación de la clínica, cantidad de tratamientos y diagnósticos de enfermedades o afecciones no relacionadas con la seguridad (sin proporcionar nombres);

- género (por separado para expatriados y habitantes locales): cantidad de trabajadoras, porcentaje de la fuerza laboral, cuestiones de género planteadas y abordadas (incluir referencias a otras quejas u otras secciones según sea necesario);

- capacitación:

- cantidad de trabajadores nuevos, cantidad de trabajadores que reciben cursos de capacitación introductorios, fechas de los cursos iniciales de capacitación;

- cantidad y fechas de debates informales en grupos, cantidad de trabajadores que reciben capacitación sobre la seguridad y la higiene en el trabajo y sobre cuestiones ambientales y sociales;

- cantidad y fechas de cursos de concientización sobre VIH/sida, cantidad de trabajadores que reciben capacitación (este mes y anteriormente); las mismas preguntas con respecto a la concientización sobre cuestiones de género, capacitación para señaleros;

- supervisión de los aspectos ambientales y sociales:

- ambientalista: días trabajados, zonas inspeccionadas y cantidad de inspecciones de cada una (tramo de una carretera, campamento, alojamiento, canteras, zonas de extracción de materiales y escombreras, pantanos, pasos forestales, etc.), aspectos destacados de actividades o conclusiones (incluidas las infracciones de las mejores prácticas ambientales o sociales, y las medidas adoptadas), informes presentados al especialista en cuestiones ambientales o sociales, o al gerente de obras o del sitio;

- sociólogo: días trabajados, cantidad de inspecciones parciales y totales del sitio (por zona: tramo de una carretera, campamento, alojamiento, canteras, zonas de extracción de materiales y escombreras, clínica, centro de VIH/sida, centros comunitarios, etc.), aspectos destacados de actividades (incluidas las infracciones observadas de los requisitos ambientales o sociales, y las medidas adoptadas), informes presentados al especialista en cuestiones ambientales o sociales, o al gerente de obras o del sitio;

- persona(s) de enlace con la comunidad: días trabajados (horas en las que está abierto el centro comunitario), cantidad de personas conocidas, aspectos destacados de las actividades (cuestiones planteadas, etc.), informes presentados al especialista en cuestiones ambientales o sociales, o al gerente de obras o del sitio;

- reclamos: enumerar los reclamos de este mes y los reclamos anteriores no resueltos, por fecha de recepción, reclamante, forma en la que se recibieron, a quiénes se derivaron para la adopción de medidas, resolución y fecha (si se completaron), fecha en que se informó la resolución al reclamante y todo seguimiento necesario (incluir referencias a otras secciones, si fuera necesario);

- reclamos de trabajadores;

- reclamos de la comunidad;

- tráfico y vehículos o equipos:

- accidentes de tráfico en los que estén involucrados vehículos y equipos del proyecto: proporcionar fecha, ubicación, daños, causa y seguimiento;

- accidentes en los que estén involucrados vehículos o bienes no relacionados con el proyecto (también informados en las mediciones inmediatas): proporcionar fecha, ubicación, daños, causa y seguimiento;

- condiciones generales de los vehículos y equipos (juicios subjetivos del ambientalista): reparaciones no rutinarias y mantenimiento necesarios para mejorar la seguridad o el desempeño ambiental (para controlar el humo, etc.);

- medidas de mitigación y cuestiones ambientales (lo que se ha hecho):

- polvo: cantidad de cisternas en funcionamiento, cantidad de riegos por día, cantidad de quejas, advertencias hechas por el ambientalista, medidas adoptadas como solución; aspectos destacados del control del polvo en canteras (cubiertas, pulverizadores, situación operativa); porcentaje de camiones de rocas, rocas desintegradas y desechos con cubiertas, medidas adoptadas con respecto a los vehículos sin cubierta;

- control de la erosión: controles aplicados por ubicación, estado de los cruces de agua, inspecciones del ambientalista y resultados, medidas adoptadas para resolver problemas, reparaciones de emergencia necesarias para controlar la erosión o la sedimentación;

- canteras, zonas de extracción de materiales, escombreras, plantas de asfalto, talleres de composición: identificar las principales actividades realizadas en cada una de ellas este mes y las medidas más destacadas en materia de protección ambiental y social: desmonte, demarcación de límites, salvamento del mantillo, gestión del tráfico, planificación del desmantelamiento, ejecución del desmantelamiento;

- actividades de voladura: cantidad de voladuras (y ubicaciones), estado de ejecución del plan de voladuras (incluidas notificaciones, evacuaciones, etc.), incidentes de daños o quejas fuera del sitio (incluir referencias a otras secciones, si fuera necesario);

- limpieza de vertidos, si los hubiera: material vertido, ubicación, cantidad, medidas adoptadas, eliminación del material (informar todos los vertidos que ocasionen contaminación del agua o el suelo);

- manejo de residuos: tipos y cantidades generados y manejados, incluida la cantidad que se lleva fuera del sitio (y quién lo hace) o que se reutiliza, se recicla o se elimina en el sitio;

- detalles de la plantación de árboles y otras medidas de mitigación necesarias que se llevaron a cabo este mes;

- detalles de las medidas de mitigación y protección de recursos hídricos y pantanos necesarias que se llevaron a cabo este mes;

- cumplimiento:

- grado de cumplimiento de las condiciones de los consentimientos o permisos pertinentes de la obra, incluidas canteras, etc.: declaración de cumplimiento o lista de problemas y medidas adoptadas (o que se adoptarán) para cumplir todas las condiciones;

- grado de cumplimiento de los requisitos del MGAS/EIAS: declaración de cumplimiento o lista de problemas y medidas adoptadas (o que se adoptarán) para cumplir con todos los requisitos;

- otros problemas no resueltos, de meses anteriores, relacionados con los aspectos ambientales y sociales: infracciones continuas, fallos continuos en los equipos, falta continua de cubiertas de los vehículos, vertidos que no se han abordado, problemas continuos relacionados con la compensación o la voladura, etc. Incluir referencias a otras secciones, si fuera necesario.

Sección VIII. Condiciones Especiales (CE)

Las siguientes Condiciones Especiales complementarán las CG. El Contratante debe completarlas y presentarlas como parte del documento de Licitación. En caso de discrepancia, las presentes disposiciones prevalecerán sobre las que se consignan en las CG.

Referencia a cláusulas de las CG

| 1. | El Sitio es la zona [indicar la descripción del lugar del sitio]. El nombre del Gerente de Proyecto es [indicar el nombre de la persona designada por el contratante como gerente de proyecto]. |
| --- | --- |
| 3. | Los siguientes documentos también forman parte del Contrato: [enumerar los siguientes documentos y todo otro documento pertinente] las estrategias de gestión y planes de ejecución de cuestiones ambientales, sociales, y de seguridad y salud en el trabajo (ASSS); las Normas de Conducta sobre asuntos ambientales, sociales y en materia de seguridad y salud en el trabajo. |
| 4. | El idioma del Contrato y la ley que lo regirá es [indicar el idioma]. |
| 5. | La dirección del Contratante es: [indicar la dirección exacta, incluidos los números de teléfono y fax y la dirección de correo electrónico]. La dirección del Contratista es: [indicar la dirección exacta, incluidos los números de teléfono y fax y la dirección de correo electrónico]. |
| 6. | El método de resolución de controversias usado es: [indicar CRC o ERC]. |
| 6.1.2 | La autoridad nominadora es: [indicar el nombre]. |
| 6.2.3 | El arbitraje se llevará a cabo de conformidad con las siguientes normas de procedimiento: [indicar qué conjunto de normas se ha de usar]. |
| 8.4.1 | El Contratista tiene la obligación de preparar y proporcionar al Gerente de Proyecto para su aprobación los siguientes documentos: [enumerar los documentos]. Nota: Los documentos que se han de suministrar y que necesitan la aprobación del gerente de proyecto por lo general estarán relacionados con las obras de mejoramiento y, en algunos casos, con las obras de rehabilitación. |
| 10.1 | La fecha de inicio será, a más tardar, [indicar el número] días después de la emisión de la carta de aceptación por parte del Contratante. [El número recomendado de días es entre 45 y 60, dependiendo de las circunstancias locales]. |
| 10.1 | Estrategias de gestión y planes de ejecución de cuestiones ambientales, sociales, de salud y de seguridad El siguiente texto se incluye al final de la cláusula 10.1: “Sin perjuicio de la fecha de inicio especificada en esta cláusula, el Contratista no iniciará las Obras, incluidas las actividades de movilización o anteriores a la construcción (por ejemplo, el despeje limitado para las pistas de acceso, los accesos al Sitio y el establecimiento del sitio de las Obras, investigaciones geotécnicas o investigaciones para seleccionar elementos secundarios como canteras y zonas de préstamo), salvo que el Gerente de Proyecto considere que se han adoptado medidas adecuadas para abordar los riesgos y los impactos ambientales, sociales y en materia de seguridad y salud en el trabajo. Como mínimo, el Contratista deberá aplicar las estrategias de gestión y planes de ejecución y las Normas de Conducta presentados como parte de la Oferta y acordados como parte del Contrato. El Contratista proporcionará en forma constante, para obtener la aprobación previa del Gerente de Proyecto, las estrategias de gestión y planes de ejecución suplementarios que sean necesarios para gestionar los riesgos ambientales, sociales y en materia de seguridad y salud en el trabajo, y los impactos de las Obras en curso. Tales estrategias de gestión y planes de ejecución, en conjunto, componen el plan de gestión ambiental y social del Contratista. Dicho plan deberá ser aprobado con anterioridad al inicio de las actividades de construcción (por ejemplo, excavación, movimiento de tierras, obras de puentes y estructuras, desvíos de cursos de agua y carreteras, apertura de canteras o extracción de materiales, preparación de hormigón y fabricación de asfalto). El plan de gestión ambiental y social del Contratista aprobado será examinado periódicamente (a intervalos no inferiores a seis [6] meses), y será actualizado de manera oportuna, según sea necesario, por el Contratista para garantizar que contenga medidas adecuadas para las actividades de las Obras que han de realizarse. El plan de gestión ambiental y social del Contratista actualizado deberá ser aprobado previamente por el Gerente de Proyecto”. |
| 10.2 | El plazo para lograr los niveles de servicio especificados es: [indicar la fecha o indicar en qué sección o anexo del contrato se presenta el plazo]. |
| 12.1 | El Contratista estará específicamente autorizado para subcontratar las siguientes actividades: [enumerar las principales actividades u obras específicas estipuladas conforme al contrato]. |
| 12.2 | El Contratista podrá subcontratar, bajo su propia responsabilidad y sin la aprobación previa del Contratante, las siguientes Obras y Servicios, siempre que no representen más del [indicar el número] % del valor del Contrato: [enumerar las descripciones genéricas de las obras y los servicios cuya subcontratación se autoriza]. Nota: En circunstancias normales, podrá autorizarse al contratista a subcontratar sin la aprobación previa del contratante todas las obras menores relacionadas con servicios de mantenimiento normales y recurrentes. Sin embargo, normalmente no se recomienda autorizar al contratista a subcontratar las actividades relativas a la gestión y el autocontrol. |
| 14.2 | El Contratante dará plena posesión y concederá todos los derechos de acceso al Sitio el [indicar la fecha aquí]. |
| 17.3 | Informes ambientales, sociales y en materia de seguridad y salud en el trabajo El texto siguiente se incluye al final de la cláusula 17.3 de las CG: “Además del informe sobre los avances, el Contratista también proporcionará un informe sobre los aspectos ambientales, sociales, de salud y de seguridad que se indican en el apéndice A. Además de los informes del apéndice A, el Contratista también notificará de manera inmediata al Gerente de Proyecto los incidentes correspondientes a las categorías que se enumeran a continuación. Todos los detalles de tales incidentes se proporcionarán al Gerente de Proyecto dentro del plazo convenido con él. violación confirmada o probable de cualquier ley o convenio internacional; víctimas fatales o lesiones graves (con pérdida de tiempo); efectos adversos significativos o daños a la propiedad privada (por ejemplo, accidente vial, daños causados por rocas volátiles, trabajo realizado fuera del límite permitido); contaminación grave de un acuífero de agua potable o daños o destrucción de hábitats (incluidas las zonas protegidas) o especies poco comunes o amenazados; toda acusación de acoso sexual o conducta sexual indebida, abuso infantil, desfloración u otras violaciones que involucren a niños. |
| 19.1 | Personal Clave El término “personal clave” en la cláusula 19.1 se reemplaza por “Personal Clave”. Por Personal Clave se entiende el personal del Contratista designado en las Condiciones Especiales del Contrato. [Indicar los nombres de cada integrante del Personal Clave acordado por el Contratante con anterioridad a la firma del Contrato]. |
| 19.2 h) e i) | [Indicar “Rigen” o “No rigen”] las disposiciones relativas a la prevención del VIH/sida. Nota: Normalmente, las disposiciones regirán, salvo en el caso de contratos de muy pequeña envergadura o cuando existan otras condiciones especiales. |
| 19.3 | Normas de Conducta en materia ambiental, social y de seguridad y salud en el trabajo (ASSS) El texto siguiente se incluye al final de la cláusula 19.3 de las CG: “Las causales de remoción de una persona incluyen los comportamientos que constituyen una infracción de las Normas de Conducta (obligaciones ambientales, sociales y en materia de seguridad y salud en el trabajo) (por ejemplo, propagación de enfermedades transmisibles, acoso sexual, violencia de género, actividades ilícitas o delitos)”. |
| 21. | El Contratista llevará a cabo las siguientes Obras de Rehabilitación, que se detallan en las especificaciones: [indicar la lista de obras de rehabilitación]. |
| 22. | El Contratista llevará a cabo las siguientes Obras de Mejoramiento, que se detallan en las especificaciones y en la lista de cantidades: [indicar la lista de obras de mejoramiento]. |
| 25.2 | El Contratista establecerá una Unidad de autocontrol [indicar “no” antes de “establecerá” si no es necesario establecer esta unidad]. [Nota: Siempre se requerirá la existencia de una unidad de autocontrol, salvo en el caso de contratos de muy pequeña envergadura]. |
| 35.1 | El Contratista obtendrá y mantendrá vigentes los siguientes seguros por las sumas y con los deducibles que se indican a continuación: [indicar la lista de seguros, incluidas las sumas y los deducibles de cada seguro]. |
| 39.1 | Los plazos de terminación serán los siguientes: [indicar las fechas o los períodos para la terminación de actividades específicas estipuladas en el contrato]. Nota: Además de la fecha de terminación correspondiente al contrato completo, es posible que haya plazos específicos para la terminación de las obras de mejoramiento o rehabilitación. |
| 39.3 | Para las Obras de Rehabilitación, la indemnización por daños y perjuicios será del [indicar el porcentaje] por día calendario de demora del pago normalmente establecido para las Obras específicas cuya terminación se haya demorado. Para las Obras de Mejoramiento, la indemnización por daños y perjuicios será del [indicar el porcentaje] por día calendario de demora del pago normalmente establecido para las Obras específicas cuya terminación se haya demorado. |
| 42.1 | La responsabilidad global del Contratista frente al Contratante, sin incluir las reducciones de pago que se definen en la cláusula 47.1 de las CG, no excederá el monto de [indicar un monto fijo o un porcentaje del monto del contrato]. |
| 44.1 | El pago del precio del Contrato se efectuará en las siguientes monedas: [indicar las monedas y el porcentaje de cada moneda]. |
| 45.1 | El monto del anticipo será [indicar el monto o el porcentaje del precio del contrato según se especifica en el formulario del contrato]. El anticipo se pagará a más tardar [indicar la fecha o el evento]. |
| 45.3 | El anticipo se reembolsará durante los [indicar el número de pagos] pagos mensuales iniciales a razón del [indicar el porcentaje] % del monto adelantado en cada pago mensual hasta que se haya reembolsado el monto total. |
| 47.2 | Las Obras de Rehabilitación se medirán de la siguiente manera: [indicar] Nota: Normalmente, las obras de rehabilitación deben medirse en función de los resultados de las obras. |
| 47.3 | Las Obras de Mejoramiento se medirán de la siguiente manera: [indicar] Nota: Según su naturaleza, las obras de mejoramiento podrán medirse en función de los resultados de las obras o de los insumos para las obras. |
| 48. | [Indicar “Se aplicará” o “No se aplicará”] un ajuste de precios. Los coeficientes son: Ac = Bc = |
| 49.5 (agregar la nueva cláusula 49.6) | Agregar la nueva cláusula 49.6 de las CG: “49.6 si el Contratista no ha cumplido o no cumple cualquiera de los trabajos u obligaciones de conformidad con el Contrato, el valor correspondiente a dicho trabajo u obligación, según lo determine el Gerente de Proyecto, podrá retenerse hasta que estos se cumplan, y el costo que supone la rectificación o reposición, según lo determine el Gerente de Proyecto, podrá retenerse hasta que se lleve a cabo esta labor de rectificación o reposición. El incumplimiento de las obligaciones incluye, entre otras cosas, lo siguiente: no cumplir con cualquiera de las obligaciones ambientales, sociales y en materia de seguridad y salud en el trabajo o los trabajos descritos en los requisitos de las Obras, lo que puede incluir trabajos fuera de los límites del Sitio, generación excesiva de polvo, falta de mantenimiento de las Carreteras públicas en condiciones seguras de uso, daños a la vegetación fuera del Sitio, contaminación de cursos de agua causada por aceites o sedimentación, contaminación de la tierra causada por aceites, residuos de origen humano, daños a elementos del patrimonio arqueológico o cultural, o contaminación del aire como resultado de una combustión no autorizada o ineficaz; no examinar periódicamente el plan de gestión ambiental y social del Contratista, o no actualizarlo de manera oportuna para abordar las cuestiones ambientales, sociales, de salud y de seguridad que surgen, o los riesgos o impactos anticipados; no ejecutar el plan de gestión ambiental y social del Contratista; no obtener los consentimientos o permisos pertinentes antes de la realización de las Obras o las actividades relacionadas; no presentar los informes ambientales, sociales y en materia de seguridad y salud en el trabajo (descritos en el apéndice A), o no presentarlos de manera oportuna; no aplicar las medidas correctivas indicadas por el Gerente de Proyecto dentro del plazo especificado (por ejemplo, las medidas correctivas para abordar los incumplimientos). |
| 51. | La retención para las Obras de Rehabilitación y de Mejoramiento se fija en [indicar el porcentaje] %. La retención no regirá para los siguientes tipos de Obras de Rehabilitación y de Mejoramiento: [enumerar los tipos de obras, si corresponde, por ejemplo, reposición de grava]. |
| 53.2.1 | El monto de la garantía por anticipo es el mismo que el monto del anticipo. |
| 53.3.1 | [‘Se’ o ‘No se’; elegir la opción correspondiente de conformidad con los DDL] proporcionará al Contratante una garantía de cumplimiento de las exigencias ambientales, sociales y en materia de seguridad y salud en el trabajo. [Si se exige una garantía de cumplimiento de las exigencias ambientales, sociales y en materia de seguridad y salud en el trabajo, deberá reemplazarse la cláusula 53.3.1 de las CG con el texto siguiente; de lo contrario, este deberá eliminarse]. “La cláusula 53.3.1 de las CG es reemplazada por el siguiente texto: El Contratista deberá, dentro de los veintiocho (28) días posteriores a la notificación de adjudicación del Contrato, proporcionar una garantía de cumplimiento y una garantía de cumplimiento de las exigencias ambientales, sociales y en materia de seguridad y salud en el trabajo para el debido cumplimiento del Contrato por el monto especificado en la cláusula 53.3.1 de las Condiciones Especiales del Contrato”. |
| 53.1.1 | El monto de la garantía de cumplimiento es [indicar los montos denominados en los tipos y las proporciones de las monedas en que se pagará el precio del contrato, o en una moneda de libre convertibilidad aceptable para el Contratante]. a) Garantía bancaria: [indicar porcentaje y montos]. b) Fianza de cumplimiento: [indicar porcentaje y montos]. [Eliminar esta disposición si no se exige una garantía de cumplimiento de las exigencias ambientales, sociales y en materia de seguridad y salud en el trabajo]. La garantía de cumplimiento de las exigencias ambientales, sociales y en materia de seguridad y salud en el trabajo será una “garantía a primer requerimiento” por el monto o los montos de [indicar el o los porcentajes, normalmente del 1 % al 3 %] del monto aceptado del Contrato y en las mismas monedas del monto aceptado del Contrato. [La suma de las “garantías a primer requerimiento” totales (garantía de cumplimiento y garantía de cumplimiento de las exigencias ambientales, sociales y en materia de seguridad y salud en el trabajo) normalmente no superará el 10 % del monto aceptado del contrato]. [La garantía bancaria deberá ser incondicional (pagadera a primer requerimiento) (véase la sección X, “Formularios del Contrato”). Por lo general, el valor de la garantía bancaria de cumplimiento se fija entre el 5 % y el 10 % del precio del contrato. La fianza de cumplimiento es una promesa de una compañía de fianzas o seguros (fiador) de completar la construcción en el caso en que el contratista no cumpla, o de pagarle el monto de la póliza al contratante. En el ámbito internacional, para este tipo de garantía generalmente se establece un monto de un 30 % del precio del contrato (véase la sección X, “Formularios del Contrato”)]. |
| 53.3.2 | La garantía de cumplimiento será una ____ [indicar “garantía a primer requerimiento” o “fianza de cumplimiento”]. La garantía de cumplimiento de las exigencias ambientales, sociales y en materia de seguridad y salud en el trabajo será una “garantía a primer requerimiento” [eliminar si no corresponde]. |
| 57.1 | Se requieren los siguientes planos o manuales en las fechas que se indican: [Si corresponde, especificar el tipo de documento y la fecha en la que deben suministrarse. Si no corresponde, indicar “ninguno”.] |
| 57.2 | Si no se suministran los documentos establecidos de conformidad con la cláusula 57.1 de las CE, el monto que se retendrá será de [indicar el monto]. |
| 59.2.2 c) | Se considerará que se ha incurrido en un incumplimiento persistente del Contrato cuando el monto total de las reducciones de pago y la indemnización por daños y perjuicios aplicados en virtud del Contrato alcancen el [indicar el número] % del monto total del Contrato. [Según los tipos de carreteras y la estructura del contrato, la cifra recomendada estará en el orden del 10 % al 15 % del monto total del contrato]. |
| 63.1.1 | El Contratante tiene derecho a proponer una modificación en el Contrato: Sí o No [para indicar si corresponde o no, elimine Sí o No según corresponda]. |
| 63.1.2 | El Contratista tiene derecho a proponer una modificación en el Contrato: Sí o No [para indicar si corresponde o no, elimine Sí o No según corresponda]. |
| 63.2.1 | La cláusula 63.2.1 e) se reemplaza por el texto que aparece a continuación, y la cláusula original 63.2.1 e) pasa a ser la cláusula 63.2.1 f): “información suficiente sobre las cuestiones ambientales, sociales, de salud y de seguridad para permitir la evaluación de los riesgos ambientales, sociales y en materia de seguridad y salud en el trabajo y los impactos de la modificación”. |

Sección IX. Anexo a las Condiciones Especiales: Formularios del Contrato

Notificación de la adjudicación	207

Convenio Contractual	208

Garantía de cumplimiento	210

Garantía de cumplimiento de las exigencias ambientales, sociales y en materia de seguridad y salud en el trabajo	214

Garantía por anticipo	216

Garantía de retención de pago	218

Notificación de la adjudicación

# Carta de aceptación

[papel con membrete del contratante]

[fecha]

Para: [nombre y dirección del contratista]

Por la presente, se le notifica que nuestro organismo ha aceptado su Oferta con fecha [fecha] para la ejecución de [nombre y número de identificación del contrato, tal como figuran en los datos del contrato] por el monto aceptado del Contrato del equivalente de [cifra en números y palabras] [nombre de la moneda], con las correcciones y modificaciones realizadas según las Instrucciones a los Licitantes.

Se le solicita que presente la garantía de cumplimiento y una garantía de cumplimiento de las exigencias ambientales, sociales y en materia de seguridad y salud en el trabajo [eliminar la garantía de cumplimiento de las exigencias ambientales, sociales y en materia de seguridad y salud en el trabajo si dicha garantía no se exige en el marco del contrato] dentro de un plazo de 28 días de conformidad con las Condiciones Contractuales, usando para ello uno de los formularios de garantía de cumplimiento y el formulario de la garantía de cumplimiento de las exigencias ambientales, sociales y en materia de seguridad y salud en el trabajo (ASSS), [eliminar la referencia a la garantía de cumplimiento de las exigencias ASSS si dicha garantía no se exige en el marco del contrato] incluidos en la sección IX, “Anexo a las Condiciones Especiales: Formularios del Contrato”, del documento de Licitación.

Firma de la persona autorizada:

Nombre y cargo del firmante:

Nombre del organismo:

Adjunto: Convenio Contractual

Convenio Contractual

EL PRESENTE CONVENIO es celebrado el día ________ del mes de ________________________ _____ entre ______________________________________ de __________________________ (en lo sucesivo, “el Contratante”), por una parte, y por ______________________ de _____________________ (en lo sucesivo, “el Contratista”), por la otra:

CONSIDERANDO que el Contratante desea que el Contratista ejecute las Obras y los Servicios conocidos como _______________________________, y ha aceptado una Oferta presentada por el Contratista para la ejecución y terminación de dichas Obras y la subsanación de los defectos que estas pudieran presentar.

El Contratante y el Contratista acuerdan lo siguiente:

1.	En este Convenio las palabras y expresiones tendrán el mismo significado que se les asigne en los respectivos Documentos del Contrato al que se refieran.

2.	Los siguientes documentos se consideran parte del presente Convenio y serán leídos e interpretados en forma conjunta con él; este Convenio prevalecerá sobre los demás Documentos del Contrato:

- la Carta de Aceptación;

- la Carta de la Oferta;

- las Condiciones Especiales;

- las Condiciones Generales;

- las especificaciones;

- los planos;

- la lista de cantidades;

- las listas completas;

- cualquier otro documento enumerado en las CE como parte integrante del Contrato.

3.	En contraprestación por los pagos que el Contratante hará al Contratista conforme a lo estipulado en este Convenio, el Contratista se compromete a ejecutar las Obras y los Servicios para el Contratante y a subsanar los defectos de estos de conformidad, en todo respecto, con las disposiciones del Contrato.

4.	El Contratante se compromete a pagar al Contratista como contrapartida de la ejecución y terminación de las Obras y los Servicios y la subsanación de sus defectos el precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Contrato en el plazo y en la forma prescritos en este.

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, las partes han suscrito el presente Convenio, con arreglo al derecho vigente de _____________________________, en el día, mes y año antes indicados.

Firmado por _____________________________________ (en representación del Contratante)

Firmado por _____________________________________ (en representación del Contratista)

Garantía de cumplimiento

Opción 1: (Garantía a primer requerimiento)

________________________________ [nombre del banco y dirección de la sucursal u oficina emisora]

Beneficiario:	___________________ [nombre y dirección del contratante]

Fecha:	________________

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO N.o:	_________________

Se nos ha informado que ________________ [nombre del contratista] (en adelante, “el Contratista”) ha celebrado el Contrato n.o _____________ [número de referencia del contrato] de fecha ____________ con ustedes, para la ejecución de _____________________ [nombre del contrato y descripción breve de las obras y los servicios] (en adelante, “el Contrato”).

Entendemos además que, de conformidad con las Condiciones Contractuales, se exige una garantía de cumplimiento.

A solicitud del Contratista, nosotros, _______________ [nombre del banco] por medio de la presente garantía nos obligamos irrevocablemente a pagar a ustedes una suma o sumas que no exceda(n) un monto total de ___________ [cifra en números] (   ) [cifra en palabras]1, que pagaremos en los tipos y las proporciones de monedas en que debe pagarse el precio del Contrato, una vez que recibamos su primera solicitud por escrito, respaldada por una declaración escrita en la que se indique que el Contratista ha incumplido obligaciones contraídas en virtud del Contrato, sin que ustedes tengan necesidad de sustentar su demanda o la suma reclamada en ella.

Esta garantía vencerá, a más tardar, el ..... de…… de 2…2, y cualquier reclamación de pago bajo esta garantía deberá ser recibida por nosotros en esta oficina a más tardar en esa fecha.

Esta garantía está sujeta a las Reglas uniformes relativas a las garantías a primer requerimiento, publicación n.o 458 de la Cámara de Comercio Internacional, con exclusión, por la presente, del inciso ii del subartículo 20 a).

_____________________ 
[firma(s)]

Nota: Todo el texto en bastardilla (incluidas las notas de pie de página) se incluye para su uso durante la preparación de este formulario y deberá eliminarse del producto final.

Opción 2: Fianza de cumplimiento

Por esta Fianza ____________________, como Mandante (en adelante, el “Contratista”), y ______________________________________________________________, como Fiador (en adelante, el “Fiador”), se obligan firme, solidaria y conjuntamente a sí mismos, así como a sus herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios, ante _____________________ como Obligante (en lo sucesivo, el “Contratante”) por el monto de __________________, cuyo pago deberá hacerse correcta y efectivamente en los tipos y proporciones de monedas en que sea pagadero el precio del Contrato.

POR CUANTO el Contratista ha celebrado un Convenio escrito con el Contratante con fecha 	 de 	de 20 	, para ___________________ de conformidad con los documentos, planos, especificaciones y enmiendas respectivas, los cuales, en la medida aquí contemplada, forman parte de la presente fianza a modo de referencia y se denominan en lo sucesivo el Contrato.

POR CONSIGUIENTE, la condición de esta obligación es tal que, si el Contratista cumple oportuna y fielmente con los términos del Contrato mencionado (incluida toda enmienda de la que este haya sido objeto), esta obligación carecerá de validez y efecto; de lo contrario, se mantendrá con plena validez y vigencia. Si el Contratista incumple alguna disposición del Contrato, y el Contratante así lo declara y cumple sus propias obligaciones en virtud del Contrato, el Fiador podrá remediar el incumplimiento sin demora o deberá, sin demora, optar por una de las siguientes medidas:

1)	Finalizar el Contrato de conformidad con los términos y condiciones establecidos.

2)	Obtener una o más Ofertas de Licitantes calificados para presentarlas al Contratante con miras al cumplimiento del Contrato de conformidad con los términos y condiciones de este, y, una vez que el Contratante y el Fiador decidan respecto del Licitante con la Oferta evaluada como la más baja que se ajuste al documento de Licitación, concertar un Contrato entre dicho Licitante y el Contratante y facilitar, conforme avance el trabajo (aun cuando exista una situación de incumplimiento o una serie de incumplimientos en el marco del Contrato o Contratos de terminación concertados con arreglo a este párrafo), fondos suficientes para sufragar el costo de terminación menos el saldo del precio del Contrato, pero sin exceder, incluidos otros gastos e indemnizaciones que puedan ser responsabilidad del Fiador en virtud de esta Fianza, el monto que se señala en el primer párrafo de la presente Fianza. Por “saldo del precio del Contrato”, conforme se usa en este párrafo, se entenderá el importe total que el Contratante deberá pagar al Contratista en el marco del Contrato, menos el monto que haya pagado debidamente.

3)	Pagar al Contratante el monto exigido por este para finalizar el Contrato de conformidad con los términos y condiciones establecidos en él por un total máximo que no supere el monto de esta Fianza.

El Fiador no será responsable por un monto mayor que el de la penalidad especificada en esta Fianza.

Las demandas vinculadas con esta Fianza deberán entablarse antes de transcurrido un año desde la fecha de emisión del certificado de recepción.

Esta Fianza no crea ningún derecho de acción o de uso para otras personas o empresas que no sean el Contratante definido en el presente documento o sus herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios.

En prueba de conformidad, el Contratista ha firmado y sellado la presente Fianza y el Fiador ha estampado en ella su sello debidamente certificado con la firma de su representante legal, a los 	 días del mes de 	 de 20	.

FIRMADO EL 	 en nombre de

Por 	 en calidad de

En presencia de

FIRMADO EL 	 en nombre de

Por 	 en calidad de

En presencia de

Garantía de cumplimiento de las exigencias ambientales, sociales y en materia de seguridad y salud en el trabajo (ASSS)

Garantía a primer requerimiento de cumplimiento ASSS

[Membrete del garante o código de identificación SWIFT]

Beneficiario: [indicar el nombre y la dirección del contratante]

Fecha:	[indicar la fecha de emisión]

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES, SOCIALES Y EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO N.O: [indicar el número de referencia de la garantía].

Garante: [indicar el nombre y la dirección del lugar de emisión, salvo que figure en el membrete]

Se nos ha informado que ________________ (en adelante, “el Postulante”) ha celebrado con el Beneficiario el Contrato n.o _____________ de fecha ____________, para la ejecución de _____________________ (en adelante, “el Contrato”).

Entendemos además que, de conformidad con las Condiciones Contractuales, se exige una garantía de cumplimiento.

A solicitud del Postulante, nosotros, en calidad de Garante, nos obligamos irrevocablemente a pagar al Beneficiario cualquier suma que no exceda un monto total de ___________ (  )1, la que pagaremos en los tipos y las proporciones de monedas en que debe pagarse el precio del Contrato, una vez que recibamos del Beneficiario la correspondiente solicitud por escrito, respaldada por una declaración escrita, ya sea en la misma solicitud o en otro documento firmado que la acompañe o haga referencia a ella, en la que manifieste que el Postulante ha incumplido sus obligaciones ambientales, sociales y en materia de seguridad y salud en el trabajo en el marco del Contrato, para lo cual no se verá obligado a fundamentar su demanda ni la suma reclamada en ella.

Esta garantía vencerá, a más tardar, el …… de ...... de 2…2, y cualquier solicitud de pago en virtud de ella deberá recibirse en las oficinas indicadas más arriba a más tardar en esa fecha.

Esta garantía está sujeta a las Reglas uniformes relativas a las garantías a primer requerimiento, revisadas en 2010, publicación n.o 758 de la Cámara de Comercio Internacional, de las cuales se excluye, por la presente, la declaración de apoyo que figura en el artículo 15 a).

_____________________ 
[firma(s)]

Nota: Todo el texto en bastardilla (incluidas las notas de pie de página) se incluye para su uso durante la preparación de este formulario y deberá eliminarse del producto final.

Garantía por anticipo

Garantía a primer requerimiento

______________________________ [nombre del banco y dirección de la sucursal u oficina emisora]

Beneficiario:	___________________ [nombre y dirección del contratante]

Fecha:	________________

GARANTÍA POR ANTICIPO N.O:	_________________

Se nos ha informado que ________________ [nombre del contratista] (en adelante, “el Contratista”) ha celebrado el Contrato n.o _____________ [número de referencia del contrato] de fecha ____________ con ustedes, para la ejecución de _____________________ [nombre del contrato y descripción breve de las obras y los servicios] (en adelante, “el Contrato”).

Asimismo, entendemos que, de acuerdo con las Condiciones Contractuales, se hará un anticipo por la suma de ___________ [cifra en números] (   ) [cifra en palabras] contra una garantía por anticipo.

A solicitud del Contratista, nosotros, _______________ [nombre del banco], por medio de la presente garantía nos obligamos irrevocablemente a pagar a ustedes una suma o sumas que no exceda(n) un monto total de ___________ [cifra en números] (   ) [cifra en palabras]1, una vez que recibamos su primera solicitud por escrito, respaldada por una declaración escrita en la que se indique que el Contratista ha incumplido obligaciones contraídas en el marco del Contrato en razón de haber destinado el anticipo a otros fines que no son los costos de movilización con respecto a las Obras.

Como condición para presentar cualquier reclamo y hacer efectiva esta garantía, el anticipo mencionado anteriormente deber haber sido recibido por el Contratista en su cuenta número ___________ en el _________________ [nombre y dirección del banco].

El monto máximo de esta garantía se reducirá gradualmente en proporción al en función del monto del anticipo reembolsado por el Contratista conforme se indique en los correspondientes certificados de pago o declaraciones provisorias que se nos deberán presentar. Esta garantía vencerá a más tardar en el momento en que recibamos una copia del certificado de pago provisional donde se indique que el ochenta (80) por ciento del precio del Contrato ha sido certificado para pago, o el ___ de _____ de 2___2, lo que ocurra primero. En consecuencia, cualquier reclamo de pago en virtud de esta garantía deberá recibirse en nuestra oficina a más tardar en la fecha señalada.

Esta garantía está sujeta a las Reglas uniformes relativas a las garantías a primer requerimiento, publicación n.o 458 de la Cámara de Comercio Internacional.

____________________ 
[firma(s)]

Nota: Todo el texto en bastardilla (incluidas las notas de pie de página) se incluye para su uso durante la preparación de este formulario y deberá eliminarse del producto final.

Garantía de retención de pago

Garantía a primer requerimiento

______________________________ [nombre del banco y dirección de la sucursal u oficina emisora]

Beneficiario:	___________________ [nombre y dirección del contratante]

Fecha:	________________

GARANTÍA DE RETENCIÓN DE PAGO N.O:	_________________

Se nos ha informado que ________________ [nombre del contratista] (en adelante, “el Contratista”) ha celebrado el Contrato N.o _____________ [número de referencia del contrato] de fecha ____________ con ustedes, para la ejecución de _____________________ [nombre del contrato y descripción breve de las obras y los servicios] (en adelante, “el Contrato”).

Asimismo, entendemos que, de acuerdo con las Condiciones Contractuales, una vez expedido el certificado de recepción de las Obras y certificada para su pago la primera mitad del monto retenido, se procederá al pago de [insertar la segunda mitad del monto retenido o, si el monto garantizado en virtud de la garantía de cumplimiento cuando se emite el certificado de recepción es inferior a la mitad del monto retenido, la diferencia entre la mitad del monto retenido y el monto garantizado en virtud de la garantía de cumplimiento y, si fuera obligatoria, la garantía de cumplimiento de las obligaciones ambientales, sociales y en materia de seguridad y salud en el trabajo] contra una garantía de retención de pago.

A solicitud del Contratista, nosotros, _______________ [nombre del banco], por medio de la presente garantía nos obligamos irrevocablemente a pagar a ustedes una suma o sumas que no exceda(n) un monto total de ___________ [cifra en números] (   ) [cifra en palabras]1, una vez que recibamos su primera solicitud por escrito, respaldada por una declaración escrita en la que se indique que el Contratista ha incumplido obligaciones contraídas en el marco del Contrato en razón de haber destinado el anticipo a otros fines que no son los costos de movilización con respecto a las Obras.

Como condición para presentar cualquier reclamo y hacer efectiva esta garantía, el pago de la segunda mitad del monto retenido mencionado anteriormente deber haber sido recibido por el Contratista en su cuenta número ___________ en el _________________ [nombre y dirección del banco].

Esta garantía vencerá, a más tardar, 21 días después de la fecha en que el Contratante haya recibido una copia del certificado de cumplimiento emitido por el ingeniero. En consecuencia, cualquier reclamo de pago en virtud de esta garantía deberá recibirse en nuestra oficina a más tardar en la fecha señalada.

Esta garantía está sujeta a las Reglas uniformes relativas a las garantías a primer requerimiento, revisadas en 2010, publicación de la Cámara de Comercio Internacional n.o 758.

____________________ 
[firma(s)]

Nota: Todo el texto en bastardilla (incluidas las notas de pie de página) se incluye para su uso durante la preparación de este formulario y deberá eliminarse del producto final.

Adjuntos: Formularios de invitación
a presentar una Oferta

Formularios de Invitación a presentar Ofertas

(tras la precalificación)

[papel con membrete del contratante]

[fecha]

Para:	[nombre del contratista]

[dirección]

Referencia: [indicar préstamo del BIRF N.o o crédito de la AIF N. o]

Nombre del contrato y n.o de identificación ________ / ________

De nuestra consideración:

Por la presente, les informamos que han sido precalificados para la licitación correspondiente al contrato de la referencia. Se adjunta a esta invitación una lista de los postulantes precalificados y condicionalmente precalificados.

De la información que consta en la solicitud que han presentado se desprende que [no] (insertar si corresponde) son elegibles para acogerse al régimen de preferencia para licitantes nacionales en la evaluación de las Ofertas. La elegibilidad está sujeta a confirmación al momento de dicha evaluación.

Por la presente, invitamos a ustedes y a otros postulantes precalificados a presentar ofertas en sobres sellados para la ejecución y terminación del contrato mencionado.

Para obtener más información y para leer y comprar los Documentos de Licitación, les rogamos dirigirse a nuestras oficinas en [dirección postal, dirección y números de cable, télex y fax].

Podrán comprar un juego completo de Documentos de Licitación en la oficina antes señalada, a más tardar a las [hora y fecha], previo pago de una cantidad no reembolsable [indicar la cantidad y la moneda].

Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una garantía en la forma y por el monto especificados en el documento de licitación, y deberán hacerse llegar a [dirección y lugar exacto] a más tardar a las [hora y fecha]. La apertura de las ofertas se realizará inmediatamente después en presencia de los representantes de los Licitantes que deseen asistir.

Les rogamos acusar recibo de esta carta en forma inmediata, ya sea por cable, fax o télex. Si no tienen intención de presentarse a la licitación, les agradeceremos que nos notifiquen su decisión por escrito tan pronto como sea posible.

Atentamente,

Firma autorizada

Nombre y cargo

Contratante

ANUNCIO ESPECÍFICO DE ADQUISICIONES

INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTAS

(sin precalificación)

[NOMBRE DEL PAÍS]

[NOMBRE DEL PROYECTO]

[DESCRIPCIÓN BREVE DE LAS OBRAS]

Préstamo/crédito n.o

Contrato/oferta n.o

Esta Invitación a presentar Ofertas se emite como resultado del anuncio general de adquisiciones para este proyecto publicado en la edición n.o [indicar el número] de Development Business del [indicar la fecha].

[Indicar el nombre del prestatario] [ha recibido/ha solicitado/se propone solicitar] un [préstamo/crédito] [del/al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento/de la/a la Asociación Internacional de Fomento] para financiar parcialmente el costo de [indicar el nombre del proyecto], y se propone utilizar parte de los fondos de dicho [préstamo/crédito] para efectuar los pagos estipulados en el contrato de [indicar el nombre/n.º del contrato]. [Indicar el nombre del organismo de ejecución] invita a los licitantes elegibles a presentar ofertas en sobres cerrados para [incluir una descripción de las obras que se han de contratar]. El plazo para la entrega/construcción es de [indicar el número de días/meses/años, o las fechas].

La licitación se efectuará conforme al procedimiento de licitación pública internacional indicado en la publicación del Banco Mundial titulada Normas: Adquisiciones con Préstamos del BIRF y Créditos de la AIF, de mayo de 2004, y podrán participar en ella los licitantes de todos los países que se especifican en dichas normas.

Los licitantes elegibles que estén interesados podrán solicitar información adicional a [indicar el nombre del organismo] y leer el documento de licitación en la dirección que se indica al final de este formulario [indicar la dirección al final de este documento] de [indicar el horario]. Los licitantes interesados podrán adquirir un juego completo del documento de licitación en [indicar el idioma] solicitándolo por escrito a la dirección que se indica al final de este formulario, y contra el pago de una suma no reembolsable de [indicar el monto en moneda nacional] o en [indicar el monto en la moneda convertible que se haya especificado]. El método de pago será [indicar el método de pago]. El documento se enviará por [indicar el procedimiento de envío].

Las ofertas deberán dirigirse a la dirección que se indica más abajo a más tardar a las [indicar la hora y la fecha]. Todas las ofertas deben estar acompañadas por una garantía de mantenimiento de la oferta de [indicar el monto en moneda nacional o un porcentaje mínimo del precio de la oferta] o una cantidad equivalente en una moneda de libre convertibilidad. Las ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán en presencia de los representantes designados de los licitantes y de todas aquellas personas que deseen asistir, en la dirección que se indica más abajo, a las [indicar la hora y la fecha].

[Indicar el nombre de la oficina]

[Indicar el nombre del funcionario]

[Indicar la dirección o dirección postal]

Teléfono: [Indicar el código de área del país y la ciudad]

Fax: [Indicar el código de área del país y la ciudad]

Correo electrónico: [Indicar la dirección de correo electrónico]

Anexo al

MODELO DE DOCUMENTO DE LICITACIÓN

Adquisición de Contratos Viales
basados en Resultados y Desempeño
(CVBRD)

Modelo de especificaciones para CVBRD

Banco Mundial

Washington, DC

Octubre de 2006

Notas para la preparación de las especificaciones de

Contratos Viales basados en Resultados y Desempeño

A fin de que los Licitantes puedan cumplir de manera realista y competitiva los requisitos establecidos por el Contratante sin tener que incluir objeciones ni condicionantes en sus Ofertas, es necesario contar con especificaciones claras y precisas. En el marco del Documento de Licitación para los Contratos Viales basados en Resultados y Desempeño, las especificaciones deben contemplar diferentes áreas (criterios de desempeño, aspectos técnicos generales, organización, reglamentaciones ambientales, etc.) y redactarse de tal forma que permitan la mayor competencia posible y, a su vez, definan de manera clara las normas obligatorias que deben cumplirse. Deben ser redactadas especialmente por el Contratante para reflejar las condiciones específicas de cada país y de las carreteras incluidas en el Contrato. Reconociendo que no existen especificaciones estándar universales aplicables en todos los países, el Banco ha preparado, e incluye a continuación, modelos de texto para i) especificaciones sobre resultados y desempeño, que se han de aplicar para los Servicios de Gestión y Mantenimiento, y para las Obras de Rehabilitación y de Mejoramiento, y ii) especificaciones sobre los procedimientos para las Obras de Emergencia. Asimismo, aconseja el uso de estos modelos de textos, que, igualmente necesitarán ser adaptados a las condiciones específicas de las redes viales objeto del Contrato. El modelo de especificaciones que se proporciona refleja los principios básicos que se han adoptado en el marco de este modelo de Documento de Licitación para Contratos Viales basados en Resultados y Desempeño, y se ha preparado para garantizar que coincida con las definiciones y las disposiciones del modelo de Documento de Licitación. También resulta útil para prevenir conflictos que puedan suscitarse a raíz de potenciales contradicciones entre las diferentes partes de dicho documento.

La sección VI, “Especificaciones”, ya completa del Documento de Licitación finalizado debe incluir, como mínimo, las siguientes partes:

Parte A: Especificaciones sobre resultados y desempeño (véase el modelo de texto que comienza en la página 1)

Esta parte incluye una descripción detallada de i) los conceptos a partir de los cuales se preparan los Contratos Viales basados en Resultados y Desempeño; ii) los niveles de servicio requeridos para las carreteras contempladas en el Contrato; iii) los métodos y procedimientos que se aplicarán para medir el grado de cumplimiento de los niveles de servicio; iv) los descuentos en el pago o la indemnización por daños y perjuicios que se aplicarán en caso de incumplimiento; v) las Obras de Rehabilitación iniciales y las Obras de Mejoramiento que el Contratista deberá llevar a cabo además de los Servicios de Gestión y Mantenimiento, y vi) otros aspectos, como la organización interna del Contratista, etc. En este documento, se incluye el modelo de texto para esta parte.

Es importante que los criterios de desempeño abarquen todos los aspectos del Contrato y tengan en cuenta el hecho de que las diferentes carreteras incluidas dentro del área del Contrato podrían requerir diferentes niveles de servicio. Al establecer las medidas, deben considerarse detenidamente diferentes criterios (tanto técnicos como prácticos), entre los cuales pueden mencionarse i) el volumen de tráfico y su composición, ii) las diferencias entre carreteras urbanas y rurales, iii) los terrenos planos, con pendientes o montañosos, iv) la calidad y el tipo de capas de asiento, v) las calidad de los materiales de construcción disponibles, vi) la capacidad de los Contratistas disponibles, y vii) las restricciones ambientales, como áreas protegidas, parques, reservas forestales, etc. Sin embargo, probablemente el criterio más importante sea la cuestión de determinar qué nivel de servicio puede afrontarse y justificarse desde el punto de vista económico para la carretera en cuestión.

Los cuadros que se presentan en las siguientes dos páginas muestran la amplitud de valores que pueden considerarse:

Niveles de servicio típicos para carreteras sin pavimentar

|  | Regular | Bueno | Muy bueno |
| --- | --- | --- | --- |
| Volúmenes de tráfico típicos (vehículos/día) | Menos de 50 | De 50 a 150 | Más de 150 |
| Velocidad operativa promedio del tráfico (km/h) | 40 | 60 | 70 |
| Degradación de la superficie: diámetro máximo de cualquier instancia de degradación individual | 45 cm | 35 cm | 25 cm |
| Degradación de la superficie: cantidad máxima de casos con un diámetro superior al establecido en cualquier extensión de 100 metros | 20/30 cm | 10/25 cm | 2/25 cm |
| Tiempo de respuesta para limpieza de superficies pavimentadas y banquinas por razones de seguridad | 24 horas | 10 horas | 6 horas |
| Tiempo de respuesta para limpieza de superficies pavimentadas y banquinas por otras razones | 14 días | 7 días | 4 días |
| Amplitud de corrugación de la carretera | 4,5 cm | 3,5 cm | 2,5 cm |
| Profundidad de marcas de rodadura | 10,0 cm | 7,0 cm | 5,0 cm |

Niveles de servicio típicos para carreteras pavimentadas

|  | Regular | Bueno | Muy bueno | Excelente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Volúmenes de tráfico típicos (vehículos/día) | Menos de 250 | De 250 a 1000 | De 1000 a 5000 | Más de 5000 |
| Baches (diámetro máximo de los baches individuales) | 40 cm | 30 cm | 15 cm | No se admiten baches. |
| Baches (cantidad máxima de casos con un diámetro superior a 10 centímetros en cualquier extensión de 1000 metros) | 12 | 8 | 4 | No se admiten. |
| Bacheo (tiempo de respuesta) | 28 días | 28 días | 14 días | 7 días |
| Grietas (tiempo de respuesta) | 28 días | 28 días | 28 días | 28 días |
| Limpieza de superficies pavimentadas y banquinas por razones de seguridad (tiempo de respuesta) | 10 horas | 8 horas | 6 horas | 3 horas |
| Limpieza de superficies pavimentadas y banquinas por otras razones (tiempo de respuesta) | 14 días | 7 días | 5 días | 3 días |
| Marcas de rodadura | 4,0 cm | 4,0 cm | 3,0 cm | 2,0 cm |
| Marcas de rodadura (tiempo de respuesta) | 56 días | 56 días | 28 días | 28 días |
| Desprendimientos (tiempo de respuesta) | 56 días | 56 días | 28 días | 28 días |
| Bordes de pavimento sueltos (tiempo de respuesta) | 56 días | 56 días | 28 días | 28 días |
| Altura de banquinas respecto de altura de pavimento | 7,5 cm | 5,0 cm | 5,0 cm | 5,0 cm |
| Altura de banquinas respecto de altura de pavimento (tiempo de respuesta) | 56 días | 56 días | 28 días | 14 días |
| Banquinas pavimentadas (tiempo de respuesta) | 56 días | 56 días | 28 días | 28 días |

Al considerar los tiempos de respuesta como parte de los criterios de desempeño, es importante seleccionarlos con sumo cuidado, ya que influirán significativamente en el costo necesario para llevar a cabo los trabajos. Debe tenerse presente el tiempo necesario para:

  - identificar el defecto;

  - programar los trabajos necesarios;

  - movilizar los recursos necesarios;

  - emprender los trabajos,

y también la tecnología disponible: a menudo, los tiempos de respuesta muy acotados requieren el uso de tecnologías “en tiempo real” que pueden no ser realmente necesarias o adecuadas en muchas instancias.

Parte B: Especificaciones generales para Obras viales (no se incluye ningún modelo de texto en este documento)

Esta parte es muy específica de cada país y debe presentar las normas y especificaciones de aplicación general para Obras viales en un país específico, principalmente en términos de calidad y mano de obra. La parte B se aplica principalmente a Obras de Rehabilitación y de Mejoramiento específicas descritas en la parte A, si bien al menos algunas partes también pueden aplicarse a los Servicios de Mantenimiento y las Obras de Emergencia. Nota: En este documento no se incluye ningún modelo de texto para esta parte.

Deben tomarse las precauciones necesarias para no hacer referencias innecesarias a especificaciones basadas en métodos que limiten indebidamente la capacidad del Contratista de brindar soluciones innovadoras.

Parte C: Especificaciones para Obras de Emergencia (véase el modelo de texto que comienza en la página 293)

En esta parte deben describirse los procedimientos y demás normas que han de aplicarse si está prevista la realización de Obras de Emergencia en virtud del Contrato. Nota: En este documento se incluye un modelo de texto para esta sección. El uso del modelo de texto ayudará a evitar que se utilice de forma indebida el concepto de Obras de Emergencia.

Parte D: Especificaciones Ambientales y Sociales (no se incluye ningún modelo de texto en este documento)

Esta parte debe incluir una serie de normas que el Contratista ha seguirá a fin de evitar daños innecesarios en el medio ambiente y contemplar aspectos sociales relacionados con la vivienda, el saneamiento y la salud de la mano de obra. Nota: En este documento no se incluye ningún modelo de texto para esta parte.

Es posible que sea necesario incluir otras especificaciones relacionadas con el uso de materiales, elementos de planta y equipos por parte del Contratista, en caso de que el Contratante considere insuficientes las disposiciones incluidas en las Condiciones Generales (CG, sección VII) y complementadas en las Condiciones Especiales (CE, sección VIII). Asimismo, en algunos casos, estas cuestiones ya están contempladas en las especificaciones generales para Obras viales.

Solo si se completan correctamente las diferentes partes de las especificaciones y se las incluye en el Documento de Licitación podrán lograrse los objetivos de economía, eficiencia e igualdad en las licitaciones, podrá asegurarse que las Ofertas cumplan con los requisitos establecidos y podrá facilitarse la tarea posterior de su evaluación.

Así y todo, es importante recordar, nuevamente, que este modelo de Documento de Licitación no debe usarse para Carreteras o redes viales en malas condiciones que requieran un reacondicionamiento o una rehabilitación de gran envergadura y de un costo considerable antes de que pueda procederse a su mantenimiento. Lo aconsejable es que, cuando el costo aproximado de las Obras iniciales de reacondicionamiento, rehabilitación o mejoramiento ascienda a más del 40 % al 50 % del monto total del Contrato, se considere la posibilidad de llevar a cabo tales Obras en virtud de un modelo de contrato tradicional basado en una lista de cantidades y en precios unitarios.

El BIRF recomienda el uso de unidades métricas.

Al redactar las especificaciones, deben tomarse los recaudos necesarios para garantizar que las disposiciones no sean excesivamente restrictivas. Cuando se especifiquen los criterios a los cuales deben ajustarse los bienes, los materiales y los trabajos, se tratará de utilizar, en la mayor medida posible, normas internacionalmente reconocidas.

Estas notas para la preparación de especificaciones técnicas tienen el exclusivo propósito de brindar información al Contratante o la persona que redacte el Documento de Licitación. No deben incluirse en el Documento de Licitación definitivo.

## Modelo de texto propuesto para la sección VI, parte A
Especificaciones sobre resultados y desempeño

Parte A1. Conceptos básicos de los Contratos Viales basados en Resultados y Desempeño	235

Parte A2.	Descripción de los Servicios que se prestarán	235

2.1	Especificaciones generales (para Carreteras sin pavimentar 
y pavimentadas)	235

2.1.1	Alcance de los Servicios que se prestarán	235

2.1.2	Descripción del área del proyecto	235

2.1.3	Descripción de las Carreteras contempladas en el Contrato	235

2.1.4	Información de referencia	236

2.1.5	Criterios para el diseño de las Obras de Rehabilitación y de Mejoramiento	236

2.1.6	Obras de Rehabilitación que llevará a cabo el Contratista	236

2.1.7	Obras de Mejoramiento que llevará a cabo el Contratista	239

2.1.8	Calidad de los materiales que se utilizarán	239

2.1.9 	Unidad de autocontrol del Contratista	240

2.1.10 	Equipos de comunicaciones	241

2.1.11	Reglamento del Sitio y procedimientos de trabajo	241

2.1.12	Funciones del Personal Clave	241

2.1.13	Especificación de los Criterios de Calidad de los Servicios	241

2.1.14	Métodos de inspección de los niveles de servicio	242

2.1.14.1  Inspecciones ormales de los niveles de servicio	242

2.1.14.2  Inspecciones informales de los niveles de servicio	243

2.2	Especificación para el suministro de información sobre gestión de la Carretera	243

2.2.1 Perfil longitudinal (aplicable únicamente a las Carreteras sin pavimentar)	243

2.2.2 Liquidación mensual	244

2.2.3 Programa de ejecución	247

2.2.3.1   Plan de garantía de calidad del Contratista	247

2.2.3.2   Planes de gestión de salud y seguridad	247

2.2.3.3   Plan de contingencia y procedimientos de emergencia	248

2.2.3.4   Plan de gestión del tráfico	249

2.2.4 	Actualización de las bases de datos de la Administración Vial	250

2.2.5    Informe de traspaso	250

2.3	Especificación de criterios de niveles de servicio para Carreteras sin pavimentar	250

2.3.1 Medidas de servicio y comodidad del usuario vial para Carreteras sin pavimentar	251

2.3.1.1   Capacidad de uso de la Carretera	251

2.3.1.2   Velocidad promedio del tráfico	251

2.3.1.3   Comodidad del usuario vial	252

2.3.2	Medidas de durabilidad para Carreteras sin pavimentar	253

2.3.3	Variaciones y cumplimiento gradual de los niveles de servicio	254

2.3.4	Medios usados para la inspección de los niveles de servicio para Carreteras sin pavimentar	255

2.3.5	Metodologías que se utilizarán para evaluar los niveles de servicio en Carreteras sin pavimentar	256

2.3.6	Cuadro sinóptico de valores máximos y límite	259

2.4	Especificación de criterios de niveles de servicio para Carreteras pavimentadas	261

2.4.1	Capacidad de uso de la Carretera	261

2.4.2	Medidas de servicio y comodidad del usuario vial para Carreteras 
pavimentadas	261

2.4.2    Medidas de durabilidad para Carreteras pavimentadas	265

2.4.2.1	Rugosidad de Carretera	266

2.4.2.2	Deflexión de la Carretera	266

2.4.2.3 Ancho del pavimento	267

2.4.3	Variaciones y cumplimiento gradual de los niveles de servicio	267

2.4.4	Medios usados para la evaluación de los niveles de servicio para Carreteras pavimentadas	268

2.4.5	Metodologías y procedimientos que se utilizarán para medir los niveles de servicio en Carreteras pavimentadas	269

2.5	Señalización y seguridad vial	273

2.5.1 	Medidas de niveles de servicio para señalización y seguridad vial	273

2.6	Desagüe	274

2.6.1	Niveles de servicio	274

2.6.2	Variaciones y cumplimiento gradual de los niveles de servicio	275

2.6.3      Procedimientos de inspección	275

2.7	Vegetación	276

2.7.1	Niveles de servicio	276

2.7.3	Medios usados para la evaluación del cumplimiento de los niveles de servicio	279

2.8	Estructuras	279

2.8.1	Niveles de servicio	279

2.8.2	Variaciones y cumplimiento gradual de los niveles de servicio	280

2.8.3      Procedimientos de inspección	281

2.9 	Pendientes: taludes y terraplenes	281

2.9.1	Niveles de servicio	281

2.9.2	Variaciones y cumplimiento gradual de los niveles de servicio	282

2.9.3      Procedimientos de inspección	282

2.10	Reducciones de pago e indemnización por daños y perjuicios	283

2.10.1	 Determinación de reducciones de pago	283

2.10.2	 Determinación de la indemnización por daños y perjuicios	287

PARTE A1. Conceptos básicos de los Contratos Viales basados en Resultados y Desempeño

[Nota: El concepto básico de los Contratos Viales basados en Resultados y Desempeño se presenta en el prefacio del Documento de Licitación. Simplemente debe copiarse y pegarse aquí comenzando desde el tercer párrafo del prefacio y finalizando justo antes del último párrafo].

Parte A2. 	Descripción de los Servicios que se prestarán

2.1	Especificaciones generales (para Carreteras sin pavimentar y pavimentadas)

2.1.1	Alcance de los Servicios que se prestarán

Sin perjuicio de las disposiciones de la cláusula 7 del Contrato, los Servicios que el Contratista prestará incluyen todas las actividades, tanto físicas como de otra índole, que el Contratista debe llevar a cabo para cumplir con los niveles de servicio y demás criterios relativos a los resultados y el desempeño que se estipulan en el Contrato o con otros requisitos contractuales. En particular, incluyen las tareas de gestión y los trabajos físicos inherentes a los siguientes activos y elementos relacionados con la Carretera:

[Nota: Enumerar los activos y elementos específicos relacionados con la carretera que serán objeto de las tareas de mantenimiento llevadas a cabo en virtud del contrato. La lista puede incluir:

pavimento (carreteras pavimentadas)

superficies de carreteras (carreteras sin pavimentar)

señalización y mobiliario de seguridad vial

estructuras de desagüe

control de la vegetación

pendientes (taludes y terraplenes)

estructuras

gestión del tráfico

recopilación de datos

etc.]

2.1.2	Descripción del área del proyecto

Las Carreteras contempladas en el proyecto se encuentran en ….[incluir una breve descripción general de la región y de su economía, clima, geografía y red de transporte].

2.1.3	Descripción de las Carreteras contempladas en el Contrato

Los tramos de Carretera incluidos en el Contrato son los siguientes: [incluir una lista detallada de las carreteras o los tramos de carretera contemplados en el contrato, con una descripción precisa del inicio y el final de cada tramo].

2.1.4	Información de referencia

A modo de referencia general, se proporciona al Licitante la información que se consigna a continuación. El Contratante suministra esta información por considerarla correcta según su leal saber y entender, pero no garantiza su exactitud. Por consiguiente, el Contratista no podrá basar ningún reclamo en potenciales errores u omisiones en la información provista.

[Suministrar información que pueda resultar útil al licitante para la preparación de su oferta, por ejemplo,

volúmenes de tráfico para cada tramo de carretera;

composición del tráfico;

volúmenes y patrones de precipitaciones;

información técnica de cada carretera, tal como diseño original, obras ejecutadas anteriormente, etc.;

información disponible sobre antecedentes de tareas de mantenimiento;

otra información que se encuentre disponible].

2.1.5	Criterios para el diseño de las Obras de Rehabilitación y de Mejoramiento

El diseño de todas las Obras de Rehabilitación y las Obras de Mejoramiento deberá cumplir con los siguientes criterios de diseño mínimos:

[indicar aquí los criterios de diseño mínimos que se aplicarán al diseño de cualquier obra de rehabilitación o de mejoramiento que pueda ser necesaria durante el período del contrato. Es importante asegurar que las obras tengan una vida útil residual adecuada al final del período del contrato. Deben incluirse criterios para lo siguiente:

pavimento (para las carreteras pavimentadas);

superficies de carreteras (para las carreteras sin pavimentar);

estructuras;

estructuras de desagüe (incluido el período previsto que las alcantarillas deben permanecer sin sufrir desbordes);

carteles].

2.1.6	Obras de Rehabilitación que llevará a cabo el Contratista

[Nota: Se recomienda mantener al mínimo la cantidad de obras de rehabilitación explícitas obligatorias. Toda especificación detallada de las obras de rehabilitación físicas de consideración en lugares precisos y basadas en un diseño detallado provisto por el contratante iría en detrimento del concepto subyacente de un monto global incluido en el presente contrato. Si el contratante pretende hacerlo, es aconsejable modificar el documento y solicitar precios para “insumos” con precios unitarios basados en una lista de cantidades similar a la que se utiliza para las obras de emergencia.

No obstante, probablemente sea conveniente estipular cantidades mínimas de obras que deberán llevarse a cabo durante el período del contrato e incluirlas dentro del monto global. Por ejemplo:

En el caso de las carreteras sin pavimentar, puede ser útil estipular la obligatoriedad de ciertas cantidades físicas mínimas, tales como una cierta cantidad de metros cúbicos de grava u otros materiales que deben incorporarse a la carretera durante el período del contrato, sin necesariamente especificar los lugares exactos donde deben incorporarse dichos materiales. La cantidad podría basarse en un estudio técnico o en estimaciones calificadas realizadas por el personal técnico del contratante.

En el caso de las carreteras pavimentadas, podría establecerse la obligación del contratista de aplicar una determinada cantidad mínima (en metros cúbicos o en toneladas métricas) de hormigón asfáltico a las carreteras durante el período del contrato. Otra posibilidad sería especificar la extensión mínima de las tareas de rehabilitación o refuerzo del pavimento requeridas para cada año durante el período del contrato y dejar a criterio del contratista la definición del lugar más conveniente para dichas tareas. Las cantidades mínimas podrían definirse en función de un estudio técnico o de estimaciones calificadas realizadas por el personal técnico del contratante.

En el caso de las alcantarillas y demás estructuras, podría establecerse la obligación de construir, por ejemplo, una determinada cantidad de alcantarillas con determinada capacidad, o una determinada cantidad de metros lineales de muros de contención.

El objetivo principal de establecer la obligatoriedad de este tipo de obras es garantizar que se lleve a cabo un nivel adecuado de trabajos de rehabilitación durante el período del contrato y evitar errores de cálculos excesivos por parte de los licitantes con respecto a la cantidad de obras necesarias. Por lo tanto, la definición de obras de rehabilitación mínimas de carácter obligatorio reduce el riesgo de que a un licitante se le adjudique el contrato en virtud de una oferta con un precio muy bajo, pero inviable. También asegura que el contratista no se base exclusivamente en las actividades de mantenimiento de rutina para cumplir con los niveles de servicio en los últimos años del período del contrato y genere, de este modo, un nuevo volumen de trabajos de rehabilitación pendientes.

Hay dos opciones posibles para el diseño de las obras de rehabilitación. Por un lado, el contratante puede suministrar el diseño detallado al contratista. De lo contrario, el contratista puede asumir el diseño de conformidad con los criterios de diseño del contratante y a su satisfacción. La opción preferida es la segunda, dado que permite al contratista aportar un mayor grado de innovación].

2.1.6.1	Descripción de las Obras de Rehabilitación

El Contratista deberá llevar a cabo la siguiente cantidad mínima de Obras de Rehabilitación:

[Incluir una lista donde figuren las cantidades y los tipos de obras, e incluir los planos y documentos técnicos (si corresponde) suministrados por el contratante junto con el plazo para la ejecución de las obras. Los elementos de la lista pueden incluir reestructuración y colocación de grava moderadas, reestructuración y colocación de grava intensivas, construcción de terraplenes, revestimiento con asfalto, reparación y ampliación de alcantarillas, instalación de nuevas alcantarillas, reparación de tableros de puentes de madera, construcción de desvíos, instalación de señales viales, etc.].

El Contratista deberá realizar una estimación independiente de las Obras de Rehabilitación que considere necesarias para que las Carreteras alcancen los niveles de servicio requeridos, e incluir el costo de tales Obras ya sea en la partida correspondiente a las Obras de Rehabilitación Iniciales (hasta el máximo estipulado por el Contratante en los Datos de la Licitación) o en el precio de los Servicios de Mantenimiento. Sin embargo, en virtud del Contrato, solo se pagarán de manera específica y por separado aquellas Obras que se consignen como Obras de Rehabilitación en la partida correspondiente. Las demás Obras que sean necesarias para que las Carreteras cumplan con los niveles de servicio requeridos, pero que no se hayan incluido en la partida de Obras de Rehabilitación, se incluirán en el monto global correspondiente a los Servicios de Mantenimiento cotizado por los Licitantes. Los Contratistas son los únicos responsables de calcular el tipo y la cantidad de Obras de Rehabilitación necesarias para cumplir con los requisitos del Contrato. Durante la ejecución del Contrato, el Contratista no tendrá derecho a efectuar reclamos con respecto a ninguna Obra de Rehabilitación que no se haya previsto al momento de la preparación de la Oferta y que no se haya incluido en el Documento de Licitación.

El plazo para la terminación de las Obras de Rehabilitación varía de una Carretera a otra en función de los plazos establecidos para el cumplimiento de los criterios sobre niveles de servicio, como se indica en los cronogramas de cumplimiento de [indicar el número de cláusula, por ejemplo, 2.3.3 en el caso de las carreteras sin pavimentar].

No podrá interpretarse que las Obras de Rehabilitación antes mencionadas son suficientes para garantizar el cumplimiento de los niveles de servicio requeridos por el Contrato.

2.1.6.2	Lista de documentos relacionados con las Obras de Rehabilitación que deben examinarse o aprobarse

Se especifican los siguientes documentos de acuerdo con la cláusula 8.4.1 de las CG:

[Indicar aquí una lista de los documentos relacionados con las obras de rehabilitación que el contratista suministrará, como diagramas lineales, planos actualizados, etc. Indicar cuáles de los documentos enumerados necesitan aprobación y quién debe aprobarlos].

2.1.6.3	Pago de las Obras de Rehabilitación

Las Obras de Rehabilitación anteriormente detalladas se cotizarán en la forma de un monto global aparte incluido en el precio del Contrato. El Contratista facturará las Obras de Rehabilitación en liquidaciones mensuales conforme a las Obras de Rehabilitación efectivamente consumadas y medidas según el precio unitario del producto consignado en la lista de cantidades. [Nota: El precio unitario del producto es diferente de los precios unitarios de los insumos habitualmente usados en los contratos de obras. Son precios correspondientes a productos terminados, como una alcantarilla de cierto tipo, el restablecimiento de determinado ancho de banquina por tramo de carretera de un kilómetro de extensión, etc.].

2.1.7	Obras de Mejoramiento que llevará a cabo el Contratista

[Nota: Se recomienda mantener al mínimo la cantidad de obras de mejoramiento. Es importante que el elemento central del contrato sea la gestión y el mantenimiento de las carreteras, no la construcción de nuevas obras].

2.1.7.1	Descripción de las Obras de Mejoramiento

El Contratista deberá llevar a cabo las siguientes Obras de Mejoramiento:

[Indicar las cantidades y los tipos de obras, y los plazos para su ejecución].

2.1.7.2	Lista de documentos relacionados con las Obras de Mejoramiento que deben examinarse o aprobarse

Se especifican los siguientes documentos de acuerdo con la cláusula 8.4.1 de las CG:

[Indicar aquí una lista de los documentos relacionados con las obras de mejoramiento que el contratista suministrará, como planes de diseño, planos actualizados, etc. Indicar cuáles de los documentos enumerados necesitan aprobación y quién debe aprobarlos].

2.1.7.3	Pago de las Obras de Mejoramiento

Las Obras de Mejoramiento anteriormente detalladas se remunerarán en función de los precios unitarios que figuren en la lista de cantidades. El Contratista facturará las Obras de Mejoramiento como parte de las liquidaciones mensuales conforme a las Obras de Mejoramiento efectivamente consumadas y medidas según el precio unitario consignado en la lista de cantidades.

2.1.8	Calidad de los materiales que se utilizarán

Sin perjuicio de las disposiciones de la cláusula 30 de las Condiciones Generales, los materiales que use el Contratista deberán cumplir con los siguientes criterios de calidad (o superarlos):

[Incluir una lista de los diferentes tipos de materiales que el contratista probablemente necesite, como hormigón y acero para las estructuras, grava, laterita, asfalto, pintura, etc., junto con los criterios de calidad mínimos para cada uno de ellos].

Se informa al Contratista sobre la existencia de las siguientes zonas de préstamo o de extracción que podrán usarse para extraer materiales:

[Incluir una lista con los planos del sitio de las zonas de préstamo de grava o de otros materiales adecuados que el contratista pueda extraer. Si dicha información se encuentra disponible, indicar las calidades de los materiales, junto con un descargo de responsabilidad. Indicar las condiciones para la extracción, especialmente el tipo de permisos adicionales necesarios, si los hubiera, y los pagos que deben efectuarse, si corresponde].

Antes de proceder a la extracción de materiales para su uso en las Carreteras objeto del Contrato, el Contratista deberá i) realizar las pruebas de laboratorio que resulten necesarias para determinar la calidad de los materiales, y ii) determinar si la calidad de los materiales es, a su criterio, suficiente para el fin previsto.

El Contratista también podrá utilizar materiales de otras fuentes, de conformidad con las CG, siempre que i) la extracción se lleve a cabo de acuerdo con las leyes aplicables, ii) haya informado al Contratante sobre su intención de utilizar tales materiales, y iii) haya determinado, a su satisfacción, que las características técnicas y la calidad de los materiales que pretende utilizar son suficientes para los fines previstos. El Contratista no podrá efectuar, en ninguna circunstancia, reclamos fundados en la calidad insuficiente de los materiales que haya usado.

2.1.9 	Unidad de autocontrol del Contratista

De conformidad con la cláusula 25.2 de las CG, el Contratista tendrá la obligación de establecer, en el marco de su propia estructura organizativa, una unidad específica equipada con personal calificado, cuya tarea será verificar de manera constante el grado de cumplimiento de los niveles de servicio establecidos. La unidad de autocontrol también es responsable de realizar las pruebas de control de calidad requeridas para las Obras de Rehabilitación, las Obras de Mejoramiento y las Obras de Emergencia.

Se ocupa de generar y presentar la información que el Contratista necesita para la documentación necesaria para las liquidaciones mensuales. En términos generales, será responsable de mantener, en todo momento, un conocimiento detallado y exhaustivo de las condiciones de las Carreteras o los tramos de Carreteras contemplados en el Contrato y de brindar a los miembros de la gerencia del Contratista toda la información necesaria para administrar y mantener dichas Carreteras de manera eficiente. Asimismo, también tiene la obligación de llevar adelante, en estrecha colaboración con el Gerente de Proyecto, las inspecciones formales programadas de los niveles de servicio, que tendrán lugar de manera periódica.

La unidad de autocontrol informará al Gerente de Proyecto el cumplimiento (o incumplimiento) por parte del Contratista de los requisitos inherentes a los niveles de servicio, para lo cual se valdrá de cuadros, conforme a lo especificado en la cláusula 2.2.3.

2.1.10 	Equipos de comunicaciones

[Nota: De acuerdo con la cláusula 5.3 de las CG, el contratista tiene la obligación de proporcionar y mantener en funcionamiento permanente ciertos equipos de comunicaciones. Según las condiciones del país, puede resultar útil especificar en esta sección el tipo de equipo y la cantidad y la ubicación de las unidades. Los equipos podrán incluir teléfonos celulares, teléfonos satelitales, equipos de radio, faxes, computadoras con acceso a correo electrónico u otros dispositivos similares].

2.1.11	Reglamento del Sitio y procedimientos de trabajo

[Incluir, si corresponde, el reglamento del Sitio de conformidad con la cláusula 18.3 de las CG].

[Incluir, si corresponde, los procedimientos de trabajo de conformidad con la cláusula 17.5 de las CG. Estos, no obstante, no deben imponer restricciones en exceso al contratista, quien deberá tener la libertad de llevar a cabo su trabajo de la manera que considere conveniente a los efectos de garantizar el cumplimiento de los niveles de servicio].

2.1.12	Funciones del Personal Clave

[Si fuera necesario, incluir aquí una lista de los cargos clave requeridos del personal del contratista junto con sus respectivas funciones].

2.1.13	Especificación de los Criterios de Calidad de los Servicios

A efectos del presente Contrato, se establecen diferentes niveles de servicio para las Carreteras o los tramos de Carreteras individuales. Se aplicarán los siguientes niveles de servicio:

[Incluir una lista de los niveles de servicio aplicables al contrato (por ejemplo, regular, bueno, muy bueno) y especificar si rige para carreteras pavimentadas y sin pavimentar].

A continuación se indica el nivel de servicio aplicable a cada Carretera o tramo de Carretera.

[Incluir un cuadro donde se indique la identificación de la carretera o el tramo de carretera, su extensión y el nivel de servicio aplicable. Incluir un resumen adecuado de la información en la parte inferior del cuadro, como se muestra en el modelo de cuadro que figura a continuación].

| Carretera o tramo de Carretera | Extensión (km) | Nivel de servicio requerido |
| --- | --- | --- |
| Carretera A | 33,34 | Regular |
| Carretera B | 58,35 | Regular |
| Carretera C | 18,02 | Muy bueno |
| Carretera D | 71,97 | Bueno |
| Carretera E | 16,77 | Muy bueno |
| Carretera F | 15,13 | Bueno |
| Carretera G | 7,77 | Regular |
| Total | 221,46 |  |
| Extensión con un nivel de servicio muy bueno Extensión con un nivel de servicio bueno Extensión con un nivel de servicio regular | 34,79 87,1 99,57 |  |

2.1.14	Métodos de inspección de los niveles de servicio

2.1.14.1	Inspecciones formales de los niveles de servicio

Las inspecciones formales son aquellas programadas con antelación por el Gerente de Proyecto y llevadas adelante por el Contratista (por medio de su unidad de autocontrol) bajo la supervisión del Gerente de Proyecto. Su objetivo principal es permitir al Gerente de Proyecto verificar la información consignada en la liquidación mensual del Contratista y expedir el certificado provisional de pago. El Gerente de Proyecto debe informar al Contratista sobre su intención de llevar adelante una inspección formal con al menos 48 horas de antelación, e indicarle la fecha, la hora y el lugar exactos donde comenzará la inspección. El Contratista tiene la obligación de estar presente en la fecha, a la hora y en el lugar especificados por el Gerente de Proyectos, y de proporcionar los medios físicos necesarios para la inspección que se indican más adelante. Normalmente, aunque no necesariamente, las inspecciones comenzarán dentro de los cinco (5) días posteriores a la fecha en que el Contratista presente la liquidación mensual al Gerente de Proyecto, y, en condiciones normales, se completarán en un plazo máximo de tres (3) días. Las inspecciones formales permiten comparar la información sobre cumplimiento suministrada por el Contratista en los cuadros estándar que forman parte de su liquidación mensual con las mediciones reales realizadas en los lugares que el Gerente de Proyecto determine. Durante las inspecciones formales, el Gerente de Proyecto preparará un breve memorando donde se describirán i) las circunstancias generales de la visita al Sitio, incluidos la fecha, los tramos de Carretera visitados, las personas presentes, etc., ii) los incumplimientos que puedan haberse detectado, y iii) el plazo otorgado por el Gerente de Proyecto al Contratista para la subsanación de los defectos identificados. En función de los resultados de la inspección formal, el Gerente de Proyecto corregirá de inmediato todo posible error o tergiversación que pueda haber en la liquidación del Contratista, la refrendará y la presentará al Contratante a los efectos del pago correspondiente, y al Contratista a efectos informativos.

También se programarán inspecciones formales para las visitas de seguimiento, cuyo propósito es verificar si el Contratista ha subsanado las causas de los incumplimientos previamente detectados, dentro del plazo otorgado por el Gerente de Proyecto y especificado en el memorando.

2.1.14.2	Inspecciones informales de los niveles de servicio

El Gerente de Proyecto podrá llevar adelante inspecciones informales de los niveles de servicio como parte del mandato general que le ha sido conferido por el Contratante. Podrá hacerlo por iniciativa propia, en cualquier momento y en cualquier lugar de las Carreteras contempladas en el Contrato. Para realizar estas inspecciones, deberá recurrir a sus propios medios. Si detecta algún tramo de Carretera que no cumpla con los criterios de niveles de servicio, tendrá la obligación de informarlo al Contratista por escrito dentro de las 24 horas a fin de permitirle tomar las medidas correctivas pertinentes a la mayor brevedad posible. El Gerente de Proyecto no podrá usar los resultados de las inspecciones informales para corregir las liquidaciones mensuales del Contratista ni para aplicar sanciones o indemnizaciones por daños y perjuicios, salvo en los casos en que se haya producido una interrupción completa de la Carretera y no se haya cumplido con los criterios de capacidad de uso pertinentes.

2.2	Especificación para el suministro de información sobre gestión de la Carretera

Los siguientes criterios de niveles de servicio se aplicarán a todos los productos necesarios para la gestión permanente del Contrato y de la red vial.

2.2.1 Perfil longitudinal (aplicable únicamente a las Carreteras sin pavimentar)

De acuerdo con la cláusula 18.1.1 de las CG, al momento del inicio de las Obras, el Contratista comenzará a realizar, de inmediato, un relevamiento topográfico de todas las Carreteras o tramos de Carreteras incluidos en el Contrato, a partir del cual:

- establecerá el perfil longitudinal real de las carreteras al momento del inicio de las Obras,

- determinará el perfil longitudinal requerido que, en la opinión del Contratista, será necesario para garantizar no solo el cumplimiento del nivel de servicio exigido en el Contrato, sino también la durabilidad de la Carretera a largo plazo. Para la determinación de dicho perfil, deberá i) tomar en cuenta las Obras de Rehabilitación o Mejoramiento que puedan requerirse en virtud del Contrato, ii) prestar particular atención al desagüe y la protección adecuada contra las inundaciones, y ii) trabajar en estrecha colaboración con el Gerente de Proyecto. En particular, deberá suministrar a este último toda la información utilizada, y los criterios aplicados, en la determinación del perfil longitudinal requerido.

Si ya se ha realizado previamente un relevamiento del perfil longitudinal real para la totalidad o parte de las Carreteras y el Contratista lo ha puesto a disposición del Contratante, el Contratista deberá, igualmente, tomar todas las mediciones que considere necesarias para constatar, a su satisfacción y a satisfacción del Gerente de Proyecto, la exactitud de los datos de dicho relevamiento en relación con el perfil longitudinal real al momento del inicio de las Obras.

En el relevamiento topográfico, así como en la preparación de los perfiles longitudinales real y requerido, el Contratista trabajará en estrecha colaboración con el Gerente de Proyecto. En particular, se asegurará de que este tenga acceso a toda la información que haya recopilado y utilizado para preparar el perfil longitudinal.

En todo caso, el Contratista completará y transmitirá formalmente al Gerente de Proyecto los perfiles longitudinales completados (real y requerido) en un plazo de [indicar la cantidad de días] días a partir de la fecha de inicio. El Gerente de Proyecto podrá rechazar el perfil longitudinal requerido presentado por el Contratista si i) existe evidencia clara de que dicho perfil, tal como lo ha presentado el Contratista, es insuficiente para garantizar de manera razonable el cumplimiento de la totalidad de los niveles de servicio requerido en el Contrato, o ii) si no cumple con los requisitos relativos a las Obras de Rehabilitación o de Mejoramiento que se indican en el Contrato. Todo rechazo efectuado por el Gerente de Proyecto deberá ir acompañado de explicaciones claras y detalladas de los motivos correspondientes, junto con sugerencias para las modificaciones que dejarían sin efecto los motivos planteados. Si el Gerente de Proyecto no rechaza el perfil longitudinal requerido presentado por el Contratista dentro de los veintiocho (28) días calendario posteriores a la recepción, ni informa a su vez los motivos del rechazo, dicho perfil pasará a ser automáticamente el parámetro de referencia para la evaluación del cumplimiento de los criterios de durabilidad que se describen en otras secciones del presente Contrato.

No obstante, el Contratista no podrá efectuar ningún reclamo basado en una insuficiencia, ya sea real o potencial, de la altura u otras características del perfil longitudinal requerido, incluso i) en el caso de que un incumplimiento de los criterios de niveles de servicio pueda relacionarse de manera directa con tal insuficiencia, o ii) si el Gerente de Proyecto ha aprobado, o no ha rechazado, el perfil longitudinal requerido propuesto por el Contratista.

2.2.2 Liquidación mensual

La liquidación mensual que se presentará de conformidad con la cláusula 49.1 tendrá el siguiente formato:

[Incluir el modelo de formato de la liquidación mensual. En la página siguiente se incluye un modelo extraído de un contrato para una red vial sin pavimentar].

La unidad de autocontrol informará al Gerente de Proyecto el cumplimiento (o incumplimiento) por parte del Contratista valiéndose de cuadros, para los cuales se adoptará un formato estándar de carácter obligatorio. Se incluye un cuadro para cada Carretera o tramo de Carretera. Los cuadros forman parte de la liquidación mensual del Contratista y podrán complementarse con observaciones para las cuales no será necesario aplicar ningún formato específico. El formato del cuadro estándar obligatorio es el siguiente:

[Indicar modelos de cuadros estándar obligatorios para carreteras pavimentadas o sin pavimentar, o para ambas, si corresponde. A continuación del modelo de liquidación mensual, se incluye un modelo extraído de un contrato para una red vial sin pavimentar].

| Liquidación mensual del Contrato | Nombre del Contrato | Mes del Contrato: 12 (septiembre de 2005) |
| --- | --- | --- |
| Carretera o tramo de Carretera: | Carretera A y Carretera B |  |
| Nivel de servicio requerido | Muy bueno |  |
| Extensión de Carretera con el nivel de servicio requerido (km) | 34,8 |  |
| Criterios de niveles de servicio | Cumplimiento requerido | Cumplimiento real | Incumplimiento | Reducción de pago |
|  | Objetivo | Km 1 | Criterios de cumplimiento | Carretera A | Carretera B | Extensión total en cumplimiento (km) 2 | Extensión en incumplimiento (3) (1-2) | Porcentaje de reducción de pago (4) | Km (5 = 3x4) |
| 1. Capacidad de uso de la Carretera | 100 % | 34,8 | Interrupción del tráfico (km días) | 100 % | 100 % | 34,8 | 0 | 1 % Subtotal | 0 0 |
| 2 Velocidad promedio del tráfico | 60 km/h |  | Velocidad promedio (por cada 5 km/h por debajo del objetivo) | 60 km/h | 60 km/h | 34,8 | 0 | 1 % Subtotal | 0 0 |
| 3. Comodidad del usuario vial | 43 % | 15,0 | Amplitud de corrugación Profundidad de marcas de rodadura Instancias individuales de degradación Superficie total de instancias de degradación Señales viales | 12 8 18 18 25 % | 14 6 16,8 16,8 30 % | 26 14 24,8 34,8 9,5 | 0,00 0,96 0,00 0,00 5,46 | 50 % 50 % 50 % 10 % 25 % Subtotal | 0 0,48 0 0 1,37 1,85 |
| 4. Durabilidad | 38 % | 13,2 | Altura de la vegetación Extracción de vegetación Ancho de Carretera utilizable Perfil longitudinal Desagüe | 18 18 6 No evaluado 12 | 16,8 16,8 3 este mes 7 | 34,8 34,8 9 34,8 19 | 0,00 0,00 4,22 0,00 0,00 | 25 % 25 % 10 % 10 % 50 % Subtotal | 0 0 0,42 0 0 0,42 |
|  | TOTAL | 2,27 |
|  | Extensión en km para pago con este nivel de servicio este mes: 32,53 |
| Resumen de pagos: Contrato CVBRD/1 |
| Mes del Contrato: 12 |
| Nivel de servicio | Red km | Sanción km | Km para pago este mes |
| MUY BUENO | 34,8 | 2,27 | 32,53 |
| BUENO | 87,1 | 5,62 | 81,48 |
| REGULAR | 99,6 | 7,30 | 92,3 |
| TOTAL | 221,5 | 16,19 | 206,31 |
| Pago total adeudado este mes | Tasa por km x km para pago |

CUADRO ESTÁNDAR PARA NOTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE NIVELES DE SERVICIO
(para Carreteras sin pavimentar)

Contrato n.o:	……………………..			Fecha de inspección: …………….

Contratista:	……………………..			Personas presentes:

Tramo de Carretera:	……………………..

|  |  | CRITERIOS |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TRAMOS | COMODIDAD DEL USUARIO VIAL | DURABILIDAD DE LA CARRETERA | CRITERIO SECUNDARIO |
| Desde | Hasta | Cumplido | No cumplido | Cumplido | No cumplido | NO CUMPLIDO |
| [especificar] | [especificar] | [marcar con una “X” o dejar vacío] | [marcar con una “X” o dejar vacío] | [marcar con una “X” o dejar vacío] | [marcar con una “X” o dejar vacío] | [especificar el criterio secundario no cumplido] |

Capacidad de uso de la Carretera: ………………. [indicar “cumplido” o “no cumplido”] Velocidad del tráfico: ……….……. [indicar “cumplido” o “no cumplido”]

…. …..km/h [indicar la velocidad promedio medida, si estuviera disponible]

Preparado por la unidad de autocontrol del Contratista			Certificado por el Contratante o su agente

………………………………….………. [Firma]						………………………………………………. [Firma]

2.2.3 Programa de ejecución

De acuerdo con la cláusula 17.2 de las Condiciones Generales (CG), dentro de los veintiocho (28) días posteriores a la firma del convenio contractual, el Contratista deberá presentar un programa de ejecución que deberá incluir, entre otras cosas, los siguientes documentos:

2.2.3.1 Plan de garantía de calidad del Contratista

El objetivo del plan de garantía de calidad del Contratista es integrar los requisitos del Contrato y los sistemas de garantía de calidad del Contratista a los efectos de la prestación de los Servicios.

En dicho plan se describen los métodos y procedimientos que el Contratista aplicará a la ejecución del Contrato, incluso cómo:

- identificará los requisitos de calidad específicos del Contrato;

- planificará y ejecutará los trabajos para cumplir con dichos requisitos;

- inspeccionará o pondrá a prueba los trabajos para garantizar el cumplimiento de los requisitos de calidad;

- registrará y hará un seguimiento de los resultados como prueba de cumplimiento;

- se asegurará de que se tomen las medidas oportunas para corregir todo incumplimiento.

Asimismo, deben describirse de manera clara los sistemas, procedimientos y métodos que se usarán para prestar los Servicios y supervisar su cumplimiento.

2.2.3.2 Planes de gestión de salud y seguridad

Si así se requiere en las Condiciones Especiales (CE) del Contrato, el programa de ejecución deberá incluir un plan de gestión de salud y seguridad.

Dicho plan tiene como objetivo fomentar una actitud responsable hacia la salud y la seguridad ocupacional y cumplir con las disposiciones de la [indicar la ley/normativa pertinente].

Dada la naturaleza de los Servicios, es posible que, ocasionalmente, el Contratista se exponga a situaciones peligrosas que podrían suponer riesgos de distinta consideración para el personal del Contratista o el público.

Estas situaciones se producirán cuando no resulte conveniente eliminar o aislar peligros significativos. En tales casos, con el fin de minimizar los peligros, deberá asegurarse el uso efectivo de los sistemas de protección planificados (por ejemplo, equipos, indumentaria).

El personal del Contratista y todos los Subcontratistas deberán cumplir en todo momento con las disposiciones del plan de gestión de salud y seguridad.

Dicho plan, cuando se implemente de acuerdo con los requisitos, deberá:

- asegurar la identificación sistemática de peligros tanto nuevos como existentes en el Sitio de las Obras;

- asegurar que se minimicen los peligros considerables, cuando la eliminación y el aislamiento no resulten convenientes;

- asegurar la adopción y aplicación de medidas de protección adecuadas;

- incluir procedimientos de emergencia para responder ante derrames accidentales, contaminación o peligros inminentes;

- asegurar el análisis y la evaluación regular de cada peligro identificado y garantizar que se lleve a cabo un seguimiento de la exposición de los empleados a dichos peligros;

- asegurar que se notifiquen y registren los incidentes relacionados con la seguridad ocurridos en el Sitio de las Obras, de modo que sea posible solucionar oportuna y regularmente los problemas relacionados con la salud y la seguridad. Conforme a los requisitos estipulados en el presente Contrato, en caso de producirse un incidente de esta naturaleza, deberá ponerse en conocimiento de inmediato al Gerente de Proyecto.

El plazo de entrega para el programa de salud y seguridad inicial será, a más tardar, [indicar la cantidad de días] días a partir de la fecha de inicio.

2.2.3.3 Plan de contingencia y procedimientos de emergencia

Si así se requiere en las Condiciones Especiales (CE) del Contrato, el programa de ejecución deberá incluir un plan de contingencia y procedimientos de emergencia, en el que se establecerán las funciones, las prácticas y los procedimientos previstos para tipos específicos de eventos de emergencia identificados en los planes de contingencia y de otra índole asociados al cierre de Carreteras. Dicho plan debe ser elaborado por el Contratista y acordado con el Gerente de Proyecto y cualquier otra parte interesada que este último identifique.

Tiene como objetivo garantizar la seguridad del personal del Contratista y de los usuarios viales en caso de emergencia o cierre de Carreteras. Debe incluir:

- un sistema eficaz de comunicación y registro de eventos;

- el nombre, el número de contacto y las tareas específicas del personal del Contratista designado para responder ante un evento de emergencia;

- el número de contacto de otras personas o entidades a quienes deba notificarse en caso de eventos de emergencia, por ejemplo las autoridades policiales;

- procedimientos de respuesta detallados para todos los eventos de emergencia;

- posibles recorridos alternativos en caso de cierre de Carreteras.

El plazo de entrega para el plan de contingencia y procedimientos de emergencia inicial será, a más tardar, [indicar la cantidad de días] días a partir de la fecha de inicio.

2.2.3.4 Plan de gestión del tráfico

Si así se requiere en las Condiciones Especiales (CE) del Contrato, el programa de ejecución deberá incluir un plan de gestión del tráfico, en el que se establecerán las prácticas para la gestión del tráfico en el Sitio de las Obras. Debe ser elaborado por el Contratista y acordado con el Gerente de Proyecto.

Los objetivos del plan de gestión del tráfico son los siguientes:

- definir de manera clara y documentar las responsabilidades y la cadena de mando para la elaboración, la implementación y la gestión de medidas y sistemas de control del tráfico;

- establecer los requisitos mínimos para el control temporal del tráfico;

- establecer los estándares geométricos, de muestreo y de superficie mínimos para las Obras temporales;

- ofrecer transiciones adecuadas y posibilitar la circulación segura y eficiente del tráfico hacia, desde y por el Sitio de las Obras;

- proteger al personal del Contratista en todo momento;

- proteger en todo momento los activos y los recursos del Contratista;

- cumplir con los requisitos operativos para la Carretera.

El plan de gestión del tráfico debe incluir, como mínimo, lo siguiente:

  - un proceso documentado para la preparación, el examen y la aprobación del plan de gestión del tráfico;

  - un sistema de seguimiento y control de documentos orientado a garantizar que solo circule la última copia operativa del plan de gestión del tráfico;

  - detalles de contacto del Contratista, el Mandante, los servicios de emergencias y otras partes interesadas;

  - diagramas de distribución, descripciones de métodos, etc., para la implementación del control del tráfico mientras se lleva adelante cada aspecto de los Servicios (incluidos diagramas de distribución y descripciones de métodos específicos para el Sitio en el caso de que los Servicios hagan necesaria la adopción de medidas de control del tráfico que no estén contempladas en los códigos de prácticas estándar).

2.2.4 	Actualización de las bases de datos de la Administración Vial

Actualmente, la Administración Vial opera con los siguientes datos relacionados con los activos a cuyo mantenimiento concierne el presente Contrato, ya sea en formato electrónico o en copias impresas:

[incluir la lista, que, como mínimo deberá incluir los datos recopilados por el consultor para la preparación del documento de licitación para el CVBRD].

El Contratista deberá suministrar toda la información necesaria para garantizar que estos datos sean precisos, actuales, completos y adecuados para los usuarios a quienes están destinados.

El Contratista deberá proporcionar copias impresas o electrónicas de la información al Administrador Vial, cuando este lo solicite razonablemente.

Los plazos de entrega y la frecuencia de actualización serán [indicar los plazos correspondientes; se recomienda que las actualizaciones se lleven a cabo a intervalos de tres meses].

2.2.5 Informe de traspaso

Inmediatamente antes de la terminación del Contrato, el Contratista deberá preparar un informe de traspaso, cuyo objetivo es facilitar una transición fluida al próximo contrato y asegurar que el próximo Contratista esté al tanto de cualquier asunto pendiente. En dicho informe se deberá:

- resumir los problemas que no se hayan resuelto;

- incluir el paquete de datos más reciente sobre las Carreteras contempladas en el Contrato;

- brindar los siguientes detalles:

  - una lista de defectos pendientes de corrección y responsabilidades;

  - los problemas que no se hayan resuelto, especialmente aquellos que puedan afectar al próximo Contratista;

  - detalles sobre los asuntos delicados;

  - las necesidades especiales de seguimiento/mantenimiento permanentes.

2.3	Especificación de criterios de niveles de servicio para Carreteras sin pavimentar

Los siguientes criterios de niveles de servicio regirán para todas las Carreteras sin pavimentar contempladas en el Contrato. En esta sección se especifican los niveles de calidad que se deberán cumplirse en el marco de dos criterios de carácter general:

- medidas de servicio y comodidad del usuario vial,

- medidas de durabilidad.

2.3.1 Medidas de servicio y comodidad del usuario vial para Carreteras sin pavimentar

2.3.1.1	Capacidad de uso de la Carretera

El Contratista deberá garantizar que la Carretera esté abierta al tráfico y libre de interrupciones en todo momento. Se permitirán las siguientes excepciones: [especificar las excepciones, si corresponde].

[Nota: Las excepciones permitidas deberán especificarse según las condiciones locales de cada carretera. Podrán variar desde un cierre mínimo de un par de horas de duración luego de un accidente de tránsito de gravedad hasta un cierre máximo de varios meses al año en el caso de las carreteras que queden anegadas regularmente en épocas de lluvias. Las carreteras emplazadas en áreas montañosas pueden verse afectadas por desprendimientos de tierra y aludes y requerir más excepciones que las ubicadas en terrenos llanos. En el caso de los países con temporadas de lluvia más pronunciadas, las excepciones permitidas podrán variar entre la temporada de lluvias y la temporada seca. En algunos otros países, podrá permitirse al contratista instalar barreras para la lluvia, que podrán permanecer cerradas durante y después de las lluvias (hasta un máximo de horas establecido). Si el contrato contempla una red vial que incluya diferentes clases de carreteras, también podrán estipularse diferentes clases de excepciones. En general, al definir las excepciones, es muy importante analizar detenidamente las condiciones locales y evitar condiciones excesivamente restrictivas].

2.3.1.2	Velocidad promedio del tráfico

El Contratista debe asegurar i) que un vehículo del tipo que se define más adelante pueda circular de manera segura a cierta velocidad promedio, según se define a continuación, y ii) que las condiciones de la superficie de la Carretera nunca restrinjan la velocidad del vehículo por debajo de un mínimo determinado.

Vehículo: [indicar el vehículo, con inclusión de la marca y el modelo].

[Nota: El vehículo elegido debe ser el que más habitualmente conducen los usuarios viales de la carretera en cuestión. Con ello se busca permitir a los usuarios viales participar, al menos de manera informal, en la inspección del cumplimiento por parte del contratista de este criterio de niveles de servicio].

Velocidad promedio del tráfico: [indicar la velocidad promedio]

[Nota: i) Podrá definirse más de una velocidad, en el caso de que existan diferentes requisitos para las diferentes clases de carretera que conforman la red vial. ii) El requisito de velocidad podrá incrementarse con el tiempo, si está previsto que el contratista vaya mejorando gradualmente el nivel de servicio de la carretera. iii) En áreas con temporadas de lluvias muy pronunciadas y condiciones inestables del suelo, posiblemente sea aconsejable reducir el requisito de velocidad promedio durante las épocas de lluvia. Asimismo, en algunos casos podría aplicarse el concepto de velocidad mínima restringida, que es la velocidad mínima a la cual un usuario podría verse obligado a desacelerar debido a deficiencias en la superficie de la carretera].

2.3.1.3	Comodidad del usuario vial

El usuario vial debe poder circular con cierto nivel de comodidad y seguridad, lo cual está supeditado al cumplimiento de una serie de criterios que se definen a continuación. La aplicación de los criterios relativos a la comodidad del usuario será gradual, en el sentido de que se implementará a cierto porcentaje de la red vial que se irá ampliando de acuerdo con el cronograma que se detalla más adelante hasta alcanzar un cumplimiento del 100 % al finalizar el plazo estipulado.

[Nota: En la mayoría de los casos, dadas las condiciones iniciales de las carreteras objeto del contrato, no sería realista esperar un cumplimiento integral de los criterios de comodidad del usuario vial desde las primeras instancias del contrato. Se recomienda usar un cronograma para organizar las expectativas de cumplimiento. Más adelante se incluye un modelo de cronograma].

|  |  | Regular | Bueno | Muy bueno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Amplitud de corrugación de la Carretera | Valor máximo permitido en cualquier punto particular de la Carretera: [indicar el valor para cada nivel de servicio; el máximo recomendado es entre 2,5 cm y 4,5 cm]. |  |  |  |
| Profundidad de marcas de rodadura | Valor máximo permitido en cualquier punto particular de la Carretera: [indicar el valor para cada nivel de servicio; el máximo recomendado es entre 3,5 cm y 5 cm]. |  |  |  |
| Otras instancias de degradación de la superficie (baches, erosiones y tipos de degradación similares, que no sean corrugación o marcas de rodadura) | Dimensión máxima permitida de cualquier degradación individual: [indicar los valores para cada nivel de servicio; el máximo sugerido es entre 30 cm y 45 cm]. Cantidad máxima permitida de instancias acumulativas de degradación de cualquier dimensión superior a [indicar el valor; el valor sugerido es entre 15 cm y 30 cm] en cualquier tramo de 1000 m de extensión: |  |  |  |
| Limpieza de superficies pavimentadas y banquinas | La superficie de la Carretera debe encontrarse siempre limpia y libre de tierra, escombros, basura y demás objetos. Deberán eliminarse la suciedad, los escombros y los obstáculos: Dentro de [indicar el valor; el tiempo recomendado es entre 1 hora y 24 horas] hora/s si representan un peligro para la seguridad vial. Dentro de los [indicar el valor; el tiempo recomendado es entre 3 días y 14 días] si no representan un peligro para la seguridad vial. |  |  |  |

2.3.2	Medidas de durabilidad para Carreteras sin pavimentar

Las actividades de gestión y mantenimiento de la Carretera llevadas a cabo por el Contratista durante todo el período del Contrato no deben poner en riesgo la sostenibilidad a largo plazo de la Carretera, que dependerá de una serie de criterios que se definen a continuación.

[Nota: “Durabilidad de la carretera” se refiere a una serie de criterios que, en su mayoría, no afectan de manera directa e inmediata el uso de la carretera a corto plazo, pero que son muy importantes para la “supervivencia” a largo plazo de la sustancia de la carretera. En la mayoría de los casos, dadas las condiciones iniciales de las carreteras objeto del contrato, no sería realista esperar un cumplimiento integral de los criterios de durabilidad desde las primeras instancias del contrato. Para organizar las expectativas de cumplimiento, se recomienda usar un cronograma, del cual se incluye un modelo más adelante].

| Perfil longitudinal requerido | Máxima tolerancia vertical negativa admisible: [indicar el valor; el valor recomendado es menos tres centímetros (3,0 cm por debajo de la altura del perfil longitudinal requerido); no se establecen límites para el lado positivo]. |
| --- | --- |
| Ancho de superficie de Carretera utilizable | Carretera 1: ……[indicar el valor] metros Carretera 2: ……[indicar el valor] metros Carretera …………Máxima tolerancia negativa admisible: [indicar el valor; el valor recomendado se ubica en el orden de menos 20 cm (20 cm menos que el ancho de superficie de carretera utilizable]. |

2.3.3	Variaciones y cumplimiento gradual de los niveles de servicio

A fin de respetar el período de movilización inicial del Contratista, no se esperará el cumplimiento de ninguno de los criterios de niveles de servicio hasta: [Indicar la cantidad de días a partir de la firma o notificación legal plena del contrato; el plazo recomendado es entre 60 y 90 días].

En el siguiente cuadro se resumen las variaciones y los requisitos de cumplimiento gradual de los niveles de servicio en el tiempo: [incluir el cuadro]

[Nota: El siguiente cuadro es un ejemplo de un contrato de cuatro años que puede adaptarse a las Condiciones Especiales del contrato y las carreteras que allí se contemplan].

MODELO DE CRONOGRAMA para Carreteras sin pavimentar (con fines ilustrativos únicamente)

|  | Cronograma de cumplimiento de los requisitos de niveles de servicio |
| --- | --- |
| Cantidad de meses desde el inicio del Contrato | Capacidad de uso de la/s Carretera/s Cumplimiento requerido al (% de la extensión total de las carreteras contempladas en el contrato) | Velocidad promedio del tráfico Velocidad segura mínima del tráfico que puede mantenerse (en km/h) | Comodidad del usuario vial Cumplimiento requerido al (% de la extensión total de las carreteras contempladas en el contrato) | Durabilidad de la/s Carretera/s Cumplimiento requerido al (% de la extensión total de las carreteras contempladas en el contrato) |
| 1 y 2 | No se ha establecido un mínimo | No se ha establecido un mínimo | No se ha establecido un mínimo | No se ha establecido un mínimo |
| 3 | 100 | 40 | 3 | 2 |
| 4 | 100 | 40 | 8 | 4 |
| 5 | 100 | 50 | 13 | 7 |
| 6 | 100 | 50 | 18 | 11 |
| 7 | 100 | 50 | 24 | 15 |
| 8 | 100 | 60 | 30 | 20 |
| 9 | 100 | 60 | 36 | 25 |
| 10 | 100 | 60 | 42 | 30 |
| 11 | 100 | 60 | 50 | 35 |
| 12 | 100 | 60 | 60 | 40 |
| 13 | 100 | 60 | 70 | 45 |
| 14 | 100 | 60 | 80 | 51 |
| 15 | 100 | 60 | 90 | 57 |
| 16 | 100 | 60 | 100 | 63 |
| 17 | 100 | 60 | 100 | 69 |
| 18 | 100 | 60 | 100 | 75 |
| 19 | 100 | 60 | 100 | 81 |
| 20 | 100 | 60 | 100 | 87 |
| 21 hasta el final del período del Contrato | 100 | 60 | 100 | 100 |

[Nota: Si el contrato incluye varios grupos de carreteras con diferentes requisitos de niveles de servicio, deberá presentarse un cuadro aparte para cada grupo. En países con temporadas de lluvias muy pronunciadas, posiblemente no resulte razonable exigir el cumplimiento pleno de todos los criterios durante estas épocas, y podrán presentarse cuadros diferentes para las temporadas de lluvia y las temporadas secas. En particular, podría resultar necesario suspender los incrementos porcentuales de la red donde el contratista deba cumplir con requisitos de comodidad del usuario y durabilidad. Los responsables de preparar las especificaciones técnicas deberán evaluar detenidamente estas y otras potenciales limitaciones].

2.3.4	Medios usados para la inspección de los niveles de servicio para Carreteras sin pavimentar

A los fines de las inspecciones formales del cumplimiento de los niveles de servicio, la unidad de autocontrol del Contratista trabajará en estrecha colaboración con el Gerente de Proyecto y bajo su supervisión. El Contratista proporcionará los medios físicos necesarios para las inspecciones, que serán los mismos que normalmente utiliza la unidad de autocontrol para la autoevaluación permanente del cumplimiento por parte del Contratista, en particular:

- Vehículos del siguiente tipo: [especificar la cantidad y el tipo de vehículo]. Los vehículos deberán encontrarse en buenas condiciones y cumplir con sus especificaciones de fábrica originales, sin alteraciones de ningún tipo que pudieran afectar sus características de conducción. [Nota: Los vehículos deben ser del tipo que más habitualmente conducen los usuarios viales. Es posible que sea necesario especificar diferentes tipos de vehículos para los diferentes grupos de carreteras].

- Personal calificado y personal auxiliar [especificar la cantidad y el tipo de personal; normalmente, deberá incluir, como mínimo, el personal calificado de la unidad de autocontrol más dos auxiliares].

- Todas las herramientas y los instrumentos necesarios que se indican en los párrafos donde se describen las metodologías para la inspección.

2.3.5	Metodologías que se utilizarán para evaluar los niveles de servicio en Carreteras sin pavimentar

a)	Capacidad de uso de las Carreteras: No existe ningún método de prueba particular para evaluar la capacidad de uso de una Carretera, más que circular por ella de manera normal a bordo del tipo de vehículo que se indica en el párrafo anterior. Ello no será válido si hay interrupciones en algún punto de la Carretera. No obstante, las condiciones se darán por cumplidas si es posible seguir circulando por la Carretera sin que el vehículo sufra ningún daño como consecuencia del mal estado de la Carretera.

[Nota: Por ejemplo, si el vehículo se lleva por delante un obstáculo ubicado en la superficie de la carretera y sufre un daño en el sistema de escape, se considerará, naturalmente, que no se cumplen las condiciones. Por otro lado, si se produce un desprendimiento de tierra que cubre la mitad de la carretera, pero es posible atravesar fácilmente el área por el otro carril, las condiciones sí se darán por cumplidas].

b)	Velocidad promedio del tráfico: Al verificar la velocidad promedio del tráfico, el primer paso es definir los tramos de Carreteras que se evaluarán. Las extensiones de los tramos evaluados deben ser equivalentes, como mínimo, a un recorrido de media hora (por ejemplo, una extensión de 30 km para una velocidad promedio permitida de 60 km/h). El segundo paso es desplazarse por el tramo definido de manera normal y segura, a bordo del vehículo provisto por el Contratista y conducido por un conductor también provisto por el Contratista. El conductor deberá respetar en todo momento las normas de tránsito, en particular los límites de velocidad. Deberá descontarse del tiempo total del recorrido el tiempo correspondiente a paradas imprevistas que no estén relacionadas con las condiciones de la Carretera (como puestos de control, averías del vehículo u otros incidentes). Salvo las paradas y la reducción de la velocidad normales y obligatorias (en intersecciones, por límites de velocidad, señales de pare, cruces peatonales, zonas urbanas, etc.), la velocidad de desplazamiento nunca debe verse restringida por las condiciones de la Carretera por debajo de la velocidad mínima determinada en el Contrato, y la velocidad promedio de desplazamiento que pueda mantenerse en el tramo de Carretera definido deberá ser superior al valor límite establecido en el cuadro sinóptico que se incluye a continuación en las especificaciones técnicas.

En todo caso, jamás deberá ponerse en riesgo la seguridad de los pasajeros a bordo del vehículo de prueba ni la de los demás usuarios viales. La determinación de si una velocidad dada es o no segura quedará a criterio del Gerente de Proyecto.

Al final de la prueba, el vehículo usado no deberá haber sufrido ningún daño mecánico debido a la velocidad de desplazamiento, que puede haber sido excesiva, dadas las condiciones del tramo de Carretera evaluado. Si el vehículo ha sufrido daños, la prueba se considerará desaprobada y no se habrá cumplido con el requisito de nivel de servicio.

c)	Amplitud de corrugación de la Carretera: La amplitud de corrugación de la Carretera es uno de los criterios de “comodidad del usuario vial” y se evaluará en tramos seleccionados por el Gerente de Proyecto en función de su aspecto visual. Para realizar la medición, se colocará una regla o escuadra (de 3 metros de largo) sobre la Carretera, paralela a su eje, en un lugar determinado por el Gerente de Proyecto, y se medirá el espacio entre la regla/escuadra y el punto más bajo de la onda de corrugación.

Se procederá a registrar la amplitud máxima de la corrugación y, si esta supera el valor correspondiente a la altura de corrugación especificada en el cuadro sinóptico a continuación, se considerará que el tramo de un kilómetro de extensión donde se encuentren las corrugaciones no ha cumplido con el requisito.

d)	Profundidad de marcas de rodadura: La profundidad de marcas de rodadura es uno de los criterios de “comodidad del usuario vial” y se evaluará en tramos de Carretera seleccionados por el Gerente de Proyecto en función de su aspecto visual. Para realizar la medición, se colocará una regla o escuadra (de 3 metros de largo) sobre la superficie de la Carretera, perpendicular a su eje, en un lugar determinado por el Gerente de Proyecto, y se medirá el espacio entre la regla/escuadra y el punto más bajo de la marca de rodadura.

Se procederá a registrar la profundidad máxima de la marca de rodadura y, si esta supera los criterios correspondientes a la profundidad de marcas de rodadura especificada en el cuadro sinóptico a continuación, se considerará que el tramo de 1 kilómetro de extensión donde se encuentren las marcas de rodadura no ha cumplido con el requisito.

en)	Otros tipos de degradación de la superficie: Los criterios de “comodidad del usuario vial” incluyen otros tipos de degradación de la superficie, que se medirán en tramos de Carretera seleccionados por el Gerente de Proyecto en función de su aspecto visual. Para medir la degradación de la superficie en casos individuales (como los baches), se utilizará una regla estándar. El “diámetro equivalente” se define como el promedio de la mayor dimensión de la degradación y una segunda medición tomada en ángulos rectos respecto de la primera.

Para cualquier tramo de Carretera de 1 kilómetro de extensión, el cumplimiento de este criterio requiere que i) en ningún caso la degradación individual de la superficie (fuera de marcas de rodadura y corrugaciones) tenga un “diámetro equivalente” superior al valor máximo especificado, y ii) que la cantidad de casos individuales de degradación existentes en un tramo de un kilómetro sea inferior al valor límite especificado en el cuadro sinóptico a continuación.

f)	Ancho de superficie de Carretera utilizable: El ancho de superficie de Carretera utilizable forma parte de los criterios de “durabilidad de la Carretera” y se medirá en tramos de Carretera seleccionados por el Gerente de Proyecto en función de su aspecto visual, en particular en lugares donde haya erosión u otros tipos de degradación que restrinjan el ancho utilizable de la Carretera. Para medir el ancho utilizable, se empleará una cinta métrica o reglas.

Por cada tramo de Carretera de un kilómetro de extensión, el Gerente de Proyecto seleccionará un subtramo de 50 metros donde realizará la medición. Dentro de este subtramo seleccionará a cada lado de la Carretera los casos de degradación individuales que constituyan la restricción más considerable de la superficie utilizable. Luego, para cada uno de estos dos puntos, medirá la distancia (L) entre el borde teórico de la superficie de Carretera utilizable (basado en el ancho de Carretera utilizable especificado en el Contrato) y el punto interno de la degradación, para obtener dos valores (L1 y L2). El ancho de superficie de Carretera utilizable real se obtiene al restar (L1 + L2) al ancho de superficie de Carretera teórico especificado en el Contrato. (Véase el diagrama a continuación). Si se supera cualquiera de estos criterios, se considerará que el tramo de un kilómetro de extensión donde estén ubicados no cumple con los requisitos.

Para cualquier tramo de Carretera de un kilómetro, el cumplimiento de este criterio requiere que no haya ningún subtramo de 50 metros en el cual el ancho utilizable real (representado en la ilustración con la W) sea menor que el ancho especificado en el cuadro sinóptico a continuación (cláusula 2.3.6), menos la tolerancia permitida consignada también en el cuadro sinóptico.

g)	Perfil longitudinal requerido: El perfil longitudinal requerido forma parte de los criterios de “durabilidad de la Carretera” y se medirá en tramos de Carreteras seleccionados por el Gerente de Proyecto. Durante el período inicial en el cual el Contratista lleva a cabo Obras destinadas a aumentar gradualmente el porcentaje de la red vial que cumple con los requisitos, se realizarán mediciones frecuentes cuya ubicación se elegirá en función de las Obras llevadas a cabo por el Contratista. Una vez que se logre un cumplimiento del 100 %, el Gerente de Proyecto podrá optar, durante el resto del período del Contrato, por restringir las inspecciones a las zonas que considere “críticas”. No obstante, cerca del final del período del Contrato, deberá verificarse la totalidad del perfil longitudinal de todas las Carreteras contempladas en el Contrato. Las mediciones se realizarán en los mismos puntos que se hayan usado para establecer el perfil longitudinal original al inicio del Contrato. Los equipos que se utilizarán son los instrumentos que se utilizan habitualmente para realizar relevamientos topográficos.

A fin de que los tramos de 1 kilómetro de extensión sean representativos, deberán realizarse cinco (5) mediciones separadas entre sí por 200 metros (distancia de 200 metros entre perfiles).

El cumplimiento de este criterio requiere que no más de un (1) perfil arroje una tolerancia negativa superior al valor especificado en el Contrato. Se admitirán tolerancias positivas, salvo que en las especificaciones técnicas se especifique lo contrario.

2.3.6 	Cuadro sinóptico de valores máximos y límite

[Nota: El siguiente cuadro es un ejemplo extraído de un contrato para carreteras sin pavimentar que debe adaptarse a los requisitos específicos del contrato].

| Carretera | Nivel de Servicio requerido | Velocidad del tráfico | Comodidad del usuario vial | Durabilidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Velocidad promedio (km/h) | Amplitud de corrugación máxima (cm) | Profundidad máxima de marcas de rodadura (cm) | Otros tipos de degradación de la superficie | Vegetación | Ancho de Carretera utilizable | Perfil longitudinal |
|  |  |  |  |  | Dimensión máxima para un caso de degradación individual (cm) | Cantidad máxima para un tramo de 1 km | Despeje mínimo sobre la superficie de la Carretera (m) | Altura máxima permitida (cm) | Ancho Requerido (m) | Tolerancia (cm) | Tolerancia (cm) |
| Carretera A | Regular | 40 | 5,0 | 10,0 | 45,0 | 20 | 4,5 | 30 | 5,0 | 20 | 3 |
| Carretera B | Regular | 40 | 5,0 | 10,0 | 45,0 | 20 | 4,5 | 30 | 5,0 | 20 | 3 |
| Carretera C | Muy bueno | 60 | 2,5 | 5,0 | 30,0 | 2 | 4,5 | 30 | 6,0 | 20 | 3 |
| Carretera D | Bueno | 50 | 3,5 | 7,0 | 40,0 | 10 | 4,5 | 30 | 5,0 | 20 | 3 |
| Carretera E | Muy bueno | 60 | 2,5 | 5,0 | 30,0 | 2 | 4,5 | 30 | 6,0 | 20 | 3 |
| Carretera F | Bueno | 50 | 3,5 | 7,0 | 40,0 | 10 | 4,5 | 30 | 5,0 | 20 | 3 |
| Carretera G | Regular | 40 | 5,0 | 10,0 | 45,0 | 20 | 4,5 | 30 | 5,0 | 20 | 3 |

2.4	Especificación de criterios de niveles de servicio para Carreteras pavimentadas

En esta sección se especifican los niveles de servicio que se cumplirán en el caso de las Carreteras pavimentadas. Se plantean tres criterios generales:

- capacidad de uso de la Carretera;

- medidas de servicio y comodidad del usuario vial;

- medidas de desempeño en materia de durabilidad.

2.4.1	Capacidad de uso de la Carretera

El Contratista deberá garantizar que la Carretera esté abierta al tráfico y libre de interrupciones en todo momento. Se permitirán las siguientes excepciones: [especificar las excepciones, si corresponde].

[Nota: Las excepciones permitidas deberán especificarse según las condiciones locales de cada carretera. Podrán variar desde un cierre mínimo de un par de horas de duración luego de un accidente de tránsito de gravedad hasta un cierre máximo de varios meses al año en el caso de las carreteras que queden anegadas regularmente en épocas de lluvias. Las carreteras emplazadas en áreas montañosas pueden verse afectadas por desprendimientos de tierra y aludes y requerir más excepciones que las ubicadas en terrenos llanos. En el caso de los países con temporadas de lluvia más pronunciadas, las excepciones permitidas podrán variar entre la temporada de lluvias y la temporada seca. En algunos otros países, podrá permitirse al contratista instalar barreras para la lluvia que podrán permanecer cerradas durante y después de las lluvias (hasta un máximo de horas establecido). Si el contrato contempla una red vial que incluya diferentes clases de carreteras, también podrán estipularse diferentes clases de excepciones. En general, al definir las excepciones, es muy importante analizar detenidamente las condiciones locales y evitar condiciones excesivamente restrictivas].

2.4.2 Medidas de servicio y comodidad del usuario vial para Carreteras pavimentadas

Los criterios de niveles de servicio para servicio y comodidad del usuario vial en Carreteras pavimentadas se definen de la siguiente manera:

[Nota: El siguiente cuadro es un modelo que puede usarse como base para la preparación del cuadro real para el documento de licitación. Es posible que sea necesario introducir modificaciones y adiciones para reflejar las condiciones específicas de un país o una red vial en particular. También es posible que sea necesario añadir texto adicional para explicar en mayor detalle cualquier criterio específico que se considere necesario].

| Elemento | Nivel de servicio | Medición/ detección | Tiempo permitido para reparaciones o tolerancia permitida |
| --- | --- | --- | --- |
| Baches | Dimensión máxima permitida de cualquier bache individual [indicar el valor; el valor sugerido es entre 0 cm y 40 cm]. Cantidad máxima permitida de baches acumulados con un diámetro equivalente de más de 100 mm en cualquier tramo ininterrumpido de 1000 m. [indicar el valor; el valor sugerido es entre 0 y 10 por kilómetro de carretera]. | Inspección visual Regla | No se permite ninguna tolerancia. |
| Bacheo | Los parches usados en el bacheo i) deberán ser cuadrados o rectangulares, ii) deberán estar nivelados con el pavimento circundante, iii) deberán fabricarse con materiales similares a los usados para el pavimento circundante, y iv) no deberán tener grietas de más de tres (3) mm de ancho. | Inspección visual (para la verificación de la forma y el material usados) Regla (para controlar si el parche está nivelado con el pavimento circundante) Regla pequeña transparente (para medir las grietas) | Los parches que no cumplan con los requisitos establecidos deberán repararse en un plazo de ... días a partir de su detección. [Indicar el valor para cada nivel de servicio; se recomienda un plazo de 7 a 28 días]. |
| Grietas en el pavimento (Una grieta es una abertura lineal en el pavimento con un ancho de más de 3 mm). | No podrá haber ninguna grieta de más de 3 mm de ancho. | Ancho de las grietas medido con una regla pequeña transparente. En el caso de las grietas aisladas, el “área agrietada” incluye 0,5 m de cada lado de la grieta, multiplicado por la longitud de la grieta más 0,5 m en cada extremo. | Las grietas de más de 3 mm de ancho deberán sellarse en un plazo de [indicar el valor; se recomienda un plazo de 28 días]a partir de su detección. |
| Grietas múltiples en el pavimento | Para cualquier tramo de pavimento de 50 m de extensión, el área agrietada no podrá abarcar más del diez por ciento (10 %) de la superficie del pavimento. | En el caso de las grietas múltiples y las grietas intersecantes, el “área agrietada” equivale a un área cuadrada, paralela a los carriles, que encierre completamente las grietas y en la cual la grieta más próxima esté a una distancia de al menos 0,25 m de los lados del cuadrado. | Las áreas con grietas múltiples deberán sellarse en un plazo de [indicar el valor; se recomienda un plazo de 28 días] días a partir de su detección. |
| Limpieza de superficies pavimentadas y banquinas | La superficie de la Carretera debe encontrarse siempre limpia y libre de tierra, escombros, basura y demás objetos. | Inspección visual | Deberán eliminarse la suciedad, los escombros y los obstáculos: dentro de las [indicar el valor para cada tipo de nivel de servicio; el plazo recomendado es entre 1 hora y 8 horas] si representan un peligro para la seguridad vial. dentro de los [indicar el valor para cada nivel de servicio; el valor recomendado es entre 3 días y 14 días] si no representan un peligro para la seguridad vial. |
| Marcas de rodadura | No podrá haber marcas de rodadura con una profundidad de más de [indicar el valor] mm. No podrá haber marcas de rodadura de más de diez (10) mm en más del 5 % de ningún tramo de Carretera definido en el Contrato. [Nota: Se recomienda una profundidad máxima permitida para las marcas de rodadura de entre 20 mm y 40 mm]. | Se mide con dos reglas. Se coloca una regla horizontal de tres (3) m de largo perpendicularmente a lo largo del carril y se mide el espacio existente entre la regla horizontal y el punto más profundo de la marca de rodadura con una regla pequeña con escala en milímetros. | Las marcas de rodadura que superan el valor límite deben eliminarse en un plazo de [indicar la cantidad; se recomienda un plazo de entre 28 días y 56 días] días. |
| Desprendimientos | No deben existir áreas con desprendimientos. | Inspección visual. | Las áreas que presenten desprendimientos deberán sellarse en un plazo de [indicar el valor para cada nivel de servicio; el tiempo recomendado es entre 28 días y 56 días] días a partir de su detección. |
| Bordes de pavimento sueltos | No podrá haber bordes de pavimento sueltos ni fragmentos de pavimento que se desprendan en los bordes. | Inspección visual | Las reparaciones deberán realizarse dentro de los... días a partir de la detección del defecto. [Indicar el valor para cada nivel de servicios; se recomienda un plazo de entre 28 días y 56 días] |
| Altura de banquinas respecto de altura de pavimento | La diferencia de altura en el borde del pavimento no podrá ser superior a [indicar el valor] mm. [Nota: No debe superarse un valor máximo de 75 mm]. | Se mide con una regla con escala en milímetros. | Las reparaciones deberán realizarse dentro de los [indicar el valor para cada nivel de servicio; se recomienda un período de entre 28 días y 56 días] días a partir de la detección del defecto. |
| Banquinas pavimentadas | Siempre deben sellarse para impedir la penetración de agua; estar libres de deformaciones y erosión; estar libres de baches y erosión. | Inspección visual | Las reparaciones deberán realizarse dentro de los [indicar el valor para cada nivel de servicio; se recomienda un plazo de entre 28 días y 56 días] días a partir de la detección del defecto. |

Medidas de durabilidad para Carreteras pavimentadas

      - Rugosidad de la Carretera

El Contratista es responsable de garantizar que la rugosidad de la Carretera se encuentre por debajo de los valores límite que se indican en el cuadro que figura a continuación: [incluir el cuadro; véase el modelo de cuadro que figura a continuación]

[Nota: Si bien la rugosidad de la carretera también podría considerarse una medida de comodidad del usuario vial, a los efectos del presente contrato se considera una medida de durabilidad de la carretera].

[Nota: Se establecen tres valores límite:

- Promedio para carreteras o tramos de carretera terminados: [indicar el índice de estado del pavimento (IEP) máximo admisible para cada carretera o tramo de carretera]

- Promedio máximo admisible para cualquier tramo de un kilómetro de extensión dentro de la carretera o el tramo de carretera: [indicar el IEP promedio máximo para cada tramo de un kilómetro de extensión de la carretera o el tramo de carretera]

- Promedio máximo admisible para cualquier nuevo pavimento construido como parte de las obras de rehabilitación].

| Elemento | Nivel de servicio | Medición/detección | Tiempo permitido para reparaciones o tolerancia permitida |
| --- | --- | --- | --- |
| IEP máximo para cualquier tramo de pavimento existente de un kilómetro de extensión | El valor promedio para cualquier tramo de Carretera de un kilómetro de extensión debe ser inferior al valor límite que se indica a continuación (en IEP promedio) Carretera 1: IEP de ……… Carretera 2: IEP de ……… Carretera 3: IEP de ……… Carretera …. | Se mide con equipos calibrados (integrador de irregularidades). | No se permite ninguna tolerancia. |
| IEP máximo para cualquier extensión de pavimento nuevo | El valor promedio para cualquier tramo de Carretera de un kilómetro de extensión debe ser inferior al valor límite que se indica a continuación (en IEP promedio) Carretera 1: IEP de ……… Carretera 2: IEP de ……… Carretera 3: IEP de ……… Carretera …. | Se mide con equipos calibrados (integrador de irregularidades). | No se permite ninguna tolerancia. |
| Rugosidad promedio del pavimento para la Carretera completa | El valor promedio para la Carretera o el tramo de Carretera completos debe ser inferior al valor límite que se indica a continuación (en IEP promedio). Carretera 1: IEP de ……… Carretera 2: IEP de ……… Carretera 3: IEP de ……… Carretera …. | Se mide con equipos calibrados (integrador de irregularidades). | No se permite ninguna tolerancia. |

2.4.2.2	Deflexión de la Carretera

El Contratista es responsable de garantizar que la deflexión promedio de la Carretera para cualquier tramo de Carretera de un kilómetro de extensión se encuentre por debajo de los valores límite que se indican en el cuadro que figura a continuación: [incluir el cuadro; véase el modelo a continuación]

| Elemento | Nivel de servicio | Medición/detección | Tiempo permitido para reparaciones o tolerancia permitida |
| --- | --- | --- | --- |
| Deflexión | El promedio del tramo debe ser inferior a los valores límites indicados para cada tramo de Carretera. Carretera 1: .…… Carretera 2: …….. Carretera 3: ……. Carretera ... | Se mide con viga Benkelman cada 50 metros. El valor límite es el promedio para tramos de ………metros. | No se permite ninguna tolerancia. |

2.4.2.3	Ancho del pavimento

El Contratista es responsable de asegurar que el ancho del pavimento sea, como mínimo, el que se especifica a continuación [incluir el cuadro; se aconseja definir el ancho mínimo del pavimento para cada tramo de carretera contemplado en el contrato].

| Elemento | Nivel de servicio | Medición/detección | Tiempo permitido para reparaciones o tolerancia permitida |
| --- | --- | --- | --- |
| Ancho del pavimento | El ancho del pavimento debe ser, como mínimo, el que se especifica en el Contrato. | Medición manual con cinta métrica metálica | No se permite ninguna tolerancia |

2.4.3	Variaciones y cumplimiento gradual de los niveles de servicio

A fin de respetar el período de movilización inicial del Contratista, no se esperará el cumplimiento de ninguno de los criterios de niveles de servicio hasta: [indicar la cantidad de días a partir de la fecha de inicio]

[Nota: El siguiente cuadro es un ejemplo que deberá adaptarse a los requisitos específicos del contrato].

MODELO DE CRONOGRAMA para Carreteras pavimentadas (con fines ilustrativos únicamente)

| Cronograma de cumplimiento de los requisitos de niveles de servicio |
| --- |
| Cantidad de meses desde el inicio del Contrato | Capacidad de uso de las Carreteras Cumplimiento requerido al (% de la extensión total de las carreteras contempladas en el contrato) | Comodidad del usuario vial Cumplimiento requerido al (% de la extensión total de las carreteras contempladas en el contrato) | Durabilidad de las Carreteras Cumplimiento requerido al (% de la extensión total de las carreteras contempladas en el contrato) |
| 1 y 2 | No se ha establecido un mínimo. | No se ha establecido un mínimo. | No se ha establecido un mínimo. |
| 3 | 100 | 3 | 2 |
| 4 | 100 | 8 | 4 |
| 5 | 100 | 13 | 7 |
| 6 | 100 | 18 | 11 |
| 7 | 100 | 24 | 15 |
| 8 | 100 | 30 | 20 |
| 9 | 100 | 36 | 25 |
| 10 | 100 | 42 | 30 |
| 11 | 100 | 50 | 35 |
| 12 | 100 | 60 | 40 |
| 13 | 100 | 70 | 45 |
| 14 | 100 | 80 | 51 |
| 15 | 100 | 90 | 57 |
| 16 | 100 | 100 | 63 |
| 17 | 100 | 100 | 69 |
| 18 | 100 | 100 | 75 |
| 19 | 100 | 100 | 81 |
| 20 | 100 | 100 | 87 |
| 21 | 100 | 100 | 93 |
| 22 hasta el final del período del Contrato | 100 | 100 | 100 |

[Nota: Si el contrato incluye varios grupos de carreteras con diferentes requisitos de niveles de servicio, deberá presentarse un cuadro aparte para cada grupo. En países con temporadas de lluvias muy pronunciadas, posiblemente no resulte razonable exigir el cumplimiento pleno de todos los criterios durante estas épocas, y podrán presentarse cuadros diferentes para las temporadas de lluvia y las temporadas secas. En particular, podría resultar necesario suspender los incrementos porcentuales de la red donde el contratista deba cumplir con requisitos de comodidad del usuario vial y durabilidad. Los responsables de preparar las especificaciones técnicas deberán evaluar detenidamente estas y otras potenciales limitaciones].

2.4.4	Medios usados para la evaluación de los niveles de servicio para Carreteras pavimentadas

A los fines de las inspecciones formales del cumplimiento de los niveles de servicio, la unidad de autocontrol del Contratista trabajará en estrecha colaboración con el Gerente de Proyecto y bajo su supervisión. El Contratista proporcionará los medios físicos necesarios para las inspecciones, que serán los mismos que normalmente utiliza la unidad de autocontrol para la autoevaluación permanente del cumplimiento por parte del Contratista, en particular:

- Vehículos del siguiente tipo: [especificar la cantidad y el tipo de vehículo]

- [Nota: Los vehículos deben ser del tipo que más habitualmente conducen los usuarios viales. Es posible que sea necesario especificar diferentes tipos de vehículos para los diferentes grupos de carreteras].

- Personal calificado y personal auxiliar: [especificar la cantidad y el tipo de personal; normalmente, deberá incluir, como mínimo, el personal calificado de la unidad de autocontrol más dos auxiliares].

- Todos los equipos, las herramientas y los instrumentos necesarios que se indican en los párrafos donde se describen las metodologías para la inspección.

2.4.5	Metodologías y procedimientos que se utilizarán para medir los niveles de servicio en Carreteras pavimentadas

2.4.5.1	Metodologías para las medidas de durabilidad

Las metodologías que se utilizarán para las inspecciones de los niveles de servicio son las siguientes: [identificar los métodos; si fuera necesario, incluir detalles en anexos].

[Nota: Esta sección debe complementarse con una descripción detallada de las metodologías que se utilizarán para medir los niveles de servicio en las carreteras pavimentadas en particular. Se recomienda tener en cuenta la siguiente guía general:

Rugosidad

Se cuenta con una amplia variedad de dispositivos para medir la calidad de conducción de una carretera que indican las estadísticas de rugosidad. Si bien existen variaciones, estos diferentes dispositivos pueden categorizarse, en líneas generales, en los siguientes dos tipos:

- medidores de tipo de respuesta

- perfilómetro

El primer tipo realiza un cálculo aproximado de la rugosidad de la carretera directamente a partir del movimiento del vehículo durante su desplazamiento por la superficie. Este tipo debe calibrarse en relación con una rugosidad de referencia. Un ejemplo de este tipo de dispositivo es el integrador de irregularidades.

El segundo grupo de dispositivos registra el perfil de elevación de la superficie de la carretera y lo utiliza para determinar la rugosidad. Dentro de esta clase se incluyen desde simples dispositivos manuales de empuje hasta sistemas montados en vehículos.

Para mayor flexibilidad en el uso de los datos, los resultados deben expresarse según el índice de regularidad internacional (IRI en m/km) y también contemplar cualquier variación local en el uso (unidades de la Asociación Nacional de Autoridades Viales Estatales Australianas [NAASRA], índice de ondulación, etc.)

El intervalo de transmisión de los datos de rugosidad deberá ser lo suficientemente largo como para incluir todas las longitudes de onda del perfil de la carretera que componen la rugosidad, pero también lo suficientemente corto como para permitir al contratista encargado del mantenimiento identificar los defectos específicos que se agreguen a la rugosidad general. A menudo, estas dos exigencias encontradas darán como resultado dos valores distintos: uno resumido a intervalos de 50 m o 100 m, y el otro, a intervalos de 10 m a 20 m.

A la hora de decidir qué método usar para registrar la rugosidad, debe considerarse una serie de factores, entre ellos los siguientes:

- La precisión requerida de las mediciones. Típicamente, si hay consecuencias financieras (bonificaciones o sanciones) involucradas, se requiere información más precisa.

- La solidez de los equipos en comparación con las condiciones operativas que probablemente se experimenten. Si bien suelen ofrecer un menor grado de precisión, los medidores de respuesta generalmente son más resistentes que los dispositivos con tecnologías de avanzada.

- La tecnología que se utilizará para llevar a cabo el mantenimiento y la rehabilitación de la red vial. No tiene demasiado sentido medir la rugosidad con una exactitud máxima si luego las obras se llevan a cabo con normas relativamente permisivas y métodos tecnológicos de baja calidad.

Normalmente, se utilizan medidores de respuesta cuando la rugosidad es menor a 6 m/km IRI o si las carreteras no están selladas. Los perfilómetros se usan cuando se requieren mediciones de alta precisión.

Independientemente del dispositivo que se utilice, este deberá calibrarse/validarse para las distintas condiciones de carreteras y velocidades de vehículos que razonablemente puedan preverse durante los estudios. Dicha calibración/validación debe realizarse durante la fase de recopilación de datos de conformidad con las recomendaciones del fabricante y en función de las observaciones recogidas de usos anteriores.

Deflexión

La deflexión de una carretera se considera un indicador de su capacidad de transporte de carga. Al igual que con la rugosidad, existen diferentes métodos para determinar la resistencia del pavimento, los más usados de los cuales son el deflectómetro de impacto (FWD) y la viga Benkelman (BB). Con estos dos dispositivos, se aplica un peso a la carretera y se mide la deflexión resultante de su superficie. La magnitud y la forma de las deflexiones a diferentes distancias de la carga se utilizan entonces para inferir la capacidad estructural.

El intervalo de prueba para la gestión de redes suele ser menor al que se requiere para diseñar el pavimento. Mientras que, a los efectos del diseño del pavimento, pueden requerirse resultados a intervalos de 10 o 20 metros, para la gestión de redes son bastante frecuentes los intervalos de varios cientos de metros. Mientras más uniformes sean los métodos de construcción y las condiciones de la capa de asiento, mayor podrá ser el intervalo de prueba sin que esto redunde en una pérdida sustancial de fiabilidad de los resultados.

La humedad y otros factores pueden influir significativamente en las deflexiones medidas y, por lo tanto, en la determinación de la vida útil remanente del pavimento. Es necesario documentar qué metodología se utilizará para normalizar los resultados de un relevamiento al siguiente. Esto reviste especial importancia cuando la vida útil remanente estimada pone en riesgo los pagos de bonificaciones/sanciones.

Existen sólidas pruebas de que las deflexiones no cambian considerablemente de un año a otro hasta que se aproxima el momento en que se producen fallas estructurales en el pavimento. Con esto en mente, un programa continuo de pruebas podría arrojar resultados suficientes para la gestión de los activos].

2.4.5.1.2	Procedimientos de inspección

Las inspecciones formales de los niveles de servicio en Carreteras pavimentadas se llevarán a cabo en observancia de los procedimientos que se presentan en esta sección.

a) Capacidad de uso de la Carretera

No existe ningún método de prueba particular para evaluar la capacidad de uso de una Carretera, más que circular por ella de manera normal a bordo del tipo de vehículo que se indica en el párrafo anterior. Ello no será válido si hay interrupciones en algún punto de la Carretera. No obstante, las condiciones se darán por cumplidas si es posible seguir circulando por la Carretera sin que el vehículo sufra ningún daño como consecuencia del mal estado de la Carretera.

b) Medidas de comodidad del usuario vial y ancho del pavimento

Los procedimientos para las inspecciones de las medidas de operación y aspectos relativos al ancho del pavimento de la Carretera deberán cumplir con las disposiciones de las cláusulas 2.1.14.1 y 2.4.2.

c) Rugosidad de la Carretera

Cada año y cada vez que el pavimento se haya modificado por Obras de Rehabilitación, revestimiento u otras tareas similares, el Contratista deberá medir la rugosidad de la Carretera bajo la supervisión del Gerente de Proyecto. La metodología que se utilizará para la medición se presenta en el anexo correspondiente de las especificaciones.

Si las mediciones revelan que la rugosidad de la Carretera supera el límite establecido, el Gerente de Proyecto establecerá un plazo para que el Contratista adopte las medidas necesarias para corregir el defecto. Normalmente, el plazo debe garantizar que las Obras correspondientes se completen en un lapso de cuatro meses y antes de la próxima medición prevista. El Gerente de Proyecto podrá, no obstante, otorgar un plazo mayor si, en su opinión, las circunstancias lo justifican.

Los criterios de “Servicio y comodidad del usuario vial” se evaluarán en tramos de Carreteras seleccionados por el Gerente de Proyecto en función de su aspecto visual. Si el valor medido supera el valor máximo especificado, se considerará que el tramo de un kilómetro de extensión donde se encuentre el defecto no cumple con los requisitos.

La indemnización por daños y perjuicios por incumplimiento del requisito del nivel de servicio sobre rugosidad de la Carretera, fuera del plazo determinado por el Gerente de Proyecto, se establece en [indicar el monto y la unidad].

[Nota: Se recomienda establecer un monto por tramo de 100 metros de cada carril que no cumpla con los requisitos; el monto sugerido es USD 4 por día de incumplimiento. Por ejemplo, en caso de incumplimiento de un tramo de 5000 metros de una carretera de dos carriles, la indemnización por daños y perjuicios será de USD 400 por día].

d)	Deflexión de la Carretera

El Contratista deberá garantizar que la deflexión del pavimento de las Carreteras contempladas en el Contrato sea inferior a los valores límite indicados en las especificaciones técnicas, en un momento dado del Contrato. Dicho momento es: [indicar el momento elegido]

[Nota: El objetivo principal de este criterio de nivel de servicio es garantizar que las carreteras objeto del contrato se encuentren en buenas condiciones estructurales al final del período del contrato. Este criterio debe preservarse por medio de una garantía adecuada, como una garantía de cumplimiento. El momento en que se garantizará el cumplimiento debe determinarse de modo tal que permita al contratista llevar a cabo las obras de refuerzo necesarias antes de que el contrato llegue a su fin. El momento sugerido es un año antes del final del contrato. En el caso de los contratos que contemplan redes viales de mayor envergadura, podría establecerse un cronograma escalonado en el que se establezcan diferentes momentos para las diferentes partes de la red. Por ejemplo, el cumplimiento del 40 % de la red debe alcanzarse 18 meses antes del final del contrato; el cumplimiento de otro 40 % debe alcanzarse 12 meses antes del final del contrato, y el cumplimiento del 20 % restante debe alcanzarse 6 meses antes del final del contrato].

La metodología que se utilizará para medir la deflexión de la Carretera se describe en el anexo correspondiente de las especificaciones.

Para cada Carretera contemplada en el Contrato, el Contratista estará obligado a medir la deflexión del pavimento al menos una vez al año, como parte de sus actividades normales de seguimiento y evaluación. Informará al Gerente de Proyecto con al menos una semana de antelación la fecha, la hora y el lugar en que se llevarán a cabo las mediciones de la deflexión del pavimento a fin de que este pueda prestar asistencia durante el proceso y verificar los resultados. Si durante cualquiera de esas mediciones se determina que la deflexión del pavimento supera el límite establecido, el Gerente de Proyecto establecerá un plazo para que el Contratista adopte las medidas necesarias para corregir el defecto y para que las complete antes del momento que se haya estipulado para el cumplimiento. El Gerente de Proyecto podrá, no obstante, otorgar un plazo mayor si, en su opinión, las circunstancias lo justifican.

El Contratante tendrá derecho a retener la garantía de cumplimiento provista por el Contratista hasta que todas las Carreteras contempladas en el Contrato cumplan con los criterios de deflexión del pavimento. Si al final del período del Contrato el Contratista no ha cumplido con los criterios del nivel de servicio sobre deflexión del pavimento, el Contratante tendrá derecho a emplear a otros Contratistas para que lleven a cabo las Obras necesarias para garantizar el cumplimiento de los criterios de deflexión del pavimento y a destinar el monto de la garantía de cumplimiento, en su totalidad o en parte, al pago de tales Obras. En cualquier caso, si al final del período del Contrato el Contratista no ha llevado a cabo las Obras necesarias para subsanar cualquier incumplimiento de los criterios de deflexión del pavimento, no tendrá derecho a solicitar el reembolso de la garantía de cumplimiento.

2.5	Señalización y seguridad vial

2.5.1 	Medidas de niveles de servicio para señalización y seguridad vial

El Contratista es responsable de garantizar que toda señalización horizontal y vertical, así como defensas y vallas de seguridad y demás dispositivos de seguridad vial cumplan cabalmente con [incluir un inventario completo para las carreteras contempladas en el contrato, o la norma nacional o internacional que pueda haberse adoptado].

Los requisitos de niveles de servicio para dispositivos de señalización y seguridad vial son los que se muestran en el siguiente cuadro: [véase el modelo de cuadro que figura a continuación]

| Elemento | Nivel de servicio | Medición/ detección | Tiempo permitido para reparaciones o tolerancia permitida |
| --- | --- | --- | --- |
| Señales informativas | La señal debe estar presente, completa y limpia, y ser legible y estructuralmente firme. | Inspección visual | Las señales faltantes o defectuosas deberán reemplazarse en un plazo de catorce (14) días. Las defensas y vallas de seguridad dañadas en accidentes deberán reemplazarse en un plazo de siete (7) días. |
| Señales de advertencia | La señal debe estar presente, completa y limpia, ser legible y estructuralmente firme, y ser claramente visible de noche. | Inspección visual |  |
| Señales de normas de tránsito | La señal debe estar presente, completa y limpia, ser legible y estructuralmente firme, y ser claramente visible de noche. | Inspección visual |  |
| Demarcado horizontal o pintada en el pavimento | Deben estar presentes, ser legibles y estar firmemente adheridos al pavimento. Las microesferas deben ser firmes y visibles. | Inspección visual |  |
| Puntos kilométricos y puntos de orientación | Deben estar presentes, completos y limpios, ser legibles y estructuralmente firmes, y deben estar pintados en la superficie o cubiertos de otra forma. | Inspección visual |  |
| Defensas y vallas de seguridad | Deben estar presentes y limpias; no deben presentar daños considerables ni corrosión. | Inspección visual |  |

2.5.2 Variaciones y cumplimiento gradual de los niveles de servicio para señalización y seguridad vial

A fin de respetar el período de movilización inicial del Contratista, los criterios de niveles de servicio deberán cumplirse de conformidad con el cronograma para niveles de servicio y comodidad del usuario vial.

Otras limitaciones al requisito de cumplimiento son las siguientes:

2.5.3 Procedimientos para inspección

La inspección visual se llevará a cabo como parte de las inspecciones tanto formales como informales. Los criterios para señalización y seguridad vial se evaluarán en tramos seleccionados por el Gerente de Proyecto en función de su aspecto visual. El Gerente de Proyecto será el único responsable de juzgar el cumplimiento. Si no se cumple con un criterio especificado, se considerará que el tramo de un kilómetro de extensión donde se identifique la deficiencia no cumple con los requisitos.

2.6	Desagüe

2.6.1	Niveles de servicio

En términos generales, el Contratista debe garantizar que ninguno de los elementos y las estructuras de desagüe tengan obstrucciones que puedan reducir su sección transversal normal e impedir la circulación normal del agua.

Los requisitos de niveles de servicio para estructuras o dispositivos de desagüe son los que se muestran en el siguiente cuadro: [véase el modelo de cuadro que figura a continuación]

| Elemento | Nivel de servicio | Medición detección | Tiempo permitido para reparaciones o tolerancia permitida |
| --- | --- | --- | --- |
| Cunetas y drenajes verticales con revestimiento | Deben estar limpios y el revestimiento no debe presentar daños de consideración. | Inspección visual | Tolerancia permitida: Obstrucciones equivalentes a menos del 10 % de la capacidad del elemento. Las obstrucciones deberán eliminarse en un plazo de siete (7) días a partir de su detección. Los daños deberán repararse en un plazo de tres semanas a partir de su detección. |
| Cunetas y drenajes verticales sin revestimiento | Deben estar limpios y libres de obstáculos. |  |  |
| Colectores | Deben estar limpios y libres de obstáculos; no deben presentar daños estructurales. Deben estar firmemente contenidos por la tierra circundante u otro material. |  |  |
| Alcantarillas y elementos similares | Deben estar limpios y libres de obstáculos; no deben presentar daños estructurales. Deben estar firmemente contenidos por la tierra circundante u otro material. |  |  |

2.6.2	Variaciones y cumplimiento gradual de los niveles de servicio

A fin de respetar el período de movilización inicial del Contratista, los criterios de niveles de servicio deberán cumplirse de conformidad con el cronograma para los criterios de durabilidad de la Carretera que se especifica en [indicar el número de cláusula].

2.6.3 Procedimientos de inspección

La limpieza y el estado de las estructuras de desagüe (incluidos cunetas, vados y todos los demás tipos de dispositivo de desagüe) forman parte de los criterios de “durabilidad de la Carretera” y se verifican regularmente, en particular antes y durante la temporada de lluvias. El Gerente de Proyecto será el responsable de determinar qué estructuras de desagüe se verificarán. Se realiza una inspección visual.

El principio básico usado para determinar la limpieza de las estructuras o los dispositivos de desagüe es “el porcentaje de sección transversal teórica de la estructura o el dispositivo que no se encuentra obstruido”. Este porcentaje se especifica en el cuadro sinóptico de más arriba. Para un tramo de un kilómetro de extensión, la limpieza de las cunetas de desagüe debe verificarse al menos en dos subtramos de 50 metros cada uno.

Para cualquier tramo de un kilómetro, el cumplimiento de este criterio requiere que i) todas las estructuras de desagüe estén limpias, según se define anteriormente, ii) todas las estructuras y los dispositivos sean estructuralmente firmes según el criterio del Gerente de Proyecto.

2.7	 Vegetación

2.7.1	Niveles de servicio

En esta sección se especifican los niveles de servicio que deberán cumplirse en el caso de la vegetación que crezca dentro del derecho de paso de la Carretera:

Deberá controlarse que la vegetación cumpla con las especificaciones en cuanto a altura, ubicación y restricciones que se estipulan en el cuadro y en el diagrama que figuran a continuación.

[Incluir el cuadro y diagrama relacionado para la definición de los criterios].

[Nota: el siguiente cuadro y su diagrama son un ejemplo que debe adaptarse a los requisitos específicos del contrato].

Cuadro 1: Tipos de control de la vegetación

| Tipo | Altura (mm) | Elementos a los que se aplica |
| --- | --- | --- |
| 1 | 25-75 | Banquinas de autopistas urbanas, medianas, isletas y márgenes de autopistas, césped en áreas de descanso (incluso en torno al mobiliario de estas áreas). |
| 2 | 25-300 | Carreteras no urbanas y grandes áreas con vegetación, incluidos canales de aguas superficiales con gradientes longitudinales ≥ 3 %. |
| 3 | Libre o prácticamente libre de vegetación1 [Obsérvese que en estas zonas puede aceptarse una vegetación con una altura máxima de 200 mm]. | Control de la vegetación en torno a: postes de señalización de bordes; postes de carteles de referencia; indicadores de final de puente y alcantarilla; defensas y vallas de seguridad; rieles de inspección; columnas de alumbrado; contrafuertes de puentes. |
| 4 | Libre o prácticamente libre de vegetación1 | Se aplica al control de la vegetación en torno a: salidas de alcantarillas; muros de contención de alcantarillas; drenajes laterales; canales de alcantarillas; canales de aguas superficiales con gradientes < 3 % (salvo cuando se los designe para siega en los requisitos específicos del Contrato); plataformas de pesaje; cunetas y canales; canales con revestimiento; todas las superficies selladas; banquinas con metal; tableros de puentes. |
| 5 | Debe eliminarse el crecimiento cuando invada la zona libre de vegetación desde los costados o desde arriba. | Se aplica al control de la vegetación de la cubierta, incluidos árboles, arbustos o ramas suspendidas que ingresen en la zona libre de vegetación (dentro de los 0,5 m de la línea de los postes de señalización de bordes o dentro de los 6,0 m sobre el pavimento). (Véanse los diagramas 6 y 7). |

2.7.2	Variaciones y cumplimiento gradual de los niveles de servicio

A fin de respetar el período de movilización inicial del Contratista, los criterios de niveles de servicio deberán cumplirse de conformidad con el cronograma para las medidas de servicio y comodidad del usuario vial anteriormente especificado. [Indicar el número de cláusula]

Otras limitaciones al requisito de cumplimiento son las siguientes:

[Nota: Las limitaciones podrán variar de una carretera a otra, y podrán incluirse limitaciones relativas al uso de herbicidas, etc.].

2.7.3	Medios usados para la evaluación del cumplimiento de los niveles de servicio

La altura de la vegetación y su despeje sobre la superficie de la Carretera forman parte de los criterios de “comodidad del usuario vial” y se medirán en tramos de Carreteras seleccionados por el Gerente de Proyecto en función de su aspecto visual. La altura, que se define como la distancia vertical entre el suelo y el punto más alto de la vegetación, se mide con una regla. El despeje, que se define como la distancia entre el punto más bajo del árbol (u otra planta) que se encuentra sobre la superficie de la Carretera, también se mide con una regla.

La altura promedio de la vegetación en un tramo de un kilómetro de extensión deberá ser igual al promedio de cinco valores medidos en tramos seleccionados por el Gerente de Proyecto.

Para cualquier tramo de Carretera de un kilómetro de extensión, el cumplimiento de este criterio requiere que la altura promedio de la vegetación medida dentro del tramo sea inferior al valor máximo establecido en el Contrato.

2.8	Estructuras

El Contratista es responsable del mantenimiento de rutina de todos los puentes y estructuras similares ubicadas a lo largo de las Carreteras y tramos de Carreteras contemplados en el Contrato. En particular, será responsable del correcto funcionamiento de las estructuras (pintura de estructuras metálicas, superficie de carretera asentada sobre estructuras, estado y presencia de defensas y vallas de seguridad) y de la seguridad y comodidad de los usuarios viales mientras utilicen las estructuras a velocidades normales. Sin embargo, la reconstrucción y el mejoramiento de puentes y estructuras similares quedan excluidos de sus obligaciones, salvo que en otras secciones de las especificaciones técnicas se especifique lo contrario.

2.8.1	Niveles de servicio

Los requisitos de niveles de servicio para puentes, muros de contención y estructuras similares son los que se muestran en el siguiente cuadro:

[Nota: El siguiente cuadro es un modelo que puede usarse como base para la preparación del cuadro real del documento de licitación y el contrato. Es posible que sea necesario introducir modificaciones y adiciones para reflejar las condiciones específicas de un país o una red vial en particular. También es posible que sea necesario añadir texto adicional para explicar en mayor detalle cualquier criterio específico que se considere necesario].

| Elemento | Nivel de servicio | Medición/ detección | Tiempo permitido para reparaciones o tolerancia permitida |
| --- | --- | --- | --- |
| Estructuras de acero u otros metales | Las defensas y vallas de seguridad deben estar presentes y no deben estar deformadas. Todas las piezas metálicas de las estructuras generales deberán estar pintadas o protegidas de otro modo y libres de corrosión. Sistema de desagüe en buenas condiciones y en perfecto estado de funcionamiento. | Inspección visual | El Contratista deberá notificar de inmediato al Gerente de Proyecto en caso de identificar condiciones que pongan en riesgo la integridad estructural de la estructura. |
| Estructuras de hormigón | Las defensas y vallas de seguridad deben estar presentes y pintadas. Las vigas y demás piezas estructurales deben estar en buenas condiciones y en perfecto estado de funcionamiento. Sistema de desagüe en buenas condiciones y en perfecto estado de funcionamiento. | Inspección visual | El Contratista deberá notificar de inmediato al Gerente de Proyecto en caso de identificar condiciones que pongan en riesgo la integridad estructural de la estructura. |
| Juntas de expansión | Limpias y en buenas condiciones. | Inspección visual | Los daños y defectos deberán repararse en un plazo de siete (7) días. |
| Muros de contención | El Contratista deberá controlar la presencia y las condiciones adecuadas de los muros de contención y su desagüe. | Inspección visual |  |
| Cauce de ríos | El Contratista deberá asegurar que el agua circule libremente por debajo de puentes y hasta un máximo de 100 metros río arriba. Deberá mantener el despeje del diseño debajo de puentes y adoptar tomar todas las medidas razonables para controlar la erosión en torno a los contrafuertes y pilotes de los puentes. | Inspección visual | Las causas de incumplimiento deberán eliminarse en un plazo de catorce (14) días después de que el agua haya retrocedido lo suficiente como para permitir condiciones de trabajo mínimas. |

2.8.2	Variaciones y cumplimiento gradual de los niveles de servicio

A fin de respetar el período de movilización inicial del Contratista, no se esperará el cumplimiento de ninguno de los criterios de niveles de servicio hasta: [indicar la cantidad de días a partir de la firma o notificación legal plena del contrato; el plazo recomendado es entre 60 días y 90 días].

Otras limitaciones al requisito de cumplimiento son las siguientes:

[Nota: Las limitaciones podrán variar de una carretera a otra. En algunos casos, puede ser conveniente preparar un cuadro con un formato similar al usado para las carreteras sin pavimentar].

2.8.3 Procedimientos de inspección

Las inspecciones visuales se llevarán a cabo como parte de las inspecciones tanto formales como informales. Los criterios para estructuras se evaluarán en tramos seleccionados en función de su aspecto visual por el Gerente de Proyecto, quien será el único responsable de juzgar el cumplimiento. Si no se cumple con un criterio especificado, se considerará que el tramo de un kilómetro de extensión donde se identifique la deficiencia no cumple con los requisitos. [Nota: Si así lo desea la Administración Vial, la especificación podrá estipular una inspección anual de todas las estructuras a cargo de un ingeniero estructural o un inspector de puentes calificado. De lo contrario, esta inspección podrá ser parte de los términos de referencia del ingeniero supervisor].

2.9 	Pendientes: taludes y terraplenes

El Contratista es responsable del mantenimiento de rutina de todas las pendientes de terraplenes y taludes ubicadas a lo largo de las Carreteras y tramos de Carreteras contemplados en el Contrato. En particular, es responsable de garantizar que se mantengan estables, sin deformaciones ni erosiones. Sin embargo, la reconstrucción y las mejoras mayores en estructuras de contención y la estabilización de pendientes quedan excluidas de sus obligaciones, salvo que en otras secciones de las especificaciones técnicas se especifique lo contrario.

2.9.1	Niveles de servicio

Los requisitos de niveles de servicio se muestran en el siguiente cuadro. [Nota: El siguiente cuadro es un modelo que puede usarse como base para la preparación del cuadro real del documento de licitación y el contrato. Es posible que sea necesario introducir modificaciones y adiciones para reflejar las condiciones específicas de un país o una red vial en particular. También es posible que sea necesario añadir texto adicional para explicar en mayor detalle cualquier criterio específico que se considere necesario].

| Elemento | Nivel de servicio | Medición/detección | Tiempo permitido para reparaciones o tolerancia permitida |
| --- | --- | --- | --- |
| Pendientes de terraplenes | Sin deformaciones ni erosión | Inspección visual | Las reparaciones deberán realizarse dentro de los siete (7) días a partir de la detección del defecto. |
| Remoción de deslizamientos | Los deslizamientos del material que conforma la pendiente a la Carretera se consideran una emergencia: si el volumen de material supera los 500 m3; si el deslizamiento obstaculiza todos los carriles y el tráfico de la Carretera se ve completamente interrumpido y el volumen de material supera los 50 m3. | Si el Contratista pretende invocar las disposiciones del Contrato para emergencias, deberá calcular las cantidades e informar de inmediato al Gerente de Proyecto, quien procederá a su verificación. | La circulación del tráfico deberá restablecerse en un plazo máximo de 6 horas. El plazo para la remoción de otros deslizamientos de materiales será establecido por el Gerente de Proyecto conforme a las disposiciones para emergencias. |
| Pendientes en taludes | Las pendientes en taludes deberán ser estables o contar con muros de contención y medidas de estabilización de pendientes. | Inspección visual para material de pendientes en banquinas o pavimento | Deberá removerse el material de pendientes caído. Volúmenes inferiores a 50 m3: del pavimento, en un plazo de 4 horas a partir de su detección; de banquinas, en un plazo de 48 horas a partir de su detección. Entre 50 m3 y 500 m3: del pavimento, en un plazo de 24 horas a partir de su detección; de banquinas, en un plazo de 96 horas a partir de su detección. Nota: Para los deslizamientos de material clasificados como “emergencia” se aplicarán otras normas diferentes. |

2.9.2	Variaciones y cumplimiento gradual de los niveles de servicio

A fin de respetar el período de movilización inicial del Contratista, los criterios de niveles de servicio deberán cumplirse de conformidad con el cronograma para los criterios de durabilidad de la Carretera que se especifica en [indicar el número de cláusula].

2.9.3 Procedimientos de inspección

La inspección visual se llevará a cabo como parte de las inspecciones tanto formales como informales. Los criterios para pendientes se evaluarán en tramos seleccionados en función de su aspecto visual por el Gerente de Proyecto, quien será el único responsable de juzgar el cumplimiento. Si no se cumple con un criterio especificado, se considerará que el tramo de un kilómetro de extensión donde se identifique la deficiencia no cumple con los requisitos.

2.10	Reducciones de pago e indemnización por daños y perjuicios

De acuerdo con las cláusulas pertinentes de las CG, se aplicarán reducciones de pago en casos de incumplimiento de los requisitos de niveles de servicio, mientras que la indemnización por daños y perjuicios se aplicará en casos de incumplimiento de las Obras de Rehabilitación y de Mejoramiento requeridas.

2.10.1	 Determinación de reducciones de pago

El Gerente de Proyecto registrará los resultados de cada inspección formal de los niveles de servicio y demás criterios de desempeño en la forma de un memorando. En él se consignarán el tipo y la ubicación de los incumplimientos detectados, en particular de aquellos que ya se hayan identificado en los cuadros estándar suministrados por el Contratista como parte de su liquidación mensual. Para cada caso individual de incumplimiento, el Gerente de Proyecto determinará una fecha antes de la cual el Contratista deberá haber implementado las medidas necesarias para subsanar la causa del incumplimiento. Por consiguiente, será necesario efectuar una vista de seguimiento en la fecha estipulada por el Gerente de Proyecto, o poco después, a fin de verificar que el Contratista haya, en efecto, subsanado la causa del incumplimiento.

Si en la fecha indicada en el memorando el Contratista no ha subsanado la causa del incumplimiento, independientemente del motivo esgrimido para fundamentarlo, estará sujeto a reducciones de pago de conformidad con las cláusulas pertinentes de las CG.

Dichas reducciones pueden variar con el tiempo. Si el Contratista no subsana una causa de incumplimiento en relación con la cual ya se ha aplicado una reducción de pago, el monto de la reducción correspondiente a dicha causa de incumplimiento en particular sufrirá un incremento mensual, sin que se aplique ningún límite máximo, hasta que se haga efectivo el cumplimiento.

El cálculo del monto inicial (primer mes) de las reducciones de pago, así como la fórmula para su ajuste en el tiempo, se basará en las siguientes reglas:

En el caso de las Carreteras sin pavimentar, se aplicará el siguiente cuadro:

[incluir el cuadro para el cálculo de las reducciones de pago].

[Nota: El siguiente cuadro ha sido extraído de un contrato existente y se incluye como modelo para carreteras sin pavimentar. Puede servir de guía para el personal a cargo de la preparación del documento de licitación específico. Naturalmente, deberá adaptarse a la situación específica del área donde estén emplazadas las carreteras objeto del contrato. La preparación de este cuadro probablemente sea la parte más difícil y delicada de todo el proceso de preparación del documento de licitación. Si las tarifas unitarias de las sanciones son excesivamente altas, los potenciales licitantes percibirán un riesgo elevado y ofrecerán precios altos, o directamente se abstendrán de presentar su oferta. Por el contrario, si las tarifas unitarias son excesivamente bajas, el contratista no tendrá un incentivo suficiente para cumplir con los requisitos del contrato. Se recomienda enfáticamente llevar a cabo una serie de simulaciones en las que se consideren situaciones probables de incumplimientos parciales que puedan suscitarse].

| CRITERIOS | CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE REDUCCIONES DE PAGO | TARIFAS UNITARIAS POR INCUMPLIMIENTO | Referencia a las especificaciones Técnicas (N.° de párrafo) | Referencia a la metodología de inspección (N.° de párrafo) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacidad de uso de la Carretera | Interrupción del tráfico motorizado (vehículos livianos o pesados) en cualquier punto de una Carretera o tramo de Carretera nuevos | 20 % del monto global mensual correspondiente a la totalidad de la Carretera y todas las demás Carretera afectadas incluidas en el Contrato por cada día de incumplimiento |  |  |
| Velocidad promedio del tráfico | Velocidad promedio del tráfico en la Carretera o tramo de Carretera inferior al valor límite requerido | 10 % del monto global mensual, aplicado a la totalidad de la Carretera por cada escalón de 5 km/h inferior al límite |  |  |
| Comodidad del usuario vial | Amplitud de corrugación (máxima): Amplitud máxima medida en cualquier punto de un tramo de un kilómetro de extensión superior al valor límite | 50 % del monto global mensual correspondiente a toda la extensión de la Carretera donde se detecte el incumplimiento |  |  |
|  | Profundidad de marcas de rodadura (máxima): medida en cualquier punto de un tramo de un kilómetro de extensión superior al valor límite | 50 % del monto global mensual correspondiente a toda la extensión de la Carretera donde se detecte el incumplimiento |  |  |
|  | Instancias de degradación de la superficie: Tamaño máximo o cantidad máxima superiores a los valores límite en cualquier punto de un tramo de un kilómetro de extensión | 50 % del monto global mensual correspondiente a un kilómetro aplicado a cada tramo de un kilómetro de extensión donde se detecte un incumplimiento |  |  |
| Señalización y seguridad vial | Señales de tránsito verticales: Una o más señales de tránsito ausentes, destruidas, ilegibles, incorrectamente posicionadas o fuera de funcionamiento | 25 % del monto global mensual correspondiente a un kilómetro aplicado a cada tramo de un kilómetro de extensión donde se detecte un incumplimiento |  |  |
| Vegetación | Altura de la vegetación (máxima): Altura máxima medida en cualquier punto de un tramo de un kilómetro de extensión superior al valor límite | 25 % del monto global mensual correspondiente a un kilómetro aplicado a cada tramo de un kilómetro de extensión donde se detecte un incumplimiento |  |  |
|  | Vegetación (despeje sobre la Carretera): Despeje vertical entre la superficie de la Carretera y el punto más bajo del árbol u otra planta inferior al valor límite | 25 % del monto global mensual correspondiente a un kilómetro aplicado a cada tramo de un kilómetro de extensión donde se detecte un incumplimiento |  |  |
| Durabilidad de la Carretera | Ancho de superficie de Carretera utilizable: Para un tramo de un kilómetro de extensión, medido en subtramos de 50 m cada uno. Se determina el ancho de Carretera utilizable para cada subtramo. Si este ancho es inferior al valor límite menos la tolerancia permitida, se considerará que el tramo de un kilómetro de extensión no cumple con los requisitos. | 10 % del monto global mensual correspondiente a un kilómetro aplicado a cada tramo de un kilómetro de extensión donde se detecte un incumplimiento |  |  |
|  | Perfil longitudinal requerido: Para un tramo de un kilómetro de extensión, si dos o más de los 20 perfiles exhiben una altura inferior a la altura requerida en el perfil longitudinal, menos la tolerancia permitida, se considerará que el tramo de un kilómetro de extensión no cumple con los requisitos. | 10 % del monto global mensual correspondiente a un kilómetro, aplicado a cada tramo de un kilómetro de extensión, por cada escalón de 3 cm inferior al límite |  |  |
| Desagüe | Limpieza y estado de las estructuras de desagüe (cunetas laterales): Para un tramo de un kilómetro de extensión, determinado en subtramos de 50 m cada uno. Si se detectan obstrucciones inadmisibles en más de un subtramo, se considerará que el tramo de un kilómetro de extensión no cumple con los requisitos. | 50 % del monto global mensual correspondiente a un kilómetro, aplicado a cada tramo de un kilómetro de extensión donde se detecte un incumplimiento |  |  |

Nota: 	i) Las tasas unitarias de las reducciones de pago (RPu) que se muestran en el cuadro de arriba serán aplicables durante los primeros 30 días de incumplimiento.

ii) Si un incumplimiento no se ha subsanado dentro de los 30 días, se calculará la indemnización por daños y perjuicios para plazos superiores a 30 días usando de la siguiente fórmula:

RP = 2n RPu

donde:

J = cantidad de días de incumplimiento, y 	n =  redondeado al próximo número entero (sin decimales)

Para las Carreteras pavimentadas, podrán aplicarse tres tipos de reducciones de pago:

- Reducciones de pago por incumplimiento de las medidas de servicio y comodidad del usuario vial: Para cualquier Carretera o tramo de Carretera especificados en la sección II del presente documento (“Datos de la Licitación”), el Contratante podrá reducir el pago del monto global mensual en función del porcentaje de kilómetros con incumplimiento, conforme a lo determinado mensualmente por el Gerente de Proyecto. [Cláusula 2.1.14.1]. Por consiguiente, el pago consistirá en el monto global básico multiplicado por la relación entre la extensión de Carretera que cumple con los requisitos y la extensión total de la red.

ii)	Reducciones de pago por incumplimiento de los criterios de rugosidad de la Carretera: El cálculo se basará en las disposiciones de la sección 2.5.4.2 b) de las especificaciones técnicas. El Contratante deducirá el monto de la reducción de los montos globales mensuales adeudados al Contratista.

iii)	Reducciones de pago por incumplimiento de los criterios de deflexión del pavimento: En caso de incumplimiento, las reducciones de pago equivaldrán al monto que el Contratante necesite para la realización de las Obras que sean necesarias para garantizar las condiciones que el Contratista debiera haber cumplido en virtud del Contrato. Sin embargo, el monto máximo de reducción de pago que el Contratante podrá aplicar por incumplimiento de los criterios de niveles de servicio sobre deflexión del pavimento será equivalente al de la garantía de cumplimiento suministrada por el Contratista para la totalidad del Contrato.

2.10.2	 Determinación de la indemnización por daños y perjuicios

[Incluir una sección en la que se estipule cómo se determinará la indemnización por daños y perjuicios en caso de incumplimiento de los criterios de desempeño para las obras de rehabilitación y de mejoramiento. Esto deberá hacerse caso por caso, dado que el alcance de las obras de rehabilitación y de mejoramiento puede variar considerablemente de un contrato a otro].

## Modelo de texto propuesto para la sección VI, parte C

## Especificaciones para Obras de Emergencia

Índice

Parte C1	Especificaciones para Obras de Emergencia

1.		Definición de “fenómenos naturales imprevistos”

2.		Procedimiento para la solicitud de Obras de Emergencia

3.		Remuneración de las Obras de Emergencia

4.		Provisión para Obras de Emergencia

5.		Obligaciones del Contratista durante emergencias y Obras de Emergencia

6.		Reparaciones menores necesarias como consecuencia de “fenómenos naturales imprevistos”

1.	Definición de “fenómenos naturales imprevistos”

Las Obras de Emergencia están diseñadas para reparar los daños sufridos por las Carreteras contempladas en el Contrato que hayan sido causados de manera directa por fenómenos naturales imprevistos con consecuencias imponderables que hayan tenido lugar en el área de las Carreteras o en otros lugares, pero con un impacto directo en las Carreteras. Por “fenómenos naturales imprevistos” se entiende lo siguiente: [indicar el tipo de fenómeno y los valores límite correspondientes].

[Nota: Normalmente, los fenómenos naturales imprevistos se definen como i) precipitaciones y vientos de intensidad o duración extraordinarias, ii) aludes que tengan su origen fuera del derecho de paso de la carretera, iii) inundaciones durante las cuales el nivel del agua sobrepase un máximo determinado, iv) terremotos que superen determinada intensidad, etc. La definición de estos fenómenos y eventos necesariamente es específica de cada país, e incluso específica de cada área dentro de un mismo país. Deben especificarse de modo tal que excluyan los daños “normales”, tales como caídas de árboles sobre la carretera, casos menores de erosión en la carretera y los terraplenes, y daños ocasionados por accidentes de tránsito, que deberán ser subsanados por el contratista como parte de sus obligaciones normales en virtud del contrato].

La siguiente es una lista sin carácter restrictivo de los daños que requieren Obras de Emergencia: [incluir la lista]

[Nota: A continuación se enumeran algunos ejemplos de cómo pueden definirse los daños elegibles: i) destrucción completa de una alcantarilla como resultado de precipitaciones de volúmenes excepcionales, que ocasione una interrupción del tráfico de la carretera, ii) interrupción de una carretera ocasionada por una erosión hídrica del suelo equivalente a más de 100 (cien) metros cúbicos de material en un tramo de carretera de 500 metros de extensión, iii) anegamiento de la carretera a lo largo de una extensión superior a los 100 metros, siempre que esta no sea el resultado de deficiencias en el sistema de desagüe, de un mantenimiento insuficiente de las estructuras de desagüe, etc.]

2.	Procedimiento para la solicitud de Obras de Emergencia

Si los daños claramente causados por “fenómenos naturales imprevistos” tienen como consecuencia una reducción de los niveles de servicio por debajo de los valores límite normales especificados en el presente Contrato, el Contratista podrá cursar una solicitud formal al Gerente de Proyecto para llevar a cabo Obras de Emergencia específicamente diseñadas para subsanar tales daños. Si el Contratista decide cursar una solicitud de Obras de Emergencia, deberá i) informar de inmediato su intención al Gerente de Proyecto por teléfono, radio u otros medios, ii) documentar las circunstancias del evento de fuerza mayor y los daños causados, por medio de fotografías, videos u otros medios adecuados, iii) preparar una solicitud por escrito en la que se consigne el tipo de Obras que pretende llevar a cabo, su ubicación exacta y las cantidades y costos estimados, y se incluya documentación fotográfica. En todo caso, una solicitud de Obras de Emergencia deberá cursarse inmediatamente después de que el Contratista tome conocimiento de la existencia de los daños causados por “fenómenos naturales imprevistos”.

El Gerente de Proyecto, a más tardar 24 horas a partir de la recepción de la solicitud, evaluará la solicitud cursada por el Contratista en función de una visita al Sitio y expedirá una orden para autorizar las Obras de Emergencia solicitadas. En la orden se especificarán los tipos de Obras, sus cantidades estimadas, la remuneración que se pagará al Contratista y el plazo permitido para su ejecución. También podrá incluirse un requisito de evaluación geotécnica/de ingeniería de las opciones para las reparaciones permanentes del Sitio.

3.	Remuneración de las Obras de Emergencia

El Contratante remunerará las Obras de Emergencia por medio de un monto global por cada orden de trabajo establecida a partir de las cantidades estimadas y los precios unitarios consignados en la lista de cantidades y de acuerdo con las cláusulas pertinentes de las CG. Los elementos de las Obras y los precios unitarios que se aplicarán se especifican en la sección IV (“Formularios de la Oferta: Listas de cantidades”) del presente documento de Licitación.

[Nota: El cuadro de precios unitarios correspondiente a las obras de emergencia deberá detallarse en la lista de cantidades pertinente del documento de licitación, y deberá enumerar i) los tipos de obras que probablemente se lleven a cabo en caso de emergencia y ii) las cantidades hipotéticas correspondientes a tales obras. Luego, los licitantes proponen sus precios como parte de su oferta. Alternativamente, el contratante puede definir las tarifas que se usarán para remunerar al contratista. Si se elige esta opción, los precios unitarios no estarán sujetos a licitación y deberán establecerse, de preferencia, durante la preparación del documento de licitación a través de un cálculo de los precios promedio de una serie de contratos recientes en áreas con condiciones similares a las de las carreteras contempladas en el contrato].

4.	Provisión para Obras de Emergencia

El monto total del Contrato incluirá un monto global para cantidades provisionales de Obras de Emergencia durante el período del Contrato, de conformidad con los Datos de la Licitación. Los pagos efectivamente efectuados en concepto de Obras de Emergencia se basarán en las tarifas ofertadas.

[Nota: La suma provisional es un porcentaje de la suma de todos los demás componentes de precio del contrato. El porcentaje podrá variar considerablemente de un contrato a otro, dependiendo de las condiciones particulares del área donde estén emplazadas las carreteras objeto del contrato. Probablemente sea mayor para las carreteras ubicadas en zonas montañosas que para las ubicadas en áreas llanas, pero existen muchos otros factores que pueden influir. Como regla general, la provisión podrá estimarse entre el 5 % y el 25 % del monto total del contrato].

5.	Obligaciones del Contratista durante emergencias y Obras de Emergencia

Dada la naturaleza del presente Contrato y el hecho de que las Obras de Emergencia se remuneran por separado, el Contratista, durante la ejecución de las Obras de Emergencia, seguirá siendo responsable de garantizar los niveles de servicio normales en todas las Carreteras contempladas en el Contrato. En particular, hará todo lo que sea razonablemente posible por asegurar el uso normal de todas las carreteras objeto del Contrato, incluidos los tramos afectados por las emergencias.

Si el tráfico de una Carretera se ha visto interrumpido a raíz de una emergencia, el Contratista tomará las medidas necesarias para i) reabrir la Carretera al tráfico a la mayor brevedad posible, y ii) mantener la Carretera abierta durante la realización de las Obras de Emergencia, sin que deba recibir ninguna compensación específica por tales medidas. Esta disposición es válida específicamente en el caso de árboles u otros objetos que puedan haberse caído sobre la Carretera, daños en rampas de acceso a puentes, erosión en terraplenes, colapso de pendientes, accidentes de tránsito, inundaciones, etc.

6.	Reparaciones menores necesarias como consecuencia de “fenómenos naturales imprevistos”

Si las Obras necesarias para subsanar los daños ocasionados por “fenómenos naturales imprevistos” son inferiores a determinados valores límite, el Contratista deberá llevar a cabo las Obras como parte de sus obligaciones normales y no tendrá derecho a invocar la disposición del Contrato concerniente a situaciones de emergencia ni a percibir una remuneración en concepto de Obras de Emergencia. En estos casos, no será necesario solicitar el consentimiento del Gerente de Proyecto y el Contratista simplemente llevará a cabo las Obras por iniciativa propia. Aun así, deberá informar al Gerente de Proyecto sobre los daños ocurridos y las medidas correctivas adoptadas.

En el siguiente cuadro se detallan los valores límite para reparaciones menores: [incluir el cuadro]

[Nota: A continuación, se incluye un modelo de cuadro que posiblemente sea necesario adaptar a las circunstancias específicas de las carreteras objeto del contrato].

| Actividad | Unidad | Cantidad por evento de emergencia |
| --- | --- | --- |
| Deslizamientos de material sobre la Carretera | m3 | 200 |
| Alcantarillas | Número | 1 |
| Hormigón asfáltico | m3 | 20 |
| Capa de base | m3 | 50 |
| Hormigón | m3 | 5 |
| Terraplén | m3 | 200 |

# Footnotes

En este contexto, es abusiva cualquier medida adoptada por los licitantes, proveedores, contratistas o subcontratistas para ejercer influencia en el proceso de adquisiciones o la ejecución del contrato a fin de obtener una ventaja indebida.

Por “otra parte” se entiende un funcionario público que actúa en relación con el proceso de adquisiciones o la ejecución del contrato. En este contexto, “funcionario público” comprende al personal del Banco Mundial y los empleados de otras organizaciones que adoptan decisiones en materia de adquisiciones o se encargan de su revisión.

Por “parte” se entiende un funcionario público; los términos “beneficio” y “obligación” se relacionan con el proceso de adquisiciones o la ejecución del contrato, y el “acto u omisión” tiene por fin ejercer influencia en el proceso de adquisiciones o la ejecución del contrato.

Por “partes” se entiende los participantes en el proceso de adquisiciones (incluidos los funcionarios públicos) con el fin de establecer precios de Oferta a niveles artificiales y no competitivos.

Por “parte” se entiende un participante del proceso de adquisiciones o de la ejecución del contrato.

El Contratante podrá utilizar esta información para solicitar más información o aclaraciones al realizar su análisis de diligencia debida.

Para uso del Licitante, según corresponda.

La suma de los dos coeficientes Ac y Bc debe ser 1 (uno) en la fórmula para cada moneda. Normalmente, ambos coeficientes serán iguales en las fórmulas para todas las monedas, ya que el coeficiente A, correspondiente a la porción no ajustable de los pagos, es una cifra muy aproximada (generalmente 0,15) para representar los elementos de costo fijo u otros componentes no ajustables. La suma de los ajustes para cada moneda se añade al precio del Contrato.

Por “otra parte” se entiende un funcionario público que actúa en relación con el proceso de adquisiciones o la ejecución del Contrato. En este contexto, “funcionario público” comprende al personal del Banco Mundial y los empleados de otras organizaciones que adoptan decisiones en materia de adquisiciones o se encargan de su revisión.

Por “parte” se entiende un funcionario público; los términos “beneficio” y “obligación” se relacionan con el proceso de adquisiciones o la ejecución del Contrato, y el “acto u omisión” tiene por fin ejercer influencia en el proceso de adquisiciones o la ejecución del Contrato.

Por “partes” se entiende los participantes en el proceso de adquisiciones (incluidos los funcionarios públicos) que pretenden establecer precios de Oferta a niveles artificiales y no competitivos.

Por “parte” se entiende un participante del proceso de adquisiciones o de la ejecución del Contrato.

1 	 El garante deberá indicar un monto que represente el porcentaje del precio del contrato que se especifica en el contrato y está denominado en las monedas del contrato o una moneda de libre convertibilidad aceptable para el contratante.

2 	Indicar la fecha que sea 28 días posterior a la fecha de terminación prevista. El contratante deberá tener en cuenta que, en caso de prórroga del plazo de terminación del contrato, tendrá que solicitar al garante una prórroga de esta garantía. Dicha solicitud deberá cursarse por escrito y antes de la fecha de vencimiento estipulada en la garantía. Al preparar esta garantía, el contratante podrá agregar el siguiente texto en el formulario, al final del penúltimo párrafo: “El Garante acepta conceder una sola prórroga de esta Garantía por un plazo no superior a [seis meses] [un año], en respuesta a la solicitud de dicha prórroga cursada por escrito por el Beneficiario, la que deberá presentarse al Garante antes del vencimiento de la garantía”.

1 	El Garante deberá especificar una suma que represente el porcentaje del monto aceptado del Contrato que se detalla en la carta de aceptación, menos las sumas provisionales, si las hubiera, denominada en la(s) moneda(s) del Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable para el Beneficiario.

2 	Indicar la fecha que sea 28 días posterior a la fecha de terminación prevista. El contratante deberá tener en cuenta que, en caso de prórroga del plazo de terminación del contrato, tendrá que solicitar al garante una prórroga de esta garantía. Dicha solicitud deberá cursarse por escrito y antes de la fecha de vencimiento estipulada en la garantía. Al preparar esta garantía, el contratante podrá agregar el siguiente texto en el formulario, al final del penúltimo párrafo: “El Garante acepta conceder una sola prórroga de esta Garantía por un plazo no superior a [seis meses] [un año], en respuesta a la solicitud de dicha prórroga cursada por escrito por el Beneficiario, la que deberá presentarse al Garante antes del vencimiento de la garantía”.

1 	El Garante deberá indicar un monto que represente el monto del anticipo y que esté denominado en la(s) moneda(s) del anticipo según se especifica en el Contrato, o en una moneda de libre convertibilidad aceptable para el Contratante.

2 	Indicar la fecha de expiración prevista del plazo de terminación. El Contratante deberá tener en cuenta que en, caso de prórroga del plazo de terminación del Contrato, tendrá que solicitar al Garante una prórroga de esta garantía. Dicha solicitud deberá cursarse por escrito y antes de la fecha de vencimiento estipulada en la garantía. Al preparar esta garantía, el Contratante podría considerar agregar el siguiente texto en el formulario, al final del penúltimo párrafo: “El Garante acepta conceder una sola prórroga de esta Garantía por un plazo no superior a [seis meses] [un año], en respuesta a la solicitud de dicha prórroga cursada por escrito por el Beneficiario, la que deberá presentarse al Garante antes del vencimiento de la garantía”.

1 	El Garante indicará el monto correspondiente a la segunda mitad del monto retenido o, en el caso de que el monto contemplado en la garantía de cumplimiento al momento de la emisión del certificado de recepción sea menor que la mitad del monto retenido, a la diferencia entre la mitad del monto retenido y el monto contemplado en la garantía de cumplimiento, y denominado en la(s) moneda(s) de la segunda mitad del monto retenido, según se especifica en el Contrato, o en una moneda de libre convertibilidad aceptable para el Contratante.

Este modelo de “formulario de Invitación a presentar Ofertas” es un formulario básico que el Contratante deberá adaptar para que incluya los siguientes aspectos, según sea necesario:

- las condiciones, de haberlas, para la precalificación, con indicación explícita de las deficiencias que deben subsanarse para cumplir todas las condiciones, así como del plazo para hacerlo, antes de la presentación de la Oferta;

- en los procedimientos de licitación mediante fraccionamiento y agrupación de contratos, el número de contratos individuales (porciones) o valor total máximo especificado para el cual el postulante está calificado;

- la finalización de los convenios de asociación preliminares y de cualquier modificación que pudiera ser necesaria.

El Prestatario y el Contratante pueden ser la misma entidad o entidades diferentes. En el texto de la Invitación a presentar Ofertas y los textos de los otros documentos de la presente, se deben incluir notas a pie de página para indicar qué organismo actuará como el Contratante.

El Contratante deberá indicar el nombre y el número de identificación de un solo contrato o, en el caso de una licitación mediante el procedimiento de fraccionamiento y agrupación de contratos, el nombre y los números de cada uno de los contratos individuales (porciones) que forman el conjunto de contratos respecto del cual los postulantes han expresado una preferencia y para los cuales han sido precalificados.

Es posible que la oficina encargada de resolver consultas y de emitir documentos de licitación no sea la misma en la oficina en la que debe presentarse la oferta. El lugar de la apertura de las ofertas también puede ser diferente y, en tal caso, deberá identificarse.

El cargo cobrado debe ser un cargo nominal destinado exclusivamente a solventar los gastos de copiado y envío. Un monto de entre USD 50 y USD 500 (o monto equivalente) se considera apropiado, según el tamaño y la complejidad de las obras y del documento de licitación.

Coordinar este párrafo con la cláusula 25 de la sección II de las Instrucciones a los Licitantes, “Apertura de las Ofertas”. Véase también la nota a pie de página 4.

Día, mes, año; por ejemplo, 31 de enero de 2004.

[Indicar lo siguiente, si corresponde]. Este contrato será financiado conjuntamente por [indicar el nombre del organismo de cofinanciamiento]. La licitación se regirá por las reglas y procedimientos de elegibilidad del Banco Mundial.

Debe proporcionarse una breve descripción de los tipos de bienes u obras, incluidas las cantidades, la ubicación del proyecto y cualquier otra información que resulte necesaria para permitir a los potenciales licitantes decidir si responden o no a la invitación. En el documento de licitación, se puede exigir que los licitantes tengan determinada experiencia o capacidad; en tal caso, dichas restricciones también deberán incluirse en este párrafo.

Incluir esta oración si corresponde.

Ocasionalmente, algunos contratos podrán ser financiados con fondos especiales, lo que podría restringir aún más el criterio de elegibilidad a un grupo particular de países miembros. En tal caso, en este párrafo deberá hacerse esta indicación. También deberá indicarse el margen de preferencia que se ha de otorgar, conforme a lo señalado en el Convenio de Préstamo o Crédito y en el documento de licitación.

Por ejemplo, 9.00 a 12.00.

La suma debe ser una cantidad nominal suficiente para cubrir los costos de impresión y de envío.

Por ejemplo, cheque de caja, depósito directo en cuenta bancaria especificada, etc.

Normalmente se indica correo aéreo para envíos al extranjero y correo terrestre o marítimo, o servicio especial de correo, para envíos dentro del país. En caso de urgencia, o por razones de seguridad, para envío al extranjero puede ser necesario recurrir al servicio especial de correo.

El monto de la garantía de mantenimiento de la oferta deberá especificarse como una cantidad fija o un porcentaje mínimo del precio de la oferta. Alternativamente, si no se exige tal garantía (a menudo, cuando se trata de contratos relativos a suministros), ello deberá indicarse en este párrafo.

El lugar donde se abrirán las ofertas puede ser diferente al indicado para la lectura o emisión de los documentos o para la entrega de las ofertas. En ese caso, cada dirección deberá aparecer al final del aviso y deberá ser enumerada, por ejemplo, 1), 2), 3). Por lo tanto, el texto del párrafo se referirá a la dirección 1), 2), etc. Para la presentación de ofertas, solo podrá indicarse una oficina, y su dirección, que deberá estar ubicada cerca del lugar donde se ha de realizar la apertura.

# Text boxes

INSPECCIÓN DE NIVELES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE …………………….DE 20…